## Lista de Siglas
Sigla | Significado da Sigla
UFC | Universidade Federal do Ceará
CPA | Comissão Própria de Avaliação
STI | Superintendência de Tecnologia da Informação
PRPPG | Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
PROGRAD | Pró-Reitoria de Graduação
COPAV | Coordenadoria de Planejamento e Avaliação de Programas e Ações Acadêmicas
SINAES | Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior
PDI | Plano de Desenvolvimento InstitucionaL
ADD | Avaliação de Desempenho Docente

## ETAPA 1. FIXAÇÃO DE OBJETIVOS
Planilha de Gerenciamento de Riscos de Integridade Objetivo Estratégico
Unidade: | Comissão Permanente de Avaliação
Setor: | CPA
Responsável pelo gerenciamento: | Diretor da CPA
Objetivo
Objetivo Estratégico (indicar) | Programa (indicar) | Descrição do Programa (Objetivo Específico) | Indicador Relacionado ao Objetivo (indicar) | Processos Relacionados ao Objetivo (indicar)
OE 01: Aprimorar a formação discente | Autoavaliação Institucional | Conduzir os processos de avaliação internos e subsidiar a tomada de decisão da gestão a partir dos resultados da autoavaliação institucional. | Indicador 1 Participação docente na autoavaliação institucional. Indicador 2 Participação discente na autoavaliação institucional. | 1. Planejamento e Organização da Avaliação
• Foco: Definir o que, como e quando será avaliado.
• Ações-chave: Estabelecer o ciclo e a metodologia (ex: cronograma, uso de questionários) e elaborar/validar os instrumentos de coleta de dados.
• Resultado: Instrumentos prontos e planos de sensibilização definidos para garantir a qualidade da coleta.
2. Coleta de Dados e Gerenciamento da Pesquisa
• Foco: Garantir a obtenção de dados e a alta adesão da comunidade.
• Ações-chave: Aplicar os questionários (online/presencial) e monitorar/promover a participação de docentes e discentes (Indicadores 1 e 2) por meio de campanhas de engajamento.
• Resultado: Dados de autoavaliação coletados com a maior representatividade possível.
3. Tratamento e Análise dos Resultados
• Foco: Transformar dados brutos em informações relevantes.
• Ações-chave: Consolidar, higienizar e calcular os dados (incluindo taxas de participação). Analisar os resultados e elaborar o Relatório de Autoavaliação Institucional.
• Resultado: Relatório de Autoavaliação com conclusões e análises consistentes para a gestão.
4. Comunicação e Disseminação dos Resultados
• Foco: Garantir que os resultados sejam utilizados para a melhoria.
• Ações-chave: Apresentar o Relatório para os órgãos de gestão (Reitoria, Conselhos) e dar devolutiva transparente à comunidade acadêmica. Subsidiar a gestão com recomendações para o planejamento estratégico e Planos de Melhoria.
• Resultado: Conclusões da CPA integradas às decisões e ações de aprimoramento da UFC.

## ETAPA 2. IDENTIFICAÇÃO DE EVENT
Identificação dos Riscos
Objetivo Estratégico | Programa | Evento de Risco (indicar) | Tipo de Risco | Categoria | Tipo de Risco de Integridade | Causas (descrever) | Consequências (descrever)
OE 01: Aprimorar a formação discente | Conduzir os processos de avaliação internos e subsidiar a tomada de decisão da gestão a partir dos resultados da autoavaliação institucional. | Avaliação insuficiente dos serviços à comunidade externa | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | Falta de metodologia padronizada | Dados incompletos para decisões
OE 01: Aprimorar a formação discente | Conduzir os processos de avaliação internos e subsidiar a tomada de decisão da gestão a partir dos resultados da autoavaliação institucional. | Não elaboração do Plano Trienal | Ameaça | Estratégico | Não se aplica | Falta de equipe dedicada | Desalinhamento institucional
OE 01: Aprimorar a formação discente | Conduzir os processos de avaliação internos e subsidiar a tomada de decisão da gestão a partir dos resultados da autoavaliação institucional. | Baixa adesão à autoavaliação nas Casas de Cultura | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | Falta de engajamento | Informações distorcidas
OE 01: Aprimorar a formação discente | Conduzir os processos de avaliação internos e subsidiar a tomada de decisão da gestão a partir dos resultados da autoavaliação institucional. | Dificuldades na autoavaliação da pós-graduação | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | Ferramentas inadequadas | Comprometimento da qualidade
OE 01: Aprimorar a formação discente | Conduzir os processos de avaliação internos e subsidiar a tomada de decisão da gestão a partir dos resultados da autoavaliação institucional. | Avaliação insuficiente dos cursos de graduação | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | Questionários desatualizados | Baixa confiabilidade dos resultados

## ETAPA 3. AVALIAÇÃO DE RISCOS
Avaliação dos Riscos | [6 empty] | Avaliação dos Controles |  |  |  |  | Risco Residual
Evento de Risco | Probabilidade | P | Impacto | I | Risco Inerente (PxI) | Classificação do Risco Inerente | Controles Preventivos (descrever) | Controles de atenuação e recuperação (descrever) | Avaliação dos Controles | FAC | Risco Residual | Classificação do Risco Residual | Data da Última Avaliação
Avaliação insuficiente dos serviços à comunidade externa | Alta | 8 | Alto | 8 | 64 | Alto | Encontra-se em fase de planejamento a implementação do processo de avaliação dos serviços prestados à comunidade externa, com previsão de início em 2027. Estão previstas a elaboração de instrumentos de coleta de dados, a definição de indicadores de participação e satisfação dos usuários, o estabelecimento de cronograma periódico de aplicação, a designação de responsáveis pelo monitoramento e a estruturação de procedimentos de análise dos resultados, visando ao aprimoramento contínuo dos serviços ofertados. | Monitoramento contínuo das demandas e ocorrências relacionadas ao processo de avaliação dos serviços prestados à comunidade externa, com registro das não conformidades identificadas, elaboração de recomendações corretivas e acompanhamento de sua implementação. Quando necessário, serão acionadas as unidades competentes, especialmente a STI e a gestão superior, para adoção de medidas corretivas, disponibilização de suporte técnico e fortalecimento das condições necessárias à execução do processo avaliativo. | Mediano | 0.6 | 38.4 | Médio | 2026-04-01
Não elaboração do Plano Trienal | Alta | 8 | Alto | 8 | 64 | Alto | Realização de ações preparatórias para a elaboração do Plano Trienal da CPA, incluindo a atualização do regimento interno da CPA, o acompanhamento sistemático das normativas e orientações dos órgãos reguladores, o levantamento e a organização das informações institucionais necessárias ao planejamento, a definição preliminar de cronograma de trabalho e a articulação com as unidades acadêmicas e administrativas envolvidas no processo. Essas ações visam assegurar que, após a publicação das diretrizes do novo ciclo avaliativo, a elaboração do Plano Trienal ocorra de forma tempestiva e alinhada às exigências institucionais e regulatórias. | Monitoramento contínuo das atividades relacionadas à elaboração do Plano Trienal, com identificação e registro dos fatores que possam comprometer seu desenvolvimento, acompanhamento das publicações e orientações referentes ao novo ciclo avaliativo e comunicação periódica à gestão superior sobre eventuais entraves e necessidades de apoio institucional. Em caso de atraso na disponibilização das diretrizes externas ou de dificuldades na execução das atividades planejadas, serão adotadas medidas de priorização administrativa, revisão do cronograma de trabalho, definição de plano de ação específico e intensificação da articulação com as unidades envolvidas, visando minimizar impactos sobre o planejamento institucional e o processo de autoavaliação. | Mediano | 0.6 | 38.4 | Médio | 2026-04-01
Baixa adesão à autoavaliação nas Casas de Cultura | Alta | 8 | Alto | 8 | 64 | Alto | Realização de ações institucionais de divulgação e sensibilização junto aos estudantes das Casas de Cultura acerca da importância da participação na autoavaliação, associadas à utilização de instrumentos padronizados de avaliação, definição de calendário periódico de aplicação, ampliação dos canais de comunicação institucional e acompanhamento dos índices de participação, com vistas a fortalecer a adesão ao processo avaliativo e ampliar a representatividade dos resultados obtidos. | Monitoramento dos índices de participação discente nas avaliações das Casas de Cultura, com identificação de unidades com baixa adesão, análise das causas associadas e encaminhamento de recomendações à gestão superior para adoção de medidas corretivas, incluindo ampliação da divulgação, revisão dos instrumentos de avaliação e adequação dos períodos de aplicação, visando ampliar a participação e a representatividade dos resultados. | Mediano | 0.6 | 38.4 | Médio | 2026-01-22
Dificuldades na autoavaliação da pós-graduação | Alta | 8 | Alto | 8 | 64 | Alto | Implementação de ações voltadas à estruturação da autoavaliação da pós-graduação no âmbito da UFC, em articulação entre a CPA e a PRPPG, incluindo o desenvolvimento e o aprimoramento dos instrumentos de avaliação, a padronização gradual das metodologias e escalas utilizadas, a definição de indicadores para monitoramento da qualidade e representatividade dos dados, a capacitação das equipes envolvidas e a utilização dos resultados da avaliação da pós-graduação na Avaliação de Desempenho Docente (ADD), a partir do período letivo de 2026.1. | Acompanhamento contínuo do processo de autoavaliação da pós-graduação pela CPA e pela PRPPG, com monitoramento da qualidade e da representatividade dos dados coletados, identificação de inconsistências metodológicas nos instrumentos de avaliação e encaminhamento de recomendações para sua revisão e aperfeiçoamento. Quando necessário, serão promovidas adequações nas metodologias, revisão dos instrumentos e reavaliação de dados com baixa representatividade, visando assegurar maior confiabilidade dos resultados e o aprimoramento contínuo do processo avaliativo. | Mediano | 0.6 | 38.4 | Médio | 2024-02-22
Avaliação insuficiente dos cursos de graduação | Alta | 8 | Alto | 8 | 64 | Alto | Implementação de ações voltadas ao aprimoramento da autoavaliação dos cursos de graduação, em conformidade com as diretrizes do novo ciclo avaliativo do SINAES. Estão previstas a definição de indicadores de participação e acompanhamento dos resultados, a estruturação de relatórios de autoavaliação institucionais por curso e a integração progressiva das informações produzidas aos processos de planejamento e gestão acadêmica da Universidade. | Acompanhamento contínuo dos resultados da autoavaliação dos cursos de graduação pela CPA, com monitoramento dos índices de participação e identificação de cursos com baixa adesão ou resultados críticos. A partir das informações produzidas, serão encaminhadas recomendações à gestão superior e às unidades acadêmicas para adoção de medidas corretivas, incluindo o fortalecimento das estratégias de divulgação, o aprimoramento dos instrumentos de avaliação, a realização de reavaliações quando necessário e a priorização das ações de melhoria identificadas nos relatórios institucionais. | Mediano | 0.6 | 38.4 | Médio | 2026-01-22
#REF! |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
#REF! |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
#REF! |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
#REF! |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
#REF! |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
#REF! |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
#REF! |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
#REF! |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
#REF! |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
#REF! |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
#REF! |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
#REF! |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
#REF! |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
#REF! |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
#REF! |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
#REF! |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0

## ETAPA 4. RESPOSTA AOS RISCOS
Resposta aos Riscos
Objetivo Estratégico | Evento de Risco | Opção de Tratamento | Justificativa da escolha da opção de tratamento
OE 01: Aprimorar a formação discente | Avaliação insuficiente dos serviços à comunidade externa | Aceitar | Decisão baseada na classificação do risco
| Não elaboração do Plano Trienal | Aceitar | Decisão baseada na classificação do risco
| Baixa adesão à autoavaliação nas Casas de Cultura | Aceitar | Decisão baseada na classificação do risco
| Dificuldades na autoavaliação da pós-graduação | Aceitar | Decisão baseada na classificação do risco
| Avaliação insuficiente dos cursos de graduação | Aceitar | Decisão baseada na classificação do risco

## ETAPA 5. ATIVIDADES DE CONTROLE
Plano de Tratamento | [7 empty] | Plano de Contingência
Evento de Risco | Opção de Tratamento | Responsável pelo Tratamento | Data prevista para início da implementação | Data prevista para o fim da implementação | Status | Ações preventivas | Monitoramento | Gatilho (descrever) | Ações de Contingência (descrever) | Responsável
Avaliação insuficiente dos serviços à comunidade externa | Aceitar |  |  |  | Planejado | elaboração de instrumentos e aplicativo para essa avaliação | Monitoramento trimestral | Queda de indicadores | adicionar servidores à unidade | CPA
Não elaboração do Plano Trienal | Aceitar |  |  |  | Planejado | em elaboração | Monitoramento trimestral | Queda de indicadores | adicionar servidores à unidade | CPA
Baixa adesão à autoavaliação nas Casas de Cultura | Aceitar |  |  |  | Planejado | campanhas de adesão | Monitoramento trimestral | Queda de indicadores | adicionar servidores à unidade | CPA
Dificuldades na autoavaliação da pós-graduação | Aceitar |  |  |  | Planejado | Atualização de instrumentos | Monitoramento trimestral | Queda de indicadores | adicionar servidores à unidade | CPA
Avaliação insuficiente dos cursos de graduação | Aceitar |  |  |  | Planejado | Atualização de instrumentos | Monitoramento trimestral | Queda de indicadores | adicionar servidores à unidade | CPA

## OCORRÊNCIAS DE RISCO
Ocorrências de Risco
Evento de Risco | Data da Ocorrência | Descrever ocorrência (descrever) | Responsável pela Solução | Solução (descrever) | Resultados (descrever)