## Lista de Siglas
Sigla | Significado da Sigla
DAA | Divisão de Apoio Administrativo
ENAP | Escola Nacional de Administração Pública
EPI | Equipamento de Proteção Individual
GR | Gabinete do Reitor
PROGEP | Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas
PROINTER | Pró-Reitoria de Inovação e Relações Interinstitucionais
PROPLAD | Pró-Reitoria de Planejamento e Administração
PDI | Plano de Desenvolvimento Institucional
PLS | Plano de Logística Sustentável
UFC | Universidade Federal do Ceará

## ETAPA 1. FIXAÇÃO DE OBJETIVOS
Unidade: | Gabinete do Reitor – GR
Setor: | Divisão de Apoio Administrativo – DAA
Responsável pelo gerenciamento: | Diretor(a) da Divisão de Apoio Administrativo
EIXO (indicar) | OBJETIVO (Objetivo Específico) | AÇÕES (indicar)
Eixo 06: Divulgação, conscientização e capacitação acerca da logística sustentável | Contribuir para o estímulo à cultura da sustentabilidade na UFC por meio do desenvolvimento de ações de divulgação, conscientização e capacitação direcionadas à comunidade universitária, visando à disseminação de práticas para consumo consciente, redução de custos, combate a desperdícios, economia e eficiência na aplicação dos recursos públicos | Promover a trilha de capacitação para formação em contratações sustentáveis na UFC
Reforçar a divulgação da cartilha digital sobre práticas de sustentabilidade na UFC, como racionalização da impressão de documentos, do consumo de papel A4, redução do consumo de energia elétrica, redução da despesa com deslocamento de pessoal, bens e material.
Publicar no portal e/ou redes sociais da UFC matérias sobre projetos e atividades de ensino, pesquisa e extensão voltados à sustentabilidade, a fim de dar visibilidade à temática “sustentabilidade na prática”.
Incluir cursos da ENAP relacionados à sustentabilidade na listagem de cursos indicados para compensação de horas dos servidores
Realizar capacitações com o objetivo de promover práticas de sustentabilidade na UFC.
Ampliar a coleta seletiva, implementando campanhas de conscientização da comunidade acadêmica sobre a importância de reduzir, reciclar e reutilizar materiais, estabelecendo parceria contínua com o setor de Comunicação da UFC.
Capacitar os técnicos de laboratórios sobre a gestão de resíduos laboratoriais, em parceria com a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas.
Realizar campanhas de conscientização na de gestão de áreas verdes, resíduos, água, energia e uso adequado dos equipamentos, com o apoio da Secretaria de Comunicação e Marketing (UFC Informa)
Realizar treinamento de fiscais de contratos visando a implementar medidas de reforço na aplicação de regulamentos existentes que fomentam a transformação econômica, ambiental e social.

## ETAPA 2. IDENTIFICAÇÃO DE EVENT
Identificação dos Riscos
Objetivo | Ações | Evento de Risco (indicar) | Tipo de Risco | Categoria | Tipo de Risco de Integridade | Causas (descrever) | Consequências (descrever)
Eixo 06: Divulgação, conscientização e capacitação acerca da logística sustentável | Promover a trilha de capacitação para formação em contratações sustentáveis na UFC | Desinteresse dos servidores, gerando servidores desatualizados | Ameaça | Operacionais |  | Falta de sensibilização sobre a importância da sustentabilidade; Carga de trabalho excessiva que reduz a motivação para aderir a novas práticas; Cultura organizacional resistente a mudanças, Ausência de incentivos ou reconhecimento institucional. | Baixa adesão às práticas de sustentabilidade; Dificuldade em alcançar metas institucionais ligadas ao PDI ou a planos ambientais; e Desperdício de recursos financeiros e materiais (papel, energia, água).
Eixo 06: Divulgação, conscientização e capacitação acerca da logística sustentável | Reforçar a divulgação da cartilha digital sobre práticas de sustentabilidade na UFC, como racionalização da impressão de documentos, do consumo de papel A4, redução do consumo de energia elétrica, redução da despesa com deslocamento de pessoal, bens e material. | Baixa visibilidade da cartilha e baixa adesão ao seu conteúdo, comprometendo o alcance das metas de redução do consumo de papel A4, energia elétrica e despesas com deslocamento institucional. | Ameaça | Operacionais |  | Divulgação restrita a poucos canais; Não vinculação da cartilha a metas, avaliações ou programas de capacitação; material pouco atrativo | Manutenção de hábitos insustentáveis; Investimento de tempo e trabalho na elaboração da cartilha sem retorno efetivo; baixa aderência a normativos ou recomendações de órgãos de controle sobre sustentabilidade.
Eixo 06: Divulgação, conscientização e capacitação acerca da logística sustentável | Publicar no portal e/ou redes sociais da UFC matérias sobre projetos e atividades de ensino, pesquisa e extensão voltados à sustentabilidade, a fim de dar visibilidade à temática “sustentabilidade na prática”. | Baixa efetividade das ações de comunicação institucional sobre sustentabilidade | Ameaça | Operacionais |  | Falta de calendário de publicações definido. | Baixo alcance da mensagem e a formação de uma cultura sustentável.
Eixo 06: Divulgação, conscientização e capacitação acerca da logística sustentável | Incluir cursos da ENAP relacionados à sustentabilidade na listagem de cursos indicados para compensação de horas dos servidores | Baixa adesão dos servidores aos cursos da ENAP por dificuldade de acesso, interesse ou sobrecarga de trabalho. | Ameaça | Operacionais |  | Jornada de trabalho intensa que inviabiliza dedicação aos cursos; Falta de flexibilização da chefia imediata para liberação de tempo de estudo; e acúmulo de trabalho | Desatualização dos servidores em relação a práticas sustentáveis.
Eixo 06: Divulgação, conscientização e capacitação acerca da logística sustentável | Incluir cursos da ENAP relacionados à sustentabilidade na listagem de cursos indicados para compensação de horas dos servidores | Descontinuidade da oferta de cursos pela ENAP (ou alteração de temáticas) | Ameaça | Operacionais |  | Mudanças de prioridades estratégicas na política de capacitação da ENAP. | Comprometimento da estratégia de oferecer esses cursos como forma de compensação de horas e de formação continuada.
Eixo 06: Divulgação, conscientização e capacitação acerca da logística sustentável | Realizar capacitações com o objetivo de promover práticas de sustentabilidade na UFC. | Participação apenas formal, sem comprometimento com a aplicação prática do que foi aprendido. | Ameaça | Operacionais |  | Sobrecarga de trabalho, levando a fazer o curso apenas para cumprir horas. | Treinamentos compreendidos como burocráticos ou irrelevantes.
Eixo 06: Divulgação, conscientização e capacitação acerca da logística sustentável | Realizar capacitações com o objetivo de promover práticas de sustentabilidade na UFC. | Resistência à mudança de cultura organizacional, resultando na não adoção das práticas sustentáveis previstas no PLS. | Ameaça | Operacionais |  | Apego a práticas tradicionais (“sempre foi assim”), o qe representa uma cultura institucional pouco aderente à inovação | Iniciativas ficam paradas ou avançam lentamente.
Eixo 06: Divulgação, conscientização e capacitação acerca da logística sustentável | Ampliar a coleta seletiva, implementando campanhas de conscientização da comunidade acadêmica sobre a importância de reduzir, reciclar e reutilizar materiais, estabelecendo parceria contínua com o setor de Comunicação da UFC. | Falta de manutenção dos pontos de coleta, resultando em acúmulo ou mau uso. | Ameaça | Operacionais |  | Problemas com a cooperativa responsável pela coleta | Aumento da geração de lixo e descrédito das ações de sustentabilidade
Eixo 06: Divulgação, conscientização e capacitação acerca da logística sustentável | Ampliar a coleta seletiva, implementando campanhas de conscientização da comunidade acadêmica sobre a importância de reduzir, reciclar e reutilizar materiais, estabelecendo parceria contínua com o setor de Comunicação da UFC. | Baixa adesão da comunidade acadêmica, associada à falta de sensibilização ou descrença no processo, refletindo-se em menor participação e alcance limitado das ações voltadas à coleta seletiva | Ameaça | Operacionais |  | Falta de sensibilização sobre a importância da sustentabilidade; Carga de trabalho excessiva que reduz a motivação para aderir a novas práticas; descrédito nas ações de sustentabilidade | Redução do impacto esperado das ações; Dificuldade de institucionalizar a cultura de sustentabilidade
Eixo 06: Divulgação, conscientização e capacitação acerca da logística sustentável | Ampliar a coleta seletiva, implementando campanhas de conscientização da comunidade acadêmica sobre a importância de reduzir, reciclar e reutilizar materiais, estabelecendo parceria contínua com o setor de Comunicação da UFC. | Dificuldade em formalizar parcerias com recicladores, resultando em riscos de descontinuidade ou má gestão dos resíduos. | Ameaça | Legal/de conformidade |  | Dificuldade de alinhar normativos com a realidade das cooperativas/empresas recicladoras; falta de estrutura administrativa das cooperativas | Inobservância de normas ambientais estaduais e municipais, gerando multas e autos de infração
Eixo 06: Divulgação, conscientização e capacitação acerca da logística sustentável | Capacitar os técnicos de laboratórios sobre a gestão de resíduos laboratoriais, em parceria com a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. | Baixa adesão dos técnicos de laboratório às ações de capacitação, em razão do excesso de demandas ou da ausência de incentivos institucionais, resultando em redução do percentual de servidores capacitados e impacto limitado na melhoria dos indicadores de gestão adequada de resíduos laboratoriais. | Ameaça | Operacionais |  | Falta de sensibilização sobre a importância da sustentabilidade; Carga de trabalho excessiva que reduz a motivação para aderir a novas práticas; Ausência de incentivos ou reconhecimento institucional. | Desatualização dos servidores em gestão de resíduos laboratoriais.
Eixo 06: Divulgação, conscientização e capacitação acerca da logística sustentável | Capacitar os técnicos de laboratórios sobre a gestão de resíduos laboratoriais, em parceria com a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. | Risco de acidentes durante a manipulação de resíduos em atividades práticas da capacitação. | Ameaça | Operacionais |  | Fatores humanos como falta de atenção ou descuido dos participantes durante a prática, resistência em usar equipamentos de proteção individual (EPIs) e até disponibilização insuficiente ou inadequada de EPIs (luvas, óculos, máscaras, jalecos). | Afastamento de servidores; Responsabilidade legal e trabalhista da universidade.
Eixo 06: Divulgação, conscientização e capacitação acerca da logística sustentável | Realizar campanhas de conscientização na de gestão de áreas verdes, resíduos, água, energia e uso adequado dos equipamentos, com o apoio da Secretaria de Comunicação e Marketing (UFC Informa) | Sobrecarga de campanhas institucionais, levando à “fadiga de comunicação” (público ignora as mensagens). | Ameaça | Operacionais |  | Falta de planejamento editorial | Redução do impacto esperado das ações
Eixo 06: Divulgação, conscientização e capacitação acerca da logística sustentável | Realizar campanhas de conscientização na de gestão de áreas verdes, resíduos, água, energia e uso adequado dos equipamentos, com o apoio da Secretaria de Comunicação e Marketing (UFC Informa) | Ações de conscientização dissociadas da prática cotidiana, refletindo-se em baixos indicadores de adesão e mudança de comportamento nas áreas de gestão ambiental e uso racional de recursos. | Ameaça | Operacionais |  | Resistência à mudança de hábitos consolidados; Falta de incentivos ou reconhecimento para adoção de práticas sustentáveis. | Redução do impacto esperado das ações
Eixo 06: Divulgação, conscientização e capacitação acerca da logística sustentável | Realizar campanhas de conscientização na de gestão de áreas verdes, resíduos, água, energia e uso adequado dos equipamentos, com o apoio da Secretaria de Comunicação e Marketing (UFC Informa) | Insuficiente engajamento da comunidade acadêmica, refletindo-se em reduzida mudança de comportamento. | Ameaça | Operacionais |  | Falta de sensibilização sobre a importância da sustentabilidade; Carga de trabalho excessiva que reduz a motivação para aderir a novas práticas; Cultura organizacional resistente a mudanças, Ausência de incentivos ou reconhecimento institucional. | Baixa adesão às práticas de sustentabilidade; Dificuldade em alcançar metas institucionais ligadas ao PDI ou a planos ambientais; e Desperdício de recursos financeiros e materiais (papel, energia, água).
Eixo 06: Divulgação, conscientização e capacitação acerca da logística sustentável | Realizar treinamento de fiscais de contratos visando a implementar medidas de reforço na aplicação de regulamentos existentes que fomentam a transformação econômica, ambiental e social. | Insuficiente adequação do conteúdo às particularidades dos distintos regimes e tipos de contratos da UFC. | Ameaça | Operacionais |  | Falta de conhecimento sobre a legislação pertinente e as atividades institucionais | Desinteresse dos servidores.
Eixo 06: Divulgação, conscientização e capacitação acerca da logística sustentável | Realizar treinamento de fiscais de contratos visando a implementar medidas de reforço na aplicação de regulamentos existentes que fomentam a transformação econômica, ambiental e social. | Rotatividade frequente de servidores, que compromete a aplicação do conhecimento adquirido nos treinamentos, reduzindo a efetividade das ações de fiscalização e o alcance dos resultados esperados de transformação econômica, ambiental e social. | Ameaça | Operacionais |  | Mudanças frequentes de lotação | Necessidade de capacitação de novos servidores; Redução do impacto esperado das ações
Eixo 06: Divulgação, conscientização e capacitação acerca da logística sustentável | Realizar treinamento de fiscais de contratos visando a implementar medidas de reforço na aplicação de regulamentos existentes que fomentam a transformação econômica, ambiental e social. | Baixa adesão por falta de incentivo institucional ou excesso de demandas de trabalho. | Ameaça | Operacionais |  | Falta de sensibilização sobre a importância da sustentabilidade; Carga de trabalho excessiva que reduz a motivação para aderir a novas práticas; Cultura organizacional resistente a mudanças, Ausência de incentivos ou reconhecimento institucional. | Baixa adesão às práticas de sustentabilidade; Dificuldade em alcançar metas institucionais ligadas ao PDI ou a planos ambientais; e Desperdício de recursos financeiros e materiais (papel, energia, água).
Note on C2: Evento de risco: evento que pode evitar, atrasar, prejudicar ou impedir o cumprimento dos objetivos identificados na Etapa 1 (Fixação de Objetivos) ======
Note on D2: Tipo do risco: indica se o evento de risco é uma oportunidade ou uma ameaça ======
Note on E2: Categoria do Risco: diz respeito à origem dos fatores que influenciam o evento de risco, de acordo com a Política de Gestão de Riscos da UFC ======
Note on F2: Os tipos de riscos para a integridade apontados pela CGU (2018) como mais relevantes e comuns nas organizações públicas. ======
Note on G2: Causas do risco: fatores que desencadeiam a ocorrência do evento de risco. ======
Note on H2: Consequências do risco: possíveis efeitos da ocorrência do evento de risco ======

## ETAPA 3. AVALIAÇÃO DE RISCOS
Avaliação dos Riscos | [6 empty] | Avaliação dos Controles |  |  |  |  | Risco Residual
Evento de Risco | Probabilidade | P | Impacto | I | Risco Inerente (PxI) | Classificação do Risco Inerente | Controles Preventivos (descrever) | Controles de atenuação e recuperação (descrever) | Avaliação dos Controles | FAC | Risco Residual | Classificação do Risco Residual | Data da Última Avaliação
Desinteresse dos servidores, gerando servidores desatualizados | Alta | 8 | Alto | 8 | 64 | Risco Alto | Oferecer algum incentivo para os servidores que realizarem a capacitação, como inclusão da participação como critério positivo em avaliações de desempenho; oferecer capacitações em formatos variados (online, híbrido, presenciais); oferecer horários flexíveis para que o servidor realize a capacitação | Criar um plano de atualização contínua para os servidores; identificar os servidores que não participam e realizar contato para compreender suas dificuldades, oferecendo apoio direcionado. | Satisfatório | 0.4 | 25.6 | Risco Médio | 2025-09-10
Baixa visibilidade da cartilha e baixa adesão ao seu conteúdo, comprometendo o alcance das metas de redução do consumo de papel A4, energia elétrica e despesas com deslocamento institucional. | Baixa | 2 | Alto | 8 | 16 | Risco Médio | Produzir uma cartilha visualmente atrativa; Realizar o lançamento da cartilha com campanha de engajamento (vídeos curtos, posts interativos); Tornar a cartilha parte de programas de ambientação para novos servidores e estudantes; Incluir o material como referência em capacitações e treinamentos da PROGEP e ENAP. | Criar desafios internos (“Setor que mais reduzir impressões no semestre”) vinculados ao conteúdo, oferecendo premiação ao setor; Criar compartilhamento de exemplos de boas práticas de servidores/unidades da UFC para dar legitimidade. | Satisfatório | 0.4 | 6.4 | Risco Baixo | 2025-09-10
Baixa efetividade das ações de comunicação institucional sobre sustentabilidade | Baixa | 2 | Baixo | 2 | 4 | Risco Baixo | Criar um calendário de publicações definido (ex.: mensal, bimestral); Estabelecer responsáveis por cada etapa (produção, revisão, aprovação e publicação). | Identificar os motivos da falha (falta de pessoal, prazos mal dimensionados, gargalos na revisão); Utilizar posts curtos e informativos como forma de manter a presença institucional. | Satisfatório | 0.4 | 1.6 | Risco Baixo | 2025-09-10
Baixa adesão dos servidores aos cursos da ENAP por dificuldade de acesso, interesse ou sobrecarga de trabalho. | Média | 5 | Alto | 8 | 40 | Risco Alto | Oferecer algum incentivo para os servidores que realizarem a capacitação, como inclusão da participação como critério positivo em avaliações de desempenho; oferecer capacitações em formatos variados (online, híbrido, presenciais); oferecer horários flexíveis para que o servidor realize a capacitação | Criar um plano de atualização contínua para os servidores; identificar os servidores que não participam e realizar contato para compreender suas dificuldades, oferecendo apoio direcionado. | Mediano | 0.6 | 24 | Risco Médio | 2025-09-10
Descontinuidade da oferta de cursos pela ENAP (ou alteração de temáticas) | Muito baixa | 1 | Baixo | 2 | 2 | Risco Baixo | Mapear outras alternativas, buscando parcerias com outras instituições que ofertem cursos na área de sustentabilidade | Revisar o portfólio de capacitações, buscando incorporar conteúdos mais contextualizados à realidade da UFC. | Satisfatório | 0.4 | 0.8 | Risco Baixo | 2025-09-10
Participação apenas formal, sem comprometimento com a aplicação prática do que foi aprendido. | Média | 5 | Alto | 8 | 40 | Risco Alto | Elaborar cursos com metodologias ativas de aprendizagem, utilizando estudos de caso reais da UFC nas capacitações e incluindo dinâmicas práticas, trabalhos em grupo ou exercícios aplicados ao cotidiano, por exemplo | Realizar avaliação pós-capacitação e solicitar que participantes repassem o aprendizado em reuniões de equipe. | Satisfatório | 0.4 | 16 | Risco Médio | 2025-09-10
Resistência à mudança de cultura organizacional, resultando na não adoção das práticas sustentáveis previstas no PLS. | Alta | 8 | Alto | 8 | 64 | Risco Alto | Promover o engajamento da liderança, envolvendo gestores e chefias como patrocinadores e exemplos da mudança; Valorizar boas práticas e histórias de sucesso de setores/unidades. | Intensificar a comunicação sobre resultados positivos já alcançados; Destacar setores e servidores que aderiram bem à mudança, estimulando efeito multiplicador; Premiar simbolicamente boas práticas (ex.: selos, menções em boletins). | Satisfatório | 0.4 | 25.6 | Risco Médio | 2025-09-10
Falta de manutenção dos pontos de coleta, resultando em acúmulo ou mau uso. | Média | 5 | Alto | 8 | 40 | Risco Alto | Definir cronograma fixo de coleta e manutenção dos pontos; Designar equipe responsável pelo acompanhamento; Treinar equipes de limpeza e manutenção sobre gestão de resíduos. | Acompanhar número de ocorrências de acúmulo/mau uso; acionar outros parceiros em caso de acúmulo | Forte | 0.2 | 8 | Risco Baixo | 2025-09-10
Baixa adesão da comunidade acadêmica, associada à falta de sensibilização ou descrença no processo, refletindo-se em menor participação e alcance limitado das ações voltadas à coleta seletiva | Alta | 8 | Alto | 8 | 64 | Risco Alto | Oferecer algum incentivo para os servidores que realizarem a capacitação, como inclusão da participação como critério positivo em avaliações de desempenho; oferecer capacitações em formatos variados (online, híbrido, presenciais); oferecer horários flexíveis para que o servidor realize a capacitação | Criar um plano de atualização contínua para os servidores; identificar os servidores que não participam e realizar contato para compreender suas dificuldades, oferecendo apoio direcionado. | Forte | 0.2 | 12.8 | Risco Médio | 2025-09-10
Dificuldade em formalizar parcerias com recicladores, resultando em riscos de descontinuidade ou má gestão dos resíduos. | Baixa | 2 | Médio | 5 | 10 | Risco Médio | Desenvolver contratos com cláusulas detalhadas sobre responsabilidades, prazos, metas e penalidades; Verificar licenças, autorizações ambientais e histórico de conformidade legal dos parceiros. | Implementar acompanhamento regular do serviço prestado pelo reciclador; Realizar auditorias ou inspeções esporádicas para identificar falhas ou irregularidades. | Forte | 0.2 | 2 | Risco Baixo | 2025-09-10
Baixa adesão dos técnicos de laboratório às ações de capacitação, em razão do excesso de demandas ou da ausência de incentivos institucionais, resultando em redução do percentual de servidores capacitados e impacto limitado na melhoria dos indicadores de gestão adequada de resíduos laboratoriais. | Alta | 8 | Alto | 8 | 64 | Risco Alto | Oferecer algum incentivo para os servidores que realizarem a capacitação, como inclusão da participação como critério positivo em avaliações de desempenho; oferecer capacitações em formatos variados (online, híbrido, presenciais); oferecer horários flexíveis para que o servidor realize a capacitação | Criar um plano de atualização contínua para os servidores; identificar os servidores que não participam e realizar contato para compreender suas dificuldades, oferecendo apoio direcionado. | Forte | 0.2 | 12.8 | Risco Médio | 2025-09-10
Risco de acidentes durante a manipulação de resíduos em atividades práticas da capacitação. | Baixa | 2 | Alto | 8 | 16 | Risco Médio | Definir o uso obrigatório de EPIs; Criar protocolos claros, passo a passo, sobre como manusear, armazenar e descartar resíduos de forma segura. | Garantir que haja kit de primeiros socorros e procedimentos claros para atendimento rápido de acidentes; Presença de instrutores ou responsáveis treinados para monitorar e intervir rapidamente em situações de risco. | Forte | 0.2 | 3.2 | Risco Baixo | 2025-09-10
Sobrecarga de campanhas institucionais, levando à “fadiga de comunicação” (público ignora as mensagens). | Muito baixa | 1 | Baixo | 2 | 2 | Risco Baixo | Planejamento integrado e calendarização das campanhas institucionais, com definição prévia de prioridades temáticas, públicos-alvo e canais de comunicação, de modo a limitar a quantidade de campanhas simultâneas e assegurar coerência, espaçamento adequado e alinhamento estratégico das mensagens. | Monitoramento da efetividade das campanhas por meio de indicadores de engajamento (taxas de abertura, alcance, interação e feedback do público), com ajustes periódicos no formato, linguagem e frequência das comunicações, visando recuperar a atenção do público e mitigar os efeitos da fadiga informacional. | Forte | 0.2 | 0.4 | Risco Baixo | 2025-09-10
Ações de conscientização dissociadas da prática cotidiana, refletindo-se em baixos indicadores de adesão e mudança de comportamento nas áreas de gestão ambiental e uso racional de recursos. | Baixa | 2 | Baixo | 2 | 4 | Risco Baixo | Integração das ações de conscientização a procedimentos operacionais e rotinas institucionais, com vinculação explícita entre campanhas educativas e práticas concretas (ex.: normas internas, fluxos de trabalho, manuais operacionais e responsabilidades funcionais), de modo a induzir a adoção efetiva de comportamentos sustentáveis no cotidiano das unidades. | Acompanhamento sistemático por meio de indicadores de desempenho ambiental e de uso de recursos (consumo de água, energia, papel, geração de resíduos, adesão a práticas sustentáveis), com divulgação periódica dos resultados às unidades e adoção de ações corretivas direcionadas àquelas que apresentarem desempenho abaixo do esperado. | Satisfatório | 0.4 | 1.6 | Risco Baixo | 2025-09-10
Insuficiente engajamento da comunidade acadêmica, refletindo-se em reduzida mudança de comportamento. | Média | 5 | Médio | 5 | 25 | Risco Médio | Planejamento de ações de engajamento participativo, com segmentação do público-alvo (docentes, discentes e técnicos), utilização de linguagem adequada a cada grupo e incorporação de estratégias de incentivo institucional (reconhecimento simbólico, certificação, integração a projetos e metas institucionais), visando ampliar a adesão às iniciativas e estimular mudanças comportamentais sustentadas. | Monitoramento periódico do nível de engajamento e de mudança de comportamento, por meio de indicadores mensuráveis (taxa de participação em ações formativas, adesão a campanhas, redução do consumo de recursos, respostas a pesquisas de percepção), com reorientação das estratégias de comunicação e capacitação sempre que os resultados ficarem abaixo das metas estabelecidas. | Satisfatório | 0.4 | 10 | Risco Médio | 2025-09-10
Insuficiente adequação do conteúdo às particularidades dos distintos regimes e tipos de contratos da UFC. | Média | 5 | Médio | 5 | 25 | Risco Médio | Elaboração e validação prévia de conteúdos segmentados, considerando os diferentes regimes jurídicos, tipos de contratos e perfis das unidades da UFC, com participação das áreas técnicas responsáveis (PROPLAD, PROGEP, PROINTER e unidades demandantes), de modo a assegurar aderência normativa e clareza operacional, ampliando a compreensão e a aplicabilidade das orientações pelos gestores e fiscais. | Avaliação sistemática da efetividade dos conteúdos produzidos, por meio de indicadores como número de dúvidas recorrentes, solicitações de esclarecimento, retrabalho nos processos e não conformidades identificadas em auditorias, com revisão e atualização periódica dos materiais sempre que constatadas inconsistências ou baixo nível de adequação às realidades contratuais. | Satisfatório | 0.4 | 10 | Risco Médio | 2025-09-10
Rotatividade frequente de servidores, que compromete a aplicação do conhecimento adquirido nos treinamentos, reduzindo a efetividade das ações de fiscalização e o alcance dos resultados esperados de transformação econômica, ambiental e social. | Média | 5 | Médio | 5 | 25 | Risco Médio | Elaboração de manuais, fluxos operacionais, checklists e repositório digital de boas práticas, vinculados às atribuições da função de fiscalização, de forma a assegurar a continuidade dos procedimentos mesmo diante de mudanças na equipe | Monitoramento periódico da aplicação prática dos conteúdos capacitados, com indicadores como percentual de fiscais treinados que efetivamente aplicam os regulamentos, número de não conformidades identificadas em auditorias e reincidência de falhas contratuais, possibilitando a oferta de capacitações de reforço e ações corretivas direcionadas às unidades mais impactadas pela rotatividade. | Satisfatório | 0.4 | 10 | Risco Médio | 2025-09-10
Baixa adesão por falta de incentivo institucional ou excesso de demandas de trabalho. | Média | 5 | Médio | 5 | 25 | Risco Médio | Criação de mecanismos formais de incentivo e priorização, como reconhecimento institucional, certificação de participação, inclusão das ações em planos de trabalho ou metas das unidades, e compatibilização das atividades com a carga horária dos servidores, de modo a ampliar a taxa de adesão às iniciativas e assegurar participação mínima previamente definida. | Acompanhamento sistemático dos níveis de participação e dos resultados alcançados, por meio de indicadores como percentual de adesão em relação ao público-alvo, taxa de conclusão das atividades e impacto das ações nos indicadores de desempenho institucional, possibilitando ajustes no formato, na carga horária ou na estratégia de engajamento para mitigar os efeitos da baixa participação. | Forte | 0.2 | 5 | Risco Baixo | 2025-09-10
Note on B2: Probabilidade: chance de ocorrência de um determinado evento de risco ======
Note on D2: Risco Inerente = Probabilidade X Impacto ======
Note on F2: Risco Inerente = Probabilidade X Impacto ======
Note on H2: Ações preventivas: medidas que visam diminuir a probabilidade de ocorrência do evento; ======
Note on I2: Ações de contingência: ações imediatas que devem ser executadas em caso de ocorrência do evento, com o objetivo de atenuar seu impacto (consequências) ======

## ETAPA 4. RESPOSTA AOS RISCOS
Resposta aos Riscos
Processo | Evento de Risco | Opção de Tratamento | Justificativa da escolha da opção de tratamento
Eixo 06: Divulgação, conscientização e capacitação acerca da logística sustentável | Desinteresse dos servidores, gerando servidores desatualizados | Aceitar
Eixo 06: Divulgação, conscientização e capacitação acerca da logística sustentável | Baixa visibilidade da cartilha e baixa adesão ao seu conteúdo, comprometendo o alcance das metas de redução do consumo de papel A4, energia elétrica e despesas com deslocamento institucional. | Aceitar
Eixo 06: Divulgação, conscientização e capacitação acerca da logística sustentável | Baixa efetividade das ações de comunicação institucional sobre sustentabilidade | Aceitar
Eixo 06: Divulgação, conscientização e capacitação acerca da logística sustentável | Baixa adesão dos servidores aos cursos da ENAP por dificuldade de acesso, interesse ou sobrecarga de trabalho. | Aceitar
Eixo 06: Divulgação, conscientização e capacitação acerca da logística sustentável | Descontinuidade da oferta de cursos pela ENAP (ou alteração de temáticas) | Aceitar
Eixo 06: Divulgação, conscientização e capacitação acerca da logística sustentável | Participação apenas formal, sem comprometimento com a aplicação prática do que foi aprendido. | Aceitar
Eixo 06: Divulgação, conscientização e capacitação acerca da logística sustentável | Resistência à mudança de cultura organizacional, resultando na não adoção das práticas sustentáveis previstas no PLS. | Aceitar
Eixo 06: Divulgação, conscientização e capacitação acerca da logística sustentável | Falta de manutenção dos pontos de coleta, resultando em acúmulo ou mau uso. | Aceitar
Eixo 06: Divulgação, conscientização e capacitação acerca da logística sustentável | Baixa adesão da comunidade acadêmica, associada à falta de sensibilização ou descrença no processo, refletindo-se em menor participação e alcance limitado das ações voltadas à coleta seletiva | Aceitar
Eixo 06: Divulgação, conscientização e capacitação acerca da logística sustentável | Dificuldade em formalizar parcerias com recicladores, resultando em riscos de descontinuidade ou má gestão dos resíduos. | Aceitar
Eixo 06: Divulgação, conscientização e capacitação acerca da logística sustentável | Baixa adesão dos técnicos de laboratório às ações de capacitação, em razão do excesso de demandas ou da ausência de incentivos institucionais, resultando em redução do percentual de servidores capacitados e impacto limitado na melhoria dos indicadores de gestão adequada de resíduos laboratoriais. | Aceitar
Eixo 06: Divulgação, conscientização e capacitação acerca da logística sustentável | Risco de acidentes durante a manipulação de resíduos em atividades práticas da capacitação. | Aceitar
Eixo 06: Divulgação, conscientização e capacitação acerca da logística sustentável | Sobrecarga de campanhas institucionais, levando à “fadiga de comunicação” (público ignora as mensagens). | Aceitar
Eixo 06: Divulgação, conscientização e capacitação acerca da logística sustentável | Ações de conscientização dissociadas da prática cotidiana, refletindo-se em baixos indicadores de adesão e mudança de comportamento nas áreas de gestão ambiental e uso racional de recursos. | Aceitar
Eixo 06: Divulgação, conscientização e capacitação acerca da logística sustentável | Insuficiente engajamento da comunidade acadêmica, refletindo-se em reduzida mudança de comportamento. | Aceitar
Eixo 06: Divulgação, conscientização e capacitação acerca da logística sustentável | Insuficiente adequação do conteúdo às particularidades dos distintos regimes e tipos de contratos da UFC. | Aceitar
Eixo 06: Divulgação, conscientização e capacitação acerca da logística sustentável | Rotatividade frequente de servidores, que compromete a aplicação do conhecimento adquirido nos treinamentos, reduzindo a efetividade das ações de fiscalização e o alcance dos resultados esperados de transformação econômica, ambiental e social. | Aceitar
Eixo 06: Divulgação, conscientização e capacitação acerca da logística sustentável | Baixa adesão por falta de incentivo institucional ou excesso de demandas de trabalho. | Aceitar
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
Note on C2: Para cada risco priorizado deve ser selecionada uma opção de tratamento. Essa escolha depende do nível do risco e dos custos associados à implementação dos controles, conforme Quadro 14 do Plano de Gestão de Risco (PGR). https://secretariadegovernanca.ufc.br/wp-content/uploads/2020/08/plano-de-gestAo-de-riscos.pdf ======

## ETAPA 5. ATIVIDADES DE CONTROLE
Plano de Tratamento | [7 empty] | Plano de Contingência
Evento de Risco | Opção de Tratamento | Responsável pelo Tratamento | Data prevista para início da implementação | Data prevista para o fim da implementação | Status | Ações preventivas | Monitoramento | Gatilho (descrever) | Ações de Contingência (descrever) | Responsável
Desinteresse dos servidores, gerando servidores desatualizados | Aceitar
Baixa visibilidade da cartilha e baixa adesão ao seu conteúdo, comprometendo o alcance das metas de redução do consumo de papel A4, energia elétrica e despesas com deslocamento institucional. | Aceitar
Baixa efetividade das ações de comunicação institucional sobre sustentabilidade | Aceitar
Baixa adesão dos servidores aos cursos da ENAP por dificuldade de acesso, interesse ou sobrecarga de trabalho. | Aceitar
Descontinuidade da oferta de cursos pela ENAP (ou alteração de temáticas) | Aceitar
Participação apenas formal, sem comprometimento com a aplicação prática do que foi aprendido. | Aceitar
Resistência à mudança de cultura organizacional, resultando na não adoção das práticas sustentáveis previstas no PLS. | Aceitar
Falta de manutenção dos pontos de coleta, resultando em acúmulo ou mau uso. | Aceitar
Baixa adesão da comunidade acadêmica, associada à falta de sensibilização ou descrença no processo, refletindo-se em menor participação e alcance limitado das ações voltadas à coleta seletiva | Aceitar
Dificuldade em formalizar parcerias com recicladores, resultando em riscos de descontinuidade ou má gestão dos resíduos. | Aceitar
Baixa adesão dos técnicos de laboratório às ações de capacitação, em razão do excesso de demandas ou da ausência de incentivos institucionais, resultando em redução do percentual de servidores capacitados e impacto limitado na melhoria dos indicadores de gestão adequada de resíduos laboratoriais. | Aceitar
Risco de acidentes durante a manipulação de resíduos em atividades práticas da capacitação. | Aceitar
Sobrecarga de campanhas institucionais, levando à “fadiga de comunicação” (público ignora as mensagens). | Aceitar
Ações de conscientização dissociadas da prática cotidiana, refletindo-se em baixos indicadores de adesão e mudança de comportamento nas áreas de gestão ambiental e uso racional de recursos. | Aceitar
Insuficiente engajamento da comunidade acadêmica, refletindo-se em reduzida mudança de comportamento. | Aceitar
Insuficiente adequação do conteúdo às particularidades dos distintos regimes e tipos de contratos da UFC. | Aceitar
Rotatividade frequente de servidores, que compromete a aplicação do conhecimento adquirido nos treinamentos, reduzindo a efetividade das ações de fiscalização e o alcance dos resultados esperados de transformação econômica, ambiental e social. | Aceitar
Baixa adesão por falta de incentivo institucional ou excesso de demandas de trabalho. | Aceitar
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
Note on C2: Responsável pela implementação das medidas de tratamento, esse deve ser um servidor ou o cargo cujo designado seja automaticamente associado ao Plano de Tratamento ======
Note on D2: Data prevista para o início da implementação ======
Note on E2: Data prevista para o término da implementação ======
Note on G2: Ações preventivas: medidas que visam diminuir a probabilidade de ocorrência do evento ======
Note on H2: Monitoramento: periodicidade e/ou mecanismos adotados para verificar a implementação das ações ======
Note on I2: Gatilho: situação que determina o início das ações de contingência ======
Note on J2: Ações de contingência: ações imediatas que devem ser executadas em caso de ocorrência do evento, com o objetivo de atenuar seu impacto (consequências) ======
Note on K2: Responsável pela implementação das medidas de contingência, este deve ser um servidor ou o cargo cujo designado seja automaticamente associado ao Plano de contingência que deve ser imediatamente comunicado em caso de ocorrência do risco para que possa demandar a execução das ações de contingência. ======

## OCORRÊNCIAS DE RISCO
Ocorrências de Risco
Evento de Risco | Data da Ocorrência | Descrever ocorrência (descrever) | Responsável pela Solução | Solução (descrever) | Resultados (descrever)