## Lista de Siglas
Sigla | Significado da Sigla
SADIN | Sistema de Auditoria Interna

## ETAPA 1. FIXAÇÃO DE OBJETIVOS
Planilha de Gerenciamento de Riscos de Integridade - SECGOV
Unidade: | Coordenadoria Geral de Auditoria
Setor: | Auditoria Interna
Responsável pelo gerenciamento: | Coordenador Geral de Auditoria
Processos
Processo (indicar) | Objetivos do Processo (Geral e específicos) (descrever)
Ação de Auditoria | GERAL: Realizar os trabalhos de análise dos processos setoriais previstos no
PAINT que resultarão nos Relatórios Finais de Auditoria
ESTRATÉGICOS:
1) Colaborar para o aperfeiçoamento da gestão da UFC e auxiliá-la no alcance dos
objetivos institucionais, através das sugestões de melhorias dos processos de
controle e governança.
ESPECÍFICOS:
1) Apoiar à alta administração na solução de uma situação/problema específica que
exige alinhamento urgente ao alcance dos objetivos institucionais, através do controle
e da governança.
2) Apoiar a alta administração na tomada de decisões.
3) Cumprir o PAINT.
Note on B6: Alinhar os objetivos ao Mapa Estratégico. https://pdi.ufc.br/pt/o-pdi-da-ufc/o-plano-de-desenvolvimento-institucional-2023-2027/ ======

## ETAPA 2. IDENTIFICAÇÃO DE EVENT
Identificação dos Riscos
Processo | Fase | Evento de Risco (indicar) | Tipo de Risco | Categoria | Tipo de Risco de Integridade | Causas (descrever) | Consequências (descrever)
Ação de Auditoria | Média | Interferência na independência do auditor | Ameaça | Integridade | Desvio de Conduta | 1. Pressões de gestores. 2. Vínculos pessoais. | 1. Comprometimento da imparcialidade. 2. Diminuição da reputação da auditoria
Ação de Auditoria | Inicial, Médio, Final | Insegurança quanto ao armazenamento ou sigilo das informações auditadas | Ameaça | Integridade | Fraude | 1. Armazenamento inadequado de documentos (físicos ou digitais). 2. Falta de capacitação ou desconhecimento das normas de conduta ética do auditor interno. | 1. Vazamento de informações sigilosas ou sensíveis. 2. Prejuízo à imparcialidade e à confiabilidade da auditoria 3. Risco de responsabilização ética, administrativa ou judicial.
Abuso de posição ou poder em favor de interesses privados
Nepotismo
Conflito de Interesses
Pressão Interna ou Externa Ilegal ou Antiética para influenciar agente público
Solicitação ou recebimento de vantagem indevida
Utilização de recursos em favor de interesses privados
Note on C2: Evento de risco: evento que pode evitar, atrasar, prejudicar ou impedir o cumprimento dos objetivos identificados na Etapa 1 (Fixação de Objetivos) ======
Note on D2: Tipo do risco: indica se o evento de risco é uma oportunidade ou uma ameaça ======
Note on E2: Categoria do Risco: diz respeito à origem dos fatores que influenciam o evento de risco, de acordo com a Política de Gestão de Riscos da UFC ======
Note on F2: Os tipos de riscos para a integridade apontados pela CGU (2018) como mais relevantes e comuns nas organizações públicas. ======
Note on G2: Causas do risco: fatores que desencadeiam a ocorrência do evento de risco. ======
Note on H2: Consequências do risco: possíveis efeitos da ocorrência do evento de risco ======

## ETAPA 3. AVALIAÇÃO DE RISCOS
Avaliação dos Riscos | [6 empty] | Avaliação dos Controles |  |  |  |  | Risco Residual
Evento de Risco | Probabilidade | P | Impacto | I | Risco Inerente (PxI) | Classificação do Risco Inerente | Controles Preventivos (descrever) | Controles de atenuação e recuperação (descrever) | Avaliação dos Controles | FAC | Risco Residual | Classificação do Risco Residual | Data da Última Avaliação
Interferência na independência do auditor | Baixa | 2 | Alto | 8 | 16 | Risco Médio | 1. Disseminação do Regimento Interno da CGAUD e Manual de Auditoria Interna. 2. Segregação de funções. 3. Maior atenção na designação do auditor em áreas com conflitos de interesses. | 1. Comunicação à chefia da CGAUD 2. Substituição imediata do auditor envolvido, quando identificado conflito real. | Mediano | 0.6 | 9.6 | Risco Baixo | 2025-08-13
Insegurança quanto ao armazenamento ou sigilo das informações auditadas | Baixa | 2 | Alto | 8 | 16 | Risco Médio | 1. Adoção de políticas internas claras sobre sigilo e proteção de dados de auditoria com a disseminação do Regimento Interno da CGAUD e Manual de Auditoria Interna. 2. Utilização de sistemas institucionais e ambientes seguros para armazenamento de documentos. | 1. Ação corretiva imediata com restrição ou exclusão de acessos indevidos. 2. Apuração de responsabilidades 3. Reforço imediato das medidas de segurança e orientação à equipe envolvida | Mediano | 0.6 | 9.6 | Risco Baixo | 2025-08-13
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
Note on B2: Probabilidade: chance de ocorrência de um determinado evento de risco ======
Note on D2: Impacto: avaliação da magnitude da ocorrência do evento perante os objetivos estratégicos da organização ======
Note on F2: Risco Inerente = Probabilidade X Impacto ======
Note on H2: Ações preventivas: medidas que visam diminuir a probabilidade de ocorrência do evento; ======
Note on I2: Ações de contingência: ações imediatas que devem ser executadas em caso de ocorrência do evento, com o objetivo de atenuar seu impacto (consequências). ======

## ETAPA 4. RESPOSTA AOS RISCOS
Resposta aos Riscos
Processo | Fase | Evento de Risco | Opção de Tratamento | Justificativa da escolha da opção de tratamento
Ação de Auditoria | Média | Interferência na independência do auditor | Aceitar | Está dentro do apetite ao risco. (baixo)
Ação de Auditoria | Inicial, Média e Final | Insegurança quanto ao armazenamento ou sigilo das informações auditadas | Aceitar | Está dentro do apetite ao risco. (baixo)
Note on D2: Para cada risco priorizado deve ser selecionada uma opção de tratamento. Essa escolha depende do nível do risco e dos custos associados à implementação dos controles, conforme Quadro 14 do Plano de Gestão de Risco (PGR). https://secretariadegovernanca.ufc.br/wp-content/uploads/2020/08/plano-de-gestAo-de-riscos.pdf ======

## ETAPA 5. ATIVIDADES DE CONTROLE
Plano de Tratamento | [7 empty] | Plano de Contingência
Evento de Risco | Opção de Tratamento | Responsável pelo Tratamento | Data prevista para início da implementação | Data prevista para o fim da implementação | Status | Ações preventivas | Monitoramento | Gatilho (descrever) | Ações de Contingência (descrever) | Responsável
Interferência na independência do auditor | Aceitar
Insegurança quanto ao armazenamento ou sigilo das informações auditadas | Aceitar
Note on C2: Responsável pela implementação das medidas de tratamento, esse deve ser um servidor ou o cargo cujo designado seja automaticamente associado ao Plano de Tratamento ======
Note on D2: Data prevista para o início da implementação ======
Note on G2: Ações preventivas: medidas que visam diminuir a probabilidade de ocorrência do evento ======
Note on H2: Monitoramento: periodicidade e/ou mecanismos adotados para verificar a implementação das ações ======
Note on I2: Gatilho: situação que determina o início das ações de contingência ======
Note on J2: Ações de contingência: ações imediatas que devem ser executadas em caso de ocorrência do evento, com o objetivo de atenuar seu impacto (consequências) ======
Note on K2: Responsável pela implementação das medidas de contingência, este deve ser um servidor ou o cargo cujo designado seja automaticamente associado ao Plano de contingência que deve ser imediatamente comunicado em caso de ocorrência do risco para que possa demandar a execução das ações de contingência. ======

## OCORRÊNCIAS DE RISCO
Ocorrências de Risco
Evento de Risco | Data da Ocorrência | Descrição da Ocorrência (descrever) | Responsável pela Solução | Solução (descrever) | Resultados (descrever)