## Lista de Siglas
Sigla | Significado da Sigla

## ETAPA 1. FIXAÇÃO DE OBJETIVOS
Planilha de Gerenciamento de Riscos Organizacionais - SECGOV
Unidade: | Coordenadoria Geral de Auditoria
Setor: | Auditoria Interna
Responsável pelo gerenciamento: | Coordenador Geral de Auditoria
Processos
Processo (indicar) | Objetivos do Processo (Geral e específicos) (descrever)
Demanda de Assessoramento | GERAL: Apoiar à alta administração em situações não previstas no Plano Anual de
Auditoria Interna.
.
ESTRATÉGICOS:
1) Analisar as estruturas, processos ou atividades e seus respectivos componentes
de governança.
ESPECÍFICOS:
1) Apoiar à alta administração na solução de uma situação/problema específica que
exige alinhamento urgente ao alcance dos objetivos institucionais, através do controle
e da governança.
2) Apoiar a alta administração na tomada de decisões.
Note on B6: Alinhar os objetivos ao Mapa Estratégico. https://pdi.ufc.br/pt/o-pdi-da-ufc/o-plano-de-desenvolvimento-institucional-2023-2027/ ======

## ETAPA 2. IDENTIFICAÇÃO DE EVENT
Identificação dos Riscos
Processo | Fase | Evento de Risco (indicar) | Tipo de Risco | Categoria | Causas (descrever) | Consequências (descrever)
Demanda de Assessoramento | Inicial, Média e Final | Indisponibilidade e/ou instabilidade de Infraestrutura Tecnológica. | Ameaça | Operacionais | 1. Falhas na infraestrutura do setor ou na Universidade 2. Ausência de manutenção adequada 3. Demora em atender aos chamados de reparo/manutenção | 1. Perda do prazo de resposta. 2. Perda de trabalhos já feitos 3. Retrabalho
Demanda de Assessoramento | Final | Atraso de envio/não entrega de informações pelas unidades envolvidas. | Ameaça | Operacionais | 1. A unidade envolvida possui muitas demandas concomitantes. 2. O servidor da unidade responsável pela demanda estava de férias e não a repassou para um colega. 3. A Auditoria não acompanhou corretamente a demanda e não a reiterou em tempo hábil. | 1. Perda do prazo de resposta. 2. Advertência ao chefe da unidade pelo reitor. 3. Advertência ao servidor responsável em acompanhar a demanda.
Demanda de Assessoramento | Inicial, Média, Final | Escassez de força de trabalho especializada em acompanhamento de demandas de assessoramento | Ameaça | Operacionais | 1. Muitos servidores de férias ou afastados ao mesmo tempo. 2. Servidores pedindo exoneração. 3. Excesso de demandas simultâneas de auditoria | 1. Perda do prazo de resposta. 2. Excesso de demandas atribuídas aos servidores, ocasionando sobrecarga laboral.
Demanda de Assessoramento | Final | As unidades envolvidas enviaram respostas que não atendem ao que foi solicitado na demanda de assesoramento | Ameaça | Operacionais | 1. A unidade envolvida possui muitas demandas concomitantes. 2. A unidade envolvida não possui servidores suficientes treinados/capacitados a executar o processo. 3. A Auditoria não acompanhou corretamente a demanda e não fez a crítica das respostas em tempo hábil. 3. A Auditoria, no momento de criticar as respostas, não percebeu o não atendimento. | 1. Perda do prazo de resposta. 2. Advertência ao chefe da unidade pelo reitor. 3. Advertência ao servidor responsável em acompanhar a demanda.
Demanda de Assessoramento | Final | Perda do prazo de resposta pela Auditoria ao setor demandante. | Ameaça | Operacionais | 1. A Auditoria possui muitas demandas concomitantes. 2. O servidor da Auditoria responsável pela demanda estava ausente e não a repassou para um colega. 3. O servidor da Auditoria responsável pela demanda não solicitou prorrogação de prazo ao setor demandante. | 1. Advertência ao servidor responsável em acompanhar a demanda.
Demanda de Assessoramento | Final | A Auditoria emite manifestação incompleta ou imprecisa. | Ameaça | Operacionais | 1. Emissão de manifestação sem embasamento legal. 2. Falha de entedimento no momento da análise das informações 3. Escrita de forma imprecisa da manifestação 4. Ausência de revisão antes do envio da menifestação | 1. Retrabalho 2. Advertência ao servidor responsável em acompanhar a demanda.
Demanda de Assessoramento
Demanda de Assessoramento
Demanda de Assessoramento
Demanda de Assessoramento
Demanda de Assessoramento
Demanda de Assessoramento
Demanda de Assessoramento
Demanda de Assessoramento
Demanda de Assessoramento
Demanda de Assessoramento
Demanda de Assessoramento
Demanda de Assessoramento
Demanda de Assessoramento
Demanda de Assessoramento
Demanda de Assessoramento
Demanda de Assessoramento
Demanda de Assessoramento
Demanda de Assessoramento
Demanda de Assessoramento
Demanda de Assessoramento
Demanda de Assessoramento
Demanda de Assessoramento
Demanda de Assessoramento
Demanda de Assessoramento
Demanda de Assessoramento
Demanda de Assessoramento
Demanda de Assessoramento
Demanda de Assessoramento
Demanda de Assessoramento
Demanda de Assessoramento
Demanda de Assessoramento
Demanda de Assessoramento
Demanda de Assessoramento
Demanda de Assessoramento
Note on C2: Evento de risco: evento que pode evitar, atrasar, prejudicar ou impedir o cumprimento dos objetivos identificados na Etapa 1 (Fixação de Objetivos) ======
Note on D2: Tipo do risco: indica se o evento de risco é uma oportunidade ou uma ameaça ======
Note on E2: Categoria do Risco: diz respeito à origem dos fatores que influenciam o evento de risco, de acordo com a Política de Gestão de Riscos da UFC ======
Note on F2: Causas do risco: fatores que desencadeiam a ocorrência do evento de risco. ======
Note on G2: Consequências do risco: possíveis efeitos da ocorrência do evento de risco ======

## ETAPA 3. AVALIAÇÃO DE RISCOS
Avaliação dos Riscos | [6 empty] | Avaliação dos Controles |  |  |  |  | Risco Residual
Evento de Risco | Probabilidade | P | Impacto | I | Risco Inerente (PxI) | Classificação do Risco Inerente | Controles Preventivos (descrever) | Controles de atenuação e recuperação (descrever) | Avaliação dos Controles | FAC | Risco Residual | Classificação do Risco Residual | Data da Última Avaliação
Indisponibilidade e/ou instabilidade de Infraestrutura Tecnológica. | Média | 5 | Médio | 5 | 25 | Risco Médio | 1. Realização de manutenção preventiva e corretiva da infraestrutura do setor. 2. Rotinas de backup. 3. Aquisição de novos computadores. 4. Adesão a ferramentas com armazenamento em nuvem. | 1. Abertura de chamados urgentes para manutenção da infraestrutura. 2. Restauração de backups. | Mediano | 0.6 | 15 | Risco Médio | 2023-11-20
Atraso de envio/não entrega de informações pelas unidades envolvidas. | Baixa | 2 | Médio | 5 | 10 | Risco Médio | 1. Concessão de prazo interno menor que o prazo dado pelo setor demandante. 2. Acompanhamento do prazo pela Auditoria. | 1. Reiteração por parte da Auditoria. 2. Reiteração com cópia para o Gabinete do Reitor. 3. Pedido de dilatação de prazo ao setor demandante. | Satisfatório | 0.4 | 4 | Risco Baixo | 2023-11-20
Escassez de força de trabalho especializada em acompanhamento de demandas de assessoramento | Baixa | 2 | Médio | 5 | 10 | Risco Médio | 1. Verificação pelo chefe da unidade da necessidade de treinamento e capacitação dos servidores. 2. Anualmente o setor realiza o planejamento de férias e afastamentos previstos. 3. A chefia verifica o quantitativo de servidores afastados em um mesmo período antes de homologar pedidos de férias. 4. Caso haja indicativo de que existe servidor prestes a pedir exoneração, o chefe da unidade realiza a redistribuição de atividades entre a equipe. | 1. Treinamento imediato de outro(s) servidor(es) para atendimento de demandas de assessoramento. 2. Interrupção ou adiamento de férias de servidores responsáveis pela demanda. 3. Redistribuição da demanda para outro servidor. 4. Definição de prioridades nas tarefas a realizar. 5. Requisição de novo servidor à PROGEP. | Mediano | 0.6 | 6 | Risco Baixo | 2023-11-20
As unidades envolvidas enviaram respostas que não atendem ao que foi solicitado na demanda de assesoramento | Baixa | 2 | Médio | 5 | 10 | Risco Médio | 1. Acompanhamento e crítica das respostas por parte da Auditoria. | 1. Pedido de informações adicionais à unidade envolvida, a fim de atender ao que foi solicitado. 2. Pedido de dilatação de prazo ao setor demandante, caso necessário. | Satisfatório | 0.4 | 4 | Risco Baixo | 2023-11-20
Perda do prazo de resposta pela Auditoria ao setor demandante. | Baixa | 2 | Médio | 5 | 10 | Risco Médio | 1. Além do servidor responsável pela demanda, o chefe do setor acompanha também os prazos de resposta. 2. Uso de sistemas e planilhas para auxiliar o controle de prazos. | 1. Pedido de novo prazo de resposta ao setor demandante. | Satisfatório | 0.4 | 4 | Risco Baixo | 2023-11-20
A Auditoria emite manifestação incompleta ou imprecisa. | Baixa | 2 | Médio | 5 | 10 | Risco Médio | 1. Além do servidor responsável pela demanda, outro servidor do setor revisa a manifestação. | 1. Pedido de novo prazo de resposta ao setor demandante para envio de informações complementares. | Mediano | 0.6 | 6 | Risco Baixo | 2023-11-20
0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Note on B2: Probabilidade: chance de ocorrência de um determinado evento de risco ======
Note on D2: Impacto: avaliação da magnitude da ocorrência do evento perante os objetivos estratégicos da organização ======
Note on F2: Risco Inerente = Probabilidade X Impacto ======
Note on H2: Ações preventivas: medidas que visam diminuir a probabilidade de ocorrência do evento; ======
Note on I2: Ações de contingência: ações imediatas que devem ser executadas em caso de ocorrência do evento, com o objetivo de atenuar seu impacto (consequências). ======

## ETAPA 4. RESPOSTA AOS RISCOS
Resposta aos Riscos
Processo | Fase | Evento de Risco | Opção de Tratamento | Justificativa da escolha da opção de tratamento
Demanda de Assessoramento | Inicial, Média e Final | Indisponibilidade e/ou instabilidade de Infraestrutura Tecnológica. | Aceitar | Está dentro do apetite ao risco. (médio)
Demanda de Assessoramento | Final | Atraso de envio/não entrega de informações pelas unidades envolvidas. | Aceitar | Está dentro do apetite ao risco. (baixo)
Demanda de Assessoramento | Inicial, Média, Final | Escassez de força de trabalho especializada em acompanhamento de demandas de assessoramento | Aceitar | Está dentro do apetite ao risco. (baixo)
Demanda de Assessoramento | Final | As unidades envolvidas enviaram respostas que não atendem ao que foi solicitado na demanda de assesoramento | Aceitar | Está dentro do apetite ao risco. (baixo)
Demanda de Assessoramento | Final | Perda do prazo de resposta pela Auditoria ao setor demandante. | Aceitar | Está dentro do apetite ao risco. (baixo)
Demanda de Assessoramento | Final | A Auditoria emite manifestação incompleta ou imprecisa. | Aceitar | Está dentro do apetite ao risco. (baixo)
Demanda de Assessoramento | 0 | 0
Demanda de Assessoramento | 0 | 0
Demanda de Assessoramento | 0 | 0
Demanda de Assessoramento | 0 | 0
Demanda de Assessoramento | 0 | 0
Demanda de Assessoramento | 0 | 0
Demanda de Assessoramento | 0 | 0
Demanda de Assessoramento | 0 | 0
Demanda de Assessoramento | 0 | 0
Demanda de Assessoramento | 0 | 0
Demanda de Assessoramento | 0 | 0
Demanda de Assessoramento | 0 | 0
Demanda de Assessoramento | 0 | 0
Demanda de Assessoramento | 0 | 0
Demanda de Assessoramento | 0 | 0
Demanda de Assessoramento | 0 | 0
Demanda de Assessoramento | 0 | 0
Demanda de Assessoramento | 0 | 0
Demanda de Assessoramento | 0 | 0
Demanda de Assessoramento | 0 | 0
Demanda de Assessoramento | 0 | 0
Demanda de Assessoramento | 0 | 0
Demanda de Assessoramento | 0 | 0
Demanda de Assessoramento | 0 | 0
Demanda de Assessoramento | 0 | 0
Demanda de Assessoramento | 0 | 0
Demanda de Assessoramento | 0 | 0
Demanda de Assessoramento | 0 | 0
Demanda de Assessoramento | 0 | 0
Demanda de Assessoramento | 0 | 0
Demanda de Assessoramento | 0 | 0
Demanda de Assessoramento | 0 | 0
Demanda de Assessoramento | 0 | 0
Demanda de Assessoramento | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
Note on D2: Para cada risco priorizado deve ser selecionada uma opção de tratamento. Essa escolha depende do nível do risco e dos custos associados à implementação dos controles, conforme Quadro 14 do Plano de Gestão de Risco (PGR). https://secretariadegovernanca.ufc.br/wp-content/uploads/2020/08/plano-de-gestAo-de-riscos.pdf ======

## ETAPA 5. ATIVIDADES DE CONTROLE
Plano de Tratamento | [7 empty] | Plano de Contingência
Evento de Risco | Opção de Tratamento | Responsável pelo Tratamento | Data prevista para início da implementação | Data prevista para o fim da implementação | Status | Ações preventivas | Monitoramento | Gatilho (descrever) | Ações de Contingência (descrever) | Responsável
Indisponibilidade e/ou instabilidade de Infraestrutura Tecnológica. | Aceitar
Atraso de envio/não entrega de informações pelas unidades envolvidas. | Aceitar
Escassez de força de trabalho especializada em acompanhamento de demandas de assessoramento | Aceitar
As unidades envolvidas enviaram respostas que não atendem ao que foi solicitado na demanda de assesoramento | Aceitar
Perda do prazo de resposta pela Auditoria ao setor demandante. | Aceitar
A Auditoria emite manifestação incompleta ou imprecisa. | Aceitar
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
Note on C2: Responsável pela implementação das medidas de tratamento, esse deve ser um servidor ou o cargo cujo designado seja automaticamente associado ao Plano de Tratamento ======
Note on D2: Data prevista para o início da implementação ======
Note on E2: Data prevista para o término da implementação ======
Note on G2: Ações preventivas: medidas que visam diminuir a probabilidade de ocorrência do evento ======
Note on H2: Monitoramento: periodicidade e/ou mecanismos adotados para verificar a implementação das ações ======
Note on I2: Gatilho: situação que determina o início das ações de contingência ======
Note on J2: Ações de contingência: ações imediatas que devem ser executadas em caso de ocorrência do evento, com o objetivo de atenuar seu impacto (consequências) ======
Note on K2: Responsável pela implementação das medidas de contingência, este deve ser um servidor ou o cargo cujo designado seja automaticamente associado ao Plano de contingência que deve ser imediatamente comunicado em caso de ocorrência do risco para que possa demandar a execução das ações de contingência. ======

## OCORRÊNCIAS DE RISCO
Ocorrências de Risco
Evento de Risco | Data da Ocorrência | Descrição da Ocorrência (descrever) | Responsável pela Solução | Solução (descrever) | Resultados (descrever)