## ETAPA 1. FIXAÇÃO DE OBJETIVOS
Planilha de Gerenciamento de Riscos Organizacionais - SECGOV
Unidade: | Biblioteca Universitária
Setor: | Direção da Biblioteca Universitária
Responsável pelo gerenciamento: | Felipe Ferreira da Silva
Processos
Processo (indicar) | Objetivos do Processo (Geral e específicos) (descrever)
Desfazimento de Material Bibliográfico | Disponibilizar recursos informacionais físicos e digitais que atendam às necessidades da instituição;
Otimizar os espaços das bibliotecas do Sistema;
Preservar o acervo;
Atender às diretrizes da Política de Desenvolvimento de Coleções;
Proporcionar infraestruturas predial e urbanística adequadas, com foco na economicidade, na sustentabilidade, na segurança, na acessibilidade e na inclusão.

## ETAPA 2. IDENTIFICAÇÃO DE EVENT
Identificação dos Riscos
Processo | Fase | Evento de Risco (indicar) | Tipo de Risco | Categoria | Causas (descrever) | Consequências (descrever)
Desfazimento de Material Bibliográfico | Destinação do Material Bibliográfico | Descaracterização do material bibliográfico incompleta ou não realizada; | Ameaça | Operacionais | Descumprimento das orientações que constam no documento (Ofício Circular 10/2023 /BU/Reitoria) por parte da UD (Unidade Demandante); | Descarte/doação de material bibliográfico com informações patrimoniais que mencione a Biblioteca Universitária e/ou a Universidade Federal do Ceará; Causar a ideia equivocada que o material ainda pertence à universidade ou que foi descartado de modo inapropriado;
Desfazimento de Material Bibliográfico | Instrução do Processo | Erro na classificação do material bibliográfico (Ocioso / Irrecuperável, recuperável ou antieconômico); | Ameaça | Operacionais | Equívoco na escolha da classificação, tornando-a incompatível com as diretrizes para desfazimento de acervo bibliográfico do Sistema de Bibliotecas da UFC (Ofício Circular 11/2021/BU/Reitoria) e Decreto 9373/2018; | Atraso no andamento do processo de desfazimento; Retrabalho;
Desfazimento de Material Bibliográfico | Destinação do Material Bibliográfico | Incompatibilidade do material bibliográfico que consta no Laudo com o Relatório Pergamum 102 (Pré-Desfazimento); | Ameaça | Operacionais | Equívoco relacionado à identificação de exemplares durante a elaboração do Laudo de Desfazimento; | Atraso no andamento do processo de desfazimento; Retrabalho;
Desfazimento de Material Bibliográfico | Instrução do Processo | Qualidade baixa das Imagens do material que devem ser inseridas no processo de desfazimento; | Ameaça | Operacionais | Limitações tecnológicas; Falta de habilidade para esse serviço por parte do executor; | Comprometimento da análise que a Comissão de Desfazimento realiza e da emissão do laudo técnico realizado pela DPRA (Divisão de Preservação do Acervo); Retrabalho; Atraso no andamento do processo de desfazimento.
Desfazimento de Material Bibliográfico | Destinação do Material Bibliográfico | Desaparecimento do material durante o transporte realizado pela UFC Infra, na situação de transferência de material bibliográfico entre bibliotecas; | Ameaça | Operacionais | Falha na realização do transporte; | Impossibilidade de utilização do material bibliográfico pela Unidade Recebedora (Biblioteca que demonstrou interesse pelo material, quando foi consultada);
Desfazimento de Material Bibliográfico | Instrução do Processo | Falha na identificação de acervo contaminado/deteriorado; | Ameaça | Operacionais | Não identificação de livros deteriorados que precisam passar pelo processo de desfazimento; | Prejuízos financeiros oriundos da perda de material bibliográfico; Impossibilidade de realizar empréstimos dos materiais contaminados; Prejuízos aos outros exemplares devido a infestação de traça e por mofo apresentado; Comprometimento da preservação/conservação do acervo.

## ETAPA 3. AVALIAÇÃO DE RISCOS
Avaliação dos Riscos | [6 empty] | Avaliação dos Controles |  |  |  |  | Risco Residual
Evento de Risco | Probabilidade | P | Impacto | I | Risco Inerente (PxI) | Classificação do Risco Inerente | Controles Preventivos (descrever) | Controles de atenuação e recuperação (descrever) | Avaliação dos Controles | FAC | Risco Residual | Classificação do Risco Residual | Data da Última Avaliação
Descaracterização do material bibliográfico incompleta ou não realizada; | Média | 5 | Alto | 8 | 40 | Risco Alto | A comissão interna de desfazimento deve realizar a conferência, para que o material não saia da biblioteca sem a descaracterização. | A comissão interna solicita a realização/conclusão da etapa de descaracterização do material bibliográfico. | Forte | 0.2 | 8 | Risco Baixo | 2023-08-23
Erro na classificação do material bibliográfico (Ocioso / Irrecuperável, recuperável ou antieconômico); | Baixa | 2 | Baixo | 2 | 4 | Risco Baixo | Conferência da classificação pela BU (Biblioteca Universitária). | A BU solicita a reclassificação do material. | Forte | 0.2 | 0.8 | Risco Baixo | 2023-08-23
Incompatibilidade do material bibliográfico que consta no Laudo com o Relatório Pergamum 102 (Pré-Desfazimento); | Média | 5 | Alto | 8 | 40 | Risco Alto | Conferências dos relatórios pela DARIN (Divisão de Acervo e Representação da Informação). | A DARIN solicita à biblioteca (Unidade Demandante) que os relatórios sejam refeitos. | Forte | 0.2 | 8 | Risco Baixo | 2023-08-23
Qualidade baixa das Imagens do material que devem ser inseridas no processo de desfazimento; | Baixa | 2 | Baixo | 2 | 4 | Risco Baixo | Conferência das imagens pela DPRA (Divisão de Preservação do Acervo). | Realização de visita técnica in loco para análise e reavaliação do material. | Forte | 0.2 | 0.8 | Risco Baixo | 2023-08-23
Desaparecimento do material durante o transporte realizado pela UFC Infra, na situação de transferência de material bibliográfico entre bibliotecas; | Muito baixa | 1 | Alto | 8 | 8 | Risco Baixo | Controle de protocolo feito pela biblioteca; Embalagens lacradas, para evitar violação. | Reforçar a conferência do material que será enviado; Aprimorar a comunicação junto a UFC Infra, para evitar novas ocorrências; | Forte | 0.2 | 1.6 | Risco Baixo | 2023-08-23
Falha na identificação de acervo contaminado/deteriorado; | Muito baixa | 1 | Muito alto | 10 | 10 | Risco Médio | Identificação e separação de materiais físicos pela biblioteca (Colocar no Pergamum na Situação Indisponível para posterior desfazimento); | A DPRA realiza a análise e a tentativa de recuperação do acervo que foi contaminado. | Forte | 0.2 | 2 | Risco Baixo | 2023-08-23

## ETAPA 4. RESPOSTA AOS RISCOS
Resposta aos Riscos
Processo | Fase | Evento de Risco | Opção de Tratamento | Justificativa da escolha da opção de tratamento
Desfazimento de Material Bibliográfico | Destinação do Material Bibliográfico | Descaracterização do material bibliográfico incompleta ou não realizada; | Aceitar
Desfazimento de Material Bibliográfico | Instrução do Processo | Erro na classificação do material bibliográfico (Ocioso / Irrecuperável, recuperável ou antieconômico); | Aceitar
Desfazimento de Material Bibliográfico | Destinação do Material Bibliográfico | Incompatibilidade do material bibliográfico que consta no Laudo com o Relatório Pergamum 102 (Pré-Desfazimento); | Aceitar
Desfazimento de Material Bibliográfico | Instrução do Processo | Qualidade baixa das Imagens do material que devem ser inseridas no processo de desfazimento; | Aceitar
Desfazimento de Material Bibliográfico | Destinação do Material Bibliográfico | Desaparecimento do material durante o transporte realizado pela UFC Infra, na situação de transferência de material bibliográfico entre bibliotecas; | Aceitar
Desfazimento de Material Bibliográfico | Instrução do Processo | Falha na identificação de acervo contaminado/deteriorado; | Aceitar

## ETAPA 5. ATIVIDADES DE CONTROLE
Plano de Tratamento | [7 empty] | Plano de Contingência
Evento de Risco | Opção de Tratamento | Responsável pelo Tratamento | Data prevista para início da implementação | Data prevista para o fim da implementação | Status | Ações preventivas | Monitoramento | Gatilho (descrever) | Ações de Contingência (descrever) | Responsável
Descaracterização do material bibliográfico incompleta ou não realizada; | Aceitar
Erro na classificação do material bibliográfico (Ocioso / Irrecuperável, recuperável ou antieconômico); | Aceitar
Incompatibilidade do material bibliográfico que consta no Laudo com o Relatório Pergamum 102 (Pré-Desfazimento); | Aceitar
Qualidade baixa das Imagens do material que devem ser inseridas no processo de desfazimento; | Aceitar
Desaparecimento do material durante o transporte realizado pela UFC Infra, na situação de transferência de material bibliográfico entre bibliotecas; | Aceitar
Falha na identificação de acervo contaminado/deteriorado; | Aceitar

## OCORRÊNCIAS DE RISCO
Ocorrências de Risco
Evento de Risco | Data da Ocorrência | Descrição da Ocorrência (descrever) | Responsável pela Solução | Solução (descrever) | Resultados (descrever)