## ETAPA 1. FIXAÇÃO DE OBJETIVOS
Planilha de Gerenciamento de Riscos de Integridade - SECGOV
Unidade: | Sistema de Bibliotecas
Setor: | Direção do Sistema de Bibliotecas
Responsável pelo gerenciamento: | Felipe Ferreira da Silva
Processos
Processo (indicar) | Objetivos do Processo (Geral e específicos) (descrever)
Desfazimento de Material Bibliográfico | Tornar o acervo disponível condizente com as demandas dos usuários
Otimização dos espaços nas bibliotecas do Sistema
Preservação do acervo
Atender às diretrizes da Política de Desenvolvimento de Coleções
Disponibilizar recursos informacionais físicos e digitais que atendam às necessidades da instituição.

## ETAPA 2. IDENTIFICAÇÃO DE EVENT
Identificação dos Riscos
Processo | Fase | Evento de Risco (indicar) | Tipo de Risco | Categoria | Tipo de Risco de Integridade | Causas (descrever) | Consequências (descrever)
Desfazimento de Material Bibliográfico | Instrução do processo | Não identificação de material que precisa passar pelo processo de desfazimento | Ameaça | Integridade | Desvio de Conduta | 1. Inobservância dos documentos, diretrizes e critérios para seleção dos materiais que serão encaminhados para desfazimento, ocasionada por fatores como:falta de conhecimento ou treinamento, desatenção e desmotivação; 2. Falta de tempo para realizar a seleção do material, devido as outras atividades da biblioteca; 3. Falta de espaço na biblioteca para a separação do material que irá para desfazimento. | 1. Contaminação do acervo ocasionado por exemplares danificados (sujos, infectados, deteriorados ou rasgados), desgastados pelo uso, não recuperáveis através de quaisquer técnicas; 2. Espaços das bibliotecas utilizados de modo inadequado (estantes ocupadas com exemplares que não são emprestados).
Desfazimento de Material Bibliográfico | Instrução do processo | Não realização de processos de desfazimento | Ameaça | Integridade | Desvio de Conduta | 1. Falta de disposição para executar o processo, por ser longo e demandar elaboração de documentos. Ele possui um procedimento a ser seguido que requer tempo, espaço físico e atenção para ser feito adequadamente; 2. Desinteresse; 3. Resistência as mudanças trazidas com a remodelagem das etapas desse processo. | Obstrução dos espaços das bibliotecas, pois os exemplares que passarão por desfazimento devem ficar separados do restante do acervo, isso requer espaço e armazenamento adequado;
Desfazimento de Material Bibliográfico | Destinação do material bibliográfico | Descaracterização incompleta ou não realizada | Ameaça | Integridade | Desvio de Conduta | 1. Inobservância dos documentos, diretrizes e critérios relacionadas a descaracterização dos materiais, ocasionada por fatores como: falta de conhecimento ou treinamento, desatenção e desmotivação; 2. Desídia. | 1. Descarte/doação de material bibliográfico com informações patrimoniais que mencione a Biblioteca Universitária e/ou a Universidade Federal do Ceará, causando a ideia equivocada que o material ainda pertence à universidade ou que foi descartado de modo inapropriado; 2. Obstrução dos espaços das biliotecas, ocasionada pelo acúmulo de exemplares com descaracterização pendente.

## ETAPA 3. AVALIAÇÃO DE RISCOS
Avaliação dos Riscos | [6 empty] | Avaliação dos Controles |  |  |  |  | Risco Residual
Evento de Risco | Probabilidade | P | Impacto | I | Risco Inerente (PxI) | Classificação do Risco Inerente | Controles Preventivos (descrever) | Controles de atenuação e recuperação (descrever) | Avaliação dos Controles | FAC | Risco Residual | Classificação do Risco Residual | Data da Última Avaliação
Não identificação de material que precisa passar pelo processo de desfazimento | Baixa | 2 | Alto | 8 | 16 | Risco Médio | Treinamento da equipe sobre documentos, diretrizes e critérios para desfazimento de materiais; | 1. Vistoria dos materiais e separação dos itens para análise durante o inventário anual; 2. Identificação de material bibliográfico classificado como ocioso, através de análise periódica da planilha de exemplares na situação "indisponíveis" no sistema Pergamum, pois existe a possibilidade do material está sendo considerado ocioso pelo fato de estar disponível na estante, mas não aparecer para o usuário solicitar a reserva para posterior empréstimo no Sistema. Decrição nas Diretrizes para desfazimento de acervo bibliográfico; 3. Identificação de material bibliográfico classificado como irrecuperável, que é um bem móvel que não pode ser utilizado para o fim a que se destina devido à perda de suas características ou em razão de ser o seu custo de recuperação mais de cinquenta por cento do seu valor de mercado ou de a análise do seu custo e benefício demonstrar ser injustificável a sua recuperação. Decrição nas Diretrizes para desfazimento de acervo bibliográfico. | Satisfatório | 0.4 | 6.4 | Risco Baixo | 2023-09-28
Não realização de processos de desfazimento | Baixa | 2 | Médio | 5 | 10 | Risco Médio | 1. Estabelecimento de metas do quantitativo de exemplares que passarão por desfazimento; 2. Orientar as bibliotecas a consultar o mapeamento e o formulário desse processo, disponibilizado no Portfólio de Processos da UFC, como forma de esclarecer o procedimento adequado e as etapas envolvidas, evitando a ocorrência de erros e posterior retrabalho; 3. Estimular a consulta aos normativos relacionados ao processo de desfazimento. | Acompanhar de forma tempestiva o andamento dos processos de desfazimento com as unidades envolvidas. | Satisfatório | 0.4 | 4 | Risco Baixo | 2023-09-28
Descaracterização incompleta ou não realizada | Média | 5 | Alto | 8 | 40 | Risco Alto | A comissão interna solicita a realização/conclusão da etapa de descaracterização do material bibliográfico; | A comissão interna de desfazimento deve realizar a conferência, para que o material não saia da biblioteca sem a descaracterização; | Satisfatório | 0.4 | 16 | Risco Médio | 2023-08-28
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0

## ETAPA 4. RESPOSTA AOS RISCOS
Resposta aos Riscos
Processo | Fase | Evento de Risco | Opção de Tratamento | Justificativa da escolha da opção de tratamento
Desfazimento de Material Bibliográfico | Instrução do processo | Não identificação de material que precisa passar pelo processo de desfazimento | Aceitar
Desfazimento de Material Bibliográfico | Instrução do processo | Não realização de processos de desfazimento | Aceitar
Desfazimento de Material Bibliográfico | Destinação do material bibliográfico | Descaracterização incompleta ou não realizada | Aceitar

## ETAPA 5. ATIVIDADES DE CONTROLE
Plano de Tratamento | [7 empty] | Plano de Contingência
Evento de Risco | Opção de Tratamento | Responsável pelo Tratamento | Data prevista para início da implementação | Data prevista para o fim da implementação | Status | Ações preventivas | Monitoramento | Gatilho (descrever) | Ações de Contingência (descrever) | Responsável
Não identificação de material que precisa passar pelo processo de desfazimento | Aceitar
Não realização de processos de desfazimento | Aceitar
Descaracterização incompleta ou não realizada | Aceitar

## OCORRÊNCIAS DE RISCO
Ocorrências de Risco
Evento de Risco | Data da Ocorrência | Descrição da Ocorrência (descrever) | Responsável pela Solução | Solução (descrever) | Resultados (descrever)