## ETAPA 1. FIXAÇÃO DE OBJETIVOS
Planilha de Gerenciamento de Riscos Organizacionais - SECGOV
Unidade: | Escola Integrada de Desenvolvimento e Inovação Acadêmica - EIDEIA
Setor: | Colégio de Estudos Avançados - CEA
Responsável pelo gerenciamento: | Iago Oliveira, Hemison Magalhães
Processos
Processo (indicar) | Objetivos do Processo (Geral e específicos) (descrever)
Organização de Eventos Científicos do Colégio de Estudos Avançados | (Geral): Aprimorar a formação discente.
(Específico): Promover seminários temáticos, internos e externos à UFC, com a participação de representantes de empresas, instituições, governos e organismos - nacionais e internacionais, de professores, pesquisadores e estudantes com o propósito de identificar demandas e ofertas potenciais, alinhar linguagens e formalizar projetos e programas de transferência tecnológica e de conhecimento.
Note on B6: Alinhar os objetivos ao Mapa Estratégico. https://pdi.ufc.br/pt/o-pdi-da-ufc/o-plano-de-desenvolvimento-institucional-2023-2027/ ======

## ETAPA 2. IDENTIFICAÇÃO DE EVENT
Identificação dos Riscos
Processo | Fase | Evento de Risco (indicar) | Tipo de Risco | Categoria | Causas (descrever) | Consequências (descrever)
Organização de Eventos Científicos do Colégio de Estudos Avançados | Preparação | Indeferimento do pedido de passagens e/ou diárias | Ameaça | Financeiro/orçamentário | Indisponibilidade financeira e orçamentária da instituição | Impossibilidade do palestrante participar presencialmente, Alteração da programação do evento, Adiamento da palestra, Cancelamento da palestra
Organização de Eventos Científicos do Colégio de Estudos Avançados | Realização | Palestrante perder voo | Ameaça | Operacionais | Desatenção ou imprevistos | Impossibilidade do palestrante participar presencialmente, Alteração da programação do evento, Adiamento da palestra, Cancelamento da palestra
Organização de Eventos Científicos do Colégio de Estudos Avançados | Realização | Baixa audiência | Ameaça | Estratégico | Divulgação ineficiente, Logística inadequada, Choque com o calendário universitário | Não atingir o público-alvo, prejudicando o alcance de objetivo estratégico do CEA
Organização de Eventos Científicos do Colégio de Estudos Avançados | Realização | Problemas técnicos e/ou de infraestrutura que atrapalhem a realização do evento | Ameaça | Operacionais | Deficiências infraestruturais e tecnológicas | Atrasar ou prejudicar a realização do evento
Organização de Eventos Científicos do Colégio de Estudos Avançados | Realização | Problemas técnicos com a transmissão e/ou gravação | Ameaça | Operacionais | Imprevistos tecnológicos e humanos | Impedir o alcance do público-alvo
Organização de Eventos Científicos do Colégio de Estudos Avançados
Organização de Eventos Científicos do Colégio de Estudos Avançados
Organização de Eventos Científicos do Colégio de Estudos Avançados
Organização de Eventos Científicos do Colégio de Estudos Avançados
Organização de Eventos Científicos do Colégio de Estudos Avançados
Organização de Eventos Científicos do Colégio de Estudos Avançados
Organização de Eventos Científicos do Colégio de Estudos Avançados
Organização de Eventos Científicos do Colégio de Estudos Avançados
Organização de Eventos Científicos do Colégio de Estudos Avançados
Organização de Eventos Científicos do Colégio de Estudos Avançados
Organização de Eventos Científicos do Colégio de Estudos Avançados
Organização de Eventos Científicos do Colégio de Estudos Avançados
Organização de Eventos Científicos do Colégio de Estudos Avançados
Organização de Eventos Científicos do Colégio de Estudos Avançados
Organização de Eventos Científicos do Colégio de Estudos Avançados
Organização de Eventos Científicos do Colégio de Estudos Avançados
Organização de Eventos Científicos do Colégio de Estudos Avançados
Organização de Eventos Científicos do Colégio de Estudos Avançados
Organização de Eventos Científicos do Colégio de Estudos Avançados
Organização de Eventos Científicos do Colégio de Estudos Avançados
Organização de Eventos Científicos do Colégio de Estudos Avançados
Organização de Eventos Científicos do Colégio de Estudos Avançados
Organização de Eventos Científicos do Colégio de Estudos Avançados
Organização de Eventos Científicos do Colégio de Estudos Avançados
Organização de Eventos Científicos do Colégio de Estudos Avançados
Organização de Eventos Científicos do Colégio de Estudos Avançados
Organização de Eventos Científicos do Colégio de Estudos Avançados
Organização de Eventos Científicos do Colégio de Estudos Avançados
Organização de Eventos Científicos do Colégio de Estudos Avançados
Organização de Eventos Científicos do Colégio de Estudos Avançados
Organização de Eventos Científicos do Colégio de Estudos Avançados
Organização de Eventos Científicos do Colégio de Estudos Avançados
Organização de Eventos Científicos do Colégio de Estudos Avançados
Organização de Eventos Científicos do Colégio de Estudos Avançados
Organização de Eventos Científicos do Colégio de Estudos Avançados
Note on C2: Evento de risco: evento que pode evitar, atrasar, prejudicar ou impedir o cumprimento dos objetivos identificados na Etapa 1 (Fixação de Objetivos) ======
Note on D2: Tipo do risco: indica se o evento de risco é uma oportunidade ou uma ameaça ======
Note on E2: Categoria do Risco: diz respeito à origem dos fatores que influenciam o evento de risco, de acordo com a Política de Gestão de Riscos da UFC ======
Note on F2: Causas do risco: fatores que desencadeiam a ocorrência do evento de risco. ======
Note on G2: Consequências do risco: possíveis efeitos da ocorrência do evento de risco ======

## ETAPA 3. AVALIAÇÃO DE RISCOS
Avaliação dos Riscos | [6 empty] | Avaliação dos Controles |  |  |  |  | Risco Residual
Evento de Risco | Probabilidade | P | Impacto | I | Risco Inerente (PxI) | Classificação do Risco Inerente | Controles Preventivos (descrever) | Controles de atenuação e recuperação (descrever) | Avaliação dos Controles | FAC | Risco Residual | Classificação do Risco Residual | Data da Última Avaliação
Indeferimento do pedido de passagens e/ou diárias | Média | 5 | Médio | 5 | 25 | Risco Médio | Planejar eventos com antecedência, considerando a proposta orçamentária | Elaborar carta de patrocínio, a fim de buscar recursos | Fraco | 0.8 | 20 | Risco Médio | 2023-07-03
Palestrante perder voo | Muito baixa | 1 | Médio | 5 | 5 | Risco Baixo | Não há | Alterar participação do palestrante para modalidade remota | Satisfatório | 0.4 | 2 | Risco Baixo | 2023-07-03
Baixa audiência | Média | 5 | Alto | 8 | 40 | Risco Alto | Firmar parcerias com programas de pós-graduação, empresas, instituições e organismos - nacionais e internacionais - a fim de atrair público | Divulgação da gravação do evento em meios de comunicação oficial, a fim de alcançar o público esperado | Satisfatório | 0.4 | 16 | Risco Médio | 2023-07-03
Problemas técnicos e/ou de infraestrutura que atrapalhem a realização do evento | Alta | 8 | Médio | 5 | 40 | Risco Alto | Verificação, com atencedência, por meio de checklist, de condições, materiais, equipamentos do local do evento e no caso de alguma inadequação, tomar providências cabíveis para solucionar o potencial problema. Realização de simulações, visando identificar potenciais riscos à realização do evento. | Não há | Forte | 0.2 | 8 | Risco Baixo | 2023-07-03
Problemas técnicos com a transmissão e/ou gravação | Baixa | 2 | Alto | 8 | 16 | Risco Médio | Não há | Não há | Inexistente | 1 | 16 | Risco Médio | 2023-07-03
0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Note on B2: Probabilidade: chance de ocorrência de um determinado evento de risco ======
Note on D2: Impacto: avaliação da magnitude da ocorrência do evento perante os objetivos estratégicos da organização ======
Note on F2: Risco Inerente = Probabilidade X Impacto ======
Note on H2: Ações preventivas: medidas que visam diminuir a probabilidade de ocorrência do evento; ======
Note on I2: Ações de contingência: ações imediatas que devem ser executadas em caso de ocorrência do evento, com o objetivo de atenuar seu impacto (consequências). ======

## ETAPA 4. RESPOSTA AOS RISCOS
Resposta aos Riscos
Processo | Fase | Evento de Risco | Opção de Tratamento | Justificativa da escolha da opção de tratamento
Organização de Eventos Científicos do Colégio de Estudos Avançados | Preparação | Indeferimento do pedido de passagens e/ou diárias | Aceitar | Nível de risco dentro do apetite a risco.
Organização de Eventos Científicos do Colégio de Estudos Avançados | Realização | Palestrante perder voo | Aceitar | Nível de risco dentro do apetite a risco.
Organização de Eventos Científicos do Colégio de Estudos Avançados | Realização | Baixa audiência | Aceitar | Nível de risco dentro do apetite a risco.
Organização de Eventos Científicos do Colégio de Estudos Avançados | Realização | Problemas técnicos e/ou de infraestrutura que atrapalhem a realização do evento | Aceitar | Nível de risco dentro do apetite a risco.
Organização de Eventos Científicos do Colégio de Estudos Avançados | Realização | Problemas técnicos com a transmissão e/ou gravação | Aceitar | Nível de risco dentro do apetite a risco.
Organização de Eventos Científicos do Colégio de Estudos Avançados | 0 | 0
Organização de Eventos Científicos do Colégio de Estudos Avançados | 0 | 0
Organização de Eventos Científicos do Colégio de Estudos Avançados | 0 | 0
Organização de Eventos Científicos do Colégio de Estudos Avançados | 0 | 0
Organização de Eventos Científicos do Colégio de Estudos Avançados | 0 | 0
Organização de Eventos Científicos do Colégio de Estudos Avançados | 0 | 0
Organização de Eventos Científicos do Colégio de Estudos Avançados | 0 | 0
Organização de Eventos Científicos do Colégio de Estudos Avançados | 0 | 0
Organização de Eventos Científicos do Colégio de Estudos Avançados | 0 | 0
Organização de Eventos Científicos do Colégio de Estudos Avançados | 0 | 0
Organização de Eventos Científicos do Colégio de Estudos Avançados | 0 | 0
Organização de Eventos Científicos do Colégio de Estudos Avançados | 0 | 0
Organização de Eventos Científicos do Colégio de Estudos Avançados | 0 | 0
Organização de Eventos Científicos do Colégio de Estudos Avançados | 0 | 0
Organização de Eventos Científicos do Colégio de Estudos Avançados | 0 | 0
Organização de Eventos Científicos do Colégio de Estudos Avançados | 0 | 0
Organização de Eventos Científicos do Colégio de Estudos Avançados | 0 | 0
Organização de Eventos Científicos do Colégio de Estudos Avançados | 0 | 0
Organização de Eventos Científicos do Colégio de Estudos Avançados | 0 | 0
Organização de Eventos Científicos do Colégio de Estudos Avançados | 0 | 0
Organização de Eventos Científicos do Colégio de Estudos Avançados | 0 | 0
Organização de Eventos Científicos do Colégio de Estudos Avançados | 0 | 0
Organização de Eventos Científicos do Colégio de Estudos Avançados | 0 | 0
Organização de Eventos Científicos do Colégio de Estudos Avançados | 0 | 0
Organização de Eventos Científicos do Colégio de Estudos Avançados | 0 | 0
Organização de Eventos Científicos do Colégio de Estudos Avançados | 0 | 0
Organização de Eventos Científicos do Colégio de Estudos Avançados | 0 | 0
Organização de Eventos Científicos do Colégio de Estudos Avançados | 0 | 0
Organização de Eventos Científicos do Colégio de Estudos Avançados | 0 | 0
Organização de Eventos Científicos do Colégio de Estudos Avançados | 0 | 0
Organização de Eventos Científicos do Colégio de Estudos Avançados | 0 | 0
Organização de Eventos Científicos do Colégio de Estudos Avançados | 0 | 0
Organização de Eventos Científicos do Colégio de Estudos Avançados | 0 | 0
Organização de Eventos Científicos do Colégio de Estudos Avançados | 0 | 0
Organização de Eventos Científicos do Colégio de Estudos Avançados | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
Note on D2: Para cada risco priorizado deve ser selecionada uma opção de tratamento. Essa escolha depende do nível do risco e dos custos associados à implementação dos controles, conforme Quadro 14 do Plano de Gestão de Risco (PGR). https://secretariadegovernanca.ufc.br/wp-content/uploads/2020/08/plano-de-gestAo-de-riscos.pdf ======

## ETAPA 5. ATIVIDADES DE CONTROLE
Plano de Tratamento | [7 empty] | Plano de Contingência
Evento de Risco | Opção de Tratamento | Responsável pelo Tratamento | Data prevista para início da implementação | Data prevista para o fim da implementação | Status | Ações preventivas | Monitoramento | Gatilho (descrever) | Ações de Contingência (descrever) | Responsável
Indeferimento do pedido de passagens e/ou diárias | Aceitar
Palestrante perder voo | Aceitar
Baixa audiência | Aceitar
Problemas técnicos e/ou de infraestrutura que atrapalhem a realização do evento | Aceitar
Problemas técnicos com a transmissão e/ou gravação | Aceitar
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
Note on C2: Responsável pela implementação das medidas de tratamento, esse deve ser um servidor ou o cargo cujo designado seja automaticamente associado ao Plano de Tratamento ======
Note on D2: Data prevista para o início da implementação ======
Note on E2: Data prevista para o término da implementação ======
Note on G2: Ações preventivas: medidas que visam diminuir a probabilidade de ocorrência do evento ======
Note on H2: Monitoramento: periodicidade e/ou mecanismos adotados para verificar a implementação das ações ======
Note on I2: Gatilho: situação que determina o início das ações de contingência ======
Note on J2: Ações de contingência: ações imediatas que devem ser executadas em caso de ocorrência do evento, com o objetivo de atenuar seu impacto (consequências) ======
Note on K2: Responsável pela implementação das medidas de contingência, este deve ser um servidor ou o cargo cujo designado seja automaticamente associado ao Plano de contingência que deve ser imediatamente comunicado em caso de ocorrência do risco para que possa demandar a execução das ações de contingência. ======

## OCORRÊNCIAS DE RISCO
Ocorrências de Risco
Evento de Risco | Data da Ocorrência | Descrição da Ocorrência (descrever) | Responsável pela Solução | Solução (descrever) | Resultados (descrever)
Palestrante perder voo | 2022-11-23 | O palestrante perdeu o voo de São Paulo para Fortaleza | CEA | Palestra remota | Palestra ministrada