## ETAPA 1. FIXAÇÃO DE OBJETIVOS
Planilha de Gerenciamento de Riscos Organizacionais - SECGOV
Unidade: | EIDEIA
Setor: | EIDEIA
Responsável pelo gerenciamento: | Prof. João Cesar Moura Mota, Hemison Magalhães e Sérgio Braga
Processos
Processo (indicar) | Objetivo do Processo (descrever)
Funcionamento do PROPAG | Contribuir para a formação docente dos alunos de pós-graduação (PG) da UFC
Proporcionar a participação do estudante PG instrutor do PROPAG nas atividades docentes
Proporcionar ao instrutor uma visão de conjunto da disciplina e das experiências da relação teoria e prática no contexto da relação ensino-aprendizagem
Implicar o estudante nas atividades de ensino e/ou de projeto pedagógico em cursos de Graduação associadas ao planejamento e à pesquisa educacional
Aprimorar a formação discente.

## ETAPA 2. IDENTIFICAÇÃO DE EVENT
Identificação dos Riscos
Processo | Fase | Evento de Risco (indicar) | Tipo de Risco | Categoria | Causas (descrever) | Consequências (descrever)
Funcionamento do PROPAG | Elaboração e Publicação do Edital | 1. Erro na classificação de nível de insucessos em componentes curriculares dos cursos de Graduação | Ameaça | Estratégico | Erro de cálculo e/ou falta de dados | Alteração na classificação das Disciplinas, não inscrição de um projeto
Funcionamento do PROPAG | Elaboração e Publicação do Edital | 2. Divulgação insuficiente do edital | Ameaça | Estratégico | Não utilizar os meios necessários ou utilizá-los de forma ineficiente para divulgação | Não alcançar todos os interessados
Funcionamento do PROPAG | Elaboração e Publicação do Edital; Inscrição | 3. Falta de clareza na redação do edital | Ameaça | Operacionais | Desatenção e/ou legislação desatualizada | Não inscrição de projetos
Funcionamento do PROPAG | Elaboração e Publicação do Edital; Inscrição | 4.Inadequação de condições de inscrição de propostas | Ameaça | Estratégico | Condições restritivas e/ou impeditivas quanto a qualificação e elegibilidade dos potenciais proponentes | Não inscrição de projetos
Funcionamento do PROPAG | Inscrição da proposta do projeto | 5. Falha no envio da documentação da inscrição da proposta do projeto | Ameaça | Operacionais | Desatenção e/ou não interesse no projeto | Não aprovação do projeto
Funcionamento do PROPAG | Funcionamento do Projeto Selecionado | 6. Falha no envio da documentação do Instrutor, da frequência mensal e do relatório de atividades encaminhados pelo Coordenador de Projeto | Ameaça | Operacionais | Erro de digitação, Desatenção | Não pagamento da bolsa mensal
Funcionamento do PROPAG | Funcionamento do Projeto Selecionado | 7. Coordenação PROPAG não cadastrar a frequência dentro do SIPAC | Ameaça | Operacionais | Desatenção | Não pagamento da bolsa mensal
Funcionamento do PROPAG | Funcionamento do Projeto Selecionado | 8. Apoio Administrativo PROPAG não gerar a folha de pagamento no SIPAC | Ameaça | Operacionais | Desatenção | Não pagamento da bolsa mensal
Funcionamento do PROPAG | Funcionamento do Projeto Selecionado | 9. Insuficiência de limite orçamentário para empenho | Ameaça | Financeiro/orçamentário | Falta de limite orçamentário | Apoio Administrativo não consegue gerar folha de pagamento no SIPAC
Funcionamento do PROPAG | Funcionamento do Projeto Selecionado | 10. Não envio do processo de pagamento mensal no prazo pelo Apoio Administrativo do PROPAG | Ameaça | Operacionais | Desatenção | Não pagamento da bolsa mensal
Funcionamento do PROPAG | Suporte ao Programa PROPRAG | 11. Falta de pessoal Administrativo e Assessoria Docente para a condução, o apoio e o acompanhamento do PROPAG | Ameaça | Operacionais | Exonerações, deslocamentos, remoções de pessoal de suporte ao programa PROPAG | Descontituinade e/ou perda de qualidade do Programa PROPAG

## ETAPA 3. AVALIAÇÃO DE RISCOS
Avaliação dos Riscos | [5 empty] | Avaliação dos Controles |  |  |  |  | Risco Residual |  | Evento de Risco (automático)
Probabilidade | P | Impacto | I | Risco Inerente (PxI) | Classificação do Risco Inerente | Controles Preventivos (descrever) | Controles de atenuação e recuperação (descrever) | Avaliação dos Controles | FAC | Risco Residual | Classificação do Risco Residual | Data da Última Avaliação
Muito baixa | 1 | Alto | 8 | 8 | Risco Baixo | checklists | plano de contingência | Satisfatório | 0.4 | 3.2 | Risco Baixo | 2022-09-28 | 1. Erro na classificação de nível de insucessos em componentes curriculares dos cursos de Graduação
Muito baixa | 1 | Alto | 8 | 8 | Risco Baixo | requisitos | plano de contingência | Satisfatório | 0.4 | 3.2 | Risco Baixo | 2022-09-28 | 2. Divulgação insuficiente do edital
Muito baixa | 1 | Alto | 8 | 8 | Risco Baixo | requisitos | plano de contingência | Satisfatório | 0.4 | 3.2 | Risco Baixo | 2022-09-28 | 3. Falta de clareza na redação do edital
Muito baixa | 1 | Alto | 9 | 9 | Risco Baixo | requisitos | plano de contingência | Forte |  |  | Risco Médio | 2022-09-28 | 4.Inadequação nas condições de inscrição de propostas
Média | 5 | Alto | 8 | 40 | Risco Alto | requisitos | plano de contingência | Satisfatório | 0.4 | 16 | Risco Médio | 2022-09-28 | 5. Falha no envio da documentação da inscrição da proposta do projeto
Média | 5 | Baixo | 2 | 10 | Risco Médio | checklists | plano de contingência | Forte | 0.2 | 2 | Risco Baixo | 2022-09-28 | 6. Falha no envio da documentação do Instrutor, da frequência mensal e do relatório de atividades encaminhados pelo Coordenador de Projeto
Muito baixa | 1 | Alto | 8 | 8 | Risco Baixo | requisitos | plano de contingência | Forte | 0.2 | 1.6 | Risco Baixo | 2022-09-28 | 7. Coordenação PROPAG não cadastrar a frequência dentro do SIPAC
Muito baixa | 1 | Alto | 8 | 8 | Risco Baixo | requisitos | plano de contingência | Forte | 0.2 | 1.6 | Risco Baixo | 2022-09-28 | 8. Apoio Administrativo PROPAG não gerar a folha de pagamento no SIPAC
Muito baixa | 1 | Muito alto | 10 | 10 | Risco Médio | requisitos | procedimento apuratório | Forte | 0.2 | 2 | Risco Baixo | 2022-09-28 | 9. Insuficiência de limite orçamentário para empenho
Muito baixa | 1 | Muito alto | 10 | 10 | Risco Médio | requisitos | plano de contingência | Forte | 0.2 | 2 | Risco Baixo | 2022-09-28 | 10. Não envio do processo de pagamento mensal no prazo pelo Apoio Administrativo do PROPAG
Muito baixa | 1 | Muito alto | 10 | 10 | Risco Médio | requisitos | plano de contingência | Forte | 0.2 | 2 | Risco Baixo | 2022-09-28 | 11. Falta de pessoal Administrativo e Assessoria Docente para a condução, o apoio e o acompanhamento do PROPAG

## ETAPA 4. RESPOSTA AOS RISCOS
Resposta aos Riscos
Processo | Fase | Evento de Risco | Opção de Tratamento | Justificativa da escolha da opção de tratamento
Funcionamento do PROPAG | Elaboração e Publicação do Edital | 1. Erro na classificação de nível de insucessos em componentes curriculares dos cursos de Graduação | Aceitar | Subsidiar a elaboração da proposta do projeto por parte do proponente
Funcionamento do PROPAG | Elaboração e Publicação do Edital | 2. Divulgação insuficiente do edital | Aceitar | Otimizar o acesso do edital visando aumentar o número de propostas de projetos submetidas
Funcionamento do PROPAG | Elaboração e Publicação do Edital; Inscrição | 3. Falta de clareza na redação do edital | Aceitar | Evitar equívocos ou erro de interpretação do edital pelos candidatos visando à adequação das propostas de projetos
Funcionamento do PROPAG | Elaboração e Publicação do Edital; Inscrição | 4. Inadequação de condições de inscrição de propostas | Aceitar | Subsidiar a eligibilidade do proponente e a elaboração da proposta do projeto
Funcionamento do PROPAG | Inscrição da proposta do projeto | 5. Falha no envio da documentação da inscrição da proposta do projeto | Aceitar | Garantir a inscrição da proposta do projeto dentro do prazo e de acordo com as regras do edital
Funcionamento do PROPAG | Funcionamento do Projeto Selecionado | 6. Falha no envio da documentação do Instrutor, da frequência mensal e do relatório de atividades encaminhados pelo Coordenador de Projeto | Aceitar | Cumprir as exigências e cronogramas do edital
Funcionamento do PROPAG | Funcionamento do Projeto Selecionado | 7. Coordenação PROPAG não cadastrar a frequência dentro do SIPAC | Aceitar | Garantir o pagamento da bolsa do instrutor remunerado
Funcionamento do PROPAG | Funcionamento do Projeto Selecionado | 8. Apoio Administrativo PROPAG não gerar a folha de pagamento no SIPAC | Aceitar | Garantir o pagamento da bolsa do instrutor remunerado
Funcionamento do PROPAG | Funcionamento do Projeto Selecionado | 9. Insuficiência de limite orçamentário para empenho | Aceitar | Garantir o pagamento da bolsa do instrutor remunerado
Funcionamento do PROPAG | Funcionamento do Projeto Selecionado | 10. Não envio do processo de pagamento mensal no prazo pelo Apoio Administrativo do PROPAG | Aceitar | Garantir o pagamento da bolsa do instrutor remunerado
Funcionamento do PROPAG | Suporte ao Programa PROPRAG | 11. Falta de pessoal Administrativo e Assessoria Docente para a condução, o apoio e o acompanhamento do PROPAG | Aceitar | Garantir a execução do edital e a finalidade do PROPAG

## ETAPA 5. ATIVIDADES DE CONTROLE
Plano de Tratamento | [6 empty] | Plano de Contingência
Opção de Tratamento | Responsável pelo Tratamento | Data prevista para início da implementação | Data prevista para o fim da implementação | Status | Ações preventivas | Monitoramento | Gatilho (descrever) | Ações de Contingência (descrever) | Responsável
Aceitar | Estatístico e/ou Técnico em Assuntos Educacionais (eventualmente apoiado por instrutor do PROPAG) | Fase de Elaboração do Edital, após o recebimento dos dados das disciplinas enviados pela STI | Fase de Elaboração do Edital, após a correção da classificação de nível de insucessos em disciplinas no código python | Implementado | checklists: nome: NASS; justificativa: coleta e organização de dados para compor o NASS (apoio STI/UFC); e meios: template e plataformas de computação (ex: Excel, Python ...) | Revisão dos dados dos componentes curriculares enviados pela STI e/ou ajuste no código python | Por ocasião do recebimento por e-mail dos dados dos componentes curriculares enviados pela STI e/ou durante o processamento dos dados | Nova solicitação à STI de dados dos componentes curriculares, corretos e/ou necessários, e/ou novo ajuste no código python | Professor Assessor responsável (nomeado por Portaria do Diretor da EIDEIA) pelo funcionamento do PROPAG | 1. Erro na classificação de nível de insucessos em componentes curriculares dos cursos de Graduação
Aceitar | Estatístico e/ou Técnico em Assuntos Educacionais | Fase de Lançamento do Edital, constante no Cronograma do Edital | Fase de Lançamento do Edital, constante no Cronograma do Edital | Implementado | requisitos | Checagem da Divulgação do Edital no SEI (aba "consulta andamento do processo") e nos Sites da UFC e do PROPAG | Por ocasião da identificação da ausência e/ou do baixo número de inscrições de projetos, dentro do prazo estabelecido no cronograma do Edital | Nova checagem da Divulgação do Edital no SEI (aba "consulta andamento do processo") e nos Sites da UFC e do PROPAG; Firmar parcerias com a UFCInforma, Unidades Acadêmicas, PRPPG e PROGRAD para ampliar a divulgação do Edital PROPAG | Professor Assessor responsável (nomeado por Portaria do Diretor da EIDEIA) pelo funcionamento do PROPAG | 2. Divulgação insuficiente do edital
Aceitar | Técnico em Assuntos Educacionais | Em qualquer Fase do Edital, constante no Cronograma do Edital | Em qualquer Fase do Edital, constante no Cronograma do Edital | Implementado | requisitos | Revisão, correção e complementação do Edital | Por ocasião da manifestação de quaisquer interessados no Edital (candidato a Instrutor, Coordenador de Projeto, Coordenador do Programa e/ou Apoio Administrativo do PROPAG), dentro dos prazos estabelecidos no cronograma do Edital | Nova correção e/ou complementação do Edital | Professor Assessor responsável (nomeado por Portaria do Diretor da EIDEIA) pelo funcionamento do PROPAG | 3. Falta de clareza na redação do edital
Aceitar | Docente | Fase do Período de inscrição dos Projetos, constante no Cronograma do Edital | Fase do Período de inscrição dos Projetos, constante no Cronograma do Edital | Implementado | requisitos | Checagem das condições informativas (Edital) e operacionais (pessoal, SEI etc) dos potenciais proponentes visando a qualificação e elegibilidade destes | Por protocolo do PROPAG ou por ocasião da manifestação, por qualquer via (e-mail, SEI, telefone etc), de potenciais proponentes, dentro do prazo de inscrição dos projetos | Prestar esclarecimentos de natureza informativa (Edital) e operacionais (pessoal, SEI etc) para a qualificação e elegibilidade dos potenciais proponentes | Professor Assessor responsável (nomeado por Portaria do Diretor da EIDEIA) pelo funcionamento do PROPAG | 4. Inadequação de condições de inscrição de propostas
Aceitar | Assistente em Administração, Estatístico e/ou Técnico em Assuntos Educacionais | Fase do Período de inscrição dos Projetos, constante no Cronograma do Edital | Fase do Período de inscrição dos Projetos, constante no Cronograma do Edital | Implementado | requisitos | Solicitação via e-mail do envio e/ou de correção da documentação de inscrição de projetos aos seus Coordenadores | Por ocasião da Identificação de ausencia e/ou erro da documentação de inscrição de Projetos, dentro do prazo estabelecido no cronograma do Edital | Nova solicitação via e-mail do envio e/ou de correção da documentação de inscrição de projetos aos seus Coordenadores | Professor Assessor responsável (nomeado por Portaria do Diretor da EIDEIA) pelo funcionamento do PROPAG | 5. Falha no envio da documentação da inscrição da proposta do projeto
Aceitar | Assistente em Administração, Estatístico e/ou Técnico em Assuntos Educacionais | Durante o prazo para o envio e/ou correção da documentação do Instrutor, da frequência mensal e do relatório de atividades pelo Coordenador do Projeto, prazo constante no Termo de Frequência (do dia 15 a 20 de cada mês) | Apos o envio e/ou correção da documentação do instrutor, da frequência mensal e relatório de atividades pelo Coordenador do Projeto, prazo constante no Termo de Frequência (do dia 15 a 20 de cada mês) | Implementado | checklists: nome: Bolsa PROPAG; justificativa: implementação e manutenção da bolsa PROPAG; e meios: comprovantes e documentos | Encaminhamentos, via SEI, de despacho de solicitação do envio e/ ou correção da documentação do instrutor, dos termos de frequência mensal e relatório de atividades do instrutor ao Coordenador do Projeto | Por ocasião da Identificação de inexistência e/ou erro do termo da documentação do instrutor, da frequência mensal e do relatório de atividades do instrutor, dentro do prazo estabelecido pelo Edital | Entrar em contanto com o Coordenador do Projeto, por e-mail e/ou via telefone, para providenciar o envio e/ ou correção da documentação do instrutor, dos termos de frequência mensal e do relatório de atividades do instrutor, dentro do prazo estabelecido pelo Edital | Professor Assessor responsável (nomeado por Portaria do Diretor da EIDEIA) pelo funcionamento do PROPAG | 6. Falha no envio da documentação do Instrutor, da frequência mensal e do relatório de atividades encaminhados pelo Coordenador de Projeto
Aceitar | Docente e/ou Técnico em Assuntos Educacionais | Durante o período para cadastramento da frequência mensal dos instrutores remunerados, dentro do Sipac-Módulo de Bolsas, pelo Responsável do PROPAG, dentro do prazo estabelecido pela PROPLAD (até o dia 25 de cada mês) | Após o cadastramento da frequência mensal dos instrutores remunerados, dentro do Sipac-Módulo de Bolsas, pelo Responsável do PROPAG, dentro do prazo estabelecido pela PROPLAD (até o dia 25 de cada mês) | Implementado | requisitos | Solicitação, por e-mail, ao Responsável do PROPAG para cadastrar a frequência dos instrutores remunerados no Sipac - Módulo de Bolsas, dentro do prazo estabelecido pela PROPLAD | Por ocasião da Identificação da inexistência de frequência enviadas, no Sipac-Módulo de Bolsas, dos instrutores remunerados pelo Responsável do PROPAG, dentro do prazo estabelecido pela PROPLAD | Enviar notificação, 2 dias antes do prazo final do cadastramento da Frequência por e-mail e/ou via telefone, ao Responsável do PROPAG para cadastrar a frequência dos instrutores remunerados, no Sipac - Módulo de Bolsas, dentro do prazo estabelecido pela PROPLAD | Professor Assessor responsável (nomeado por Portaria do Diretor da EIDEIA) pelo funcionamento do PROPAG | 7. Coordenação PROPAG não cadastrar a frequência dentro do SIPAC
Aceitar | Assistente em Administração e/ou Técnico em Assuntos Educacionais | Durante o período para geração da folha de pagamento dos instrutores remunerados, no Sipac-Módulo de Bolsas, pelo Apoio Administrativo do PROPAG, dentro do prazo estabelecido pela PROPLAD (até o dia 25 de cada mês) | Após a geração da folha de pagamento dos instrutores remunerados, no Sipac-Módulo de Bolsas, pelo Apoio Administrativo do PROPAG, dentro do prazo estabelecido pela PROPLAD (até o dia 25 de cada mês) | Implementado | requisitos | Solicitação, por e-mail, ao Apoio Administrativo do PROPAG para gerar a folha de pagamento dos instrutores remunerados, no Sipac - Módulo de Bolsas, dentro do prazo estabelecido pela PROPLAD | Por ocasião da Identificação da inexistência da geração da folha de pagamento dos instrutores remunerados, no Sipac-Módulo de Bolsas, dentro do prazo estabelecido pela PROPLAD | Nova solicitação, por e-mail e/ou via telefone, ao Apoio Administrativo do PROPAG para gerar a folha de pagamento dos instrutores remunerados, no Sipac - Módulo de Bolsas, dentro do prazo estabelecido pela PROPLAD | Professor Assessor responsável (nomeado por Portaria do Diretor da EIDEIA) pelo funcionamento do PROPAG | 8. Apoio Administrativo PROPAG não gerar a folha de pagamento no SIPAC
Aceitar | Assistente em Administração e/ou Técnico em Assuntos Educacionais | Durante o período para geração da folha de pagamento dos instrutores remunerados, no Sipac-Módulo de Bolsas, pelo Apoio Administrativo do PROPAG, dentro do prazo estabelecido pela PROPLAD (até o dia 25 de cada mês) | Após a emissão de nota de empenho ou reforço de empenho Pela PROPLAD, dentro do prazo estabelecido pela PROPLAD (até o dia 25 de cada mês) | Implementado | requisitos | Encaminhar, via SEI, no processo de Empenho Anual de Recursos, Ofício de Solicitação de nota de empenho ou reforço de empenho à PROPAG, para geração da folha de pagamento mensal de instrutores remunerados, no Sipac - Módulo, dentro do prazo estabelecido pela PROPLAD | Por ocasião da Identificação da inexistência, no processo SEI de Empenho Anual de Recursos, de nota de empenho ou reforço de empenho emitido pela PROPLAD, para geração da folha de pagamento mensal de instrutores remunerados, no Sipac - Módulo, dentro do prazo estabelecido pela PROPLAD | Entrar em contanto com a PROPLAD, via telefone e/ou de forma presencial, para obter possível data de previsão para emissão de nota de empenho ou reforço de empenho, para geração da folha de pagamento mensal de instrutores remunerados, no Sipac - Módulo, dentro do prazo estabelecido pela PROPLAD | Professor Assessor responsável (nomeado por Portaria do Diretor da EIDEIA) pelo funcionamento do PROPAG | 9. Insuficiência de limite orçamentário para empenho
Aceitar | Assistente em Administração e/ou Técnico em Assuntos Educacionais | Durante o período para abertura e/ou correção do processo de pagamento mensal de instrutor remunerado, dentro do prazo estabelecido pela PROPLAD (até o dia 25 de cada mês) | Após a abertura e/ou correção do processo de pagamento mensal de instrutor remunerado, dentro do prazo estabelecido pela PROPLAD (até o dia 25 de cada mês) | Implementado | requisitos | Checagem no SEI da abertura e/ ou erro no processo de pagamento mensal de instrutor remunerado e de encaminhamento a Divisão de Execução Financeira-DIEF da Coordenadoria de Contabilidade e Finanças-CCF da PROPLAD | Por ocasião da Identificação de inexistência e/ou erro do processo de pagamento mensal de instrutor remunerado, dentro do prazo estabelecido pela PROPLAD | Após recebimento de notificação para abertura da Folha de pagamento, realizar abertura no SEI e/ou correção do processo de pagamento mensal de instrutor remunerado e encaminhamento à DIEF/CCF/PROPLAD | Professor Assessor responsável (nomeado por Portaria do Diretor da EIDEIA) pelo funcionamento do PROPAG | 10. Não envio do processo de pagamento mensal no prazo pelo Apoio Administrativo do PROPAG
Aceitar | Assistente em Administração, Estatísticos, Técnico em Assuntos Educacionais e Bolsista de Assessoria Individual (Docente) | Antes, durante ou após o Cronograma do Edital | Antes, durante ou após o Cronograma do Edital | Em implementação | requisitos | Perante a DIMOV/PROGEP (pessoal Técnico-Administrativo Educacional) e Reitoria (portaria para bolsistas de assessoria Docentes) | Falta de pessoal Técnico-Administrativo Educacional e bolsistas de assessoria Docentes | Solicitação à DIMOV/PROGEP, de pessoal Técnico-Administrativo Educacional; e a Reitoria, de bolsistas de assessoria Docentes | Diretoria Executiva e Conselho Diretor da EIDEIA | 11. Falta de pessoal Administrativo e Assessoria Docente para a condução, o apoio e o acompanhamento do PROPAG

## OCORRÊNCIAS DE RISCO
Ocorrências de Risco
Evento de Risco | Data da Ocorrência | Responsável pela Solução | Solução (descrever) | Resultados (descrever)
1. Erro na classificação de nível de insucessos em disciplinas | Fase de Elaboração do Edital, após o recebimento dos dados das disciplinas enviados pela STI e/ou durante o processamento dos dados com código python | Responsável pelo funcionamento do PROPAG | Realizar nova solicitação à STI de dados das disciplinas, corretos e/ou necessários, e/ou novo ajuste no código python | Classificação correta do nível de insucessos em disciplinas
2. Divulgação insuficiente do edital | Fase de Lançamento do Edital, constante no Cronograma do Edital | Responsável pelo funcionamento do PROPAG | Realizar nova checagem da Divulgação do Edital no SEI (aba "consulta andamento do processo") e nos Sites da UFC e do PROPAG, e, se for o caso, refazer a divulgação | Divulgação suficiente e ampla do edital
3. Falta de clareza na redação do edital | Em qualquer Fase do Edital, constante no Cronograma do Edital | Responsável pelo funcionamento do PROPAG | Realizar nova correção e/ou complementação do Edital | Clareza na redação do edital
4. Inadequação de condições de inscrição de propostas | Fase do Período de inscrição dos Projetos, constante no Cronograma do Edital | Responsável pelo funcionamento do PROPAG | Prestar esclarecimentos de natureza informativa (Edital) e operacionais (pessoal, SEI etc) para a qualificação e elegibilidade dos potenciais proponentes | Êxito na Inscição dos Projetos
5. Falha no envio da documentação de inscrição do projeto | Fase do Período de inscrição dos Projetos, constante no Cronograma do Edital | Responsável pelo funcionamento do PROPAG | Realizar nova solicitação, via e-mail, do envio e/ou de correção da documentação de inscrição de projetos aos seus Coordenadores | Envio da documentação correta de inscrição do projeto
6. Falha no envio da documentação do instrutor, da frequência mensal e do relatório de atividades pelo Coordenador de Projeto | Durante o prazo para o envio e/ou correção da documentação do instrutor, da frequência mensal e do relatório de atividades pelo Coordenador do Projeto, prazo constante no Termo de Frequência (do dia 15 a 20 de cada mês) | Responsável pelo funcionamento do PROPAG | Realizar novo contato com o Coordenador do Projeto, por e-mail e/ou via telefone, para providenciar o envio e/ ou correção da documentação do Instrutor, dos termos de frequência mensal e dos relatórios de atividades do instrutor, dentro do prazo estabelecido pelo Edital | Envio da documentação do instrutor, da frequência mensal e dos relatórios de atividades corretos pelo Coordenador de Projeto
11. Falta de pessoal Administrativo e Assessoria Docente para o apoio e o acompanhamento do PROPAG | Antes, durante ou após o Cronograma do Edital | Diretoria Executiva e Conselho Diretor da EIDEIA | Solicitar à DIMOV/PROGEP pessoal Técnico-Administrativo Educacional; e à Reitoria, os bolsistas de assessoria Docente | Êxito operacional e finalístico do PROPAG