## Lista de Siglas
Sigla | Significado da Sigla
CEPE | Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão
EIDEIA | Escola Integrada de Desenvolvimento e Inovação Acadêmica
EU | Encontros Universitários
NASS | Número de Alunos Sem Sucesso
PROPAG | Programa de Articulação entre Graduação e Pós-Graduação
PROPLAD | Pró-Reitoria de Planejamento e Administração
SEI | Sistema Eletrônico de Informações
SIPAC | Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos
SISPROPAG | Sistema do Programa de Articulação entre Graduação e Pós-Graduação
STI | Superintendência de Tecnologia da Informação
TS | Taxa de Sucesso
TSD | Taxa de Sucesso da Disciplina
TSP | Taxa de Sucesso do Programa
UFC | Universidade Federal do Ceará
UFC Informa | Coordenadoria de Comunicação e Marketing

## ETAPA 1. FIXAÇÃO DE OBJETIVOS
Planilha de Gerenciamento de Riscos Organizacionais - SECGOV
Unidade: | Escola Integrada de Desenvolvimento e Inovação Acadêmica - EIDEIA
Setor: | Escola Integrada de Desenvolvimento e Inovação Acadêmica - EIDEIA
Responsável pelo gerenciamento: | Iago Oliveira, Hemison Magalhães, Maria Elias Soares, Jonatan Floriano
Processos
Processo (indicar) | Objetivos do Processo (Geral e específicos) (descrever)
Funcionamento do Programa de Articulação entre Graduação e Pós-Graduação (PROPAG) | Objetivo Estratégico: Aprimorar a formação discente Objetivo do PROPAG: Contribuir para o processo de formação do estudante de graduação da UFC através do apoio de estudantes de pós-graduação às atividades curriculares dos cursos de graduação

## ETAPA 2. IDENTIFICAÇÃO DE EVENT
Identificação dos Riscos
Processo | Fase | Evento de Risco (indicar) | Tipo de Risco | Categoria | Causas (descrever) | Consequências (descrever)
Funcionamento do Programa de Articulação entre Graduação e Pós-Graduação (PROPAG) | Elaboração e Divulgação do Edital | 1. Erro na classificação de nível de insucessos em componentes curriculares dos cursos de Graduação | Ameaça | Operacionais | Erro de cálculo e/ou falta de dados | Alteração na classificação das Disciplinas, indeferimento da inscrição de um projeto
Funcionamento do Programa de Articulação entre Graduação e Pós-Graduação (PROPAG) | Elaboração e Divulgação do Edital | 2. Divulgação insuficiente do edital PROPAG | Ameaça | Operacionais | Não utilizar os meios necessários ou utilizá-los de forma ineficiente para divulgação | Não alcançar todos os interessados
Funcionamento do Programa de Articulação entre Graduação e Pós-Graduação (PROPAG) | Elaboração e Divulgação do Edital | 3. Falta de clareza na redação do edital PROPAG | Ameaça | Operacionais | Desatenção, falta de revisão | Indeferimento de inscrição de projeto; projetos potenciais não implementados
Funcionamento do Programa de Articulação entre Graduação e Pós-Graduação (PROPAG) | Inscrição | 4.Inscrição realizada de forma incompleta | Ameaça | Operacionais | Desatenção ou desinteresse no projeto por parte do proponente | Indeferimento de inscrição de projeto
Funcionamento do Programa de Articulação entre Graduação e Pós-Graduação (PROPAG) | Cadastramento de Instrutores | 5. Falha no envio da documentação do Instrutor pelo Coordenador de Projeto | Ameaça | Operacionais | Erro de digitação, Desatenção | Não cadastramento do Instrutor e/ou encerramento do projeto
Funcionamento do Programa de Articulação entre Graduação e Pós-Graduação (PROPAG) | Funcionamento do Projeto | 6. Falha no envio da frequência mensal do Instrutor pelo Coordenador de Projeto | Ameaça | Operacionais | Desatenção | Não pagamento da bolsa mensal
Funcionamento do Programa de Articulação entre Graduação e Pós-Graduação (PROPAG) | Funcionamento do Projeto | 7. Falha no envio do relatório final e/ou parecer pelo Coordenador de Projeto | Ameaça | Operacionais | Desatenção | Impossibilidade de participação em novos editais PROPAG, não recebimento de declaração pelo Coordenador do Projeto
Funcionamento do Programa de Articulação entre Graduação e Pós-Graduação (PROPAG) | Funcionamento do Projeto | 8. Não autorização da frequência dentro do SIPAC pela Diretoria EIDEIA | Ameaça | Operacionais | Desatenção | Não pagamento da bolsa mensal
Funcionamento do Programa de Articulação entre Graduação e Pós-Graduação (PROPAG) | Funcionamento do Projeto | 9. Falha nos procedimentos de Geração de folha de pagamento no SIPAC e/ou envio de processo SEI de pagamento mensal ao setor financeiro | Ameaça | Operacionais | Erro de digitação, Desatenção | Não pagamento da bolsa mensal
Funcionamento do Programa de Articulação entre Graduação e Pós-Graduação (PROPAG) | Funcionamento do Projeto | 10. Insuficiência de limite orçamentário para empenho | Ameaça | Financeiro/orçamentário | Falta de limite orçamentário | Apoio Administrativo não consegue gerar folha de pagamento no SIPAC
Funcionamento do Programa de Articulação entre Graduação e Pós-Graduação (PROPAG) | Inscrição | 11. Erro na análise documental pela Secretaria EIDEIA | Ameaça | Operacionais | Desatenção, Desconhecimento legal | Deferimento ou indeferimento indevido de projetos submetidos
Funcionamento do Programa de Articulação entre Graduação e Pós-Graduação (PROPAG) | Funcionamento do Projeto | 12. Falha no envio da documentação de apresentação de Seminário ou Encontro PROPAG nos EU pelo Coordenador de Projeto | Ameaça | Operacionais | Desatenção | Atraso na apresentação, impossibilidade de apresentação no seminário/encontro
Funcionamento do Programa de Articulação entre Graduação e Pós-Graduação (PROPAG)
Funcionamento do Programa de Articulação entre Graduação e Pós-Graduação (PROPAG)
Funcionamento do Programa de Articulação entre Graduação e Pós-Graduação (PROPAG)
Funcionamento do Programa de Articulação entre Graduação e Pós-Graduação (PROPAG)
Funcionamento do Programa de Articulação entre Graduação e Pós-Graduação (PROPAG)
Funcionamento do Programa de Articulação entre Graduação e Pós-Graduação (PROPAG)
Funcionamento do Programa de Articulação entre Graduação e Pós-Graduação (PROPAG)
Funcionamento do Programa de Articulação entre Graduação e Pós-Graduação (PROPAG)
Funcionamento do Programa de Articulação entre Graduação e Pós-Graduação (PROPAG)
Funcionamento do Programa de Articulação entre Graduação e Pós-Graduação (PROPAG)
Funcionamento do Programa de Articulação entre Graduação e Pós-Graduação (PROPAG)
Funcionamento do Programa de Articulação entre Graduação e Pós-Graduação (PROPAG)
Funcionamento do Programa de Articulação entre Graduação e Pós-Graduação (PROPAG)
Funcionamento do Programa de Articulação entre Graduação e Pós-Graduação (PROPAG)
Funcionamento do Programa de Articulação entre Graduação e Pós-Graduação (PROPAG)
Funcionamento do Programa de Articulação entre Graduação e Pós-Graduação (PROPAG)
Funcionamento do Programa de Articulação entre Graduação e Pós-Graduação (PROPAG)
Funcionamento do Programa de Articulação entre Graduação e Pós-Graduação (PROPAG)
Funcionamento do Programa de Articulação entre Graduação e Pós-Graduação (PROPAG)
Funcionamento do Programa de Articulação entre Graduação e Pós-Graduação (PROPAG)
Funcionamento do Programa de Articulação entre Graduação e Pós-Graduação (PROPAG)
Funcionamento do Programa de Articulação entre Graduação e Pós-Graduação (PROPAG)
Funcionamento do Programa de Articulação entre Graduação e Pós-Graduação (PROPAG)
Funcionamento do Programa de Articulação entre Graduação e Pós-Graduação (PROPAG)
Funcionamento do Programa de Articulação entre Graduação e Pós-Graduação (PROPAG)
Funcionamento do Programa de Articulação entre Graduação e Pós-Graduação (PROPAG)
Funcionamento do Programa de Articulação entre Graduação e Pós-Graduação (PROPAG)
Funcionamento do Programa de Articulação entre Graduação e Pós-Graduação (PROPAG)

## ETAPA 3. AVALIAÇÃO DE RISCOS
Avaliação dos Riscos | [6 empty] | Avaliação dos Controles |  |  |  |  | Risco Residual
Evento de Risco | Probabilidade | P | Impacto | I | Risco Inerente (PxI) | Classificação do Risco Inerente | Controles Preventivos (descrever) | Controles de atenuação e recuperação (descrever) | Avaliação dos Controles | FAC | Risco Residual | Classificação do Risco Residual | Data da Última Avaliação
1. Erro na classificação de nível de insucessos em componentes curriculares dos cursos de Graduação | Muito baixa | 1 | Alto | 8 | 8 | Risco Baixo | Atualização atenta dos dados | Revisão dos dados em tempo hábil | Satisfatório | 0.4 | 3.2 | Risco Baixo | 2025-01-07
2. Divulgação insuficiente do edital PROPAG | Alta | 8 | Alto | 8 | 64 | Risco Alto | Planejamento dos meios de divulgação | Nova divulgação através, inclusive com novos canais. Prorrogação dos prazos de inscrição | Mediano | 0.6 | 38.4 | Risco Médio | 2025-01-07
3. Falta de clareza na redação do edital PROPAG | Baixa | 2 | Médio | 5 | 10 | Risco Médio | Discussão e revisão a cada novo edital | Publicação de aditivos ao edital; Revisão da redação para editais futuros | Satisfatório | 0.4 | 4 | Risco Baixo | 2025-01-07
4.Inscrição realizada de forma incompleta | Baixa | 2 | Médio | 5 | 10 | Risco Médio | Requisitos de inscrição estabelecidos claramente no edital PROPAG/EIDEIA/UFC | Oferecer possibilidade de recurso | Forte | 0.2 | 2 | Risco Baixo | 2025-01-07
5. Falha no envio da documentação do Instrutor pelo Coordenador de Projeto | Alta | 8 | Muito alto | 10 | 80 | Risco Extremo | Requisitos de inscrição estabelecidos claramente no edital PROPAG/EIDEIA/UFC | Fazer despacho solicitando adequação | Satisfatório | 0.4 | 32 | Risco Médio | 2025-01-07
6. Falha no envio da frequência mensal do Instrutor pelo Coordenador de Projeto | Baixa | 2 | Muito alto | 10 | 20 | Risco Médio | Envio de e-mail automático mensal alertando do prazo de envio da frequência | Fazer processo de pagamento suplementar | Forte | 0.2 | 4 | Risco Baixo | 2025-01-07
7. Falha no envio do relatório final e/ou parecer pelo Coordenador de Projeto | Média | 5 | Baixo | 2 | 10 | Risco Médio | Envio de e-mail automático no período de fim dos projetos alertando do prazo de envio da frequência | Enviar despacho em processo SEI, alertando sobre a necessidade do envio do relatório e sobre a impossibilidade de participação em editais futuros | Mediano | 0.6 | 6 | Risco Baixo | 2025-01-07
8. Não autorização da frequência dentro do SIPAC pela Diretoria EIDEIA | Muito baixa | 1 | Alto | 8 | 8 | Risco Baixo | Secretaria EIDEIA aciona mensalmente a Diretoria EIDEIA | Secretaria EIDEIA entra em contato com a Diretoria alertando da necessidade de autorização imediata das frequências para pagamento. Após autorização, a Secretaria EIDEIA e dá continuidade ao fluxo do processo de pagamento | Forte | 0.2 | 1.6 | Risco Baixo | 2025-01-07
9. Falha nos procedimentos de Geração de folha de pagamento no SIPAC e/ou envio de processo SEI de pagamento mensal ao setor financeiro | Muito baixa | 1 | Alto | 8 | 8 | Risco Baixo | Secretaria EIDEIA segue checklist de procedimentos e prazos do processo de pagamento | Secretaria EIDEIA sana a pendência ou erro causador do problema e dá continuidade ao fluxo do processo de pagamento | Forte | 0.2 | 1.6 | Risco Baixo | 2025-01-07
10. Insuficiência de limite orçamentário para empenho | Muito baixa | 1 | Alto | 8 | 8 | Risco Baixo | não há | não há | Inexistente | 1 | 8 | Risco Baixo | 2025-01-07
11. Erro na análise documental pela Secretaria EIDEIA | Muito baixa | 1 | Alto | 8 | 8 | Risco Baixo | Secretaria EIDEIA faz checklist de cadastramento de instrutores do PROPAG | Possibilidade de recurso pela parte prejudicada, revisão da análise | Forte | 0.2 | 1.6 | Risco Baixo | 2025-01-07
12. Falha no envio da documentação de apresentação de Seminário ou Encontro PROPAG nos EU pelo Coordenador de Projeto | Baixa | 2 | Baixo | 2 | 4 | Risco Baixo | Envio de e-mail solicitando a apresentação com antecedência | Possibilidade de obtenção dos slides no momento da apresentação | Satisfatório | 0.4 | 1.6 | Risco Baixo | 2025-01-07
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0

## ETAPA 4. RESPOSTA AOS RISCOS
Resposta aos Riscos
Processo | Fase | Evento de Risco | Opção de Tratamento | Justificativa da escolha da opção de tratamento
Funcionamento do Programa de Articulação entre Graduação e Pós-Graduação (PROPAG) | Elaboração e Divulgação do Edital | 1. Erro na classificação de nível de insucessos em componentes curriculares dos cursos de Graduação | Aceitar | Nível de risco dentro do apetite a risco
Funcionamento do Programa de Articulação entre Graduação e Pós-Graduação (PROPAG) | Elaboração e Divulgação do Edital | 2. Divulgação insuficiente do edital PROPAG | Aceitar | Nível de risco dentro do apetite a risco
Funcionamento do Programa de Articulação entre Graduação e Pós-Graduação (PROPAG) | Elaboração e Divulgação do Edital | 3. Falta de clareza na redação do edital PROPAG | Aceitar | Nível de risco dentro do apetite a risco
Funcionamento do Programa de Articulação entre Graduação e Pós-Graduação (PROPAG) | Inscrição | 4.Inscrição realizada de forma incompleta | Aceitar | Nível de risco dentro do apetite a risco
Funcionamento do Programa de Articulação entre Graduação e Pós-Graduação (PROPAG) | Cadastramento de Instrutores | 5. Falha no envio da documentação do Instrutor pelo Coordenador de Projeto | Aceitar | Nível de risco dentro do apetite a risco
Funcionamento do Programa de Articulação entre Graduação e Pós-Graduação (PROPAG) | Funcionamento do Projeto | 6. Falha no envio da frequência mensal do Instrutor pelo Coordenador de Projeto | Aceitar | Nível de risco dentro do apetite a risco
Funcionamento do Programa de Articulação entre Graduação e Pós-Graduação (PROPAG) | Funcionamento do Projeto | 7. Falha no envio do relatório final e/ou parecer pelo Coordenador de Projeto | Aceitar | Nível de risco dentro do apetite a risco
Funcionamento do Programa de Articulação entre Graduação e Pós-Graduação (PROPAG) | Funcionamento do Projeto | 8. Não autorização da frequência dentro do SIPAC pela Diretoria EIDEIA | Aceitar | Nível de risco dentro do apetite a risco
Funcionamento do Programa de Articulação entre Graduação e Pós-Graduação (PROPAG) | Funcionamento do Projeto | 9. Falha nos procedimentos de Geração de folha de pagamento no SIPAC e/ou envio de processo SEI de pagamento mensal ao setor financeiro | Aceitar | Nível de risco dentro do apetite a risco
Funcionamento do Programa de Articulação entre Graduação e Pós-Graduação (PROPAG) | Funcionamento do Projeto | 10. Insuficiência de limite orçamentário para empenho | Aceitar | Nível de risco dentro do apetite a risco
Funcionamento do Programa de Articulação entre Graduação e Pós-Graduação (PROPAG) | Inscrição | 11. Erro na análise documental pela Secretaria EIDEIA | Aceitar | Nível de risco dentro do apetite a risco
Funcionamento do Programa de Articulação entre Graduação e Pós-Graduação (PROPAG) | Funcionamento do Projeto | 12. Falha no envio da documentação de apresentação de Seminário ou Encontro PROPAG nos EU pelo Coordenador de Projeto | Aceitar
Funcionamento do Programa de Articulação entre Graduação e Pós-Graduação (PROPAG)
Funcionamento do Programa de Articulação entre Graduação e Pós-Graduação (PROPAG)
Funcionamento do Programa de Articulação entre Graduação e Pós-Graduação (PROPAG)
Funcionamento do Programa de Articulação entre Graduação e Pós-Graduação (PROPAG)
Funcionamento do Programa de Articulação entre Graduação e Pós-Graduação (PROPAG)
Funcionamento do Programa de Articulação entre Graduação e Pós-Graduação (PROPAG)
Funcionamento do Programa de Articulação entre Graduação e Pós-Graduação (PROPAG)
Funcionamento do Programa de Articulação entre Graduação e Pós-Graduação (PROPAG)
Funcionamento do Programa de Articulação entre Graduação e Pós-Graduação (PROPAG)
Funcionamento do Programa de Articulação entre Graduação e Pós-Graduação (PROPAG)
Funcionamento do Programa de Articulação entre Graduação e Pós-Graduação (PROPAG)
Funcionamento do Programa de Articulação entre Graduação e Pós-Graduação (PROPAG)
Funcionamento do Programa de Articulação entre Graduação e Pós-Graduação (PROPAG)
Funcionamento do Programa de Articulação entre Graduação e Pós-Graduação (PROPAG)
Funcionamento do Programa de Articulação entre Graduação e Pós-Graduação (PROPAG)
Funcionamento do Programa de Articulação entre Graduação e Pós-Graduação (PROPAG)
Funcionamento do Programa de Articulação entre Graduação e Pós-Graduação (PROPAG)
Funcionamento do Programa de Articulação entre Graduação e Pós-Graduação (PROPAG)
Funcionamento do Programa de Articulação entre Graduação e Pós-Graduação (PROPAG)
Funcionamento do Programa de Articulação entre Graduação e Pós-Graduação (PROPAG)
Funcionamento do Programa de Articulação entre Graduação e Pós-Graduação (PROPAG)
Funcionamento do Programa de Articulação entre Graduação e Pós-Graduação (PROPAG)
Funcionamento do Programa de Articulação entre Graduação e Pós-Graduação (PROPAG)
Funcionamento do Programa de Articulação entre Graduação e Pós-Graduação (PROPAG)
Funcionamento do Programa de Articulação entre Graduação e Pós-Graduação (PROPAG)
Funcionamento do Programa de Articulação entre Graduação e Pós-Graduação (PROPAG)
Funcionamento do Programa de Articulação entre Graduação e Pós-Graduação (PROPAG)
Funcionamento do Programa de Articulação entre Graduação e Pós-Graduação (PROPAG)

## ETAPA 5. ATIVIDADES DE CONTROLE
Plano de Tratamento | [7 empty] | Plano de Contingência
Evento de Risco | Opção de Tratamento | Responsável pelo Tratamento | Data prevista para início da implementação | Data prevista para o fim da implementação | Status | Ações preventivas | Monitoramento | Gatilho (descrever) | Ações de Contingência (descrever) | Responsável
1. Erro na classificação de nível de insucessos em componentes curriculares dos cursos de Graduação | Aceitar
2. Divulgação insuficiente do edital PROPAG | Aceitar
3. Falta de clareza na redação do edital PROPAG | Aceitar
4.Inscrição realizada de forma incompleta | Aceitar
5. Falha no envio da documentação do Instrutor pelo Coordenador de Projeto | Aceitar
6. Falha no envio da frequência mensal do Instrutor pelo Coordenador de Projeto | Aceitar
7. Falha no envio do relatório final e/ou parecer pelo Coordenador de Projeto | Aceitar
8. Não autorização da frequência dentro do SIPAC pela Diretoria EIDEIA | Aceitar
9. Falha nos procedimentos de Geração de folha de pagamento no SIPAC e/ou envio de processo SEI de pagamento mensal ao setor financeiro | Aceitar
10. Insuficiência de limite orçamentário para empenho | Aceitar
11. Erro na análise documental pela Secretaria EIDEIA | Aceitar
12. Falha no envio da documentação de apresentação de Seminário ou Encontro PROPAG nos EU pelo Coordenador de Projeto | Aceitar

## OCORRÊNCIAS DE RISCO
Ocorrências de Risco
Evento de Risco | Data da Ocorrência | Descrição da Ocorrência (descrever) | Responsável pela Solução | Solução (descrever) | Resultados (descrever)
2. Divulgação insuficiente do edital PROPAG | 2024-01-31 | Edital 01/2024 teve número de inscrições abaixo do esperado | Diretoria EIDEIA | Estender o prazo de inscrição | Número de projetos inscritos dentro do esperado
4.Inscrição realizada de forma incompleta | 2024-02-14 | 3 (três) Coordenadores de Projeto abriram processo SEI e não enviaram para a EIDEIA | Secretaria EIDEIA | Não considerar Projeto | Projetos não inscritos, consequetemente não avaliados e não implementados
5. Falha no envio da documentação do Instrutor pelo Coordenador de Projeto | 2023-08-14 | Coordenadores de Projeto enviam documentação incompleta de inscrição Instrutores | Secretaria EIDEIA | Fazer despacho solicitando adequação | Instrutores inscritos. Atraso no cadastro dos instrutores e início das atividades
6. Falha no envio da frequência mensal do Instrutor pelo Coordenador de Projeto | 2024-08-21 | Encaminhou frequência mensal após período estabelecido pelo cronograma do Edital PROPAG 02/2023 | Coordenador de Projeto | Envio da frequência, mesmo fora do prazo | Atraso da autorização das frequências, a geração da folha e o envio do processo de pagamento de todos os projetos ativos
6. Falha no envio da frequência mensal do Instrutor pelo Coordenador de Projeto | 2024-09-21 | Encaminhou frequência mensal após período estabelecido pelo cronograma do Edital PROPAG 02/2023 | Coordenador de Projeto | Envio da frequência, mesmo fora do prazo | Atraso da autorização das frequências, a geração da folah e o envio do processo de pagamento de todos os projetos ativos
6. Falha no envio da frequência mensal do Instrutor pelo Coordenador de Projeto | 2024-10-22 | Encaminhou frequência mensal após período estabelecido pelo cronograma do Edital PROPAG 02/2023 | Coordenador de Projeto | Envio da frequência, mesmo fora do prazo | Atraso da autorização das frequências, a geração da folah e o envio do processo de pagamento de todos os projetos ativos
6. Falha no envio da frequência mensal do Instrutor pelo Coordenador de Projeto | 2024-11-21 | Encaminhou frequência mensal após período estabelecido pelo cronograma do Edital PROPAG 02/2023 | Coordenador de Projeto | Envio da frequência, mesmo fora do prazo | Atraso da autorização das frequências, a geração da folah e o envio do processo de pagamento de todos os projetos ativos
7. Falha no envio do relatório de atividades final pelo Coordenador do Projeto | 2023-12-28 | Encaminhou relatório após período estabelecido pelo cronograma do Edital PROPAG 02/2023 | - | Não há | Suspensão da participação do Coordenador de Projeto em editais futuros
4.Inscrição realizada de forma incompleta | 2024-03-08 | Instrutora teve inscrição indeferida por ausência de documento comprobatório | Coordenador de Projeto | Inclusão do documento | Cadastramento regularizado