## ETAPA 1. FIXAÇÃO DE OBJETIVOS
Unidade: | Escola Integrada de Desenvolvimento e Inovação Acadêmica - EIDEIA
Setor: | Escola Integrada de Desenvolvimento e Inovação Acadêmica - EIDEIA
Responsável pelo gerenciamento: | Iago Oliveira, Hemison Magalhães
Objetivo
Objetivo Estratégico (indicar) | Programa (indicar) | Descrição do Programa (Objetivo Específico) | Indicador Relacionado ao Objetivo (indicar) | Processos Relacionados ao Objetivo (indicar)
Aprimorar a formação discente | Interdisciplinaridade na formação discente | Melhorar a formação discente por meio de programas, ações, projetos e cursos interdisciplinares considerando as evidências e os problemas complexos da sociedade | % de ações realizadas | Funcionamento do Programa de Articulação entre Graduação e Pós-Graduação (PROPAG)
Fornecimento de declaração de cumprimento da carga horária obrigatória de atividades de Formação Docente
Organização de Eventos Científicos do Colégio de Estudos Avançados

## ETAPA 2. IDENTIFICAÇÃO DE EVENT
Identificação dos Riscos
Objetivo Estratégico | Programa | Evento de Risco (indicar) | Tipo de Risco | Categoria | Causas (descrever) | Consequências (descrever)
Aprimorar a formação discente | Interdisciplinaridade na formação discente | 1. Erro na classificação de nível de insucessos em componentes curriculares dos cursos de Graduação | Ameaça | Estratégico | Erro de cálculo e/ou falta de dados | Alteração na classificação das Disciplinas, não inscrição de um projeto
Aprimorar a formação discente | Interdisciplinaridade na formação discente | 2. Divulgação insuficiente do edital PROPAG/EIDEIA/UFC | Ameaça | Estratégico | Não utilizar os meios necessários ou utilizá-los de forma ineficiente para divulgação | Não alcançar todos os interessados
Aprimorar a formação discente | Interdisciplinaridade na formação discente | 3. Falta de clareza na redação do edital PROPAG/EIDEIA/UFC | Ameaça | Operacionais | Desatenção e/ou legislação desatualizada | Não inscrição de projetos
Aprimorar a formação discente | Interdisciplinaridade na formação discente | 4.Inadequação de condições de inscrição de propostas | Ameaça | Estratégico | Condições restritivas e/ou impeditivas quanto a qualificação e elegibilidade dos potenciais proponentes | Não inscrição de projetos
Aprimorar a formação discente | Interdisciplinaridade na formação discente | 5. Falha no envio da documentação da inscrição da proposta do projeto | Ameaça | Operacionais | Desatenção e/ou não interesse no projeto | Não aprovação do projeto
Aprimorar a formação discente | Interdisciplinaridade na formação discente | 6. Falha no envio da documentação do Instrutor, da frequência mensal e do relatório de atividades encaminhados pelo Coordenador de Projeto | Ameaça | Operacionais | Erro de digitação, Desatenção | Não pagamento da bolsa mensal
Aprimorar a formação discente | Interdisciplinaridade na formação discente | 7. Coordenação PROPAG não cadastrar a frequência dentro do SIPAC | Ameaça | Operacionais | Desatenção | Não pagamento da bolsa mensal
Aprimorar a formação discente | Interdisciplinaridade na formação discente | 8. Apoio Administrativo PROPAG não gerar a folha de pagamento no SIPAC | Ameaça | Operacionais | Desatenção | Não pagamento da bolsa mensal
Aprimorar a formação discente | Interdisciplinaridade na formação discente | 9. Insuficiência de limite orçamentário para empenho | Ameaça | Financeiro/orçamentário | Falta de limite orçamentário | Apoio Administrativo não consegue gerar folha de pagamento no SIPAC
Aprimorar a formação discente | Interdisciplinaridade na formação discente | 10. Não envio do processo de pagamento mensal no prazo pelo Apoio Administrativo do PROPAG | Ameaça | Operacionais | Desatenção | Não pagamento da bolsa mensal
Aprimorar a formação discente | Interdisciplinaridade na formação discente | 11. Falta de pessoal Administrativo e Assessoria Docente para a condução, o apoio e o acompanhamento do PROPAG | Ameaça | Operacionais | Exonerações, deslocamentos, remoções de pessoal de suporte ao programa PROPAG | Descontituinade e/ou perda de qualidade do Programa PROPAG
Aprimorar a formação discente | Interdisciplinaridade na formação discente | 12. Docente preencher formulário erroneamente | Ameaça | Operacionais | Falta de domínio do SEI, Desatenção por parte do Docente | Atraso na emissão da Declaração, Não recebimento de progressões p/ Docente
Aprimorar a formação discente | Interdisciplinaridade na formação discente | 13. Docente incluir documentação não-pertinente ou fora do padrão | Ameaça | Operacionais | Falta de domínio do SEI, Desatenção por parte do Docente | Atraso na emissão da Declaração, Não recebimento de progressões p/ Docente
Aprimorar a formação discente | Interdisciplinaridade na formação discente | 14. Docente não concluir carga horária de cursos necessária durante o período de estágio probatório | Ameaça | Operacionais | Desconhecimento da legislação, Conflito de carga horária com outras ações institucionais | Atraso na emissão da Declaração, Não recebimento de progressões p/ Docente, Possível insucesso do docente em seu estágio probatório e consequente exoneração de ofício
Aprimorar a formação discente | Interdisciplinaridade na formação discente | 15. Indeferimento do pedido de passagens e/ou diárias | Ameaça | Financeiro/orçamentário | Indisponibilidade financeira e orçamentária da instituição | Impossibilidade do palestrante participar presencialmente, Alteração da programação do evento, Adiamento da palestra, Cancelamento da palestra
Aprimorar a formação discente | Interdisciplinaridade na formação discente | 16. Palestrante perder voo | Ameaça | Operacionais | Desatenção ou imprevistos | Impossibilidade do palestrante participar presencialmente, Alteração da programação do evento, Adiamento da palestra, Cancelamento da palestra
Aprimorar a formação discente | Interdisciplinaridade na formação discente | 17. Baixa audiência | Ameaça | Estratégico | Divulgação ineficiente, Logística inadequada, Choque com o calendário universitário | Não atingir o público-alvo, prejudicando o alcance de objetivo estratégico do CEA
Aprimorar a formação discente | Interdisciplinaridade na formação discente | 18. Problemas técnicos e/ou de infraestrutura que atrapalhem a realização do evento | Ameaça | Operacionais | Deficiências infraestruturais e tecnológicas | Atrasar ou prejudicar a realização do evento
Aprimorar a formação discente | Interdisciplinaridade na formação discente | 19. Problemas técnicos com a transmissão e/ou gravação | Ameaça | Operacionais | Imprevistos tecnológicos e humanos | Impedir o alcance do público-alvo
Aprimorar a formação discente | Interdisciplinaridade na formação discente
Aprimorar a formação discente | Interdisciplinaridade na formação discente
Aprimorar a formação discente | Interdisciplinaridade na formação discente
Aprimorar a formação discente | Interdisciplinaridade na formação discente
Aprimorar a formação discente | Interdisciplinaridade na formação discente
Aprimorar a formação discente | Interdisciplinaridade na formação discente
Aprimorar a formação discente | Interdisciplinaridade na formação discente
Aprimorar a formação discente | Interdisciplinaridade na formação discente
Aprimorar a formação discente
Aprimorar a formação discente
Aprimorar a formação discente
Aprimorar a formação discente
Aprimorar a formação discente
Aprimorar a formação discente
Aprimorar a formação discente
Aprimorar a formação discente
Aprimorar a formação discente
Aprimorar a formação discente
Aprimorar a formação discente
Aprimorar a formação discente
Aprimorar a formação discente
Aprimorar a formação discente

## ETAPA 3. AVALIAÇÃO DE RISCOS
Avaliação dos Riscos | [6 empty] | Avaliação dos Controles |  |  |  |  | Risco Residual
Evento de Risco | Probabilidade | P | Impacto | I | Risco Inerente (PxI) | Classificação do Risco Inerente | Controles Preventivos (descrever) | Controles de atenuação e recuperação (descrever) | Avaliação dos Controles | FAC | Risco Residual | Classificação do Risco Residual | Data da Última Avaliação
1. Erro na classificação de nível de insucessos em componentes curriculares dos cursos de Graduação | Muito baixa | 1 | Alto | 8 | 8 | Risco Baixo | Não há | Plano de contingência | Satisfatório | 0.4 | 3.2 | Risco Baixo | 2022-09-28
2. Divulgação insuficiente do edital PROPAG/EIDEIA/UFC | Muito baixa | 1 | Alto | 8 | 8 | Risco Baixo | Não há | Plano de contingência | Satisfatório | 0.4 | 3.2 | Risco Baixo | 2022-09-28
3. Falta de clareza na redação do edital PROPAG/EIDEIA/UFC | Muito baixa | 1 | Alto | 8 | 8 | Risco Baixo | Discussão e revisão a cada novo edital | Plano de contingência | Satisfatório | 0.4 | 3.2 | Risco Baixo | 2022-09-28
4.Inadequação de condições de inscrição de propostas | Muito baixa | 1 | Alto | 8 | 8 | Risco Baixo | Requisitos de inscrição estabelecidos no edital PROPAG/EIDEIA/UFC | Plano de contingência | Forte | 0.2 | 1.6 | Risco Baixo | 2022-09-28
5. Falha no envio da documentação da inscrição da proposta do projeto | Média | 5 | Alto | 8 | 40 | Risco Alto | Requisitos de inscrição estabelecidos no edital PROPAG/EIDEIA/UFC | Plano de contingência | Satisfatório | 0.4 | 16 | Risco Médio | 2022-09-28
6. Falha no envio da documentação do Instrutor, da frequência mensal e do relatório de atividades encaminhados pelo Coordenador de Projeto | Média | 5 | Baixo | 2 | 10 | Risco Médio | Checklist: cadastramento de instrutores do PROPAG | Plano de contingência | Forte | 0.2 | 2 | Risco Baixo | 2022-09-28
7. Coordenação PROPAG não cadastrar a frequência dentro do SIPAC | Muito baixa | 1 | Alto | 8 | 8 | Risco Baixo | Não há | Plano de contingência | Forte | 0.2 | 1.6 | Risco Baixo | 2022-09-28
8. Apoio Administrativo PROPAG não gerar a folha de pagamento no SIPAC | Muito baixa | 1 | Alto | 8 | 8 | Risco Baixo | Não há | Plano de contingência | Forte | 0.2 | 1.6 | Risco Baixo | 2022-09-28
9. Insuficiência de limite orçamentário para empenho | Muito baixa | 1 | Muito alto | 10 | 10 | Risco Médio | Não há | Procedimento apuratório | Forte | 0.2 | 2 | Risco Baixo | 2022-09-28
10. Não envio do processo de pagamento mensal no prazo pelo Apoio Administrativo do PROPAG | Muito baixa | 1 | Muito alto | 10 | 10 | Risco Médio | Checklist: controle de envio de frequência pelos coordenadores de projeto PROPAG | Plano de contingência | Forte | 0.2 | 2 | Risco Baixo | 2022-09-28
11. Falta de pessoal Administrativo e Assessoria Docente para a condução, o apoio e o acompanhamento do PROPAG | Muito baixa | 1 | Muito alto | 10 | 10 | Risco Médio | Não há | Plano de contingência | Forte | 0.2 | 2 | Risco Baixo | 2022-09-28
12. Docente preencher formulário erroneamente | Alta | 8 | Médio | 5 | 40 | Risco Alto | Instruções explícitas de preenchimento no formulário, envio de e-mail padrão como orientação ao docente, envio de processo SEI alertando da realização de cursos e dos requisitos para emissão da declaração. | Nova orientação ao docente através de telefone, whatsapp e/ou e-mail, a fim de corrigir o preenchimento. | Mediano | 0.6 | 24 | Risco Médio | 2023-03-10
13. Docente incluir documentação não-pertinente ou fora do padrão | Alta | 8 | Médio | 5 | 40 | Risco Alto | Instruções explícitas de preenchimento no formulário, envio de e-mail padrão como orientação ao docente, envio de processo SEI alertando da realização de cursos e dos requisitos para emissão da declaração. | Nova orientação ao docente através de telefone, whatsapp e/ou e-mail afim de corrigir a documentação ou informar o calendário de cursos e dos tipos de atividades que o docente possa já ter realizado mas não sabia que poderia contar para a progressão funcional, caso necessário. | Mediano | 0.6 | 24 | Risco Médio | 2023-03-10
14. Docente não concluir carga horária de cursos necessária durante o período de estágio probatório | Baixa | 2 | Alto | 8 | 16 | Risco Médio | Orientação sobre os procedimentos e requisitos relativos à progressão docente durante o seminário de ambientação, envio de processo SEI alertando da realização de cursos e dos requisitos para emissão da declaração. | Nova orientação ao docente através de telefone, whatsapp e/ou e-mail informando o calendário de cursos e dos tipos de atividades que o docente possa já ter realizado mas não sabia que poderia contar para a progressão funcional. | Satisfatório | 0.4 | 6.4 | Risco Baixo | 2023-03-10
15. Indeferimento do pedido de passagens e/ou diárias | Média | 5 | Médio | 5 | 25 | Risco Médio | Planejar eventos com antecedência, considerando a proposta orçamentária | Elaborar carta de patrocínio | Fraco | 0.8 | 20 | Risco Médio | 2023-06-01
16. Palestrante perder voo | Muito baixa | 1 | Médio | 5 | 5 | Risco Baixo | Não há | Alterar participação do palestrante para modalidade remota | Satisfatório | 0.4 | 2 | Risco Baixo | 2023-06-01
17. Baixa audiência | Média | 5 | Alto | 8 | 40 | Risco Alto | Firmar parcerias com programas de pós-graduação, empresas, instituições e organismos - nacionais e internacionais - a fim de atrair público | Divulgação da gravação do evento em meios de comunicação oficial | Satisfatório | 0.4 | 16 | Risco Médio | 2023-06-01
18. Problemas técnicos e/ou de infraestrutura que atrapalhem a realização do evento | Alta | 8 | Médio | 5 | 40 | Risco Alto | Verificação, com atencedência, por meio de checklist, de condições, materiais, equipamentos do local do evento e no caso de alguma inadequação, tomar providências cabíveis para solucionar o potencial problema. Realização de simulações, visando identificar potenciais riscos à realização do evento. | Não há | Forte | 0.2 | 8 | Risco Baixo | 2023-06-01
19. Problemas técnicos com a transmissão e/ou gravação | Baixa | 2 | Alto | 8 | 16 | Risco Médio | Não há | Não há | Inexistente | 1 | 16 | Risco Médio | 2023-06-01
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0

## ETAPA 4. RESPOSTA AOS RISCOS
Resposta aos Riscos
Objetivo Estratético | Evento de Risco | Opção de Tratamento | Justificativa da escolha da opção de tratamento
Aprimorar a formação discente | 1. Erro na classificação de nível de insucessos em componentes curriculares dos cursos de Graduação | Aceitar | Subsidiar a elaboração da proposta do projeto por parte do proponente
Aprimorar a formação discente | 2. Divulgação insuficiente do edital PROPAG/EIDEIA/UFC | Aceitar | Otimizar o acesso do edital visando aumentar o número de propostas de projetos submetidas
Aprimorar a formação discente | 3. Falta de clareza na redação do edital PROPAG/EIDEIA/UFC | Aceitar | Evitar equívocos ou erro de interpretação do edital pelos candidatos visando à adequação das propostas de projetos
Aprimorar a formação discente | 4.Inadequação de condições de inscrição de propostas | Aceitar | Subsidiar a eligibilidade do proponente e a elaboração da proposta do projeto
Aprimorar a formação discente | 5. Falha no envio da documentação da inscrição da proposta do projeto | Aceitar | Garantir a inscrição da proposta do projeto dentro do prazo e de acordo com as regras do edital
Aprimorar a formação discente | 6. Falha no envio da documentação do Instrutor, da frequência mensal e do relatório de atividades encaminhados pelo Coordenador de Projeto | Aceitar | Cumprir as exigências e cronogramas do edital
Aprimorar a formação discente | 7. Coordenação PROPAG não cadastrar a frequência dentro do SIPAC | Aceitar | Garantir o pagamento da bolsa do instrutor remunerado
Aprimorar a formação discente | 8. Apoio Administrativo PROPAG não gerar a folha de pagamento no SIPAC | Aceitar | Garantir o pagamento da bolsa do instrutor remunerado
Aprimorar a formação discente | 9. Insuficiência de limite orçamentário para empenho | Aceitar | Garantir o pagamento da bolsa do instrutor remunerado
Aprimorar a formação discente | 10. Não envio do processo de pagamento mensal no prazo pelo Apoio Administrativo do PROPAG | Aceitar | Garantir o pagamento da bolsa do instrutor remunerado
Aprimorar a formação discente | 11. Falta de pessoal Administrativo e Assessoria Docente para a condução, o apoio e o acompanhamento do PROPAG | Aceitar | Garantir a execução do edital e a finalidade do PROPAG
Aprimorar a formação discente | 12. Docente preencher formulário erroneamente | Aceitar | Nível de risco dentro do apetite a risco.
Aprimorar a formação discente | 13. Docente incluir documentação não-pertinente ou fora do padrão | Aceitar | Nível de risco dentro do apetite a risco.
Aprimorar a formação discente | 14. Docente não concluir carga horária de cursos necessária durante o período de estágio probatório | Aceitar | Nível de risco dentro do apetite a risco.
Aprimorar a formação discente | 15. Indeferimento do pedido de passagens e/ou diárias | Aceitar | Nível de risco dentro do apetite a risco.
Aprimorar a formação discente | 16. Palestrante perder voo | Aceitar | Nível de risco dentro do apetite a risco.
Aprimorar a formação discente | 17. Baixa audiência | Aceitar | Nível de risco dentro do apetite a risco.
Aprimorar a formação discente | 18. Problemas técnicos e/ou de infraestrutura que atrapalhem a realização do evento | Aceitar | Nível de risco dentro do apetite a risco.
Aprimorar a formação discente | 19. Problemas técnicos com a transmissão e/ou gravação | Aceitar | Nível de risco dentro do apetite a risco.
Aprimorar a formação discente
Aprimorar a formação discente
Aprimorar a formação discente
Aprimorar a formação discente
Aprimorar a formação discente
Aprimorar a formação discente
Aprimorar a formação discente
Aprimorar a formação discente
Aprimorar a formação discente
Aprimorar a formação discente
Aprimorar a formação discente
Aprimorar a formação discente
Aprimorar a formação discente
Aprimorar a formação discente
Aprimorar a formação discente
Aprimorar a formação discente
Aprimorar a formação discente
Aprimorar a formação discente
Aprimorar a formação discente

## ETAPA 5. ATIVIDADES DE CONTROLE
Plano de Tratamento | [7 empty] | Plano de Contingência
Evento de Risco | Opção de Tratamento | Responsável pelo Tratamento | Data prevista para início da implementação | Data prevista para o fim da implementação | Status | Ações preventivas | Monitoramento | Gatilho (descrever) | Ações de Contingência (descrever) | Responsável
1. Erro na classificação de nível de insucessos em componentes curriculares dos cursos de Graduação | Aceitar
2. Divulgação insuficiente do edital PROPAG/EIDEIA/UFC | Aceitar
3. Falta de clareza na redação do edital PROPAG/EIDEIA/UFC | Aceitar
4.Inadequação de condições de inscrição de propostas | Aceitar
5. Falha no envio da documentação da inscrição da proposta do projeto | Aceitar
6. Falha no envio da documentação do Instrutor, da frequência mensal e do relatório de atividades encaminhados pelo Coordenador de Projeto | Aceitar
7. Coordenação PROPAG não cadastrar a frequência dentro do SIPAC | Aceitar
8. Apoio Administrativo PROPAG não gerar a folha de pagamento no SIPAC | Aceitar
9. Insuficiência de limite orçamentário para empenho | Aceitar
10. Não envio do processo de pagamento mensal no prazo pelo Apoio Administrativo do PROPAG | Aceitar
11. Falta de pessoal Administrativo e Assessoria Docente para a condução, o apoio e o acompanhamento do PROPAG | Aceitar
12. Docente preencher formulário erroneamente | Aceitar
13. Docente incluir documentação não-pertinente ou fora do padrão | Aceitar
14. Docente não concluir carga horária de cursos necessária durante o período de estágio probatório | Aceitar
15. Indeferimento do pedido de passagens e/ou diárias | Aceitar
16. Palestrante perder voo | Aceitar
17. Baixa audiência | Aceitar
18. Problemas técnicos e/ou de infraestrutura que atrapalhem a realização do evento | Aceitar
19. Problemas técnicos com a transmissão e/ou gravação | Aceitar

## OCORRÊNCIAS DE RISCO
Ocorrências de Risco
Evento de Risco | Data da Ocorrência | Descrever ocorrência (descrever) | Responsável pela Solução | Solução (descrever) | Resultados (descrever)
Palestrante perder voo | 2022-11-23 | O palestrante perdeu o voo de São Paulo para Fortaleza | CEA | Palestra remota | Palestra ministrada