## PROCESSOS
Processos
Processo (indicar) | Objetivo do Processo (descrever)
Monitoramento do e-Prevenção - Índice de Combate à Fraude e Corrupção | OBJETIVO GERAL: Aprimorar o ambiente de governança da UFC, por meio do monitoramento dos indicadores do e-Prevenção, da proposição de ações de melhoria para atingimento de indicadores não conformes e do acompanhamento destas ações.
OBJETIVO ESPECÍFICO: Aprimorar o ambiente de gestão e governança da UFC, visando o atingimento dos objetivos organizacionais e para a promoção da transparência e accountability.
OBJETIVO ESPECÍFICO: Garantir a excelência na gestão de pessoas.
OBJETIVO ESPECÍFICO: Aprimorar a ambiente de integridade institucional.

## IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE RI
|  | Identificação e Análise de Risco |  |  |  |  | Avaliação dos Riscos
[7 empty] | Avaliação do Risco Inerente | [5 empty] | Avaliação dos Controles |  |  |  | Risco Residual
|  | Riscos | [11 empty] | Controles
Processo (selecionar) | Fase | Evento de Risco (indicar) | Tipo de Risco | Categoria (selecionar) | Causas (descrever) | Consequências (descrever) | Probabilidade (selecionar) | P | Impacto (selecionar) | I | Risco Inerente (PxI) | Classificação do Risco Inerente | Controles Preventivos (descrever) | Controles de atenuação e recuperação (descrever) | Avaliação dos Controles (selecionar) | Fator de avaliação dos controles | Risco Residual | Fator de Avaliação dos Controles | Fator do Risco Residual | Classificação do Risco Residual | Data da Última Avaliação
Monitoramento do e-Prevenção - Índice de Combate à Fraude e Corrupção | Autoavaliação | Atribuição de responsabilidade de itens para unidades equivocadas | Ameaça | Operacional | Ausência de definição de atribuições institucionais específicas das unidades | Atraso no levantamento de informações | Média |  | Baixo |  | 10 | RISCO MÉDIO | Reunião setorial com a equipe da Secgov para definição das responsabilidades | Encaminhamento dos itens para nova unidade responsável | Satisfatório |  |  | 0.4 | 4 | RISCO BAIXO | 2021-12-14
Monitoramento do e-Prevenção - Índice de Combate à Fraude e Corrupção | Autoavaliação | Não cumprimento do prazo de retorno do processo das unidades após o envio para resposta dos itens e indicação de evidências | Ameaça | Operacional | Não priorização da demanda pelas unidades | Atraso no levantamento de informações | Média |  | Médio |  | 25 | RISCO MÉDIO | Determinação de prazo de duração intermediária de modo que o prazo possa ser postergado, caso seja descumprido inicialmente, sem prejuízo no levantamento | Estabelecimento de novo prazo com menor duração e acompanhamento mais próximo da unidade (via whatsapp, telefone e e-mail) | Satisfatório |  |  | 0.4 | 10 | RISCO MÉDIO | 2021-12-14
Monitoramento do e-Prevenção - Índice de Combate à Fraude e Corrupção | Autoavaliação | Análise ineficaz das respostas/evidências existentes (autoavaliação anterior) por parte da unidade | Ameaça | Estratégico | Não priorização da demanda pelas unidades | Atraso no levantamento de informações, redução do índice geral da UFC | Baixa |  | Alto |  | 16 | RISCO MÉDIO | Envio para as unidades de planilha contendo as respostas/evidências da última autoavaliação | Solicitação de adequação das respostas/evidências, caso haja divergência significativa com relação à última autoavaliação | Satisfatório |  |  | 0.4 | 6.4 | RISCO BAIXO | 2021-12-14
Monitoramento do e-Prevenção - Índice de Combate à Fraude e Corrupção | Autoavaliação | Preenchimento da planilha individual da unidade com evidências não conformes | Ameaça | Operacional | Análise ineficaz dos itens do levantamento | Atraso no levantamento de informações | Baixa |  | Médio |  | 10 | RISCO MÉDIO | Envio para as unidades de planilha contendo as respostas/evidências da última autoavaliação | Solicitação de adequação das respostas/evidências, caso haja divergência significativa com relação à última autoavaliação | Mediano |  |  | 0.6 | 6 | RISCO BAIXO | 2021-12-14
Monitoramento do e-Prevenção - Índice de Combate à Fraude e Corrupção | Autoavaliação | Preenchimento equivocado de respostas/evidências de itens na planilha consolidada | Ameaça | Operacional | Desatenção do colaborador ao preencher a planilha, ausência de procedimento automatizado para esta finalidade | Preenchimento incorreto de dados na plataforma | Baixa |  | Alto |  | 16 | RISCO MÉDIO | Conferência entre as planilhas individuais e a planilha consolidada após o preenchimento | Ausente | Mediano |  |  | 0.6 | 9.6 | RISCO BAIXO | 2021-12-14
Monitoramento do e-Prevenção - Índice de Combate à Fraude e Corrupção | Autoavaliação | Preenchimento equivocado de respostas/evidências de itens na plataforma e-Prevenção | Ameaça | Imagem/Reputação, Estratégico | Desatenção do colaborador ao preencher a plataforma | Redução do índice geral da UFC | Baixa |  | Muito Alto |  | 20 | RISCO MÉDIO | Conferência entre a planilha consolidada e a plataforma após o preenchimento | Ausente | Mediano |  |  | 0.6 | 12 | RISCO MÉDIO | 2021-12-14
Monitoramento do e-Prevenção - Índice de Combate à Fraude e Corrupção | Autoavaliação | Atualização do painel inteligente com dados inconsitentes | Ameaça | Operacional, Imagem/Reputação | Não validação dos dados do painel antes da publicação | Divulgação de dados incorretos | Baixa |  | Médio |  | 10 | RISCO MÉDIO | Validação de dados antes da publicação | Conferência do painel após publicação com nova validação dos dados | Satisfatório |  |  | 0.4 | 4 | RISCO BAIXO | 2021-12-14
Monitoramento do e-Prevenção - Índice de Combate à Fraude e Corrupção | Revisão dos planos de melhoria | Identificação incompleta de itens não conformes para proposição de planos de melhoria | Ameaça | Estratégico | Desatenção do colaborador ao preencher a planilha, ausência de procedimento automatizado para esta finalidade | Ausência de desenvolvimento de ações de melhoria para itens não conformes, redução do índice geral da UFC | Baixa |  | Muito Alto |  | 20 | RISCO MÉDIO | Conferência da planilha de proposição de planos de melhoria por unidade | Encaminhamento dos demais itens não conformes detectados | Mediano |  |  | 0.6 | 12 | RISCO MÉDIO | 2021-12-14
Monitoramento do e-Prevenção - Índice de Combate à Fraude e Corrupção | Monitoramento dos planos de melhoria | Postergação, sem prévio aviso à Secgov, de ações para prazo superior à próxima autoavaliação prevista | Ameaça | Estratégico | Não priorização da demanda pelas unidades, ausência de procedimento automatizado para esta finalidade | Redução do índice geral da UFC | Baixa |  | Muito Alto |  | 20 | RISCO MÉDIO | Acompanhamento mensal das ações vencidas com solicitação de envio de evidências para ações cumpridas | Solicitação de redução dos prazos das ações para cumprimento até a próxima autoavaliação | Satisfatório |  |  | 0.4 | 8 | RISCO MÉDIO | 2021-12-14

## RESPOSTA AOS RISCOS
Resposta aos Riscos | [8 empty] | Plano de Tratamento |  |  | Plano de Contingência
Riscos
Processo (preenchimento automático) | Fase | Evento de Risco (preenchimento automático) | Classificação do Risco Residual | Opção de Tratamento (selecionar) | Justificava da escolha da Opção de Tratamento (descrever) | Responsável pelo Tratamento (indicar) | Prazo (indicar) | Status (selecionar) | Causa (preenchimento automático) | Ações Preventivas (descrever) | Monitoramento (descrever) | Consequências (preenchimento automático) | Gatilho (descrever) | Ações Imediatas (descrever)
Monitoramento do e-Prevenção - Índice de Combate à Fraude e Corrupção | Autoavaliação | Atribuição de responsabilidade de itens para unidades equivocadas | RISCO BAIXO | Aceitar
Monitoramento do e-Prevenção - Índice de Combate à Fraude e Corrupção | Autoavaliação | Não cumprimento do prazo de retorno do processo das unidades após o envio para resposta dos itens e indicação de evidências | RISCO MÉDIO | Aceitar
Monitoramento do e-Prevenção - Índice de Combate à Fraude e Corrupção | Autoavaliação | Análise ineficaz das respostas/evidências existentes (autoavaliação anterior) por parte da unidade | RISCO BAIXO | Aceitar
Monitoramento do e-Prevenção - Índice de Combate à Fraude e Corrupção | Autoavaliação | Preenchimento da planilha individual da unidade com evidências não conformes | RISCO BAIXO | Aceitar
Monitoramento do e-Prevenção - Índice de Combate à Fraude e Corrupção | Autoavaliação | Preenchimento equivocado de respostas/evidências de itens na planilha consolidada | RISCO BAIXO | Aceitar
Monitoramento do e-Prevenção - Índice de Combate à Fraude e Corrupção | Autoavaliação | Preenchimento equivocado de respostas/evidências de itens na plataforma e-Prevenção | RISCO MÉDIO | Aceitar
Monitoramento do e-Prevenção - Índice de Combate à Fraude e Corrupção | Autoavaliação | Atualização do painel inteligente com dados inconsitentes | RISCO BAIXO | Aceitar
Monitoramento do e-Prevenção - Índice de Combate à Fraude e Corrupção | Revisão dos planos de melhoria | Identificação incompleta de itens não conformes para proposição de planos de melhoria | RISCO MÉDIO | Aceitar
Monitoramento do e-Prevenção - Índice de Combate à Fraude e Corrupção | Monitoramento dos planos de melhoria | Postergação, sem prévio aviso à Secgov, de ações para prazo superior à próxima autoavaliação prevista | RISCO MÉDIO | Aceitar

## OCORRÊNCIAS DE RISCO
Ocorrências de Risco
Riscos
Evento de Risco (selecionar) | Data da Ocorrência (indicar) | Responsável pela Solução (indicar) | Solução (descrever) | Resultados (descrever)