## Lista de Siglas
Sigla | Significado da Sigla
UFC | Universidade Federal do Ceará

## ETAPA 1. FIXAÇÃO DE OBJETIVOS
Planilha de Gerenciamento de Riscos de Integridade - SECGOV
Unidade: | Secretaria de Governança
Setor: | Secretaria de Governança
Responsável pelo gerenciamento: | Francisco Jonatan Soares e Yane Nóbrega de Aguiar
Processos
Processo (indicar) | Objetivos do Processo (Geral e específicos) (descrever)
Monitoramento de Gestão de Riscos | Objetivo Geral: Monitorar a gestão de riscos nas unidades da UFC
Objetivo Específico: Aprimorar a governança e a comunicação institucional

## ETAPA 2. IDENTIFICAÇÃO DE EVENT
Identificação dos Riscos
Processo | Fase | Evento de Risco (indicar) | Tipo de Risco | Categoria | Tipo de Risco de Integridade | Causas (descrever) | Consequências (descrever)
Monitoramento de Gestão de Riscos | Fase inicial | Unidade não realizar o gerenciamento dos seus riscos | Ameaça | Estratégico | Não se aplica | Desinteresse, falta de servidor, excesso de demandas do setor | Aumento da exposição institucional a eventos que comprometam o alcance dos objetivos organizacionais e operacionais
Monitoramento de Gestão de Riscos | Preenchimento da Matriz de Riscos | Unidade não listar todos os riscos existentes | Ameaça | Estratégico | Não se aplica | Desconhecimento, erro de análise | Ocorrência de riscos não identificados sem definição prévia de medidas de tratamento ou contingência, aumentando a vulnerabilidade do processo
Monitoramento de Gestão de Riscos | Preenchimento da Matriz de Riscos | Unidade subsestimar os riscos existentes | Ameaça | Estratégico | Não se aplica | Desconhecimento, erro de análise | Risco pode ser alto e a unidade classificar como baixo, o risco não será devidamente tratado
Monitoramento de Gestão de Riscos | Fase de análise | SECGOV não realizar o monitoramento adequado | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | Falta de atenção, desconhecimento | Fragilização do processo de gestão de riscos institucional, permitindo manutenção de inconsistências e comprometendo a efetividade do gerenciamento de riscos
Monitoramento de Gestão de Riscos | Fase de análise | SECGOV não realizar uma análise adequada | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | Falta de atenção, desconhecimento | Manutenção de inconsistências na matriz de riscos, resultando em tratamento inadequado dos riscos e aumento da exposição institucional | Abuso de posição ou poder em favor de interesses privados
Monitoramento de Gestão de Riscos | Preenchimento da Matriz de Riscos | SECGOV não realizar uma análise adequada | Ameaça | Estratégico | Não se aplica | Desconhecimento, erro de análise | Unidade classificar um risco de forma errada e consequentemente ter seu gerenciamento completamente prejudicado | Nepotismo
Monitoramento de Gestão de Riscos | No decorrer do processo | Descumprimento de prazos do cronograma de gestão de riscos | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | Unidades não cumprirem os prazos estabelecidos | Atraso na finalização do monitoramento | Conflito de Interesses
Monitoramento de Gestão de Riscos | Após a finalização do processo | Descontinuidade do processo de gestão de riscos em razão de mudanças de gestores ou servidores responsáveis | Ameaça | Estratégico | Não se aplica | Rotatividade de servidores, ausência de transição formal e falta de capacitação contínua | Perda de informações, interrupção do monitoramento e redução da maturidade da gestão de riscos. | Pressão Interna ou Externa Ilegal ou Antiética para influenciar agente público
Monitoramento de Gestão de Riscos | Após a finalização do processo | Unidades realizarem o gerenciamento de riscos apenas formalmente, sem utilização efetiva das informações na tomada de decisão | Ameaça | Estratégico | Não se aplica | Cultura organizacional insuficiente em gestão de riscos, percepção de excesso burocrático e baixa atuação da liderança | Baixa efetividade da gestão de riscos, tomada de decisão sem análise adequada de exposição a riscos e fragilidade da governança | Solicitação ou recebimento de vantagem indevida
Monitoramento de Gestão de Riscos | Após a finalização do processo | Ausência de atualização periódica das matrizes de riscos pelas unidades | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | Falta de rotina de revisão, ausência de cobrança institucional ou desconhecimento metodológico | Utilização de informações desatualizadas, tratamento inadequado dos riscos e aumento da exposição institucional | Utilização de recursos em favor de interesses privados
Monitoramento de Gestão de Riscos | No decorrer do processo | Servidores responsáveis não compreenderem adequadamente a metodologia de gestão de riscos | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | Ausência de capacitação | Classificação inadequada dos riscos, definição incorreta de controles e baixa efetividade do gerenciamento
Monitoramento de Gestão de Riscos | Após a finalização do processo | Indisponibilidade ou perda de informações dos registros de gerenciamento de riscos | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | Armazenamento inadequado de arquivos e planilhas; Erro operacional no manuseio ou exclusão de documentos; Erro operacional no manuseio ou exclusão de documentos; | Perda de histórico, atrasos no monitoramento e necessidade de retrabalho
Monitoramento de Gestão de Riscos | Após a finalização do processo | Não implementação das ações de tratamento definidas para os riscos priorizados | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | Baixo comprometimento da alta gestão ou das unidades responsáveis; Falta de monitoramento da execução dos planos de ação; Inexistência de mecanismos de cobrança e acompanhamento | Manutenção da exposição aos riscos críticos e comprometimento dos objetivos institucionais
Monitoramento de Gestão de Riscos
Monitoramento de Gestão de Riscos
Monitoramento de Gestão de Riscos
Monitoramento de Gestão de Riscos
Monitoramento de Gestão de Riscos
Monitoramento de Gestão de Riscos
Monitoramento de Gestão de Riscos
Monitoramento de Gestão de Riscos
Monitoramento de Gestão de Riscos
Monitoramento de Gestão de Riscos
Monitoramento de Gestão de Riscos
Monitoramento de Gestão de Riscos
Monitoramento de Gestão de Riscos
Monitoramento de Gestão de Riscos
Monitoramento de Gestão de Riscos
Monitoramento de Gestão de Riscos
Monitoramento de Gestão de Riscos
Monitoramento de Gestão de Riscos
Monitoramento de Gestão de Riscos
Monitoramento de Gestão de Riscos
Monitoramento de Gestão de Riscos
Monitoramento de Gestão de Riscos
Monitoramento de Gestão de Riscos
Monitoramento de Gestão de Riscos
Monitoramento de Gestão de Riscos
Monitoramento de Gestão de Riscos
Monitoramento de Gestão de Riscos

## ETAPA 3. AVALIAÇÃO DE RISCOS
Avaliação dos Riscos | [6 empty] | Avaliação dos Controles |  |  |  |  | Risco Residual
Evento de Risco | Probabilidade | P | Impacto | I | Risco Inerente (PxI) | Classificação do Risco Inerente | Controles Preventivos (descrever) | Controles de atenuação e recuperação (descrever) | Avaliação dos Controles | FAC | Risco Residual | Classificação do Risco Residual | Data da Última Avaliação
Unidade não realizar o gerenciamento dos seus riscos | Muito baixa | 1 | Muito alto | 10 | 10 | Risco Médio | A própria unidade escolhe o processo prioritário a ser gerenciado | Reunião com a unidade para entender os motivos do não gerenciamento e suporte à unidade; Comunicação formal à alta gestão em caso de não execução reiterada | Satisfatório | 0.4 | 4 | Risco Baixo | 2026-05-20
Unidade não listar todos os riscos existentes | Média | 5 | Médio | 5 | 25 | Risco Médio | Curso de Capacitação em Gestão de Riscos | Reanálise da Matriz de Riscos, ajuda de outros servidores; ; Revisão periódica das matrizes pela SECGOV; Solicitação formal de complementação dos riscos identificados | Mediano | 0.6 | 15 | Risco Médio | 2026-05-20
Unidade subsestimar os riscos existentes | Baixa | 2 | Médio | 5 | 10 | Risco Médio | Curso de Capacitação em Gestão de Riscos, Leitura do Plano de Gestão de Riscos | Reanálise da Matriz de Riscos, ajuda de outros servidores | Mediano | 0.6 | 6 | Risco Baixo | 2026-05-20
SECGOV não realizar o monitoramento adequado | Média | 5 | Médio | 5 | 25 | Risco Médio | Análise de dois servidores diferentes | Reanálise da Matriz de Riscos e solicitar à unidade os ajustes necessários | Mediano | 0.6 | 15 | Risco Médio | 2026-05-20
SECGOV não realizar uma análise adequada | Média | 5 | Médio | 5 | 25 | Risco Médio | Análise de dois servidores diferentes | Reanálise da Matriz de Riscos e solicitar à unidade os ajustes necessários | Mediano | 0.6 | 15 | Risco Médio | 2026-05-20
SECGOV não realizar uma análise adequada | Média | 5 | Médio | 5 | 25 | Risco Médio | Curso de Capacitação em Gestão de Riscos, Leitura do Plano de Gestão de Riscos | Reanálise da Matriz de Riscos, monitoramento da SECGOV | Satisfatório | 0.4 | 10 | Risco Médio | 2026-05-20
Descumprimento de prazos do cronograma de gestão de riscos | Alta | 8 | Baixo | 2 | 16 | Risco Médio | Estabelecer prazos extensos | Reuniões de apoio com a unidade | Mediano | 0.6 | 9.6 | Risco Baixo | 2026-05-20
Descontinuidade do processo de gestão de riscos em razão de mudanças de gestores ou servidores responsáveis | Muito baixa | 1 | Muito alto | 10 | 10 | Risco Médio | Formalização dos procedimentos de gestão de riscos em normativos e manuais institucionais; Padronização documental dos procedimentos e fluxos de trabalho | Acompanhamento intensificado pela SECGOV durante o período de transição; indicação dos normativos existentes para a alta gestão | Fraco | 0.8 | 8 | Risco Baixo | 2026-05-20
Unidades realizarem o gerenciamento de riscos apenas formalmente, sem utilização efetiva das informações na tomada de decisão | Muito alta | 10 | Alto | 8 | 80 | Risco Extremo | Monitoramento da efetiva utilização das matrizes pelas unidades; Sensibilização da alta gestão quanto à importância da gestão de riscos | Revisão crítica das matrizes de riscos pela SECGOV; Realização de reuniões técnicas; Monitoramento das ações | Satisfatório | 0.4 | 32 | Risco Médio | 2026-05-20
Ausência de atualização periódica das matrizes de riscos pelas unidades | Muito alta | 10 | Alto | 8 | 80 | Risco Extremo | Definição formal de periodicidade mínima obrigatória para revisão das matrizes; Realização de revisões obrigatórias após mudanças relevantes no processo ou normativos | Solicitação formal de atualização; acompanhamento corretivo pela SECGOV | Satisfatório | 0.4 | 32 | Risco Médio | 2026-05-20
Servidores responsáveis não compreenderem adequadamente a metodologia de gestão de riscos | Alta | 8 | Alto | 8 | 64 | Risco Alto | Capacitação periódica obrigatória em gestão de riscos; Disponibilização de manual metodológico atualizado | Reunião com a equipe responsável para orientações; realização de capacitação complementar; incentivo ao uso dos guias da SECGOV; incentivo ao uso de IA | Satisfatório | 0.4 | 25.6 | Risco Médio | 2026-05-20
Indisponibilidade ou perda de informações dos registros de gerenciamento de riscos | Baixa | 2 | Muito alto | 10 | 20 | Risco Médio | Controle de permissões e acessos aos arquivos; Controle de versionamento dos documentos | Tentativa de recuperação dos arquivos em conjunto com a equipe da STI | Fraco | 0.8 | 16 | Risco Médio | 2026-05-20
Não implementação das ações de tratamento definidas para os riscos priorizados | Alta | 8 | Alto | 8 | 64 | Risco Alto | Monitoramento periódico da execução das ações; Definição formal de responsáveis por cada ação de tratamento | Reunião com a equipe responsável para orientações; solicitação das adequações necessárias; solicitar prazo para implementações e realizar o acompanhamento | Satisfatório | 0.4 | 25.6 | Risco Médio | 2026-05-20
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0

## ETAPA 4. RESPOSTA AOS RISCOS
Resposta aos Riscos
Processo | Fase | Evento de Risco | Opção de Tratamento | Justificativa da escolha da opção de tratamento
Monitoramento de Gestão de Riscos | Fase inicial | Unidade não realizar o gerenciamento dos seus riscos | Aceitar
Monitoramento de Gestão de Riscos | Preenchimento da Matriz de Riscos | Unidade não listar todos os riscos existentes | Aceitar
Monitoramento de Gestão de Riscos | Preenchimento da Matriz de Riscos | Unidade subsestimar os riscos existentes | Aceitar
Monitoramento de Gestão de Riscos | Fase de análise | SECGOV não realizar o monitoramento adequado | Aceitar
Monitoramento de Gestão de Riscos | Fase de análise | SECGOV não realizar uma análise adequada | Aceitar
Monitoramento de Gestão de Riscos | Preenchimento da Matriz de Riscos | SECGOV não realizar uma análise adequada | Aceitar
Monitoramento de Gestão de Riscos | No decorrer do processo | Descumprimento de prazos do cronograma de gestão de riscos | Aceitar
Monitoramento de Gestão de Riscos | Após a finalização do processo | Descontinuidade do processo de gestão de riscos em razão de mudanças de gestores ou servidores responsáveis | Aceitar
Monitoramento de Gestão de Riscos | Após a finalização do processo | Unidades realizarem o gerenciamento de riscos apenas formalmente, sem utilização efetiva das informações na tomada de decisão | Aceitar
Monitoramento de Gestão de Riscos | Após a finalização do processo | Ausência de atualização periódica das matrizes de riscos pelas unidades | Aceitar
Monitoramento de Gestão de Riscos | No decorrer do processo | Servidores responsáveis não compreenderem adequadamente a metodologia de gestão de riscos | Aceitar
Monitoramento de Gestão de Riscos | Após a finalização do processo | Indisponibilidade ou perda de informações dos registros de gerenciamento de riscos | Aceitar
Monitoramento de Gestão de Riscos | Após a finalização do processo | Não implementação das ações de tratamento definidas para os riscos priorizados | Aceitar
Monitoramento de Gestão de Riscos |  |  | Aceitar
Monitoramento de Gestão de Riscos
Monitoramento de Gestão de Riscos
Monitoramento de Gestão de Riscos
Monitoramento de Gestão de Riscos
Monitoramento de Gestão de Riscos
Monitoramento de Gestão de Riscos
Monitoramento de Gestão de Riscos
Monitoramento de Gestão de Riscos
Monitoramento de Gestão de Riscos
Monitoramento de Gestão de Riscos
Monitoramento de Gestão de Riscos
Monitoramento de Gestão de Riscos
Monitoramento de Gestão de Riscos
Monitoramento de Gestão de Riscos
Monitoramento de Gestão de Riscos
Monitoramento de Gestão de Riscos
Monitoramento de Gestão de Riscos
Monitoramento de Gestão de Riscos
Monitoramento de Gestão de Riscos
Monitoramento de Gestão de Riscos
Monitoramento de Gestão de Riscos
Monitoramento de Gestão de Riscos
Monitoramento de Gestão de Riscos
Monitoramento de Gestão de Riscos
Monitoramento de Gestão de Riscos
Monitoramento de Gestão de Riscos

## ETAPA 5. ATIVIDADES DE CONTROLE
Plano de Tratamento | [7 empty] | Plano de Contingência
Evento de Risco | Opção de Tratamento | Responsável pelo Tratamento | Data prevista para início da implementação | Data prevista para o fim da implementação | Status | Ações preventivas | Monitoramento | Gatilho (descrever) | Ações de Contingência (descrever) | Responsável
Unidade não realizar o gerenciamento dos seus riscos | Aceitar
Unidade não listar todos os riscos existentes | Aceitar
Unidade subsestimar os riscos existentes | Aceitar
SECGOV não realizar o monitoramento adequado | Aceitar
SECGOV não realizar uma análise adequada | Aceitar
SECGOV não realizar uma análise adequada | Aceitar
Descumprimento de prazos do cronograma de gestão de riscos | Aceitar
Descontinuidade do processo de gestão de riscos em razão de mudanças de gestores ou servidores responsáveis | Aceitar
Unidades realizarem o gerenciamento de riscos apenas formalmente, sem utilização efetiva das informações na tomada de decisão | Aceitar
Ausência de atualização periódica das matrizes de riscos pelas unidades | Aceitar
Servidores responsáveis não compreenderem adequadamente a metodologia de gestão de riscos | Aceitar
Indisponibilidade ou perda de informações dos registros de gerenciamento de riscos | Aceitar
Não implementação das ações de tratamento definidas para os riscos priorizados | Aceitar
Aceitar

## OCORRÊNCIAS DE RISCO
Ocorrências de Risco
Evento de Risco | Data da Ocorrência | Descrição da Ocorrência (descrever) | Responsável pela Solução | Solução (descrever) | Resultados (descrever)