## PROCESSOS
Processos
Processo (indicar) | Objetivo do Processo (descrever)
Monitoramento da Gestão Riscos dos Processos Prioritários | Objetivo estratégico relacionado: Aprimorar a governança e a comunicação institucional para o atingimento dos objetivos organizacionais e para a promoção da transparência e accountability
Objetivo: Monitorar a gestão de riscos nas unidades da UFC

## IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE RI
|  | Identificação e Análise de Risco |  |  |  |  | Avaliação dos Riscos
[7 empty] | Avaliação do Risco Inerente | [5 empty] | Avaliação dos Controles |  |  |  | Risco Residual
|  | Riscos | [11 empty] | Controles
Processo (selecionar) | Fase | Evento de Risco (indicar) | Tipo de Risco | Categoria (selecionar) | Causas (descrever) | Consequências (descrever) | Probabilidade (selecionar) | P | Impacto (selecionar) | I | Risco Inerente (PxI) | Classificação do Risco Inerente | Controles Preventivos (descrever) | Controles de atenuação e recuperação (descrever) | Avaliação dos Controles (selecionar) | Fator de avaliação dos controles | Risco Residual | Classificação do Risco Residual | Data da Última Avaliação
Monitoramento de Riscos dos Processos Prioritários | Fase inicial | Unidade não realizar o gerenciamento dos seus riscos | Ameaça | Estratégico | Desinteresse, falta de servidor, excesso de demandas do setor | Unidade não ter seus processos com os riscos gerenciados | Muito Baixa |  | Muito Alto |  | 10 | Médio | A própria unidade escolhe o processo prioritário a ser gerenciado | Reunião com a unidade para entender os motivos do não gerenciamento e suporte à unidade | Satisfatório |  |  | Baixo | 2022-01-03
Monitoramento de Riscos dos Processos Prioritários | Preenchimento da Matriz de Riscos | Unidade não listar todos os riscos existentes | Ameaça | Estratégico | Desconhecimento, erro de análise | Riscos que podem acontecer e não existir plano de tratamento e contingência | Média |  | Médio |  | 25 | Médio | Curso de Capacitação em Gestão de Riscos | Reanálise da Matriz de Riscos, ajuda de outros servidores | Mediano |  |  | Médio | 2022-01-03
Monitoramento de Riscos dos Processos Prioritários | Preenchimento da Matriz de Riscos | Unidade subsestimar os riscos existentes | Ameaça | Estratégico | Desconhecimento, erro de análise | Risco pode ser alto e a unidade classificar como baixo, o risco não será devidamente tratado | Baixa |  | Médio |  | 10 | Médio | Curso de Capacitação em Gestão de Riscos, Leitura do Plano de Gestão de Riscos | Reanálise da Matriz de Riscos, ajuda de outros servidores | Mediano |  |  | Baixo | 2022-01-03
Monitoramento de Riscos dos Processos Prioritários | Fase de análise | SECGOV não realizar o monitoramento adequado | Ameaça | Operacional | Falta de atenção, desconhecimento | Alguma etapa do gerenciamento da unidade estar errada e a SECGOV não solicitar as devidas correções | Média |  | Médio |  | 25 | Médio | Análise de dois servidores diferentes | Reanálise da Matriz de Riscos e solicitar à unidade os ajustes necessários | Mediano |  |  | Médio | 2022-01-03
Monitoramento de Riscos dos Processos Prioritários | Fase de análise | SECGOV não realizar uma análise adequada | Ameaça | Operacional | Falta de atenção, desconhecimento | Alguma falha no gerenciamento passar despercebida e caso algum evento de riscos ocorra a unidade tenha graves consequências | Média |  | Médio |  | 25 | Médio | Análise de dois servidores diferentes | Reanálise da Matriz de Riscos e solicitar à unidade os ajustes necessários | Mediano |  |  | Médio | 2022-01-03
Monitoramento da Gestão Riscos dos Processos Prioritários | Preenchimento da Matriz de Riscos | SECGOV não realizar uma análise adequada | Ameaça | Estratégico | Desconhecimento, erro de análise | Unidade classificar um risco de forma errada e consequentemente ter seu gerenciamento completamente prejudicado | Média |  | Médio |  | 25 | Médio | Curso de Capacitação em Gestão de Riscos, Leitura do Plano de Gestão de Riscos | Reanálise da Matriz de Riscos, monitoramento da SECGOV | Satisfatório |  |  | Médio | 2022-01-03
Monitoramento da Gestão Riscos dos Processos Prioritários | No decorrer do processo | Não cumprimento do cronograma de gestão de riscos previamente aprovado | Ameaça | Operacional | Unidades não cumprirem os prazos estabelecidos | Atraso na finalização do monitoramento | Alta |  | Baixo |  | 16 | Médio | Estabelecer prazos extensos | Reuniões de apoio com a unidade | Mediano |  |  | Baixo | 2022-01-24

## RESPOSTA AOS RISCOS
Resposta aos Riscos | [7 empty] | Plano de Tratamento |  |  | Plano de Contingência
Riscos
Processo | Fase | Evento de Risco | Opção de Tratamento (selecionar) | Justificava da escolha da Opção de Tratamento (descrever) | Responsável pelo Tratamento (indicar) | Prazo (indicar) | Status (selecionar) | Causa | Ações Preventivas (descrever) | Monitoramento (descrever) | Consequências | Gatilho (descrever) | Ações Imediatas (descrever)
Monitoramento de Riscos dos Processos Prioritários | Fase inicial | Unidade não realizar o gerenciamento dos seus riscos | Transferir | A responsabilidade é compartilhada com a unidade | Equipe de gestão de riscos SECGOV e unidade responsável pelo gerenciamento de riscos | 2022 | Implementado | Desinteresse, falta de servidor, excesso de demandas do setor | A própria unidade escolhe o processo prioritário a ser gerenciado | Comunicação constante entre a SECGOV e a unidade | Unidade não ter seus processos com os riscos gerenciados | Não envio da planilha de riscos no prazo estipulado pela SECGOV | Enviar novo ofício solicitando a planilha
Monitoramento de Riscos dos Processos Prioritários | Preenchimento da Matriz de Riscos | Unidade não listar todos os riscos existentes | Transferir | A responsabilidade é compartilhada com a unidade | Equipe de gestão de riscos SECGOV e unidade responsável pelo gerenciamento de riscos | 2022 | Implementado | Desconhecimento, erro de análise | Curso de Capacitação em Gestão de Riscos | Relatório do Plano de Capacitação Anual | Riscos que podem acontecer e não existir plano de tratamento e contingência | Poucos riscos identificados | Questionar à unidade a existência de mais riscos
Monitoramento de Riscos dos Processos Prioritários | Preenchimento da Matriz de Riscos | Unidade subsestimar os riscos existentes | Aceitar |  | Equipe de gestão de riscos SECGOV e unidade responsável pelo gerenciamento de riscos | 2022 | Implementado | Desconhecimento, erro de análise | Curso de Capacitação em Gestão de Riscos, Leitura do Plano de Gestão de Riscos | Relatório do Plano de Capacitação Anual | Risco pode ser alto e a unidade classificar como baixo, o risco não será devidamente tratado | Classificação do risco inerente em uma faixa baixa | Reanalisar a matriz de riscos e refazer a classificação com a ajuda de outros servidores da unidade
Monitoramento de Riscos dos Processos Prioritários | Fase de análise | SECGOV não realizar o monitoramento adequado | Aceitar |  | Equipe de gestão de riscos SECGOV | 2022 | Implementado | Falta de atenção, desconhecimento | Análise de dois servidores diferentes | Relatório Anual da Gestão de Riscos | Alguma etapa do gerenciamento da unidade estar errada e a SECGOV não solicitar as devidas correções | Itens não preenchidos na planilha que a SECGOV não percebeu | Refazer o monitoramento e comunicar à unidade solicitando os ajustes adequados
Monitoramento de Riscos dos Processos Prioritários | Fase de análise | SECGOV não realizar uma análise adequada | Aceitar |  | Equipe de gestão de riscos SECGOV | 2022 | Implementado | Falta de atenção, desconhecimento | Análise de dois servidores diferentes | Relatório Anual da Gestão de Riscos | Alguma falha no gerenciamento passar despercebida e caso algum evento de riscos ocorra a unidade tenha graves consequências | Itens não conformes com o PGR na planilha que a SECGOV não percebeu | Refazer a análise e comunicar à unidade solicitando os ajustes adequados
Monitoramento da Gestão Riscos dos Processos Prioritários | Preenchimento da Matriz de Riscos | Unidade não realizar uma avaliação adequada ao classificar os riscos e suas categorias | Aceitar |  | Equipe de gestão de riscos SECGOV e unidade responsável pelo gerenciamento de riscos | 2022 | Implementado | Desconhecimento, erro de análise | Curso de Capacitação em Gestão de Riscos, Leitura do Plano de Gestão de Riscos | Relatório do Plano de Capacitação Anual | Unidade classificar um risco de forma errada e consequentemente ter seu gerenciamento completamente prejudicado | Classificação do risco em categoria diferente ou classificação do risco em uma faixa baixa na planilha | Reanalisar a planilha de riscos e refazer com a ajuda de outros servidores da unidade
Monitoramento da Gestão Riscos dos Processos Prioritários | No decorrer do processo | Não cumprimento do cronograma de gestão de riscos previamente aprovado | Aceitar |  | Equipe de gestão de riscos SECGOV | 2022 | Implementado | Unidades não cumprirem os prazos estabelecidos | Estabelecimento de prazos extensos e reuniões com as unidades com dificuldades | Comunicação constante entre a SECGOV e a unidade | Atraso no cronograma prejudicando a inclusão de novos processos e novas unidades | Não envio da planilha de riscos no prazo estipulado pela SECGOV | Solicitar uma reunião com a unidade

## OCORRÊNCIAS DE RISCO
Ocorrências de Risco
Riscos
Evento de Risco (selecionar) | Data da Ocorrência (indicar) | Responsável pela Solução (indicar) | Solução (descrever) | Resultados (descrever)