## BI-Riscos-Obj-Estrat-importar
__importar | ordem_importação | Período | Tipo Gerenciamento | Tipo Unidade | Unidade | Objetivo estratégico | Programa | Evento de Risco | Etapa_2 | __aux2_Evento de Risco | Identificação dos Riscos - Tipo de Risco | Identificação dos Riscos - Categoria | Identificação dos Riscos - Causas | Identificação dos Riscos - Consequências | Etapa_3 | __aux3_Evento de Risco | Avaliação dos Riscos - Probabilidade | Avaliação dos Riscos - P | Avaliação dos Riscos - Impacto | Avaliação dos Riscos - I | Avaliação dos Riscos - Risco Inerente (PxI) | Avaliação dos Riscos - Classificação do Risco Inerente | Avaliação dos Controles - Controles Preventivos | Avaliação dos Controles - Controles de atenuação e recuperação | Avaliação dos Controles - Nível | Avaliação dos Controles - FAC | Avaliação dos Controles - Risco Residual | Avaliação dos Controles - Classificação do Risco Residual | Avaliação dos Controles - Data da Última Avaliação | Etapa_4 | __aux4_Evento de Risco | Resposta aos Riscos - Opção de Tratamento | Resposta aos Riscos - Justificativa da escolha da opção de tratamento | Etapa_5 | __aux5_Evento de Risco | Plano de Tratamento - Opção de Tratamento | Plano de Tratamento - Responsável | Plano de Tratamento - Data prevista para início da implementação | Plano de Tratamento - Data prevista para o fim da implementação | Plano de Tratamento - Status | Plano de Tratamento - Ações preventivas | Plano de Tratamento - Monitoramento | Plano de Contingência - Gatilho | Plano de Contingência - Ações | Plano de Contingência - Responsável
1 | 1 | 2023 Objetivos PDI | Riscos de Objetivos estratégicos | Unidade administrativa | Secretaria de Governança | Aprimorar a governança e a comunicação institucional | Gestão de Riscos | 01. Quantidade de servidores insuficiente no setor de governança | ETAPA 2. IDENTIFICAÇÃO DE EVENTO | 1. Quantidade de servidores insuficiente no setor de governança | Ameaça | Estratégico | 1. Servidores saírem da unidade sem ter reposição, realocação da força de trabalho; 2. Quantidade de servidores não compatível com as demandadas inerentes a área de governança. | Não atendimento das demandas inerentes as áreas de governança e não cumprimento dos cronogramas para realização dos trabalhos. | ETAPA 3. AVALIAÇÃO DE RISCOS | 1. Quantidade de servidores insuficiente no setor de governança | Média | 5 | Alto | 8 | 40 | Risco Alto | Não há | Não há | Fraco | 0.8 | 32 | Risco Médio | 2022-10-06 | ETAPA 4. RESPOSTA AOS RISCOS | 1. Quantidade de servidores insuficiente no setor de governança | Compartilhar | A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas(PROGEP), através da Coordenadoria de Desenvolvimento e Carreira – CODEC, Divisão de Dimensionamento e Movimentação – DIMOV. é a responsável pelo dimensionamento de pessaol no âmbito da UFC. (https://progep.ufc.br/pt/estrutura-e-atribuicoes/coordenadoria-de-desenvolvimento-e-carreira-codec/) | ETAPA 5. ATIVIDADES DE CONTROLE | 1. Quantidade de servidores insuficiente no setor de governança | Compartilhar | Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP) | Não há | Não há | Não implementado | 1. Solicitação de servidores a PROGEP; 2. Novos concursos; 3. Elaborar plano de dimensionamento de pessoal na SECGOV; 4. Definir estrutura organizacional da SECGOV. | Anual | Saída de servidores da SECGOV sem a devida reposição ou Força Laboral(servidores) da SECGOV incompatível com as demandas relacionadas a Governança. | Dimensionamento e Redimensionamento de pessoal por parte da PROGEP | Pró-Reitor de Gestão de Pessoas/Diretor da SECGOV
1 | 2 | 2023 Objetivos PDI | Riscos de Objetivos estratégicos | Unidade administrativa | Secretaria de Governança | Aprimorar a governança e a comunicação institucional | Gestão de Riscos | 02. Ausência de capacitação para os servidores na área de governança | ETAPA 2. IDENTIFICAÇÃO DE EVENTO | 2. Ausência de capacitação para os servidores na área de governança | Ameaça | Estratégico | Falta de recursos financeiros para realizar os cursos de capacitação | Servidores da SECGOV não deterem conhecimentos avançados para aplicar na área de governança, servidores das unidades da Universidade Federal do Ceará. não conseguirem aplicar a integridade e gestão de riscos na prática | ETAPA 3. AVALIAÇÃO DE RISCOS | 2. Ausência de capacitação para os servidores na área de governança | Alta | 8 | Alto | 8 | 64 | Risco Alto | Plano de capacitação em governança | Utilização de cursos de plataformas gratuitas e online | Mediano | 0.6 | 38.4 | Risco Médio | 2022-10-06 | ETAPA 4. RESPOSTA AOS RISCOS | 2. Ausência de capacitação para os servidores na área de governança | Aceitar |  | ETAPA 5. ATIVIDADES DE CONTROLE | 2. Ausência de capacitação para os servidores na área de governança | Aceitar
1 | 3 | 2023 Objetivos PDI | Riscos de Objetivos estratégicos | Unidade administrativa | Secretaria de Governança | Aprimorar a governança e a comunicação institucional | Gestão de Riscos | 03. Ausência de Sistema de Gestão de Riscos | ETAPA 2. IDENTIFICAÇÃO DE EVENTO | 3. Ausência de Sistema de Gestão de Riscos | Ameaça | Estratégico | Força de trabalho (servidores) da Superintendência de Tecnologia da Informação (STI), insuficiente para finalizar o desenvolvimento do sistema. | Dificuldade em implantar e monitorar a gestão de riscos nas unidades, perda de informações, dificuldade de controle, dificultade em realizar o monitoramento das unidades | ETAPA 3. AVALIAÇÃO DE RISCOS | 3. Ausência de Sistema de Gestão de Riscos | Alta | 8 | Alto | 8 | 64 | Risco Alto | Não há | Não há | Inexistente | 1 | 64 | Risco Alto | 2022-10-06 | ETAPA 4. RESPOSTA AOS RISCOS | 3. Ausência de Sistema de Gestão de Riscos | Compartilhar | A Superintendência de Tecnologia da Informa(STI), Coordenadoria de Sistema de Informação, Divisão de Desenvolvimento de Informações, é a responsável no âmbito da UFC por desenvolvimento de sistemas. | ETAPA 5. ATIVIDADES DE CONTROLE | 3. Ausência de Sistema de Gestão de Riscos | Compartilhar | Superintendência de Tecnologia da Informação (STI) | Não há | Não há | Não implementado | 1. Envio de ofícios a STI solicitando a finalização do Sistema de Gestão de Riscos; 2. Auditorias por parte da CGAUD. | Anual | Não finalização do Sistema de Gestão de Riscos | Priorização da finalização do Sistema de Gestão de Riscos por parte da STI | Diretor da STI/Diretor da SECGOV
1 | 4 | 2023 Objetivos PDI | Riscos de Objetivos estratégicos | Unidade administrativa | Secretaria de Governança | Aprimorar a governança e a comunicação institucional | Gestão de Riscos | 04. Não realização das atividades inerentes a Governança por parte das unidades demandadas | ETAPA 2. IDENTIFICAÇÃO DE EVENTO | 4. Não realização das atividades inerentes a Governança por parte das unidades demandadas | Ameaça | Estratégico | 1. Unidades não tem conhecimento da importância da governança; 2. Unidades com excesso de demandas; 3. Ausência de apoio das chefias; 4. Não possuem capacitação na área de governança. | Não implantação, consolidação e ampliação da governança nas unidades | ETAPA 3. AVALIAÇÃO DE RISCOS | 4. Não realização das atividades inerentes a Governança por parte das unidades demandadas | Alta | 8 | Alto | 8 | 64 | Risco Alto | Cursos de capacitação em governança | Reunião com os servidores e com as chefias | Mediano | 0.6 | 38.4 | Risco Médio | 2022-10-06 | ETAPA 4. RESPOSTA AOS RISCOS | 4. Não realização das atividades inerentes a Governança por parte das unidades demandadas | Aceitar |  | ETAPA 5. ATIVIDADES DE CONTROLE | 4. Não realização das atividades inerentes a Governança por parte das unidades demandadas | Aceitar
1 | 5 | 2023 Objetivos PDI | Riscos de Objetivos estratégicos | Unidade administrativa | Secretaria de Governança | Aprimorar a governança e a comunicação institucional | Gestão de Riscos | 05. Falha na divulgação dos planos de gestão de riscos e de integridade. | ETAPA 2. IDENTIFICAÇÃO DE EVENTO | 5. Falha na divulgação dos planos de gestão de riscos e de integridade. | Ameaça | Operacionais | Estratégias de divulgação não adequadas. | Não compreensão por parte do servidores do escopo da governança na gestão de riscos e integridade, afetando a implementação e consolidação da governança na Universidade Federal do Ceará. | ETAPA 3. AVALIAÇÃO DE RISCOS | 5. Falha na divulgação dos planos de gestão de riscos e de integridade. | Média | 5 | Médio | 5 | 25 | Risco Médio | Divulgação dos Planos nos sítios e envio para os emails dos servidores. | Campanha de divulgação dos Planos . | Mediano | 0.6 | 15 | Risco Médio | 2022-10-07 | ETAPA 4. RESPOSTA AOS RISCOS | 5. Falha na divulgação dos planos de gestão de riscos e de integridade. | Aceitar |  | ETAPA 5. ATIVIDADES DE CONTROLE | 5. Falha na divulgação dos planos de gestão de riscos e de integridade. | Aceitar
1 | 6 | 2023 Objetivos PDI | Riscos de Objetivos estratégicos | Unidade administrativa | Secretaria de Governança | Aprimorar a governança e a comunicação institucional | Gestão de Riscos | 06. Não cumprir o Indicador: Quantidade de processos com gerenciamento de riscos realizado | ETAPA 2. IDENTIFICAÇÃO DE EVENTO | 6. Não cumprir o Indicador: Quantidade de processos com gerenciamento de riscos realizado | Ameaça | Estratégico | 1. Unidades não concluírem a gestão de riscos dos processos prioritários; 2. Falha no acompanhamento e monitoramento da gestão de riscos nas unidades pela Secretaria de Governança. | Não atingir as metas esbalecidas no Plano de Desenvolvimento Intitucional (PDI) da Universidade Federal do Ceará, gerando possíveis questionamentos dos orgãos de controle. | ETAPA 3. AVALIAÇÃO DE RISCOS | 6. Não cumprir o Indicador: Quantidade de processos com gerenciamento de riscos realizado | Média | 5 | Médio | 5 | 25 | Risco Médio | Não há | Não há | Inexistente | 1 | 25 | Risco Médio | 2022-10-07 | ETAPA 4. RESPOSTA AOS RISCOS | 6. Não cumprir o Indicador: Quantidade de processos com gerenciamento de riscos realizado | Aceitar |  | ETAPA 5. ATIVIDADES DE CONTROLE | 6. Não cumprir o Indicador: Quantidade de processos com gerenciamento de riscos realizado | Aceitar
1 | 7 | 2023 Objetivos PDI | Riscos de Objetivos estratégicos | Unidade administrativa | Secretaria de Governança | Aprimorar a governança e a comunicação institucional | Ambiente de Governança | 07. Não cumprir o indicador: Nível de conformidade de governança | ETAPA 2. IDENTIFICAÇÃO DE EVENTO | 7. Não cumprir o indicador: Nível de conformidade de governança | Ameaça | Estratégico | 1. Não cumprir as ações de melhoria previstas para os itens não conformes do levantamento do iGG 2021; 2. Falta de consenso, por parte das unidades envolvidas, para definição da responsabilidade de 14 itens não conformes (que não apresentam ações de melhoria) | Não aprimorar os processos organizacionais relacionados aos itens não conformes, ocasionando possíveis auditorias do Tribunal de Contas da União, além de impactar diretamente na qualidade da gestão de diversos processos essenciais da UFC. | ETAPA 3. AVALIAÇÃO DE RISCOS | 7. Não cumprir o indicador: Nível de conformidade de governança | Média | 5 | Médio | 5 | 25 | Risco Médio | Acompanhamento das ações de melhoria do iGG | Não há | Mediano | 0.6 | 15 | Risco Médio | 2022-10-11 | ETAPA 4. RESPOSTA AOS RISCOS | 7. Não cumprir o indicador: Nível de conformidade de governança | Compartilhar | Os itens não conformes são de responsabilidade das unidades envolvidas nas ações de melhoria do iGG, totalizando 20 unidades administrativas. | ETAPA 5. ATIVIDADES DE CONTROLE | 7. Não cumprir o indicador: Nível de conformidade de governança | Compartilhar | Unidades responsáveis pelas ações de melhoria | 2021-07-30 | 2022-06-30 | Implementado | 1. Envio de processos pela SECGOV, contendo os itens não conformes que necessitam de ação de melhoria; 2. Estabelecimento de ações de melhoria pelas unidades responsáveis; 3. Acompanhamento da implementação das ações de melhoria pela SECGOV. | Mensal | Itens não conformes | Desenvolvimento de ações de melhoria para adequação dos itens não conformes | Gestores das unidades responsáveis pela elaboração das ações de melhoria/ Diretor da SECGOV
1 | 8 | 2023 Objetivos PDI | Riscos de Objetivos estratégicos | Unidade administrativa | Secretaria de Governança | Aprimorar a governança e a comunicação institucional | Ambiente de Governança | 08. Atraso na elaboração do Plano Anual de Capacitação em Governança | ETAPA 2. IDENTIFICAÇÃO DE EVENTO | 8. Atraso na elaboração do Plano Anual de Capacitação em Governança | Ameaça | Operacionais | 1.Acúmulo de atividades por parte do servidor responsável; 2.Falta de servidor da SECGOV para cuidar da área de capacitação; 3.Atraso no envio das informações pelos setores consultados; 4.Dificuldade para encontrar instrutores para os cursos; 5.Falha na supervisão da demanda por parte do gestor da unidade. | 1.Atraso na aprovação do plano pelo Comitê de Governança; 2.Atraso na execução do plano (atraso no início das capacitações). | ETAPA 3. AVALIAÇÃO DE RISCOS | 8. Atraso na elaboração do Plano Anual de Capacitação em Governança | Baixa | 2 | Médio | 5 | 10 | Risco Médio | 1.Envio de processo no SEI consultando as unidades da UFC acerca de sugestões de capacitação, no início do ano; 2.Pesquisa de cursos gratuitos nas escolas de governo. | 1.Atribuir prazo para manifestação dos setores da UFC; 2.Definir cronograma para elaboração do plano. | Satisfatório | 0.4 | 4 | Risco Baixo | 2022-11-04 | ETAPA 4. RESPOSTA AOS RISCOS | 8. Atraso na elaboração do Plano Anual de Capacitação em Governança | Aceitar |  | ETAPA 5. ATIVIDADES DE CONTROLE | 8. Atraso na elaboração do Plano Anual de Capacitação em Governança | Aceitar
1 | 9 | 2023 Objetivos PDI | Riscos de Objetivos estratégicos | Unidade administrativa | Secretaria de Governança | Aprimorar a governança e a comunicação institucional | Ambiente de Governança | 09. Atraso na aprovação do Plano Anual de Capacitação em Governança | ETAPA 2. IDENTIFICAÇÃO DE EVENTO | 9. Atraso na aprovação do Plano Anual de Capacitação em Governança | Ameaça | Operacionais | 1. Atraso na elaboração do Plano que impeça de submetê-lo à aprovação na primeira reunião anual do Comitê de Governança (CGOV); 2.Atraso no início dos trabalhos do CGOV. | 1.Atraso na execução do plano (atraso no início das capacitações). 2.Atraso no início das atividades da SECGOV que necessitam de capacitação prévia dos servidores. | ETAPA 3. AVALIAÇÃO DE RISCOS | 9. Atraso na aprovação do Plano Anual de Capacitação em Governança | Baixa | 2 | Médio | 5 | 10 | Risco Médio | 1.Programação do calendário de reuniões do Comitê de Governança, de acordo com a agenda do Reitor, no início do ano. | 1.Iniciar a execução do plano, caso existam cursos que não possam ser adiados em virtude da disponibilidade dos instrutores. | Satisfatório | 0.4 | 4 | Risco Baixo | 2022-11-04 | ETAPA 4. RESPOSTA AOS RISCOS | 9. Atraso na aprovação do Plano Anual de Capacitação em Governança | Aceitar |  | ETAPA 5. ATIVIDADES DE CONTROLE | 9. Atraso na aprovação do Plano Anual de Capacitação em Governança | Aceitar
1 | 10 | 2023 Objetivos PDI | Riscos de Objetivos estratégicos | Unidade administrativa | Secretaria de Governança | Aprimorar a governança e a comunicação institucional | Ambiente de Governança | 10. Não implementação do Plano Anual de Capacitação em Governança | ETAPA 2. IDENTIFICAÇÃO DE EVENTO | 10. Não implementação do Plano Anual de Capacitação em Governança | Ameaça | Operacionais | 1.Falta de servidor da SECGOV para cuidar da execução do plano; 2.Desistência dos instrutores; 3.Não reposição de instrutores (em caso de desistência); 4. Ausência de recursos para remunerar os instrutores; 5. Não aprovação dos cursos dos instrutores para serem custeados com recursos de capacitação da UFC pela área de pessoal (Divisão de Formação Profissional da PROGEP); 6.Falha na supervisão da execução do plano por parte do gestor da unidade. | 1.Atraso ou prejuízo às atividades da SECGOV que necessitam de capacitação prévia dos servidores. | ETAPA 3. AVALIAÇÃO DE RISCOS | 10. Não implementação do Plano Anual de Capacitação em Governança | Baixa | 2 | Médio | 5 | 10 | Risco Médio | 1.Designação de servidor responsável pela área de capacitações. | 1.Orientar os servidores em algumas áreas da governança, como mapeamento e gestão de riscos, através de reuniões técnicas e tutoriais, a fim de possibilitar que as ações da SECGOV sejam executadas. | Satisfatório | 0.4 | 4 | Risco Baixo | 2022-11-04 | ETAPA 4. RESPOSTA AOS RISCOS | 10. Não implementação do Plano Anual de Capacitação em Governança | Aceitar |  | ETAPA 5. ATIVIDADES DE CONTROLE | 10. Não implementação do Plano Anual de Capacitação em Governança | Aceitar
1 | 11 | 2023 Objetivos PDI | Riscos de Objetivos estratégicos | Unidade administrativa | Secretaria de Governança | Aprimorar a governança e a comunicação institucional | Ambiente de Governança | 11.Não implementação do Plano de Integridade | ETAPA 2. IDENTIFICAÇÃO DE EVENTO | 11.Não implementação do Plano de Integridade | Ameaça | Operacionais | 1.Falta de servidor da SECGOV para cuidar da execução do plano; 2.Falha na supervisão da execução do plano por parte do gestor da Unidade de Gestão da Integridade (UGI). | 1.Falta de supervisão das instâncias de integridade; 2.Falta de implementação de melhorias nas funções e processos de integridade; 3.Eventual responsabilização perante os órgãos de controle, principalmente a Controladoria-Geral da União. | ETAPA 3. AVALIAÇÃO DE RISCOS | 11.Não implementação do Plano de Integridade | Baixa | 2 | Médio | 5 | 10 | Risco Médio | 1.Designação de servidor responsável pela execução do plano; 2.Supervisão da execução do plano por parte do gestor da Unidade de Gestão da Integridade (UGI). | 1.Orientar os servidores das instâncias de integridade, através de reuniões técnicas, sobre ações de melhorias; 2.Prorrogar o Plano de Integridade anterior, de modo que algumas atividades possuam uma vigência maior (como a campanha institucional de integridade, por exemplo). | Satisfatório | 0.4 | 4 | Risco Baixo | 2022-11-04 | ETAPA 4. RESPOSTA AOS RISCOS | 11.Não implementação do Plano de Integridade | Aceitar |  | ETAPA 5. ATIVIDADES DE CONTROLE | 11.Não implementação do Plano de Integridade | Aceitar
1 | 12 | 2023 Objetivos PDI | Riscos de Objetivos estratégicos | Unidade administrativa | Secretaria de Governança | Aprimorar a governança e a comunicação institucional | Ambiente de Governança | 12.Falha na execução do Plano de Integridade | ETAPA 2. IDENTIFICAÇÃO DE EVENTO | 12.Falha na execução do Plano de Integridade | Ameaça | Operacionais | 1.Acúmulo de atividades por parte do servidor responsável; 2.Falta de conhecimento técnico por parte do servidor responsável; 3.Falha na supervisão da execução do plano por parte do gestor da Unidade de Gestão da Integridade (UGI). | 1.Não implementação das melhorias necessárias nos processos e funções de integridade; 2. Eventual responsabilização perante os órgãos de controle, principalmente a Controladoria-Geral da União. | ETAPA 3. AVALIAÇÃO DE RISCOS | 12.Falha na execução do Plano de Integridade | Baixa | 2 | Médio | 5 | 10 | Risco Médio | 1.Designação de servidor responsável pela execução do plano; 2.Supervisão da execução do plano por parte do gestor da Unidade de Gestão da Integridade (UGI). | 1.Reunir-se internamente para replanejar atividades; 2. Reunir-se com os servidores das instâncias de integridade para discutir eventuais melhorias. | Satisfatório | 0.4 | 4 | Risco Baixo | 2022-11-04 | ETAPA 4. RESPOSTA AOS RISCOS | 12.Falha na execução do Plano de Integridade | Aceitar |  | ETAPA 5. ATIVIDADES DE CONTROLE | 12.Falha na execução do Plano de Integridade | Aceitar
1 | 13 | 2023 Objetivos PDI | Riscos de Objetivos estratégicos | Unidade administrativa | Secretaria de Governança | Aprimorar a governança e a comunicação institucional | Ambiente de Governança | 13.Não implementação dos pontos do e-Prevenção (pela SECGOV e demais unidades envolvidas) | ETAPA 2. IDENTIFICAÇÃO DE EVENTO | 13.Não implementação dos pontos do e-Prevenção (pela SECGOV e demais unidades envolvidas) | Ameaça | Operacionais | CAUSAS NA SECGOV: 1.Falta de servidor para cuidar da demanda; 2.Acúmulo de atividades por parte do servidor responsável; 3.Falta de empenho da equipe na elaboração conjunta de um controle para atender à demanda ou de um plano de melhoria; 4.Falha na supervisão da demanda pelo gestor da Unidade de Gestão da Integridade (UGI). CAUSAS NAS UNIDADES: 1.Falta de servidor para cuidar da demanda; 2.Acúmulo de atividades por parte do servidor responsável; 3.Falta de empenho da equipe na elaboração conjunta de um controle para atender à demanda ou de um plano de melhoria; 4.Falha na supervisão da implementação dos planos de melhoria pelo servidor responsável da SECGOV. | 1.Não implementação de controles necessários na área de integridade; 2.Maior propensão a riscos de integridade. | ETAPA 3. AVALIAÇÃO DE RISCOS | 13.Não implementação dos pontos do e-Prevenção (pela SECGOV e demais unidades envolvidas) | Baixa | 2 | Médio | 5 | 10 | Risco Médio | 1.Designação de servidor responsável pela demanda; 2.Supervisão da execução da demanda por parte do gestor da Unidade de Gestão da Integridade (UGI). | 1. Reunir-se com os servidores das instâncias de integridade para discutir eventuais melhorias nos controles relativos à fraude e corrupção. | Satisfatório | 0.4 | 4 | Risco Baixo | 2022-11-04 | ETAPA 4. RESPOSTA AOS RISCOS | 13.Não implementação dos pontos do e-Prevenção (pela SECGOV e demais unidades envolvidas) | Aceitar |  | ETAPA 5. ATIVIDADES DE CONTROLE | 13.Não implementação dos pontos do e-Prevenção (pela SECGOV e demais unidades envolvidas) | Aceitar
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## BI-Riscos-Obj-Estrat-aux
Unidade | Etapa | Processo | Programa | Evento de Risco (indicar) | Tipo de Risco | Categoria | Causas (descrever) | Consequências (descrever) |  | Evento de Risco | Probabilidade | P | Impacto | I | Risco Inerente (PxI) | Classificação do Risco Inerente | Controles Preventivos (descrever) | Controles de atenuação e recuperação (descrever) | Avaliação dos Controles | FAC | Risco Residual | Classificação do Risco Residual | Data da Última Avaliação |  | Evento de Risco | Opção de Tratamento | Justificativa da escolha da opção de tratamento |  | Evento de Risco | Opção de Tratamento | Responsável pelo Tratamento | Data prevista para início da implementação | Data prevista para o fim da implementação | Status | Ações preventivas | Monitoramento | Gatilho (descrever) | Ações de Contingência (descrever) | Responsável
Secretaria de Governança | ETAPA 2. IDENTIFICAÇÃO DE EVENTO | Aprimorar a governança e a comunicação institucional | Gestão de Riscos | 1. Quantidade de servidores insuficiente no setor de governança | Ameaça | Estratégico | 1. Servidores saírem da unidade sem ter reposição, realocação da força de trabalho; 2. Quantidade de servidores não compatível com as demandadas inerentes a área de governança. | Não atendimento das demandas inerentes as áreas de governança e não cumprimento dos cronogramas para realização dos trabalhos. | ETAPA 3. AVALIAÇÃO DE RISCOS | 1. Quantidade de servidores insuficiente no setor de governança | Média | 5 | Alto | 8 | 40 | Risco Alto | Não há | Não há | Fraco | 0.8 | 32 | Risco Médio | 2022-10-06 | ETAPA 4. RESPOSTA AOS RISCOS | 1. Quantidade de servidores insuficiente no setor de governança | Compartilhar | A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas(PROGEP), através da Coordenadoria de Desenvolvimento e Carreira – CODEC, Divisão de Dimensionamento e Movimentação – DIMOV. é a responsável pelo dimensionamento de pessaol no âmbito da UFC. (https://progep.ufc.br/pt/estrutura-e-atribuicoes/coordenadoria-de-desenvolvimento-e-carreira-codec/) | ETAPA 5. ATIVIDADES DE CONTROLE | 1. Quantidade de servidores insuficiente no setor de governança | Compartilhar | Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP) | Não há | Não há | Não implementado | 1. Solicitação de servidores a PROGEP; 2. Novos concursos; 3. Elaborar plano de dimensionamento de pessoal na SECGOV; 4. Definir estrutura organizacional da SECGOV. | Anual | Saída de servidores da SECGOV sem a devida reposição ou Força Laboral(servidores) da SECGOV incompatível com as demandas relacionadas a Governança. | Dimensionamento e Redimensionamento de pessoal por parte da PROGEP | Pró-Reitor de Gestão de Pessoas/Diretor da SECGOV
Secretaria de Governança | ETAPA 2. IDENTIFICAÇÃO DE EVENTO | Aprimorar a governança e a comunicação institucional | Gestão de Riscos | 2. Ausência de capacitação para os servidores na área de governança | Ameaça | Estratégico | Falta de recursos financeiros para realizar os cursos de capacitação | Servidores da SECGOV não deterem conhecimentos avançados para aplicar na área de governança, servidores das unidades da Universidade Federal do Ceará. não conseguirem aplicar a integridade e gestão de riscos na prática | ETAPA 3. AVALIAÇÃO DE RISCOS | 2. Ausência de capacitação para os servidores na área de governança | Alta | 8 | Alto | 8 | 64 | Risco Alto | Plano de capacitação em governança | Utilização de cursos de plataformas gratuitas e online | Mediano | 0.6 | 38.4 | Risco Médio | 2022-10-06 | ETAPA 4. RESPOSTA AOS RISCOS | 2. Ausência de capacitação para os servidores na área de governança | Aceitar |  | ETAPA 5. ATIVIDADES DE CONTROLE | 2. Ausência de capacitação para os servidores na área de governança | Aceitar
Secretaria de Governança | ETAPA 2. IDENTIFICAÇÃO DE EVENTO | Aprimorar a governança e a comunicação institucional | Gestão de Riscos | 3. Ausência de Sistema de Gestão de Riscos | Ameaça | Estratégico | Força de trabalho (servidores) da Superintendência de Tecnologia da Informação (STI), insuficiente para finalizar o desenvolvimento do sistema. | Dificuldade em implantar e monitorar a gestão de riscos nas unidades, perda de informações, dificuldade de controle, dificultade em realizar o monitoramento das unidades | ETAPA 3. AVALIAÇÃO DE RISCOS | 3. Ausência de Sistema de Gestão de Riscos | Alta | 8 | Alto | 8 | 64 | Risco Alto | Não há | Não há | Inexistente | 1 | 64 | Risco Alto | 2022-10-06 | ETAPA 4. RESPOSTA AOS RISCOS | 3. Ausência de Sistema de Gestão de Riscos | Compartilhar | A Superintendência de Tecnologia da Informa(STI), Coordenadoria de Sistema de Informação, Divisão de Desenvolvimento de Informações, é a responsável no âmbito da UFC por desenvolvimento de sistemas. | ETAPA 5. ATIVIDADES DE CONTROLE | 3. Ausência de Sistema de Gestão de Riscos | Compartilhar | Superintendência de Tecnologia da Informação (STI) | Não há | Não há | Não implementado | 1. Envio de ofícios a STI solicitando a finalização do Sistema de Gestão de Riscos; 2. Auditorias por parte da CGAUD. | Anual | Não finalização do Sistema de Gestão de Riscos | Priorização da finalização do Sistema de Gestão de Riscos por parte da STI | Diretor da STI/Diretor da SECGOV
Secretaria de Governança | ETAPA 2. IDENTIFICAÇÃO DE EVENTO | Aprimorar a governança e a comunicação institucional | Gestão de Riscos | 4. Não realização das atividades inerentes a Governança por parte das unidades demandadas | Ameaça | Estratégico | 1. Unidades não tem conhecimento da importância da governança; 2. Unidades com excesso de demandas; 3. Ausência de apoio das chefias; 4. Não possuem capacitação na área de governança. | Não implantação, consolidação e ampliação da governança nas unidades | ETAPA 3. AVALIAÇÃO DE RISCOS | 4. Não realização das atividades inerentes a Governança por parte das unidades demandadas | Alta | 8 | Alto | 8 | 64 | Risco Alto | Cursos de capacitação em governança | Reunião com os servidores e com as chefias | Mediano | 0.6 | 38.4 | Risco Médio | 2022-10-06 | ETAPA 4. RESPOSTA AOS RISCOS | 4. Não realização das atividades inerentes a Governança por parte das unidades demandadas | Aceitar |  | ETAPA 5. ATIVIDADES DE CONTROLE | 4. Não realização das atividades inerentes a Governança por parte das unidades demandadas | Aceitar
Secretaria de Governança | ETAPA 2. IDENTIFICAÇÃO DE EVENTO | Aprimorar a governança e a comunicação institucional | Gestão de Riscos | 5. Falha na divulgação dos planos de gestão de riscos e de integridade. | Ameaça | Operacionais | Estratégias de divulgação não adequadas. | Não compreensão por parte do servidores do escopo da governança na gestão de riscos e integridade, afetando a implementação e consolidação da governança na Universidade Federal do Ceará. | ETAPA 3. AVALIAÇÃO DE RISCOS | 5. Falha na divulgação dos planos de gestão de riscos e de integridade. | Média | 5 | Médio | 5 | 25 | Risco Médio | Divulgação dos Planos nos sítios e envio para os emails dos servidores. | Campanha de divulgação dos Planos . | Mediano | 0.6 | 15 | Risco Médio | 2022-10-07 | ETAPA 4. RESPOSTA AOS RISCOS | 5. Falha na divulgação dos planos de gestão de riscos e de integridade. | Aceitar |  | ETAPA 5. ATIVIDADES DE CONTROLE | 5. Falha na divulgação dos planos de gestão de riscos e de integridade. | Aceitar
Secretaria de Governança | ETAPA 2. IDENTIFICAÇÃO DE EVENTO | Aprimorar a governança e a comunicação institucional | Gestão de Riscos | 6. Não cumprir o Indicador: Quantidade de processos com gerenciamento de riscos realizado | Ameaça | Estratégico | 1. Unidades não concluírem a gestão de riscos dos processos prioritários; 2. Falha no acompanhamento e monitoramento da gestão de riscos nas unidades pela Secretaria de Governança. | Não atingir as metas esbalecidas no Plano de Desenvolvimento Intitucional (PDI) da Universidade Federal do Ceará, gerando possíveis questionamentos dos orgãos de controle. | ETAPA 3. AVALIAÇÃO DE RISCOS | 6. Não cumprir o Indicador: Quantidade de processos com gerenciamento de riscos realizado | Média | 5 | Médio | 5 | 25 | Risco Médio | Não há | Não há | Inexistente | 1 | 25 | Risco Médio | 2022-10-07 | ETAPA 4. RESPOSTA AOS RISCOS | 6. Não cumprir o Indicador: Quantidade de processos com gerenciamento de riscos realizado | Aceitar |  | ETAPA 5. ATIVIDADES DE CONTROLE | 6. Não cumprir o Indicador: Quantidade de processos com gerenciamento de riscos realizado | Aceitar
Secretaria de Governança | ETAPA 2. IDENTIFICAÇÃO DE EVENTO | Aprimorar a governança e a comunicação institucional | Ambiente de Governança | 7. Não cumprir o indicador: Nível de conformidade de governança | Ameaça | Estratégico | 1. Não cumprir as ações de melhoria previstas para os itens não conformes do levantamento do iGG 2021; 2. Falta de consenso, por parte das unidades envolvidas, para definição da responsabilidade de 14 itens não conformes (que não apresentam ações de melhoria) | Não aprimorar os processos organizacionais relacionados aos itens não conformes, ocasionando possíveis auditorias do Tribunal de Contas da União, além de impactar diretamente na qualidade da gestão de diversos processos essenciais da UFC. | ETAPA 3. AVALIAÇÃO DE RISCOS | 7. Não cumprir o indicador: Nível de conformidade de governança | Média | 5 | Médio | 5 | 25 | Risco Médio | Acompanhamento das ações de melhoria do iGG | Não há | Mediano | 0.6 | 15 | Risco Médio | 2022-10-11 | ETAPA 4. RESPOSTA AOS RISCOS | 7. Não cumprir o indicador: Nível de conformidade de governança | Compartilhar | Os itens não conformes são de responsabilidade das unidades envolvidas nas ações de melhoria do iGG, totalizando 20 unidades administrativas. | ETAPA 5. ATIVIDADES DE CONTROLE | 7. Não cumprir o indicador: Nível de conformidade de governança | Compartilhar | Unidades responsáveis pelas ações de melhoria | 2021-07-30 | 2022-06-30 | Implementado | 1. Envio de processos pela SECGOV, contendo os itens não conformes que necessitam de ação de melhoria; 2. Estabelecimento de ações de melhoria pelas unidades responsáveis; 3. Acompanhamento da implementação das ações de melhoria pela SECGOV. | Mensal | Itens não conformes | Desenvolvimento de ações de melhoria para adequação dos itens não conformes | Gestores das unidades responsáveis pela elaboração das ações de melhoria/ Diretor da SECGOV
Secretaria de Governança | ETAPA 2. IDENTIFICAÇÃO DE EVENTO | Aprimorar a governança e a comunicação institucional | Ambiente de Governança | 8. Atraso na elaboração do Plano Anual de Capacitação em Governança | Ameaça | Operacionais | 1.Acúmulo de atividades por parte do servidor responsável; 2.Falta de servidor da SECGOV para cuidar da área de capacitação; 3.Atraso no envio das informações pelos setores consultados; 4.Dificuldade para encontrar instrutores para os cursos; 5.Falha na supervisão da demanda por parte do gestor da unidade. | 1.Atraso na aprovação do plano pelo Comitê de Governança; 2.Atraso na execução do plano (atraso no início das capacitações). | ETAPA 3. AVALIAÇÃO DE RISCOS | 8. Atraso na elaboração do Plano Anual de Capacitação em Governança | Baixa | 2 | Médio | 5 | 10 | Risco Médio | 1.Envio de processo no SEI consultando as unidades da UFC acerca de sugestões de capacitação, no início do ano; 2.Pesquisa de cursos gratuitos nas escolas de governo. | 1.Atribuir prazo para manifestação dos setores da UFC; 2.Definir cronograma para elaboração do plano. | Satisfatório | 0.4 | 4 | Risco Baixo | 2022-11-04 | ETAPA 4. RESPOSTA AOS RISCOS | 8. Atraso na elaboração do Plano Anual de Capacitação em Governança | Aceitar |  | ETAPA 5. ATIVIDADES DE CONTROLE | 8. Atraso na elaboração do Plano Anual de Capacitação em Governança | Aceitar
Secretaria de Governança | ETAPA 2. IDENTIFICAÇÃO DE EVENTO | Aprimorar a governança e a comunicação institucional | Ambiente de Governança | 9. Atraso na aprovação do Plano Anual de Capacitação em Governança | Ameaça | Operacionais | 1. Atraso na elaboração do Plano que impeça de submetê-lo à aprovação na primeira reunião anual do Comitê de Governança (CGOV); 2.Atraso no início dos trabalhos do CGOV. | 1.Atraso na execução do plano (atraso no início das capacitações). 2.Atraso no início das atividades da SECGOV que necessitam de capacitação prévia dos servidores. | ETAPA 3. AVALIAÇÃO DE RISCOS | 9. Atraso na aprovação do Plano Anual de Capacitação em Governança | Baixa | 2 | Médio | 5 | 10 | Risco Médio | 1.Programação do calendário de reuniões do Comitê de Governança, de acordo com a agenda do Reitor, no início do ano. | 1.Iniciar a execução do plano, caso existam cursos que não possam ser adiados em virtude da disponibilidade dos instrutores. | Satisfatório | 0.4 | 4 | Risco Baixo | 2022-11-04 | ETAPA 4. RESPOSTA AOS RISCOS | 9. Atraso na aprovação do Plano Anual de Capacitação em Governança | Aceitar |  | ETAPA 5. ATIVIDADES DE CONTROLE | 9. Atraso na aprovação do Plano Anual de Capacitação em Governança | Aceitar
Secretaria de Governança | ETAPA 2. IDENTIFICAÇÃO DE EVENTO | Aprimorar a governança e a comunicação institucional | Ambiente de Governança | 10. Não implementação do Plano Anual de Capacitação em Governança | Ameaça | Operacionais | 1.Falta de servidor da SECGOV para cuidar da execução do plano; 2.Desistência dos instrutores; 3.Não reposição de instrutores (em caso de desistência); 4. Ausência de recursos para remunerar os instrutores; 5. Não aprovação dos cursos dos instrutores para serem custeados com recursos de capacitação da UFC pela área de pessoal (Divisão de Formação Profissional da PROGEP); 6.Falha na supervisão da execução do plano por parte do gestor da unidade. | 1.Atraso ou prejuízo às atividades da SECGOV que necessitam de capacitação prévia dos servidores. | ETAPA 3. AVALIAÇÃO DE RISCOS | 10. Não implementação do Plano Anual de Capacitação em Governança | Baixa | 2 | Médio | 5 | 10 | Risco Médio | 1.Designação de servidor responsável pela área de capacitações. | 1.Orientar os servidores em algumas áreas da governança, como mapeamento e gestão de riscos, através de reuniões técnicas e tutoriais, a fim de possibilitar que as ações da SECGOV sejam executadas. | Satisfatório | 0.4 | 4 | Risco Baixo | 2022-11-04 | ETAPA 4. RESPOSTA AOS RISCOS | 10. Não implementação do Plano Anual de Capacitação em Governança | Aceitar |  | ETAPA 5. ATIVIDADES DE CONTROLE | 10. Não implementação do Plano Anual de Capacitação em Governança | Aceitar
Secretaria de Governança | ETAPA 2. IDENTIFICAÇÃO DE EVENTO | Aprimorar a governança e a comunicação institucional | Ambiente de Governança | 11.Não implementação do Plano de Integridade | Ameaça | Operacionais | 1.Falta de servidor da SECGOV para cuidar da execução do plano; 2.Falha na supervisão da execução do plano por parte do gestor da Unidade de Gestão da Integridade (UGI). | 1.Falta de supervisão das instâncias de integridade; 2.Falta de implementação de melhorias nas funções e processos de integridade; 3.Eventual responsabilização perante os órgãos de controle, principalmente a Controladoria-Geral da União. | ETAPA 3. AVALIAÇÃO DE RISCOS | 11.Não implementação do Plano de Integridade | Baixa | 2 | Médio | 5 | 10 | Risco Médio | 1.Designação de servidor responsável pela execução do plano; 2.Supervisão da execução do plano por parte do gestor da Unidade de Gestão da Integridade (UGI). | 1.Orientar os servidores das instâncias de integridade, através de reuniões técnicas, sobre ações de melhorias; 2.Prorrogar o Plano de Integridade anterior, de modo que algumas atividades possuam uma vigência maior (como a campanha institucional de integridade, por exemplo). | Satisfatório | 0.4 | 4 | Risco Baixo | 2022-11-04 | ETAPA 4. RESPOSTA AOS RISCOS | 11.Não implementação do Plano de Integridade | Aceitar |  | ETAPA 5. ATIVIDADES DE CONTROLE | 11.Não implementação do Plano de Integridade | Aceitar
Secretaria de Governança | ETAPA 2. IDENTIFICAÇÃO DE EVENTO | Aprimorar a governança e a comunicação institucional | Ambiente de Governança | 12.Falha na execução do Plano de Integridade | Ameaça | Operacionais | 1.Acúmulo de atividades por parte do servidor responsável; 2.Falta de conhecimento técnico por parte do servidor responsável; 3.Falha na supervisão da execução do plano por parte do gestor da Unidade de Gestão da Integridade (UGI). | 1.Não implementação das melhorias necessárias nos processos e funções de integridade; 2. Eventual responsabilização perante os órgãos de controle, principalmente a Controladoria-Geral da União. | ETAPA 3. AVALIAÇÃO DE RISCOS | 12.Falha na execução do Plano de Integridade | Baixa | 2 | Médio | 5 | 10 | Risco Médio | 1.Designação de servidor responsável pela execução do plano; 2.Supervisão da execução do plano por parte do gestor da Unidade de Gestão da Integridade (UGI). | 1.Reunir-se internamente para replanejar atividades; 2. Reunir-se com os servidores das instâncias de integridade para discutir eventuais melhorias. | Satisfatório | 0.4 | 4 | Risco Baixo | 2022-11-04 | ETAPA 4. RESPOSTA AOS RISCOS | 12.Falha na execução do Plano de Integridade | Aceitar |  | ETAPA 5. ATIVIDADES DE CONTROLE | 12.Falha na execução do Plano de Integridade | Aceitar
Secretaria de Governança | ETAPA 2. IDENTIFICAÇÃO DE EVENTO | Aprimorar a governança e a comunicação institucional | Ambiente de Governança | 13.Não implementação dos pontos do e-Prevenção (pela SECGOV e demais unidades envolvidas) | Ameaça | Operacionais | CAUSAS NA SECGOV: 1.Falta de servidor para cuidar da demanda; 2.Acúmulo de atividades por parte do servidor responsável; 3.Falta de empenho da equipe na elaboração conjunta de um controle para atender à demanda ou de um plano de melhoria; 4.Falha na supervisão da demanda pelo gestor da Unidade de Gestão da Integridade (UGI). CAUSAS NAS UNIDADES: 1.Falta de servidor para cuidar da demanda; 2.Acúmulo de atividades por parte do servidor responsável; 3.Falta de empenho da equipe na elaboração conjunta de um controle para atender à demanda ou de um plano de melhoria; 4.Falha na supervisão da implementação dos planos de melhoria pelo servidor responsável da SECGOV. | 1.Não implementação de controles necessários na área de integridade; 2.Maior propensão a riscos de integridade. | ETAPA 3. AVALIAÇÃO DE RISCOS | 13.Não implementação dos pontos do e-Prevenção (pela SECGOV e demais unidades envolvidas) | Baixa | 2 | Médio | 5 | 10 | Risco Médio | 1.Designação de servidor responsável pela demanda; 2.Supervisão da execução da demanda por parte do gestor da Unidade de Gestão da Integridade (UGI). | 1. Reunir-se com os servidores das instâncias de integridade para discutir eventuais melhorias nos controles relativos à fraude e corrupção. | Satisfatório | 0.4 | 4 | Risco Baixo | 2022-11-04 | ETAPA 4. RESPOSTA AOS RISCOS | 13.Não implementação dos pontos do e-Prevenção (pela SECGOV e demais unidades envolvidas) | Aceitar |  | ETAPA 5. ATIVIDADES DE CONTROLE | 13.Não implementação dos pontos do e-Prevenção (pela SECGOV e demais unidades envolvidas) | Aceitar
Unidade | Etapa | Objetivo Estratégico | Programa | Evento de Risco (indicar) | Tipo de Risco | Categoria | Causas (descrever) | Consequências (descrever) |  | Evento de Risco | Probabilidade | P | Impacto | I | Risco Inerente (PxI) | Classificação do Risco Inerente | Controles Preventivos (descrever) | Controles de atenuação e recuperação (descrever) | Avaliação dos Controles | FAC | Risco Residual | Classificação do Risco Residual | Data da Última Avaliação |  | Evento de Risco | Opção de Tratamento | Justificativa da escolha da opção de tratamento |  | Evento de Risco | Opção de Tratamento | Responsável pelo Tratamento | Data prevista para início da implementação | Data prevista para o fim da implementação | Status | Ações preventivas | Monitoramento | Gatilho (descrever) | Ações de Contingência (descrever) | Responsável
Pró-Reitoria de Graduação | ETAPA 2. IDENTIFICAÇÃO DE EVENTO | Aprimorar a formação discente | Avaliação dos curso de graduação | [5 empty] | ETAPA 3. AVALIAÇÃO DE RISCOS | [14 empty] | ETAPA 4. RESPOSTA AOS RISCOS |  |  |  | ETAPA 5. ATIVIDADES DE CONTROLE
Pró-Reitoria de Graduação | ETAPA 2. IDENTIFICAÇÃO DE EVENTO | Aprimorar a formação discente | Avaliação dos curso de graduação | [5 empty] | ETAPA 3. AVALIAÇÃO DE RISCOS | [14 empty] | ETAPA 4. RESPOSTA AOS RISCOS |  |  |  | ETAPA 5. ATIVIDADES DE CONTROLE
Pró-Reitoria de Graduação | ETAPA 2. IDENTIFICAÇÃO DE EVENTO | Aprimorar a formação discente | Avaliação dos curso de graduação | [5 empty] | ETAPA 3. AVALIAÇÃO DE RISCOS | [14 empty] | ETAPA 4. RESPOSTA AOS RISCOS |  |  |  | ETAPA 5. ATIVIDADES DE CONTROLE
Pró-Reitoria de Graduação | ETAPA 2. IDENTIFICAÇÃO DE EVENTO | Aprimorar a formação discente | Avaliação dos curso de graduação | [5 empty] | ETAPA 3. AVALIAÇÃO DE RISCOS | [14 empty] | ETAPA 4. RESPOSTA AOS RISCOS |  |  |  | ETAPA 5. ATIVIDADES DE CONTROLE
Pró-Reitoria de Graduação | ETAPA 2. IDENTIFICAÇÃO DE EVENTO | Aprimorar a formação discente | Avaliação dos curso de graduação | [5 empty] | ETAPA 3. AVALIAÇÃO DE RISCOS | [14 empty] | ETAPA 4. RESPOSTA AOS RISCOS |  |  |  | ETAPA 5. ATIVIDADES DE CONTROLE
Pró-Reitoria de Graduação | ETAPA 2. IDENTIFICAÇÃO DE EVENTO | Aprimorar a formação discente | Avaliação dos curso de graduação | [5 empty] | ETAPA 3. AVALIAÇÃO DE RISCOS | [14 empty] | ETAPA 4. RESPOSTA AOS RISCOS |  |  |  | ETAPA 5. ATIVIDADES DE CONTROLE
Pró-Reitoria de Graduação | ETAPA 2. IDENTIFICAÇÃO DE EVENTO | Aprimorar a formação discente | Avaliação dos curso de graduação | [5 empty] | ETAPA 3. AVALIAÇÃO DE RISCOS | [14 empty] | ETAPA 4. RESPOSTA AOS RISCOS |  |  |  | ETAPA 5. ATIVIDADES DE CONTROLE
Pró-Reitoria de Graduação | ETAPA 2. IDENTIFICAÇÃO DE EVENTO | Aprimorar a formação discente | Avaliação dos curso de graduação | [5 empty] | ETAPA 3. AVALIAÇÃO DE RISCOS | [14 empty] | ETAPA 4. RESPOSTA AOS RISCOS |  |  |  | ETAPA 5. ATIVIDADES DE CONTROLE
Pró-Reitoria de Graduação | ETAPA 2. IDENTIFICAÇÃO DE EVENTO | Aprimorar a formação discente | Avaliação dos curso de graduação | [5 empty] | ETAPA 3. AVALIAÇÃO DE RISCOS | [14 empty] | ETAPA 4. RESPOSTA AOS RISCOS |  |  |  | ETAPA 5. ATIVIDADES DE CONTROLE
Pró-Reitoria de Graduação | ETAPA 2. IDENTIFICAÇÃO DE EVENTO | Aprimorar a formação discente | Avaliação dos curso de graduação | [5 empty] | ETAPA 3. AVALIAÇÃO DE RISCOS | [14 empty] | ETAPA 4. RESPOSTA AOS RISCOS |  |  |  | ETAPA 5. ATIVIDADES DE CONTROLE
Pró-Reitoria de Graduação | ETAPA 2. IDENTIFICAÇÃO DE EVENTO | Aprimorar a formação discente | Fluxo acadêmico discente | [5 empty] | ETAPA 3. AVALIAÇÃO DE RISCOS | [14 empty] | ETAPA 4. RESPOSTA AOS RISCOS |  |  |  | ETAPA 5. ATIVIDADES DE CONTROLE
Pró-Reitoria de Graduação | ETAPA 2. IDENTIFICAÇÃO DE EVENTO | Aprimorar a formação discente | Fluxo acadêmico discente | [5 empty] | ETAPA 3. AVALIAÇÃO DE RISCOS | [14 empty] | ETAPA 4. RESPOSTA AOS RISCOS |  |  |  | ETAPA 5. ATIVIDADES DE CONTROLE
Pró-Reitoria de Graduação | ETAPA 2. IDENTIFICAÇÃO DE EVENTO | Aprimorar a formação discente | Fluxo acadêmico discente | [5 empty] | ETAPA 3. AVALIAÇÃO DE RISCOS | [14 empty] | ETAPA 4. RESPOSTA AOS RISCOS |  |  |  | ETAPA 5. ATIVIDADES DE CONTROLE
Pró-Reitoria de Graduação | ETAPA 2. IDENTIFICAÇÃO DE EVENTO | Aprimorar a formação discente | Fluxo acadêmico discente | [5 empty] | ETAPA 3. AVALIAÇÃO DE RISCOS | [14 empty] | ETAPA 4. RESPOSTA AOS RISCOS |  |  |  | ETAPA 5. ATIVIDADES DE CONTROLE
Pró-Reitoria de Graduação | ETAPA 2. IDENTIFICAÇÃO DE EVENTO | Aprimorar a formação discente | Fluxo acadêmico discente | [5 empty] | ETAPA 3. AVALIAÇÃO DE RISCOS | [14 empty] | ETAPA 4. RESPOSTA AOS RISCOS |  |  |  | ETAPA 5. ATIVIDADES DE CONTROLE
Pró-Reitoria de Graduação | ETAPA 2. IDENTIFICAÇÃO DE EVENTO | Aprimorar a formação discente | Fluxo acadêmico discente | [5 empty] | ETAPA 3. AVALIAÇÃO DE RISCOS | [14 empty] | ETAPA 4. RESPOSTA AOS RISCOS |  |  |  | ETAPA 5. ATIVIDADES DE CONTROLE
Pró-Reitoria de Graduação | ETAPA 2. IDENTIFICAÇÃO DE EVENTO | Aprimorar a formação discente | Fluxo acadêmico discente | [5 empty] | ETAPA 3. AVALIAÇÃO DE RISCOS | [14 empty] | ETAPA 4. RESPOSTA AOS RISCOS |  |  |  | ETAPA 5. ATIVIDADES DE CONTROLE
Pró-Reitoria de Graduação | ETAPA 2. IDENTIFICAÇÃO DE EVENTO | Aprimorar a formação discente | Fluxo acadêmico discente | [5 empty] | ETAPA 3. AVALIAÇÃO DE RISCOS | [14 empty] | ETAPA 4. RESPOSTA AOS RISCOS |  |  |  | ETAPA 5. ATIVIDADES DE CONTROLE
Pró-Reitoria de Graduação | ETAPA 2. IDENTIFICAÇÃO DE EVENTO | Aprimorar a formação discente | Fluxo acadêmico discente | [5 empty] | ETAPA 3. AVALIAÇÃO DE RISCOS | [14 empty] | ETAPA 4. RESPOSTA AOS RISCOS |  |  |  | ETAPA 5. ATIVIDADES DE CONTROLE
Pró-Reitoria de Graduação | ETAPA 2. IDENTIFICAÇÃO DE EVENTO | Aprimorar a formação discente | Fluxo acadêmico discente | [5 empty] | ETAPA 3. AVALIAÇÃO DE RISCOS | [14 empty] | ETAPA 4. RESPOSTA AOS RISCOS |  |  |  | ETAPA 5. ATIVIDADES DE CONTROLE
Pró-Reitoria de Graduação | ETAPA 2. IDENTIFICAÇÃO DE EVENTO | Aprimorar a formação discente | Propostas formativas flexíveis e arranjos curriculares modernos | [5 empty] | ETAPA 3. AVALIAÇÃO DE RISCOS | [14 empty] | ETAPA 4. RESPOSTA AOS RISCOS |  |  |  | ETAPA 5. ATIVIDADES DE CONTROLE
Pró-Reitoria de Graduação | ETAPA 2. IDENTIFICAÇÃO DE EVENTO | Aprimorar a formação discente | Propostas formativas flexíveis e arranjos curriculares modernos | [5 empty] | ETAPA 3. AVALIAÇÃO DE RISCOS | [14 empty] | ETAPA 4. RESPOSTA AOS RISCOS |  |  |  | ETAPA 5. ATIVIDADES DE CONTROLE
Pró-Reitoria de Graduação | ETAPA 2. IDENTIFICAÇÃO DE EVENTO | Aprimorar a formação discente | Propostas formativas flexíveis e arranjos curriculares modernos | [5 empty] | ETAPA 3. AVALIAÇÃO DE RISCOS | [14 empty] | ETAPA 4. RESPOSTA AOS RISCOS |  |  |  | ETAPA 5. ATIVIDADES DE CONTROLE
Pró-Reitoria de Graduação | ETAPA 2. IDENTIFICAÇÃO DE EVENTO | Aprimorar a formação discente | Propostas formativas flexíveis e arranjos curriculares modernos | [5 empty] | ETAPA 3. AVALIAÇÃO DE RISCOS | [14 empty] | ETAPA 4. RESPOSTA AOS RISCOS |  |  |  | ETAPA 5. ATIVIDADES DE CONTROLE
Pró-Reitoria de Graduação | ETAPA 2. IDENTIFICAÇÃO DE EVENTO | Aprimorar a formação discente | Propostas formativas flexíveis e arranjos curriculares modernos | [5 empty] | ETAPA 3. AVALIAÇÃO DE RISCOS | [14 empty] | ETAPA 4. RESPOSTA AOS RISCOS |  |  |  | ETAPA 5. ATIVIDADES DE CONTROLE
Pró-Reitoria de Graduação | ETAPA 2. IDENTIFICAÇÃO DE EVENTO | Aprimorar a formação discente | Propostas formativas flexíveis e arranjos curriculares modernos | [5 empty] | ETAPA 3. AVALIAÇÃO DE RISCOS | [14 empty] | ETAPA 4. RESPOSTA AOS RISCOS |  |  |  | ETAPA 5. ATIVIDADES DE CONTROLE
Pró-Reitoria de Graduação | ETAPA 2. IDENTIFICAÇÃO DE EVENTO | Aprimorar a formação discente | Propostas formativas flexíveis e arranjos curriculares modernos | [5 empty] | ETAPA 3. AVALIAÇÃO DE RISCOS | [14 empty] | ETAPA 4. RESPOSTA AOS RISCOS |  |  |  | ETAPA 5. ATIVIDADES DE CONTROLE
Pró-Reitoria de Graduação | ETAPA 2. IDENTIFICAÇÃO DE EVENTO | Aprimorar a formação discente | Propostas formativas flexíveis e arranjos curriculares modernos | [5 empty] | ETAPA 3. AVALIAÇÃO DE RISCOS | [14 empty] | ETAPA 4. RESPOSTA AOS RISCOS |  |  |  | ETAPA 5. ATIVIDADES DE CONTROLE
Pró-Reitoria de Graduação | ETAPA 2. IDENTIFICAÇÃO DE EVENTO | Aprimorar a formação discente | Propostas formativas flexíveis e arranjos curriculares modernos | [5 empty] | ETAPA 3. AVALIAÇÃO DE RISCOS | [14 empty] | ETAPA 4. RESPOSTA AOS RISCOS |  |  |  | ETAPA 5. ATIVIDADES DE CONTROLE
Pró-Reitoria de Graduação | ETAPA 2. IDENTIFICAÇÃO DE EVENTO | Aprimorar a formação discente | Propostas formativas flexíveis e arranjos curriculares modernos | [5 empty] | ETAPA 3. AVALIAÇÃO DE RISCOS | [14 empty] | ETAPA 4. RESPOSTA AOS RISCOS |  |  |  | ETAPA 5. ATIVIDADES DE CONTROLE

## VERIFICAR
| Coluna | Linha
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1A5XKPyrWHjtUx13l9DVTHb6T5e441spx/edit#gid=25756791 | A |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!

## Página6
__importar | ordem_importação | Período | Tipo Gerenciamento | Tipo Unidade | Unidade | Objetivo estratégico | Programa | Evento de Risco | Etapa_2 | __aux2_Evento de Risco | Identificação dos Riscos - Tipo de Risco | Identificação dos Riscos - Categoria | Identificação dos Riscos - Causas | Identificação dos Riscos - Consequências | Etapa_3
1 | 1 | 2023 Objetivos PDI | Riscos de Objetivos estratégicos | Unidade administrativa | Secretaria de Governança | Aprimorar a governança e a comunicação institucional | Gestão de Riscos | 01. Quantidade de servidores insuficiente no setor de governança | ETAPA 2. IDENTIFICAÇÃO DE EVENTO | 1. Quantidade de servidores insuficiente no setor de governança | Ameaça | Estratégico | 1. Servidores saírem da unidade sem ter reposição, realocação da força de trabalho; 2. Quantidade de servidores não compatível com as demandadas inerentes a área de governança. | Não atendimento das demandas inerentes as áreas de governança e não cumprimento dos cronogramas para realização dos trabalhos. | ETAPA 3. AVALIAÇÃO DE RISCOS
1 | 2 | 2023 Objetivos PDI | Riscos de Objetivos estratégicos | Unidade administrativa | Secretaria de Governança | Aprimorar a governança e a comunicação institucional | Gestão de Riscos | 02. Ausência de capacitação para os servidores na área de governança | ETAPA 2. IDENTIFICAÇÃO DE EVENTO | 2. Ausência de capacitação para os servidores na área de governança | Ameaça | Estratégico | Falta de recursos financeiros para realizar os cursos de capacitação | Servidores da SECGOV não deterem conhecimentos avançados para aplicar na área de governança, servidores das unidades da Universidade Federal do Ceará. não conseguirem aplicar a integridade e gestão de riscos na prática | ETAPA 3. AVALIAÇÃO DE RISCOS
1 | 3 | 2023 Objetivos PDI | Riscos de Objetivos estratégicos | Unidade administrativa | Secretaria de Governança | Aprimorar a governança e a comunicação institucional | Gestão de Riscos | 03. Ausência de Sistema de Gestão de Riscos | ETAPA 2. IDENTIFICAÇÃO DE EVENTO | 3. Ausência de Sistema de Gestão de Riscos | Ameaça | Estratégico | Força de trabalho (servidores) da Superintendência de Tecnologia da Informação (STI), insuficiente para finalizar o desenvolvimento do sistema. | Dificuldade em implantar e monitorar a gestão de riscos nas unidades, perda de informações, dificuldade de controle, dificultade em realizar o monitoramento das unidades | ETAPA 3. AVALIAÇÃO DE RISCOS
1 | 4 | 2023 Objetivos PDI | Riscos de Objetivos estratégicos | Unidade administrativa | Secretaria de Governança | Aprimorar a governança e a comunicação institucional | Gestão de Riscos | 04. Não realização das atividades inerentes a Governança por parte das unidades demandadas | ETAPA 2. IDENTIFICAÇÃO DE EVENTO | 4. Não realização das atividades inerentes a Governança por parte das unidades demandadas | Ameaça | Estratégico | 1. Unidades não tem conhecimento da importância da governança; 2. Unidades com excesso de demandas; 3. Ausência de apoio das chefias; 4. Não possuem capacitação na área de governança. | Não implantação, consolidação e ampliação da governança nas unidades | ETAPA 3. AVALIAÇÃO DE RISCOS