## ETAPA 1. FIXAÇÃO DE OBJETIVOS
Planilha de Gerenciamento de Riscos Organizacionais - SECGOV
Unidade: | Pró-Reitoria de Extensão
Setor: | Coordenadoria de Articulação Intercampi
Responsável pelo gerenciamento: | Alysson Andrade Amorim
Processos
Processo (indicar) | Objetivo do Processo (descrever)
Solicitação de emissão de certificados de cursos ou eventos pelo coordenador da ação de extensão | OBJETIVO GERAL: Promover mais eficiência, confiabilidade, sustentabilidade e agilidade nos processos de certificação de cursos e eventos de extensão, bem como contribuir para o aumento do número dessas atividades de modo formal, uma vez que os cursos e eventos com direito a certificado precisam estar oficialmente cadastrados na Prex.
OBJETIVO ESPECÍFICO: Aprimorar a governança e a comunicação institucional para o atingimento dos objetivos organizacionais e para a promoção da transparência e accountability.
OBJETIVO ESPECÍFICO: Fortalecer a extensão universitária na UFC.
OBJETIVO ESPECÍFICO: Consolidar, ampliar e modernizar as soluções de tecnologia da informação, proporcionando a infraestrutura adequada aos processos da UFC

## ETAPA 2. IDENTIFICAÇÃO DE EVENT
Identificação dos Riscos
Processo | Fase | Evento de Risco (indicar) | Tipo de Risco | Categoria | Causas (descrever) | Consequências (descrever)
Solicitação de emissão de certificados de cursos ou eventos pelo coordenador da ação de extensão | Fase final | 1. Emissão de certificados de cursos/eventos extensionistas por outras unidades da UFC | Ameaça | Legal/de conformidade | Desconhecimento sobre o art. 1º da Portaria nº 13/PREX/UFC, de 20 de abril de 2022 | Redução do número de certificados emitidos formalmente pela Prex, impacto negativo nos números finais do Anuário Estatístico e relatório de gestão, impossibilidade de verificação da autenticidade dos certificados, prejuízo ao participante devido ao não reconhecimento do documento, impossibilidade de emissão de 2ª via do documento.
Solicitação de emissão de certificados de cursos ou eventos pelo coordenador da ação de extensão | Fase inicial | 2. Não aprovação do cadastro da ação de extensão em todas as instâncias até a data de início do curso/evento | Ameaça | Operacionais | Envio das ações muito em cima do prazo de início da execução, falta de acompanhamento da ação pelo coordenador até sua aprovação. atraso das unidades em aprovar as ações, problemas relacionados ao envio incorreto das informações. | Impossibilidade de realização do curso/evento no período pretendido inicialmente, desperdício de recursos.
Solicitação de emissão de certificados de cursos ou eventos pelo coordenador da ação de extensão | Fase intermédiária | 3. Não envio da solicitação de certificados e relatório final da ação no prazo máximo de 90 dias corridos após a conclusão da ação de extensão. | Ameaça | Legal/de conformidade | Falta de planejamento e/ou excesso de demandas do coordenador | Impossibilidade de emissão de certificados, prejuízo aos participantes devido ao não recebimento do certificado.
Solicitação de emissão de certificados de cursos ou eventos pelo coordenador da ação de extensão | Fase final | 4. Não disponibilização do certificado de um participantes específico4. | Ameaça | Imagem/reputação | Não inclusão na lista de participantes, dados do participantes enviados com erro. | Atraso na disponibilização do certificado, Insatisfação do participante,
Solicitação de emissão de certificados de cursos ou eventos pelo coordenador da ação de extensão | Todas as fases | 5. Falta de manutenção da plataforma de emissão de certificados | Ameaça | Operacionais | Ausência do responsável pela manutenção da plataforma de emissão de certificados. | Atraso na disponibilização do certificado, insatisfação do coordenador da ação e do participante
Solicitação de emissão de certificados de cursos ou eventos pelo coordenador da ação de extensão | Fase intermédiária | 6. Dados incorretos no certificado | Ameaça | Operacionais | Dados errados na origem, Erros de digitação, excesso de demandas, falta de atenção | Retrabalho, atraso na disponibilização do certificado
Solicitação de emissão de certificados de cursos ou eventos pelo coordenador da ação de extensão | Todas as fases | 7. Falta de perícia do coordenador extensionista no uso dos sistemas ( SIGAA, RF e Certificados) | Ameaça | Operacionais | Falta de treinamento | Retrabalho para o registro de operações nos sistemas, dados inconsistentes, atraso no envio da solicitação.
Solicitação de emissão de certificados de cursos ou eventos pelo coordenador da ação de extensão | Fase inicial e intermediária | 8. Divergência entre cadastro/relatório final da ação e solicitação do certificado | Ameaça | Operacionais | Planejamento inadequado, ocorrência de contratempos para a realização do curso/evento, erro de digitação | Atraso na disponibilização do certificado, retrabalho, evetual necessidade de justificativa
Solicitação de emissão de certificados de cursos ou eventos pelo coordenador da ação de extensão | Todas as fases | 9. Necessidade de utilizar três softwares para a emissão de certificados de cursos e eventos de extensão. | Ameaça | Operacionais | Retrições e limitações operacionais para desenvolvimento de solução única. | Problemas operacionais devido às interfaces dos sistemas, possibilidade de erro humano, Perda de produtividade.
Solicitação de emissão de certificados de cursos ou eventos pelo coordenador da ação de extensão | Todas as fases | 10. Centralização da emissão de certificados na UFC | Oportunidade | Imagem/reputação | Emissão de certificados de ações pelas unidades acadêmicas, emissão impressa de certificados | Emissão centralizada de certificados online, PREX como protagonista na certificação de cursos e eventos de extensão na UFC
Solicitação de emissão de certificados de cursos ou eventos pelo coordenador da ação de extensão | Todas as fases | 11. Aumento da confiabilidade dos certificados de cursos e eventos de extensão emitidos pela UFC | Oportunidade | Integridade | Ausência de um mecanismo de verificação da autenticidade de certificados | Mecanismo de verificação da autenticidade de certificados funcional, maior segurança do processo, verificação online da autenticidade, eliminação da necessidade do servidor para a verificação.
Solicitação de emissão de certificados de cursos ou eventos pelo coordenador da ação de extensão | Todas as fases | 12. Otimização de tempo de recursos para a emissão dos certificados de cursos e eventos de extensão | Oportunidade | Operacionais | Processo anterior burocrático e ineficiente | Ganhos de eficiência, diminuição do tempo e de custos para emissão dos certificados.
Solicitação de emissão de certificados de cursos ou eventos pelo coordenador da ação de extensão
Solicitação de emissão de certificados de cursos ou eventos pelo coordenador da ação de extensão
Solicitação de emissão de certificados de cursos ou eventos pelo coordenador da ação de extensão
Solicitação de emissão de certificados de cursos ou eventos pelo coordenador da ação de extensão
Solicitação de emissão de certificados de cursos ou eventos pelo coordenador da ação de extensão
Solicitação de emissão de certificados de cursos ou eventos pelo coordenador da ação de extensão
Solicitação de emissão de certificados de cursos ou eventos pelo coordenador da ação de extensão
Solicitação de emissão de certificados de cursos ou eventos pelo coordenador da ação de extensão
Solicitação de emissão de certificados de cursos ou eventos pelo coordenador da ação de extensão
Solicitação de emissão de certificados de cursos ou eventos pelo coordenador da ação de extensão
Solicitação de emissão de certificados de cursos ou eventos pelo coordenador da ação de extensão
Solicitação de emissão de certificados de cursos ou eventos pelo coordenador da ação de extensão
Solicitação de emissão de certificados de cursos ou eventos pelo coordenador da ação de extensão
Solicitação de emissão de certificados de cursos ou eventos pelo coordenador da ação de extensão
Solicitação de emissão de certificados de cursos ou eventos pelo coordenador da ação de extensão
Solicitação de emissão de certificados de cursos ou eventos pelo coordenador da ação de extensão
Solicitação de emissão de certificados de cursos ou eventos pelo coordenador da ação de extensão
Solicitação de emissão de certificados de cursos ou eventos pelo coordenador da ação de extensão
Solicitação de emissão de certificados de cursos ou eventos pelo coordenador da ação de extensão
Solicitação de emissão de certificados de cursos ou eventos pelo coordenador da ação de extensão
Solicitação de emissão de certificados de cursos ou eventos pelo coordenador da ação de extensão
Solicitação de emissão de certificados de cursos ou eventos pelo coordenador da ação de extensão
Solicitação de emissão de certificados de cursos ou eventos pelo coordenador da ação de extensão
Solicitação de emissão de certificados de cursos ou eventos pelo coordenador da ação de extensão
Solicitação de emissão de certificados de cursos ou eventos pelo coordenador da ação de extensão
Solicitação de emissão de certificados de cursos ou eventos pelo coordenador da ação de extensão
Solicitação de emissão de certificados de cursos ou eventos pelo coordenador da ação de extensão

## ETAPA 3. AVALIAÇÃO DE RISCOS
Avaliação dos Riscos | [5 empty] | Avaliação dos Controles |  |  |  |  | Risco Residual
Probabilidade | P | Impacto | I | Risco Inerente (PxI) | Classificação do Risco Inerente | Controles Preventivos (descrever) | Controles de atenuação e recuperação (descrever) | Avaliação dos Controles | FAC | Risco Residual | Classificação do Risco Residual | Data da Última Avaliação
Média | 5 | Alto | 8 | 40 | Risco Alto | sensibilização e treinamento sobre o processo de cadastro, execução das ações de extenção e portaria para emissão de certificados. | sensibilização e treinamento sobre o processo de cadastro, execução das ações de extenção e portaria para emissão de certificados. | Inexistente | 1 | 40 | Risco Alto | 2022-10-05
Baixa | 2 | Baixo | 2 | 4 | Risco Baixo | Disponibilização de material orientador, contendo prazo previsto para aprovação do cadastro. Emissão de notificação ao coordenador da ação quando for solicitado ajuste na proposta da ação, bem como envio de orientações sobre os prazos das ações de extensão, nas modalidade de cursos e eventos, conforme art. 5º da Portaria nº 13/2022/PREX/UFC. Prática de envio de e-mails e ofícios circulares para comunicar as orientações sobre solicitação de emissão de certificados | Emissão de parecer no Sigaa solicitando nova data de realização do curso/evento, de modo que a ação aconteça somente após a conclusão do seu cadastro. | Satisfatório | 0.4 | 1.6 | Risco Baixo | 2022-10-14
Média | 5 | Médio | 5 | 25 | Risco Médio | Oferecimento de capacitação referente à solicitação de emissão de certificados. Elaboração de materiais orientadores para o planejamento da ação de extensão. Após realizar a conclusão da ação, a coordenadoria Prex encaminha e-mail informando sobre o prazo limite para solicitação dos certificados. | A CAAE solicita justificativa para o não envio do relatório final e solicitação de certificados no prazo. | Inexistente | 1 | 25 | Risco Médio | 2022-10-14
Média | 5 | Médio | 5 | 25 | Risco Médio | Disponibilização de orientações no site da Prex. Apurada revisão, realizada pelo coordenador da ação, na lista de participantes para evitar ausência de nomes ou erros de grafia. Oferecimento de capacitação referente à solicitação de emissão de certificados. | O coordenador da ação solicita reabertura da demanda na plataforma de certificados para inclusão ou correção do nome. | Mediano | 0.6 | 15 | Risco Médio | 2022-10-14
Muito alta | 10 | Muito alto | 10 | 100 | Risco Extremo | Elaboração de procedimentos operacionais relativos à plataforma. Institucionalização do software de emissão de certificados, com a disponibilização de servidores da área de TI para suporte. | Disponibilização de servidores da área de TI. | Inexistente | 1 | 100 | Risco Extremo | 2022-10-14
Baixa | 2 | Baixo | 2 | 4 | Risco Baixo | O coordenador da ação realiza conferência dos dados dos participantes. A CAAE faz a conferência e controle da conformidade do procedimento no sistema. | O coordenador da ação solicita reabertura da demanda na plataforma de certificados para inclusão ou correção do nome. | Forte | 0.2 | 0.8 | Risco Baixo | 2022-10-14
Média | 5 | Muito baixo | 1 | 5 | Risco Baixo | Oferecimento de capacitação referente à solicitação de emissão de certificados. Disponibilização de manuais e vídeos tutoriais. | A Prex oferece orientações ao coordenador e/ou realiza os ajustes necessários. | Satisfatório | 0.4 | 2 | Risco Baixo | 2022-10-14
Baixa | 2 | Muito baixo | 1 | 2 | Risco Baixo | Oferecimento de capacitação referente à solicitação de emissão de certificados. Disponibilização de manuais e vídeos tutoriais. | A Prex oferece orientações ao coordenador e/ou realiza os ajustes necessários. | Satisfatório | 0.4 | 0.8 | Risco Baixo | 2022-10-14
Muito alta | 10 | Muito baixo | 1 | 10 | Risco Médio | Oferecimento de capacitação referente à utilização dos sistemas. Disponibilização de manuais e vídeos tutoriais. Migrar o envio de relatório final e solicitação de emissão de certificados para o Sigaa. | A Prex oferece orientações ao coordenador e/ou realiza os ajustes necessários. | Mediano | 0.6 | 6 | Risco Baixo | 2022-10-14
| 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0

## ETAPA 4. RESPOSTA AOS RISCOS
Resposta aos Riscos
Processo | Fase | Evento de Risco | Opção de Tratamento | Justificativa da escolha da opção de tratamento
Solicitação de emissão de certificados de cursos ou eventos pelo coordenador da ação de extensão | Fase final | 1. Emissão de certificados de cursos/eventos extensionistas por outras unidades da UFC | Mitigar | Necessidade de ações para emissão dos certificados de cursos e eventos de extensao de forma confiável e eficiente.
Solicitação de emissão de certificados de cursos ou eventos pelo coordenador da ação de extensão | Fase inicial | 2. Não aprovação do cadastro da ação de extensão em todas as instâncias até a data de início do curso/evento | Aceitar | Está nas faixas de apetite a risco.
Solicitação de emissão de certificados de cursos ou eventos pelo coordenador da ação de extensão | Fase intermédiária | 3. Não envio da solicitação de certificados e relatório final da ação no prazo máximo de 90 dias corridos após a conclusão da ação de extensão. | Aceitar | Está nas faixas de apetite a risco.
Solicitação de emissão de certificados de cursos ou eventos pelo coordenador da ação de extensão | Fase final | 4. Não disponibilização do certificado de um participantes específico4. | Aceitar | Está nas faixas de apetite a risco.
Solicitação de emissão de certificados de cursos ou eventos pelo coordenador da ação de extensão | Todas as fases | 5. Falta de manutenção da plataforma de emissão de certificados | Compartilhar | A responsabilidade será compartillhada com a STI.
Solicitação de emissão de certificados de cursos ou eventos pelo coordenador da ação de extensão | Fase intermédiária | 6. Dados incorretos no certificado | Aceitar | Está nas faixas de apetite a risco.
Solicitação de emissão de certificados de cursos ou eventos pelo coordenador da ação de extensão | Todas as fases | 7. Falta de perícia do coordenador extensionista no uso dos sistemas ( SIGAA, RF e Certificados) | Aceitar | Está nas faixas de apetite a risco.
Solicitação de emissão de certificados de cursos ou eventos pelo coordenador da ação de extensão | Fase inicial e intermediária | 8. Divergência entre cadastro/relatório final da ação e solicitação do certificado | Aceitar | Está nas faixas de apetite a risco.
Solicitação de emissão de certificados de cursos ou eventos pelo coordenador da ação de extensão | Todas as fases | 9. Necessidade de utilizar três softwares para a emissão de certificados de cursos e eventos de extensão. | Aceitar | Está nas faixas de apetite a risco.
Solicitação de emissão de certificados de cursos ou eventos pelo coordenador da ação de extensão | Todas as fases | 10. Centralização da emissão de certificados na UFC
Solicitação de emissão de certificados de cursos ou eventos pelo coordenador da ação de extensão | Todas as fases | 11. Aumento da confiabilidade dos certificados de cursos e eventos de extensão emitidos pela UFC
Solicitação de emissão de certificados de cursos ou eventos pelo coordenador da ação de extensão | Todas as fases | 12. Otimização de tempo de recursos para a emissão dos certificados de cursos e eventos de extensão
Solicitação de emissão de certificados de cursos ou eventos pelo coordenador da ação de extensão
Solicitação de emissão de certificados de cursos ou eventos pelo coordenador da ação de extensão
Solicitação de emissão de certificados de cursos ou eventos pelo coordenador da ação de extensão
Solicitação de emissão de certificados de cursos ou eventos pelo coordenador da ação de extensão
Solicitação de emissão de certificados de cursos ou eventos pelo coordenador da ação de extensão
Solicitação de emissão de certificados de cursos ou eventos pelo coordenador da ação de extensão
Solicitação de emissão de certificados de cursos ou eventos pelo coordenador da ação de extensão
Solicitação de emissão de certificados de cursos ou eventos pelo coordenador da ação de extensão
Solicitação de emissão de certificados de cursos ou eventos pelo coordenador da ação de extensão
Solicitação de emissão de certificados de cursos ou eventos pelo coordenador da ação de extensão
Solicitação de emissão de certificados de cursos ou eventos pelo coordenador da ação de extensão
Solicitação de emissão de certificados de cursos ou eventos pelo coordenador da ação de extensão
Solicitação de emissão de certificados de cursos ou eventos pelo coordenador da ação de extensão
Solicitação de emissão de certificados de cursos ou eventos pelo coordenador da ação de extensão
Solicitação de emissão de certificados de cursos ou eventos pelo coordenador da ação de extensão
Solicitação de emissão de certificados de cursos ou eventos pelo coordenador da ação de extensão
Solicitação de emissão de certificados de cursos ou eventos pelo coordenador da ação de extensão
Solicitação de emissão de certificados de cursos ou eventos pelo coordenador da ação de extensão
Solicitação de emissão de certificados de cursos ou eventos pelo coordenador da ação de extensão
Solicitação de emissão de certificados de cursos ou eventos pelo coordenador da ação de extensão
Solicitação de emissão de certificados de cursos ou eventos pelo coordenador da ação de extensão
Solicitação de emissão de certificados de cursos ou eventos pelo coordenador da ação de extensão
Solicitação de emissão de certificados de cursos ou eventos pelo coordenador da ação de extensão
Solicitação de emissão de certificados de cursos ou eventos pelo coordenador da ação de extensão
Solicitação de emissão de certificados de cursos ou eventos pelo coordenador da ação de extensão
Solicitação de emissão de certificados de cursos ou eventos pelo coordenador da ação de extensão
Solicitação de emissão de certificados de cursos ou eventos pelo coordenador da ação de extensão

## ETAPA 5. ATIVIDADES DE CONTROLE
Plano de Tratamento | [6 empty] | Plano de Contingência
Opção de Tratamento | Responsável pelo Tratamento | Data prevista para início da implementação | Data prevista para o fim da implementação | Status | Ações preventivas | Monitoramento | Gatilho (descrever) | Ações de Contingência (descrever) | Responsável
Mitigar | Coordenadoria de Articulação Intercampi - CAICIN | 2022-01-01 | 2022-05-03 | Implementado | Sensibilizar e capacitar as equipes extensionistas e demais servidores envolvidos das unidades acadêmicas quanto ao processo de emissão de certificados de cursos e eventos de extensão | Avaliação sistemática realizada pela CAICIN. | Certificados de cursos e eventos de extensão emitidos pelas unidades acadêmicas sem padrão, sem confiabilidade e sem a formalização prevista na legislação da UFC que normatiza a extensão universitária. | Sensibilizar e capacitar as equipes extensionistas e demais servidores envolvidos das unidades acadêmicas quanto ao processo de emissão de certificados de cursos e eventos de extensão | Coordenadoria de Articulação Intercampi - CAICIN
Aceitar
Aceitar
Aceitar
Compartilhar | Coordenadoria de Articulação Intercampi - CAICIN | 2022-01-01 | 2023-12-31 | Em implementação | Elaboração de procedimentos operacionais relativos à plataforma. Institucionalização do software de emissão de certificados, com a disponibilização de servidores da área de TI para suporte. | Avaliação sistemática realizada pela CAICIN. | Bug no sistema de emissão de certificados | Solicitar suporte da STI. | Coordenadoria de Articulação Intercampi - CAICIN
Aceitar
Aceitar
Aceitar
Aceitar

## OCORRÊNCIAS DE RISCO
Ocorrências de Risco
Evento de Risco | Data da Ocorrência | Responsável pela Solução | Solução (descrever) | Resultados (descrever)