## ETAPA 1. FIXAÇÃO DE OBJETIVOS
Planilha de Gerenciamento de Riscos Objetivo Estratégico
Unidade: | PREX
Setor: | ASSESSORIA DE GESTÃO E CONTROLE - AGC
Responsável pelo gerenciamento: | ALYSSON ANDRADE AMORIM
Objetivo
Objetivo Estratégico (indicar) | Programa (indicar) | Descrição do Programa (Objetivo Específico) | Indicador Relacionado ao Objetivo (indicar) | Processos Relacionados ao Objetivo (indicar)
Fortalecer a extensão universitária na UFC | Eficiência dos processos da extensão universitária da UFC | Proporcionar um aumento da eficiência das atividades de planejamento, execução, acompanhamento, conclusão e divulgação das ações de extensão da UFC. | % de realização das ações de extensão concluídas | Cadastramento e recadastramento das ações de extensão; Acompanhamento e avaliação das ações de extensão; Gerenciamento do processo do edital de bolsas da Prex; Creditação de horas na unidade curricular especial de extensão dos novos PPC; Cadastro, substituição e frequência dos membros das equipes das ações de extensão; Acompanhamento do programa de bolsas de extensão e bolsas das Casas de Cultura; Emissão de declarações aos integrantes das equipes extensionistas; Elaboração de resoluções e portarias relativas à extensão universitária; Capacitação das equipes extensionistas sobre os processos da Prex; Gerenciamento dos painéis estratégicos da Prex; Atendimento ao público; Divulgação da extensão universitária.
Fortalecer a extensão universitária na UFC | Impacto dos resultados da extensão universitária da UFC | Ampliar o impacto das ações de extensão da UFC junto ao público beneficiado. | % de Ações de extensão concluídas | Formalização das empresas juniores da UFC; Organização e realização de eventos da Prex; Editoração da Revista Extensão em Ação.
Fortalecer a extensão universitária na UFC | Parcerias externas nas ações de extensão da UFC | Fortalecer as parcerias externas nas ações de extensão da UFC. | % de ações com parcerias externas formalizadas | Gerenciamento de parcerias da Extensão Universitária.

## ETAPA 2. IDENTIFICAÇÃO DE EVENT
Identificação dos Riscos
Objetivo Estratégico | Programa | Evento de Risco (indicar) | Tipo de Risco | Categoria | Causas (descrever) | Consequências (descrever)
Fortalecer a extensão universitária na UFC | Eficiência dos processos da extensão universitária da UFC | Não implantação da curricularização da extensão em todos os cursos de graduação da UFC até o prazo estabelecido pelo MEC. | Ameaça | Legal/de conformidade | Dificuldade de compreensão do conceito de extensão; operacionalização da extensão nos PPCs; resistência da comunidade interna à alteração curricular e à realização de atividades extensionistas por quem não realiza ações de extensão; pouca disponibilidade de recursos humanos para análise e para executar uma política de acompanhamento da implantação; demanda por disponibilidade de carga horária docente para as novas atividades extensionistas e acompanhamento do processo formativo dos alunos nas coordenações; falta da compreensão do papel / responsabilidades na implementação e execução. | Impacto no conceito da avaliação do curso realizado pelo MEC; Impacto no resultado da avaliação da UFC no SINAES.
Fortalecer a extensão universitária na UFC | Eficiência dos processos da extensão universitária da UFC | Atraso na implantação da ferramenta de avaliação para concessão de bolsas no SIGAA/Ext. | Ameaça | Operacionais | Equipe de desenvolvimento da STI reduzida; priorização de outras demandas; deficiência no planejamento. | Ineficiência operacional, possibilidade de erro humano, retrabalho; impacto negativo da percepção dos extensionistas em relação à PREX.
Fortalecer a extensão universitária na UFC | Eficiência dos processos da extensão universitária da UFC | Dificuldade de realizar acompanhamento in loco às ações de extensão. | Ameaça | Operacionais | Restrições orçamentárias, excesso de demandas, carência de servidores. | Pouco conhecimento sobre a dinâmica das ações de extensão. Dificuldade de conciliar as práticas de gestão da extensão às necessidades para execução das ações. Não divulgação das ações; prejuízos na articulação com os interlocutores extensionistas.
Fortalecer a extensão universitária na UFC | Eficiência dos processos da extensão universitária da UFC | Não criação do Conselho Consultivo formado por coordenadores de ações de extensão para discutir e apoiar questões estruturais de impacto no desenvolvimento das atividades extensionistas. | Ameaça | Operacionais | Ausência de portaria formalizando a criação do conselho consultivo da extensão universitária; baixo envolvimento dos coordenadores extensionistas | Prejuízos na articulação com os interlocutores extensionistas; dificuldade de compreensão sobre os conceitos e processos da PREX por parte dos extensionistas e gestores de unidades.
Fortalecer a extensão universitária na UFC | Eficiência dos processos da extensão universitária da UFC | Ausência de canal de comunicação efetivo e permanente para estreitar contato entre coordenadores extensionistas com vistas a ampliar o trabalho colaborativo. | Ameaça | Operacionais | Falta de engajamento dos coordenadores das ações de extensão; falta de insumos (equipamentos, profissionais da área etc.). | Comunicação ineficiente; trabalho colaborativo prejudicado.
Fortalecer a extensão universitária na UFC | Eficiência dos processos da extensão universitária da UFC | Indisponibilidade de procedimentos sobre os processos da Prex | Ameaça | Operacionais | Falta de capacitação dos servidores, computadores incompatíveis com o software Bizagi; | Morosidade, realização de processos e atividades com retrabalho.
Fortalecer a extensão universitária na UFC | Eficiência dos processos da extensão universitária da UFC | Indisponibilidade dos sistemas de relatório final e emissão de certificados. | Ameaça | Operacionais | Sistemas desenvolvidos por iniciativa da PREX, em que não há possibilidade de manutenção da STI. | Insatisfação dos coordenadores extensionistas, prazos não cumpridos, morosidade.
Fortalecer a extensão universitária na UFC | Eficiência dos processos da extensão universitária da UFC | Não cumprir o plano de capacitação sobre os processos da Prex | Ameaça | Operacionais | Demanda insuficiente, falta de instrutores, falta de incentivo. | Coordenadores extensionistas com dificuldades na execução dos processos da Prex com conhecimento deficiário do conteúdo referente à extensão (tais como: conceitos, debates, demandas, nuances, etc), consequentemente reduzindo o impacto da extensão na comunidade universitária.
Fortalecer a extensão universitária na UFC | Eficiência dos processos da extensão universitária da UFC | Apresentar informações inconsistentes nos painéis estratégicos da Extensão | Ameaça | Operacionais | Preenchimento incorreto do relatório final, falta de precisão na apuração dos dados na execução da ação; acompanhamento ineficiente da realização da ação. | Falta de integridade e confiabilidade nos dados apresentados
Fortalecer a extensão universitária na UFC | Impacto dos resultados da extensão universitária da UFC | Dificuldades de operacionalização das ações extensionistas nos campi da UFC no interior | Ameaça | Operacionais | Falta de recursos materiais e transporte; infraestrutura insuficiente; falta de motivação dos docentes e técnicos para coordenarem ações de extensão; falta de motivação dos estudantes em participar das ações; pouca troca de experiências com os campi de Fortaleza. | Redução dos benefícios da extensão universitária para a comunidade local e para os estudantes
Fortalecer a extensão universitária na UFC | Impacto dos resultados da extensão universitária da UFC | Baixo envolvimento das ações de extensão com a sociedade. | Ameaça | Imagem/reputação | Não proporcionar atividades de interesse da sociedade; falta de divulgação externa das atividades de extensão e de seus resultados; dificuldade de compreensão do conceito de extensão; falta de comprometimento dos coordenadores extensionistas. | Poucas ações efetivas para a sociedade; comunidade externa não encontra serviços adequados às suas necessidades; redução da visibilidade da UFC na comunidade.
Fortalecer a extensão universitária na UFC | Impacto dos resultados da extensão universitária da UFC | Ausência de formalização da empresa júnior junto à UFC. | Ameaça | Legal/de conformidade | Falta de engajamento do professor orientador e dos membros da empresa júnior (EJ) para formalizar a EJ, falta de recursos financeiros; falta de força de trabalho na PREX para um acompanhamento sistemático. | Não reconhecimento institucional da EJ; impacto na cultura de empreendedorismo na universidade
Fortalecer a extensão universitária na UFC | Impacto dos resultados da extensão universitária da UFC | Realização de ações extensionistas sem cadastro na Prex. | Ameaça | Legal/de conformidade | Desconhecimento da RESOLUÇÃO Nº 04/CEPE, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2014.; falta de articulação sistemática da PREX com gestores de com unidades acadêmicas/administrativas e servidores não extensionistas; pouca efetividade da comunicação da PREX na UFC. | Redução do número de ações formalizadas na Prex; impacto negativo nos números finais do anuário estatístico e relatório de gestão; no caso de cursos e eventos, impossibilidade emissão de certificado; prejuízo ao participante devido ao não reconhecimento de certificados não emitidos na Prex.
Fortalecer a extensão universitária na UFC | Impacto dos resultados da extensão universitária da UFC | Falta de constância nas divulgações extensionistas da UFC. | Ameaça | Operacionais | Ausência de plano estruturado de divulgação; falta de servidores; ausência de insumos relacionados à área de comunicação para o setor. | Não divulgação de atividades extensionistas; Ausência de comunicação efetiva; cobertura de eventos realizados de maneira insatisfatória.
Fortalecer a extensão universitária na UFC | Impacto dos resultados da extensão universitária da UFC | Pouca produção científica na extensão da UFC. | Ameaça | Imagem/reputação | Pouco estímulo à produção científica na extensão; em atividades integradas a extensão é desprestigiada em relação à pesquisa. | Baixa geração de valor para a comunidade; menos reconhecimento para a UFC; desequilibrio na horizontalidade entre ensino, pesquisa e extensão.
Fortalecer a extensão universitária na UFC | Impacto dos resultados da extensão universitária da UFC | Baixo engajamento e interação nos conteúdos publicados nos canais da Prex para viabilizar a troca de experiências entre as ações de extensão. | Ameaça | Operacionais | Não atingimento do público alvo; não segmentação das publicações por área temática; publicações desestimulantes; excesso de informação rotineira. | Inviabilização da troca de experiências entre as ações de extensão da UFC
Fortalecer a extensão universitária na UFC | Parcerias externas nas ações de extensão da UFC | Não formalização da parceria junto a proplad | Ameaça | Legal/de conformidade | Desconhecimento por parte do coordenador da ação de extensão; Processo bastante burocrático;Falta de fluxo definido | Risco jurídico elevado, por não está em conformidade com a lei;Futura apuração de responsabilidades por conta de auditorias;Falta de prestação de contas;Uso indevido do espaço público
Fortalecer a extensão universitária na UFC | Parcerias externas nas ações de extensão da UFC | Desconhecimento pelo coordenador extensionista do processo de formalização da parceria externa nas ações de extensão | Ameaça | Operacionais | Pouco conhecimento sobre os trâmites processuais de formalização de parcerias;Sentimento de processo burocrático | Falta de homogeneização e/ou padronização da tramitação processual;Retrabalho; Desestímulo ao formalizar a parceria; morosidade.
Fortalecer a extensão universitária na UFC | Parcerias externas nas ações de extensão da UFC | O não alinhamento entre as nossas orientações no que tange a formalização com as da Procuradoria Geral | Ameaça | Operacionais | Divergências de conceitos e falta de padronização | Morosidade, retrabalho no que tange ao alinhamento das orientações
Fortalecer a extensão universitária na UFC | Parcerias externas nas ações de extensão da UFC
Fortalecer a extensão universitária na UFC | Parcerias externas nas ações de extensão da UFC
Fortalecer a extensão universitária na UFC | Parcerias externas nas ações de extensão da UFC
Fortalecer a extensão universitária na UFC | Parcerias externas nas ações de extensão da UFC
Fortalecer a extensão universitária na UFC | Parcerias externas nas ações de extensão da UFC
Fortalecer a extensão universitária na UFC | Parcerias externas nas ações de extensão da UFC
Fortalecer a extensão universitária na UFC | Parcerias externas nas ações de extensão da UFC
Fortalecer a extensão universitária na UFC | Parcerias externas nas ações de extensão da UFC
Fortalecer a extensão universitária na UFC | Parcerias externas nas ações de extensão da UFC
Fortalecer a extensão universitária na UFC
Fortalecer a extensão universitária na UFC
Fortalecer a extensão universitária na UFC
Fortalecer a extensão universitária na UFC
Fortalecer a extensão universitária na UFC
Fortalecer a extensão universitária na UFC

## ETAPA 3. AVALIAÇÃO DE RISCOS
Avaliação dos Riscos | [6 empty] | Avaliação dos Controles |  |  |  |  | Risco Residual
Evento de Risco | Probabilidade | P | Impacto | I | Risco Inerente (PxI) | Classificação do Risco Inerente | Controles Preventivos (descrever) | Controles de atenuação e recuperação (descrever) | Avaliação dos Controles | FAC | Risco Residual | Classificação do Risco Residual | Data da Última Avaliação
Não implantação da curricularização da extensão em todos os cursos de graduação da UFC até o prazo estabelecido pelo MEC. | Muito alta | 10 | Alto | 8 | 80 | Risco Extremo | Elaborar e disponibilizar mapeamento do processo de inserção curricular, do cadastro do PPC à integralização; realizar mentorias para a curricularização da Extensão; sistematizar diagnóstico e visitas ativas a cada Unidade Acadêmica da UFC acerca do tema; elaborar relatórios das visitas às Unidades com propostas de ação para os cursos visitados; criar e conduzir grupo de trabalho com PROGRAD e representantes de outros setores. | Aprimorar os controles preventivos. | Satisfatório | 0.4 | 32 | Risco Médio | 2023-06-01
Atraso na implantação da ferramenta de avaliação para concessão de bolsas no SIGAA/Ext. | Média | 5 | Médio | 5 | 25 | Risco Médio | Elaboração do memorial descritivo para a implantação da funcionalidade de Avaliação para concessão de bolsas no SIGAA/Ext; treinamento para operacionalizar a ferramenta | Estabelecer novo cronograma para implantação. | Inexistente | 1 | 25 | Risco Médio | 2023-06-01
Dificuldade de realizar acompanhamento in loco às ações de extensão. | Média | 5 | Médio | 5 | 25 | Risco Médio | Solicitar transporte através do contrato de transporte por aplicativo TáxiGov; solicitar servidores técnicos administrativos junto à PROGEP. | Realizar o acompanhamento de forma remota. | Satisfatório | 0.4 | 10 | Risco Médio | 2023-06-01
Não criação do Conselho Consultivo formado por coordenadores de ações de extensão para discutir e apoiar questões estruturais de impacto no desenvolvimento das atividades extensionistas. | Média | 5 | Baixo | 2 | 10 | Risco Médio | Elaborar minuta da portaria formalizando a criação do conselho consultivo da extensão; validar minuta da portaria com os coordenadores extensionistas; sensibilizar os coordenadores sobre a importância do conselho. | Estabelecer novo plano de trabalho para criação do conselho. | Inexistente | 1 | 10 | Risco Médio | 2023-06-01
Ausência de canal de comunicação efetivo e permanente para estreitar contato entre coordenadores extensionistas com vistas a ampliar o trabalho colaborativo. | Média | 5 | Alto | 8 | 40 | Risco Alto | Consultar coordenadores extensionistas sobre canais adequados à ampliação do trabalho colaborativo entre eles; estabelecer um plano de ação para o desenvolvimento do canal escolhido. | Aprimorar as ferramentas disponíveis. | Satisfatório | 0.4 | 16 | Risco Médio | 2023-06-01
Indisponibilidade de procedimentos sobre os processos da Prex | Muito baixa | 1 | Médio | 5 | 5 | Risco Baixo | Além dos procedimentos já organizados no site PREX (seções AÇÕES DE EXTENSÃO, BOLSAS DE EXTENSÃO, DECLARAÇÕES E CERTIFICADOS, DIVULGAÇÕES EXTENSIONISTAS e EMPRESAS JUNIORES DA UFC - menu lateral esquerdo), também há os procedimentos já listados no Portólio de Processos da PREX (https://prex.ufc.br/pt/portfolio-processos/). | Aprimorar as páginas, do site PREX, voltadas aos procedimentos. | Mediano | 0.6 | 3 | Risco Baixo | 2023-06-01
Indisponibilidade dos sistemas de relatório final e emissão de certificados. | Alta | 8 | Médio | 5 | 40 | Risco Alto | Elaboração de procedimentos operacionais relativos à plataforma; Manter infraestrutura adequada, suporte da STI. | Solicitar suporte da STI. | Fraco | 0.8 | 32 | Risco Médio | 2023-06-01
Não cumprir o plano de capacitação sobre os processos da Prex | Baixa | 2 | Médio | 5 | 10 | Risco Médio | Realização de campanhas de conscientização sobre a importância das ações de cacacitação; Verificar com a PROGEP a possibilidade de oferecer Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso (GECC) aos instrutores. Divulgação das capacitações disponibilizadas. | Aprimorar os controles preventivos. | Inexistente | 1 | 10 | Risco Médio | 2023-06-01
Apresentar informações inconsistentes nos painéis estratégicos da Extensão | Baixa | 2 | Médio | 5 | 10 | Risco Médio | Capacitar coordenadores extensionistas quanto ao preenchimento do relatório final, apuração dos dados no decorrer da execução da ação e procedimento para atualização dos painéis estratégicos. | Corrigir os dados. | Satisfatório | 0.4 | 4 | Risco Baixo | 2023-06-01
Dificuldades de operacionalização das ações extensionistas nos campi da UFC no interior | Alta | 8 | Médio | 5 | 40 | Risco Alto | Buscar parceiros externos e fontes de fomento, viabilizar a troca de experiências entre as ações de extensão dos campi de Fortaleza; desenvolver um sistema de comunicação que estimule a participação dos estudantes nas ações de extensão desenvolvidas nos campi. | Solicitar maior apoio orçamentário à administração superior . | Fraco | 0.8 | 32 | Risco Médio | 2023-06-01
Baixo envolvimento das ações de extensão com a sociedade. | Média | 5 | Alto | 8 | 40 | Risco Alto | Não aprovar propostas de ações de extensão sem público externo; estimular a realização de pesquisas com a sociedade; ampliar a divulgação das ações; facilitar o processo de compreensão da diretriz Impacto e Transformação Social da extensão para a comunidade universitária da UFC. | Realizar ações de capacitação dos coordenadores extensionistas. | Satisfatório | 0.4 | 16 | Risco Médio | 2023-06-01
Ausência de formalização da empresa júnior junto à UFC. | Média | 5 | Médio | 5 | 25 | Risco Médio | Oferecer ações de capacitação sobre formalização de EJ na UFC; criação de um fundo para apoiar as novas empresas juniores. | Aplicação das devidas sanções administrativas, civis e penais, conforme RESOLUÇÃO No 02/CEPE, DE 23 DE MARÇO DE 2021. | Mediano | 0.6 | 15 | Risco Médio | 2023-06-01
Realização de ações extensionistas sem cadastro na Prex. | Alta | 8 | Baixo | 2 | 16 | Risco Médio | Sensibilização e capacitação sobre o processo de cadastro, envio de relatório e certificação das ações. | Aprimorar os controles preventivos. | Mediano | 0.6 | 9.6 | Risco Baixo | 2023-06-01
Falta de constância nas divulgações extensionistas da UFC. | Alta | 8 | Alto | 8 | 64 | Risco Alto | Criação de um plano de comunicação para a PREX. | Buscar parceria com Coordenadoria de Comunicação e Marketing/UFC. | Fraco | 0.8 | 51.2 | Risco Alto | 2023-06-01
Pouca produção científica na extensão da UFC. | Média | 5 | Baixo | 2 | 10 | Risco Médio | Estimular a produção científica nas ações de extensão; Melhorar o Qualis da Revista Extensão em Ação. | Estabelecimento de uma prática sistemática de incentivo à produção científica nas ações de extensão. | Mediano | 0.6 | 6 | Risco Baixo | 2023-06-01
Baixo engajamento e interação nos conteúdos publicados nos canais da Prex para viabilizar a troca de experiências entre as ações de extensão. | Média | 5 | Médio | 5 | 25 | Risco Médio | Definir as principais mensagens e divulgá-las de forma consistente e diferenciada, impulsionando a troca de experiências extensionistas; segmentar as mensagens por públicos e canais; focar no que é estratégico. | Fazer contato direto com os atores extensionistas para sensibilizá-los quanto aos benefícios da troca de experiências para a execução da ação de extensão | Fraco | 0.8 | 20 | Risco Médio | 2023-06-01
Não formalização da parceria junto a proplad | Muito alta | 10 | Alto | 8 | 80 | Risco Extremo | com o novo fluxo criado, e o manual de parcerias publicado, a prex está em constante divulgação conscientizando a importancia da formalizacao das parcerias | Ao tomar conhecimento do ocorrido, entra-se em contato com o corodenador da açÃo explicando as consequencias da não formalização, com possíveis apuração de responsabilidades | Mediano | 0.6 | 48 | Risco Alto | 2023-06-01
Desconhecimento pelo coordenador extensionista do processo de formalização da parceria externa nas ações de extensão | Alta | 8 | Alto | 8 | 64 | Risco Alto | Promover de forma sistemática acompanhamento junto aos coordenadores, assim como capacitar a comunidade extensionista para formalização de parcerias externas | Realizar contato direto com o coordenador extensionista no que diz respeito às principais orientações no sentido de atenuar e/ou corrigir eventuais erros | Mediano | 0.6 | 38.4 | Risco Médio | 2023-06-01
O não alinhamento entre as nossas orientações no que tange a formalização com as da Procuradoria Geral | Alta | 8 | Alto | 8 | 64 | Risco Alto | Padronizar as orientações no que tange à formalização e parcerias | Buscar atualizações em prol da padronização das orientações | Satisfatório | 0.4 | 25.6 | Risco Médio | 2023-06-01
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0

## ETAPA 4. RESPOSTA AOS RISCOS
Resposta aos Riscos
Objetivo Estratégico | Evento de Risco | Opção de Tratamento | Justificativa da escolha da opção de tratamento
Fortalecer a extensão universitária na UFC | Não implantação da curricularização da extensão em todos os cursos de graduação da UFC até o prazo estabelecido pelo MEC. | Aceitar | O nível do risco está nas faixas de apetite a risco.
Fortalecer a extensão universitária na UFC | Atraso na implantação da ferramenta de avaliação para concessão de bolsas no SIGAA/Ext. | Aceitar | O nível do risco está nas faixas de apetite a risco.
Fortalecer a extensão universitária na UFC | Dificuldade de realizar acompanhamento in loco às ações de extensão. | Aceitar | O nível do risco está nas faixas de apetite a risco.
Fortalecer a extensão universitária na UFC | Não criação do Conselho Consultivo formado por coordenadores de ações de extensão para discutir e apoiar questões estruturais de impacto no desenvolvimento das atividades extensionistas. | Aceitar | O nível do risco está nas faixas de apetite a risco.
Fortalecer a extensão universitária na UFC | Ausência de canal de comunicação efetivo e permanente para estreitar contato entre coordenadores extensionistas com vistas a ampliar o trabalho colaborativo. | Aceitar | O nível do risco está nas faixas de apetite a risco.
Fortalecer a extensão universitária na UFC | Indisponibilidade de procedimentos sobre os processos da Prex | Aceitar | O nível do risco está nas faixas de apetite a risco.
Fortalecer a extensão universitária na UFC | Indisponibilidade dos sistemas de relatório final e emissão de certificados. | Aceitar | O nível do risco está nas faixas de apetite a risco.
Fortalecer a extensão universitária na UFC | Não cumprir o plano de capacitação sobre os processos da Prex | Aceitar | O nível do risco está nas faixas de apetite a risco.
Fortalecer a extensão universitária na UFC | Apresentar informações inconsistentes nos painéis estratégicos da Extensão | Aceitar | O nível do risco está nas faixas de apetite a risco.
Fortalecer a extensão universitária na UFC | Dificuldades de operacionalização das ações extensionistas nos campi da UFC no interior | Aceitar | O nível do risco está nas faixas de apetite a risco.
Fortalecer a extensão universitária na UFC | Baixo envolvimento das ações de extensão com a sociedade. | Aceitar | O nível do risco está nas faixas de apetite a risco.
Fortalecer a extensão universitária na UFC | Ausência de formalização da empresa júnior junto à UFC. | Aceitar | O nível do risco está nas faixas de apetite a risco.
Fortalecer a extensão universitária na UFC | Realização de ações extensionistas sem cadastro na Prex. | Aceitar | O nível do risco está nas faixas de apetite a risco.
Fortalecer a extensão universitária na UFC | Falta de constância nas divulgações extensionistas da UFC. | Mitigar | Necessidade de implementação de controles
Fortalecer a extensão universitária na UFC | Pouca produção científica na extensão da UFC. | Aceitar | O nível do risco está nas faixas de apetite a risco.
Fortalecer a extensão universitária na UFC | Baixo engajamento e interação nos conteúdos publicados nos canais da Prex para viabilizar a troca de experiências entre as ações de extensão. | Aceitar | O nível do risco está nas faixas de apetite a risco.
Fortalecer a extensão universitária na UFC | Não formalização da parceria junto a proplad | Compartilhar | Buscar todas as pro-reitorias envolvidas de modo a compartilharmos tal evento
Fortalecer a extensão universitária na UFC | Desconhecimento pelo coordenador extensionista do processo de formalização da parceria externa nas ações de extensão | Aceitar | O nível do risco está nas faixas de apetite a risco.
Fortalecer a extensão universitária na UFC | O não alinhamento entre as nossas orientações no que tange a formalização com as da Procuradoria Geral | Aceitar | O nível do risco está nas faixas de apetite a risco.
Fortalecer a extensão universitária na UFC

## ETAPA 5. ATIVIDADES DE CONTROLE
Plano de Tratamento | [7 empty] | Plano de Contingência
Evento de Risco | Opção de Tratamento | Responsável pelo Tratamento | Data prevista para início da implementação | Data prevista para o fim da implementação | Status | Ações preventivas | Monitoramento | Gatilho (descrever) | Ações de Contingência (descrever) | Responsável
Não implantação da curricularização da extensão em todos os cursos de graduação da UFC até o prazo estabelecido pelo MEC. | Aceitar
Atraso na implantação da ferramenta de avaliação para concessão de bolsas no SIGAA/Ext. | Aceitar
Dificuldade de realizar acompanhamento in loco às ações de extensão. | Aceitar
Não criação do Conselho Consultivo formado por coordenadores de ações de extensão para discutir e apoiar questões estruturais de impacto no desenvolvimento das atividades extensionistas. | Aceitar
Ausência de canal de comunicação efetivo e permanente para estreitar contato entre coordenadores extensionistas com vistas a ampliar o trabalho colaborativo. | Aceitar
Indisponibilidade de procedimentos sobre os processos da Prex | Aceitar
Indisponibilidade dos sistemas de relatório final e emissão de certificados. | Aceitar
Não cumprir o plano de capacitação sobre os processos da Prex | Aceitar
Apresentar informações inconsistentes nos painéis estratégicos da Extensão | Aceitar
Dificuldades de operacionalização das ações extensionistas nos campi da UFC no interior | Aceitar
Baixo envolvimento das ações de extensão com a sociedade. | Aceitar
Ausência de formalização da empresa júnior junto à UFC. | Aceitar
Realização de ações extensionistas sem cadastro na Prex. | Aceitar
Falta de constância nas divulgações extensionistas da UFC. | Mitigar | Coordenadoria de Promoção e Difusão da Extensão (CPDE) | 2023-03-01 | 2023-08-01 | Em implementação | Criar plano de comunicação da Prex; desenvolver dos novos meios estabelecidos pelo plano de comunicação; capacitar a equipe CPDE para uso das tecnologias necessárias; iniciar a produção de conteúdo dos novos meios. | Avaliação sistemática realizada pela CPDE | Atraso nas publicações extensionistas | Buscar integração junto à Coordenadoria de Comunicação e Marketing/UFC | CPDE/PREX
Pouca produção científica na extensão da UFC. | Aceitar
Baixo engajamento e interação nos conteúdos publicados nos canais da Prex para viabilizar a troca de experiências entre as ações de extensão. | Aceitar
Não formalização da parceria junto a proplad | Compartilhar | Diretor de contratos e convênios da proplad/pro-reitora de extensão | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Implementado | Criação de um novo fluxo e manual de parcerias externas | Reuniões com a comissão mista PREX/PROPLAD | identificação de uma ação de extensão cadastrada na prex que possui parceria, porém sem a devida formalização junto a proplad | procurar o coordenador da ação para explicarmos da necessidade de formalizacao para evitarmos possíveis apuracao de responsablidades | Diretor de contratos e convênios da proplad/pro-reitora de extensão
Desconhecimento pelo coordenador extensionista do processo de formalização da parceria externa nas ações de extensão | Aceitar
O não alinhamento entre as nossas orientações no que tange a formalização com as da Procuradoria Geral | Aceitar

## OCORRÊNCIAS DE RISCO
Ocorrências de Risco
Evento de Risco | Data da Ocorrência | Descrever ocorrência (descrever) | Responsável pela Solução | Solução (descrever) | Resultados (descrever)