## ETAPA 1. FIXAÇÃO DE OBJETIVOS
Planilha de Gerenciamento de Riscos Organizacionais - SECGOV
Unidade: | Secretaria de Cultura da Universidade Federal do Ceará – SECULT UFC.
Setor: | Divisão de Apoio Administrativo – DAAD
Responsável pelo gerenciamento: | Francisco Alves de Miranda / Célia Araújo de Cavalho
Processo | Objetivos do Processo
Acordo de Cooperação Técnica | Objetivo Geral: Celebrar acordo de cooperação técnica entre a Universidade Federal do Ceará e a Prefeitura Municipal de Chorozinho, visando uma ação do laboratório de arte e expressão para o fomento e fortalecimento das políticas públicas na área cultural.
Objetivos Específicos: Fornecer informações através do relatório de prestações de contas.
Objetivos Específicos: Estar em conformidade com a legislação vigente para o acordo de cooperação técnica.
Objetivos Específicos: Acompanhar as ações extensionistas, através dos cursos oferecidos dentro do prazo estabelecido.
Objetivos Específicos: Avaliar se o objetivo do acordo técnico foi atingido, preenchendo as informações no Sistema da Pró-Reitoria de Extensão – SIGAA PREX.
Objetivos Estratégicos: Fortalecer a extensão universitária na Universidade Federal do Ceará.
Objetivos Estratégicos: Aprimorar a formação do discente.
Objetivos Estratégicos: Assegurar aos discentes as condições necessárias para a excelência estudantil.
Objetivos Estratégicos: Potencializar a cultura artística e esportiva na Universidade Federal do Ceará, ampliando os mecanismos de financiamento e expandindo o acesso à comunidade acadêmica.

## ETAPA 2. IDENTIFICAÇÃO DE EVENT
Identificação dos Riscos
Processo | Fase | Evento de Risco (indicar) | Tipo de Risco | Categoria | Causas (descrever) | Consequências (descrever)
Acordo de Cooperação Técnica | Inicial | Falta de documentos comprobatórios | Ameaça | Legal / de Conformidade | Não observância dos documentos necessários | Não celebração do acordo
| Inicial | Beneficiamento do ente por parte do servidor ou vice-versa | Ameaça | Integridade | Nepotismo, Servidor agir de má fé, Oferta de recursos financeiros pelo ente. | Paralisação do processo, apuração de responsabilidades, não benefício à sociedade.
| Inicial | Não analisar corretamente a documentação | Ameaça | Operacionais | Servidor não capacitado para tal finalidade, falta de conhecimento da legislação. | Paralisação do processo, atraso da celebração de acordo.
| Inicial | Falta de informações dos entes do acordo | Ameaça | Operacionais | Primeira experiência laboral ou servidor recém empossado ou removido. | Atraso nas atividades do projeto
| Inicial | Inadimplência das partes do acordo | Ameaça | Legal / de Conformidade | Não comprovação das certidões fiscais e trabalhistas envolvendo as três esferas. | Comunicação com o ente para regularização, baixa celeridade do processo.
| Intermediária | Não acompanhamento das ações | Ameaça | Financeiros / Orçamentários | Não envio de relatórios por parte do coordenador, não capacitação dos servidores, falta de interesse, esquecimento. | Desvio de finalidade do projeto, má utilização dos recursos envolvidos.
| Final | Não cumprimento do prazo | Ameaça | Operacionais | Ultrapassar o limite das horas estabelecidas | Terá que refazer o calendário pois causa prejuízos ao orçamento e na prestação de contas, corre risco de cancelamento.

## ETAPA 3. AVALIAÇÃO DE RISCOS
Avaliação dos Riscos | [8 empty] | Avaliação dos Controles |  |  |  | Risco Residual
Processo | Riscos | Probabilidade | Peso | Impacto | I | Risco Inerente (PxI) | Classificação do Risco Inerente | Controles Preventivos (descrever) | Controles de atenuação e recuperação (descrever) | Avaliação dos Controles | FAC | Risco Residual | Classificação do Risco Residual | Data da Última Avaliação
Acordo de Cooperação Técnica | Falta de documentos comprobatórios | Média | 5 | Muito alto | 10 | 50 | Risco Alto | Especificação clara dos documentos no termo de convênio | Montar um check list com a documentação necessária para a celebração | Satisfatório | 0.4 | 20 | Risco Médio | 2022-10-11
| Beneficiamento do ente por parte do servidor ou vice-versa | Baixa | 2 | Muito alto | 10 | 20 | Risco Médio | Especificação clara no termo de convênio acerca da vedação de contratação com aqueles que tenham parentesco | Gerar um termo em que o conveniado declarará, deixando claro que se trata de violação legal, que não tem parentesco (verificar até qual grau) com representantes responsáveis pelo convênio | Satisfatório | 0.4 | 8 | Risco Baixo | 2022-10-11
| Não analisar corretamente a documentação | Alta | 8 | Alto | 8 | 64 | Risco Alto | Qualificar os servidores acerca da documentação necessária, informando sobre critérios de validade entre outros | Fazer treinamentos e reciclagens periódicas dos participantes | Mediano | 0.6 | 38.4 | Risco Médio | 2022-10-11
| Falta de informações dos entes do acordo | Média | 5 | Médio | 5 | 25 | Risco Médio | Descrição clara no edital do objeto, obrigações e direitos das partes | Verificação por parte de comissão | Satisfatório | 0.4 | 10 | Risco Médio | 2022-10-11
| Inadimplência das partes do acordo | Média | 5 | Alto | 8 | 40 | Risco Alto | Informação no termo de convenio de que o convenio somente pode ser celebrado mediante situação regular junto às Fazendas Federais, Estaduais e Municipais, bem como a necessidade da regularidade ao longo da execução do convênio | Acompanhamento no momento da celebração ao longo da execução do convênio | Satisfatório | 0.4 | 16 | Risco Médio | 2022-10-11
| Não acompanhamento das ações | Alta | 8 | Alto | 8 | 64 | Risco Alto | Criar cronograma de execução das atividades e calendário de apresentação dos relatórios | Condicionar o andamento das atividades ao cumprimento da fase anterior no que diz respeito ao cumprimento do cronograma | Satisfatório | 0.4 | 25.6 | Risco Médio | 2022-10-11
| Não cumprimento do prazo | Média | 5 | Médio | 5 | 25 | Risco Médio | Criar cronograma de execução das atividades e esclarecer as consequências da inexecução no prazo | Verificação e cobrança nos prazos corretos | Mediano | 0.6 | 15 | Risco Médio | 2022-10-11
.+

## ETAPA 4. RESPOSTA AOS RISCOS
Resposta aos Riscos
Processo | Fase | Evento de Risco | Opção de Tratamento | Justificativa da escolha da opção de tratamento
Acordo de Cooperação Técnica | Inicial | Falta de documentos comprobatórios | Aceitar
| Inicial | Beneficiamento do ente por parte do servidor ou vice-versa | Aceitar
| Inicial | Não analisar corretamente a documentação | Aceitar
| Inicial | Falta de informações dos entes do acordo | Aceitar
| Inicial | Inadimplência das partes do acordo | Aceitar
| Intermediária | Não acompanhamento das ações | Aceitar
| Final | Não cumprimento do prazo | Aceitar

## ETAPA 5. ATIVIDADES DE CONTROLE
Plano de Tratamento | [8 empty] | Plano de Contingência
Processo | Riscos | Opção de Tratamento | Responsável pelo Tratamento | Data prevista para início da implementação | Data prevista para o fim da implementação | Status | Ações preventivas | Monitoramento | Gatilho | Ações de Contingência | Responsável
Acordo de Cooperação Técnica | Falta de documentos comprobatórios | aceitar | Divisão de Apoio da Secult | 2021-11-22
| Beneficiamento do ente por parte do servidor ou vice-versa | aceitar | Divisão de Apoio da Secult | 2022-03-24
| Não analisar corretamente a documentação | aceitar | Divisão de Apoio da Secult | Não ocorrido no Acordo
| Falta de informações dos entes do acordo | aceitar | Ambos | Não ocorrido no Acordo
| Inadimplência das partes do acordo | aceitar | Ambos | Não ocorrido no Acordo
| Não acompanhamento das ações | aceitar | Divisão de Apoio da Secult | 2022-05-02
| Não cumprimento do prazo | aceitar | Direção da Secult UFC | 2022-05-02

## OCORRÊNCIAS DE RISCO
Ocorrências de Risco
Evento de Risco | Data da Ocorrência | Responsável pela Solução | Solução | Resultados