## Lista de Siglas
Sigla | Significado da Sigla
PROCULT | Pró-Reitoria de Cultura
COGE | Coordenadoria de Gestão
COPRI | Coordenadoria de Projetos e Relações Interinstitucionais
COCM | Coordenadoria de Conhecimento e Memória
CODPC | Coordenadoria de Difusão e Produção Cultural
CJA | Casa José de Alencar
CAEO | Casa Amarela Eusélio Oliveira
MAUC | Museu de Arte da UFC
RUFM | Rádio Universitária FM
MEMORIAL | Memorial da UFC
CONVIV | Centro de Convivência
SEARA | Seara da Ciência

## ETAPA 1. FIXAÇÃO DE OBJETIVOS
Planilha de Gerenciamento de Riscos de Integridade - SECGOV
Unidade: | Pró-Reitoria de Cultura
Setor: | Pró-Reitoria de Cultura
Responsável pelo gerenciamento: | Sandro Thomaz Gouveia
Processos
Processo (indicar) | Objetivos do Processo (Geral e específicos) (descrever)
Fortalecer a cultura, a memória e o patrimônio cultural da UFC | Expandir e fortalecer as iniciativas artístico-culturais mediante o fomento e promoção das ações na área da cultura, contemplando programas, projetos e equipamentos culturais, bem como o desenvolvimento do Plano de Cultura da UFC.
Fortalecer a cultura, a memória e o patrimônio cultural da UFC | Potencializar as iniciativas relacionadas ao fomento, gestão e produção cultural, estimulando a realização de parcerias internas e externas à universidade
Fortalecer a cultura, a memória e o patrimônio cultural da UFC | Difundir os acervos institucionais, artísticos e culturais.

## ETAPA 2. IDENTIFICAÇÃO DE EVENT
Identificação dos Riscos
Processo | Fase | Evento de Risco (indicar) | Tipo de Risco | Categoria | Tipo de Risco de Integridade | Causas (descrever) | Consequências (descrever)
Fortalecer a cultura, a memória e o patrimônio cultural da UFC | Expandir e fortalecer as iniciativas artístico-culturais | Interrupção ou cancelamento de iniciativas artístico-culturais por redução ou bloqueio de orçamento. | Ameaça | Financeiro/orçamentário | Não se aplica | Contingenciamento de recursos federais Dependência exclusiva de dotação orçamentária anual | A interrupção pode gerar cancelamento de eventos programados no calendário da Universidade e redução de alcançe das ações culturais.
Fortalecer a cultura, a memória e o patrimônio cultural da UFC | Expandir e fortalecer as iniciativas artístico-culturais | Direcionamento ou favorecimento indevido em editais e seleções de projetos culturais. | Ameaça | Integridade | Corrupção | Ausência de critérios objetivos e transparentes, falta de segregação de funções nas comissões de avaliação, ou participação de pessoas na comissão que podem ter amizade ou inimizade com coordenadores de projetos | Questionamentos administrativos e eventualmente jurídicos, dano à imagem da Procult, perda de confiança e até mesmo eventual responsabilização disciplinar
Fortalecer a cultura, a memória e o patrimônio cultural da UFC | Expandir e fortalecer as iniciativas artístico-culturais | Falhas ou irregularidades na contratação de serviços para ações culturais. | Ameaça | Operacionais | Fraude | Fragilidade na fiscalização contratual, termos de referência mal elaborados e contratação de fornecedores com sobrepreço ou superfaturamento | A principal consequencia seria prejuízo financeiro, além de fiscalização por órgãos de controle, comprometimento na entrega do evento e até mesmo responsabilização de gestores
Fortalecer a cultura, a memória e o patrimônio cultural da UFC | Expandir e fortalecer as iniciativas artístico-culturais | Reduzida participação da comunidade acadêmica e externa nas ações culturais promovidas. | Ameaça | Estratégico | Não se aplica | Pouca divulgação, programação desalinhada com interesses do público academico e conflito de agenda com outras atividades institucionais | Baixo impacto social das ações
Fortalecer a cultura, a memória e o patrimônio cultural da UFC | Expandir e fortalecer as iniciativas artístico-culturais | Utilização irregular de equipamentos e espaços culturais para fins particulares ou não autorizados. | Ameaça | Integridade | Desvio de Conduta | A fragilidade no controle de uso dos espaços seria a principal causa, além de falta de normativo claro de cessão dos espaços e falta de registro formal das solicitações e autorizações | Risco de responsabilização administrativa e danos ao patrimônio da UFC | Abuso de posição ou poder em favor de interesses privados
Fortalecer a cultura, a memória e o patrimônio cultural da UFC | Potencializar as iniciativas relacionadas ao fomento, gestão e produção cultural | Aumento da captação de recursos externos para ações culturais | Oportunidade | Estratégico | Não se aplica | Atuação estratégica da PROCULT buscando criar parcerias por meio de articulação institucional com parceiros e monitoramento de oportunidades externas | Ampliação do orçamento para investimento na área cultural, maior autonomia financeira e expansão do impacto social das ações
Fortalecer a cultura, a memória e o patrimônio cultural da UFC | Potencializar as iniciativas relacionadas ao fomento, gestão e produção cultural | Celebração de parcerias com instituições culturais externas sem análise prévia de conformidade jurídica e de alinhamento institucional. | Ameaça | Legal/de conformidade | Desvio de Conduta | Ausência de fluxo formal de análise de parcerias, pressão por execução rápida de eventos, falta de avaliação de riscos reputacionais | Responsabilização institucional por atos do parceiro, comprometimento da imagem da UFC, questionamentos pelos órgãos de controle
Fortalecer a cultura, a memória e o patrimônio cultural da UFC | Potencializar as iniciativas relacionadas ao fomento, gestão e produção cultural | Fortalecimento de rede institucional de parcerias culturais | Oportunidade | Estratégico | Não se aplica | Articulação com PROINTER, PREX e demais unidades, monitoramento de editais e políticas culturais externas e mapeamento de atores culturais estratégicos | Ampliação sustentável do fomento cultural, maior captação de recursos e apoio técnico, fortalecimento da política cultural institucional e maior visibilidade da UFC no cenário cultural regional e nacional
Fortalecer a cultura, a memória e o patrimônio cultural da UFC | Difundir os acervos institucionais, artísticos e culturais. | Dificuldade de acesso físico ou digital da comunidade aos acervos institucionais. | Ameaça | Estratégico | Não se aplica | Ausência de digitalização adequada, falta de acessibilidade arquitetônica ou comunicacional, divulgação insuficiente, infraestrutura tecnológica limitada | Baixo alcance social da política cultural, descumprimento de princípios institucionais (inclusão e acessibilidade) e redução do impacto das ações culturais no PDI
Fortalecer a cultura, a memória e o patrimônio cultural da UFC | Difundir os acervos institucionais, artísticos e culturais. | Ampliação da difusão digital dos acervos institucionais | Oportunidade | Estratégico | Não se aplica | Investimento em digitalização e tecnologia por meio de editais como o da FINEP, articulação com redes culturais e acadêmicas, alinhamento com políticas de inovação e internacionalização da UFC | Ampliação do alcance dos acervos, maior visibilidade institucional, valorização do patrimônio cultural e fortalecimento da imagem da UFC como referência cultural
Fortalecer a cultura, a memória e o patrimônio cultural da UFC | Difundir os acervos institucionais, artísticos e culturais. | Comprometimento da autenticidade, integridade ou rastreabilidade de documentos e bens culturais digitalizados. | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | Falta de controle de versões, acesso irrestrito aos arquivos digitais, inexistência de backup seguro e armazenamento redundante | Risco de adulteração de registros históricos, questionamentos jurídicos e acadêmicos e danos à credibilidade da PROCULT enquanto responsável da memória institucional
Fortalecer a cultura, a memória e o patrimônio cultural da UFC | Difundir os acervos institucionais, artísticos e culturais. | Subutilização ou baixa visibilidade dos acervos institucionais por ausência de estratégia estruturada de difusão. | Ameaça | Estratégico | Não se aplica | Falta de planejamento estratégico de comunicação cultural ,ausência de integração com outros setores e limitações tecnológicas para exposição virtual | Baixo retorno social do investimento em preservação, redução do reconhecimento da UFC como patrimônio cultural do Estado e dificuldade em justificar recursos para conservação e memória

## ETAPA 3. AVALIAÇÃO DE RISCOS
Avaliação dos Riscos | [6 empty] | Avaliação dos Controles |  |  |  |  | Risco Residual
Evento de Risco | Probabilidade | P | Impacto | I | Risco Inerente (PxI) | Classificação do Risco Inerente | Controles Preventivos (descrever) | Controles de atenuação e recuperação (descrever) | Avaliação dos Controles | FAC | Risco Residual | Classificação do Risco Residual | Data da Última Avaliação
Interrupção ou cancelamento de iniciativas artístico-culturais por redução ou bloqueio de orçamento. | Média | 5 | Muito alto | 10 | 50 | Risco Alto | Planejamento orçamentário anual com priorização de ações estratégicas, diversificação das fontes de financiamento, programação financeira compatível com o calendário da execução e monitoramento contínuo da execução orçamentária. | Redimensionamento de escopo das ações caso haja risco de não execução para formato híbrido ou digital, adiamento para o ano seguinte, parcerias para compartilhar custos, e detalhamento das atividades prioritárias. | Mediano | 0.6 | 30 | Risco Médio
Direcionamento ou favorecimento indevido em editais e seleções de projetos culturais. | Baixa | 2 | Muito alto | 10 | 20 | Risco Médio | Editais com critérios objetivos e claros, comissões de seleção com membros diversos, publicidade em todas as etapas das seleções. | Criação de um canal formal para impugnações e recursos, anulação do processo, se comprovada irregularidade e comunicação institucional transparente sobre medidas adotadas. | Satisfatório | 0.4 | 8 | Risco Baixo
Falhas ou irregularidades na contratação de serviços para ações culturais. | Média | 5 | Muito alto | 10 | 50 | Risco Alto | Planejamento detalhado da contratação, pesquisa de preços consistente, fiscalização do contrato, pesquisa de histórico da empresa contratada. | Acionamento dos setores da Proplad responsáveis pelas aplicação de sanções contratuais e substituição de fornecedor, quando possível. | Satisfatório | 0.4 | 20 | Risco Médio
Reduzida participação da comunidade acadêmica e externa nas ações culturais promovidas. | Média | 5 | Alto | 8 | 40 | Risco Alto | Plano de comunicação estruturado e abrangente, parcerias com outras unidades, divulgação antecipada do calendário. | Reformulação de estratégias de divulgação, aplicação de pesquisas de satisfação, promover as ações em outros formatos (híbrido, itinerante). | Mediano | 0.6 | 24 | Risco Médio
Utilização irregular de equipamentos e espaços culturais para fins particulares ou não autorizados. | Baixa | 2 | Muito alto | 10 | 20 | Risco Médio | Elaborar regulação para solicitação e uso formal dos espaços e equipamentos, sistema de agendamento, registro de responsáveis e termos de responsabilidade. | Suspensão de autorização de uso, exigência de que sejam reparados os danos. | Mediano | 0.6 | 12 | Risco Médio
Aumento da captação de recursos externos para ações culturais | Alta | 8 | Alto | 8 | 64 | Risco Alto | Mapeamento contínuo de oportunidades com ampla divulgação, aleboração de um banco de projetos estruturados e prontos para submissão, capacitação da equipe em elaboração de projetos e articulação institucional permanente. | Readequação de propostas para novos editais a fim de aproveitar o trabalho desenvolvido, e promover o redimensionamento do escopo do projeto. | Satisfatório | 0.4 | 25.6 | Risco Médio
Celebração de parcerias com instituições culturais externas sem análise prévia de conformidade jurídica e de alinhamento institucional. | Baixa | 2 | Muito alto | 10 | 20 | Risco Médio | Fluxo formal de tramitação com parecer jurídico obrigatório, de preferencia elaborado pela Procuradoria Federal junto à UFC, análise prévia de aderência ao PDI e às normas internas e checklist de conformidade documental. | Suspensão ou rescisão do instrumento, ajustes via termo aditivo, se possível e apuração de responsabilidades, se for o caso. | Forte | 0.2 | 4 | Risco Baixo
Fortalecimento de rede institucional de parcerias culturais | Média | 5 | Médio | 5 | 25 | Risco Médio | Plano de trabalho conjunto com metas definição formal de papéis e responsabilidades indicadores de desempenho (KPIs) instrumentos jurídicos padronizados instância de governança da rede | Avaliação periódica de desempenho das parcerias e ampliação de parceiros. | Mediano | 0.6 | 15 | Risco Médio
Dificuldade de acesso físico ou digital da comunidade aos acervos institucionais. | Média | 5 | Médio | 5 | 25 | Risco Médio | Adequação de acessibilidade física e digital, divulgação dos acervos disponibilizados e manutenção preventiva de sistemas e espaços. | Correção técnica de falhas em sistemas plano de continuidade de sistemas redundância de acesso (espelhos digitais) | Fraco | 0.8 | 20 | Risco Médio
Ampliação da difusão digital dos acervos institucionais | Alta | 8 | Alto | 8 | 64 | Risco Alto | Planejamento técnico prévio e cronograma com marcos e entregas. | Estabelecer critérios de migração Cirar um plano de transição Elaborar a gestão de riscos da mudança | Mediano | 0.6 | 38.4 | Risco Médio
Comprometimento da autenticidade, integridade ou rastreabilidade de documentos e bens culturais digitalizados. | Média | 5 | Muito alto | 10 | 50 | Risco Alto | Protocolos técnicos de digitalização, backup em mais de uma plataforma física e digital. | Restauração por meio de backups e revalidação documental quando possível. | Satisfatório | 0.4 | 20 | Risco Médio
Subutilização ou baixa visibilidade dos acervos institucionais por ausência de estratégia estruturada de difusão. | Média | 5 | Alto | 8 | 40 | Risco Alto | Estratégia estruturada de difusão cultural com ações de comunicação digital contínuas. Buscar também fazer o registro da quantidade de acessos e visitas. | Parcerias com mídia e instituições culturais. | Mediano | 0.6 | 24 | Risco Médio
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0

## ETAPA 4. RESPOSTA AOS RISCOS
Resposta aos Riscos
Processo | Fase | Evento de Risco | Opção de Tratamento | Justificativa da escolha da opção de tratamento
Fortalecer a cultura, a memória e o patrimônio cultural da UFC | Expandir e fortalecer as iniciativas artístico-culturais | Interrupção ou cancelamento de iniciativas artístico-culturais por redução ou bloqueio de orçamento. | Mitigar | A estratégia adequada é reduzir sua probabilidade e impacto por meio de planejamento financeiro, diversificação de fontes de recursos e priorização de ações estratégicas, além de manter constante diálogo com os setores responsáveis pela execução financeira (PROPLAD). Quanto a diversificação de fontes de recursos, pode-se usar a captação externa por meio de editais, emendas parlamenteres e termos de execução descentralizada, conforme ação estratégica "Articular projetos com a finalidade de captar recursos para a promoção de ações culturais" contida no PDI 2023-2027
Fortalecer a cultura, a memória e o patrimônio cultural da UFC | Expandir e fortalecer as iniciativas artístico-culturais | Direcionamento ou favorecimento indevido em editais e seleções de projetos culturais. | Evitar | Por se tratar de risco de natureza ética e legal, com potencial de dano reputacional e responsabilização administrativa, é imperativo que a Procult se estruture para impedir sua ocorrência, adotando critérios objetivos, comissões imparciais e ampla transparência.
Fortalecer a cultura, a memória e o patrimônio cultural da UFC | Expandir e fortalecer as iniciativas artístico-culturais | Falhas ou irregularidades na contratação de serviços para ações culturais. | Compartilhar | Deve-se compartilhar o risco com setores responsáveis por contratações, como a PROPLAD - responsável por elaboração das minutas contatuais e toda verificação de conformidade técnica-, com a Procuradoria Federai junto à UFC - que analisa aspectos inerentes a legalidade dos instruimentos. Esse compartilhamento acontece por meio de fluxos desenhados pela proplad de contratação.
Fortalecer a cultura, a memória e o patrimônio cultural da UFC | Expandir e fortalecer as iniciativas artístico-culturais | Reduzida participação da comunidade acadêmica e externa nas ações culturais promovidas. | Aceitar | O risco deve ser monitorado por meio de pesquisa de publico e engajamento nas ações promovidas pela Procult.
Fortalecer a cultura, a memória e o patrimônio cultural da UFC | Expandir e fortalecer as iniciativas artístico-culturais | Utilização irregular de equipamentos e espaços culturais para fins particulares ou não autorizados. | Mitigar | Por se tratar de risco relacionado ao uso indevido de bem público, a instituição deve adotar regulamentos, controles de acesso e responsabilização formal para impedir, ou minimizar, a ocorrência.
Fortalecer a cultura, a memória e o patrimônio cultural da UFC | Potencializar as iniciativas relacionadas ao fomento, gestão e produção cultural | Aumento da captação de recursos externos para ações culturais | Mitigar | O tratamento adequado é estruturar mecanismos de aumento de competitividade e diversificação de fontes, reduzindo o impacto da não captação, e explorando as oportunidades de captação.
Fortalecer a cultura, a memória e o patrimônio cultural da UFC | Potencializar as iniciativas relacionadas ao fomento, gestão e produção cultural | Celebração de parcerias com instituições culturais externas sem análise prévia de conformidade jurídica e de alinhamento institucional. | Evitar | É risco de não conformidade jurídica, com potencial de nulidade de atos e responsabilização. Deve ser tratado por meio de exigência obrigatória de parecer jurídico e fluxo processual formal.
Fortalecer a cultura, a memória e o patrimônio cultural da UFC | Potencializar as iniciativas relacionadas ao fomento, gestão e produção cultural | Fortalecimento de rede institucional de parcerias culturais | Mitigar | Não há como garantir integralmente a estabilidade das parcerias, mas é possível fortalecer sua ocorrência com governança estruturada e formalização adequada.
Fortalecer a cultura, a memória e o patrimônio cultural da UFC | Difundir os acervos institucionais, artísticos e culturais. | Dificuldade de acesso físico ou digital da comunidade aos acervos institucionais. | Mitigar | O risco pode ser reduzido por meio de investimentos em acessibilidade, digitalização e manutenção tecnológica, embora limitações estruturais e orçamentárias impeçam sua eliminação total. Deve-se, portanto, analisar o custo-benefício da manutenção - preventiva e corretiva - das plataformas de disponibilização dos acervos.
Fortalecer a cultura, a memória e o patrimônio cultural da UFC | Difundir os acervos institucionais, artísticos e culturais. | Ampliação da difusão digital dos acervos institucionais | Mitigar | A estratégia adequada é planejamento técnico, capacitação e acompanhamento de execução.
Fortalecer a cultura, a memória e o patrimônio cultural da UFC | Difundir os acervos institucionais, artísticos e culturais. | Comprometimento da autenticidade, integridade ou rastreabilidade de documentos e bens culturais digitalizados. | Mitigar | Deve-se adotar protocolos técnicos rigorosos, backups e controle de acesso para impedir a ocorrência.
Fortalecer a cultura, a memória e o patrimônio cultural da UFC | Difundir os acervos institucionais, artísticos e culturais. | Subutilização ou baixa visibilidade dos acervos institucionais por ausência de estratégia estruturada de difusão. | Mitigar | Pode ser mitigado por meio de planejamento de comunicação, integração com ensino e pesquisa e definição de indicadores de desempenho.

## ETAPA 5. ATIVIDADES DE CONTROLE
Plano de Tratamento | [7 empty] | Plano de Contingência
Evento de Risco | Opção de Tratamento | Responsável pelo Tratamento | Data prevista para início da implementação | Data prevista para o fim da implementação | Status | Ações preventivas | Monitoramento | Gatilho (descrever) | Ações de Contingência (descrever) | Responsável
Interrupção ou cancelamento de iniciativas artístico-culturais por redução ou bloqueio de orçamento. | Mitigar | Pró-Reitor de Cultura e Diretor do Equipamento Cultural | 2026-05-01 | 2026-12-31 | Em implementação | Planejamento orçamentário anual; priorização de ações estratégicas; diversificação de fontes (emendas, editais, parcerias). | Acompanhamento bimestral da execução orçamentária e dos limites de empenho. | Publicação de decreto de contingenciamento ou bloqueio ≥ 10% do orçamento previsto | Redimensionamento de eventos; migração para formato digital; reprogramação para exercício seguinte. | Pró-Reitor de Cultura e Diretor do Equipamento Cultural
Direcionamento ou favorecimento indevido em editais e seleções de projetos culturais. | Evitar | Coordenadoria de Projetos e Relações Interinstitucionais/PROCULT e Diretor dos Equipamentos Culturais | 2026-05-01 | 2026-12-31 | Em implementação | Critérios objetivos e claros no edital, comissão avaliadora plural e ampla publicidade dos critérios e resultados de cada fase. | Número de processos revisados juridicamente | Mesmos projetos sendo contemplados 2 ou mais vezes | Instalação de comissão de apuração; suspensão/anulação do edital se necessário. | Pró-Reitoria
Falhas ou irregularidades na contratação de serviços para ações culturais. | Compartilhar | Pró-Reitoria e Coordenadoria de Contratos e Convênios/PROPLAD | 2026-05-01 | 2026-12-31 | Não implementado | Estudo técnico preliminar e termo de referência bem fundamentados; pesquisa de preços; designação formal de fiscal. | Relatórios do fiscal de contrato e checklists pós-evento. | Falha na execução do projeto | Não cumprimento de ≥20% das entregas previstas | Pró-Reitoria e Coordenadoria de Contratos e Convênios/PROPLAD
Reduzida participação da comunidade acadêmica e externa nas ações culturais promovidas. | Aceitar | Coordenadoria de Difusão e Produção Cultural/PROCULT | 2026-05-01 | 2026-12-31 | Em implementação | Plano de comunicação anual, calendário antecipado, parcerias internas | Levantamento de quantitativo de público nos eventos e das interações nas redes sociais | Participação inferior ao previsto em 2 eventos consecutivos | Reforço de divulgação, reformulação de formato (híbrido ou semipresencial) e pesquisa de satisfação | Coordenadoria de Difusão e Produção Cultural/PROCULT
Utilização irregular de equipamentos e espaços culturais para fins particulares ou não autorizados. | Mitigar | Diretor do Equipamento Cultural | 2026-05-01 | 2026-12-31 | Em implementação | Regulamento formal, sistema padronizado de solicitação e agendamento, termo de responsabilidade. | Controle de agenda e registro de ocorrências | Identificação de uso não autorizado ou dano ao patrimônio | Suspensão do evento e buscar ressarcimento se possível | Diretor do Equipamento Cultural
Aumento da captação de recursos externos para ações culturais | Mitigar | Coordenadoria de Projetos e Relações Interinstitucionais/PROCULT | 2026-05-01 | 2026-12-31 | Em implementação | Monitoramento mensal de editais e registro em planilha institucional | Relatório semestral de propostas submetidas e aprovadas. | Recorrência no indeferimento de propostas | Redimensionamento de projetos e intensificação de submissões | Coordenadoria de Projetos e Relações Interinstitucionais/PROCULT
Celebração de parcerias com instituições culturais externas sem análise prévia de conformidade jurídica e de alinhamento institucional. | Evitar | Pró-Reitoria de Cultura, Coordenadoria de Contratos e Convênio/Proplad e Procuradoria Federal junto à UFC | 2026-05-01 | 2026-12-31 | Implementado | Fluxo obrigatório via processo administrativo com parecer jurídico. | Checklist de conformidade passando pelas instâncias responsáveis antes da assinatura do reitor | Processo que não segue o fluxo desenhado | Suspensão imediata do processo e abertura de processo administrativo para apuração de responsabilidades | Pró-Reitoria de Cultura, Coordenadoria de Contratos e Convênio/Proplad e Procuradoria Federal junto à UFC
Fortalecimento de rede institucional de parcerias culturais | Mitigar | Pró-Reitoria de Cultura | 2026-05-01 | 2026-12-31 | Em implementação | Formalização por acordos com termos de cooperação | Avaliação periódica das parcerias ativas | Identificação de parceiros em potencial sem parcerias ainda firmadas | Agenda formal de reuniões periódicas com parceiros | Pró-Reitoria de Cultura e Coordenadoria de Difusão e Produção Cultural/PROCULT
Dificuldade de acesso físico ou digital da comunidade aos acervos institucionais. | Mitigar | Pró-Reitoria de Cultura, Memorial da UFC e Museu de Arte da UFC | 2026-05-01 | 2026-12-31 | Em implementação | Aumentar o número de acervos digitalizados e garantir a acessibilidade | Indicadores de acesso aos acervos | Queda no acesso aos acervos físicos e digitais em 50% | Ampliação de horários e ações de divulgação | Pró-Reitoria de Cultura e Superintendência de Tecnologia da Informação
Ampliação da difusão digital dos acervos institucionais | Mitigar | Coordenadoria de Gestão/PROCULT, Museu de Arte da UFC e Memorial da UFC | 2026-05-01 | 2026-12-31 | Em implementação | Elaboração de plano técnico com cronograma, responsáveis e entregas definidas | Verificar o percentual de execução do cronograma | Identificaçaõ de crescimento de mais 10% no número de visitantes nesse formato em 6 meses | Alocação emergencial de equipe de TI e suporte externo | Coordenadoria de Gestão, Coordenadoria de Conhecimento e Memória/PROCULT e Memorial da UFC
Comprometimento da autenticidade, integridade ou rastreabilidade de documentos e bens culturais digitalizados. | Mitigar | Coordenadoria de Gestão/PROCULT, Museu de Arte da UFC e Memorial da UFC | 2026-05-01 | 2026-12-31 | Não implementado | Backup automáticos e periódicos, e controle de acesso | Verificação periódica da qualidade e acesso dos dados | Identificação de arquivos corrompidos ou de servidores inoperantes/inacessíveis | Backup dos acervos em servidor confiável | Pró-Reitoria de Cultura e Superintendência de Tecnologia da Informação
Subutilização ou baixa visibilidade dos acervos institucionais por ausência de estratégia estruturada de difusão. | Mitigar | Coordenadoria de Gestão/PROCULT, Museu de Arte da UFC e Memorial da UFC | 2026-05-01 | 2026-12-31 | Não implementado | Plano de difusão dos acervos e integração da equipe | Indicadores de acesso aos acervos | Queda na quantidade de acessos | Campanhas de divulgação específicas e parceria para divulgação dos acervos em outros ambientes, como escolas | Coordenadoria de Difusão e Produção Cultural, e Coordenadoria de Conhecimento e Memória/PROCULT

## OCORRÊNCIAS DE RISCO
Ocorrências de Risco
Evento de Risco | Data da Ocorrência | Descrição da Ocorrência (descrever) | Responsável pela Solução | Solução (descrever) | Resultados (descrever)