## ETAPA 1. FIXAÇÃO DE OBJETIVOS
Planilha de Gerenciamento de Riscos Organizacionais - SECGOV
Unidade: | Pró-reitoria de Cultura - PROCULT UFC
Setor: | Coordenadoria de Gestão
Responsável pelo gerenciamento: | Direção e Equipe Administrativa
Processos
Processo | Objetivos do Processo (Geral e específicos)
Programa de Promoção da Cultura Artística - PPCA | Objetivo Geral: O Programa de Promoção da Cultura Artística, ação estratégica da Pró-reitoria de Cultura da UFC, inserido no objetivo geral do PDI/UFC na área da Cultura, que tem como objetivo geral fortalecer a Cultura, a Memória e Patrimônio Cultural, busca oferecer aos proponentes e estudantes, condições para a promoção das manifestações culturais na UFC e no Estado do Ceará, através da produção e fruição de bens artístico-culturais.
Objetivo Específico 1: Promover o acesso de bolsas de cultura e arte da Universidade Federal do Ceará.
Objetivo Específico 2: Incentivar a produção de arte e cultura nos projetos realizados pela comunidade acadêmica da UFC.
Objetivo Específico 3: Promover o acesso aos bens artísticos culturais produzidos pelos projetos cadastrados no PPCA em seus processos de fruição.
Objetivo Específico 4: Contribuir para realização de contrapartidas sociais através das ações culturais dos projetos nas ações de extensão.

## ETAPA 2. IDENTIFICAÇÃO DE EVENT
Identificação dos Riscos
Processo | Fase | Evento de Risco (indicar) | Tipo de Risco | Categoria | Causas (descrever) | Consequências (descrever)
Programa de Promoção da Cultura Artística - PPCA | Inicial | Indisponibilidade orçamentária | Ameaça | Financeiro/orçamentário | Algum impedimento, resolução, portaria da PROPLAD e/ou dos recursos da união. | Prejuízo nas ações dos projetos que dependem de bolsas remuneradas.
| Inicial | Questionamentos administrativos e judiciais sobre falta de publicidade ou de transparência no processo de seleção | Ameaça | Imagem/reputação | Erro operacional da comissão organizadora no processo seletivo. | Falta de credibilidade e desinteresse por parte dos proponentes.
| Intermediária | Não desenvolvimento do projeto durante a vigência do programa | Ameaça | Operacionais | Falta de compromisso e ou estrutura para realização das ações do projeto. | Reduções dos números de ações no programa PPCA.
| Intermediária | Falta de acompanhamento dos projetos | Ameaça | Estratégico | Falta de equipe que possa gerenciar essa demanda. | Lacunas na mensuração de resultados dos projetos.
| Intermediária | Falta de comunicação (projetos e os gestores do programa) | Ameaça | Operacionais | Desorganização, falhas e atrasos na comunicação que geram ruídos. | Dificuldade no atendimento das solicitações dos projetos/gestão.
| Intermediária | Atraso no pagamento das bolsas | Ameaça | Financeiro/orçamentário | Problemas nos repasses de recursos financeiros. | Desestímulação e inviabilidade da presença dos bolsistas nas atividades dos projetos.
| Inicial | Poucas inscrições de projetos | Ameaça | Operacionais | Concorrências com outras editais, problemas na divulgação das inscrições. | Redução da oferta de bolsas do programa
| Intermediária | Análise insconsistente de documentos | Ameaça | Operacionais | Erro durante a análise dos documentos | Demora no cadastro do bolsista no sistema
| Inicial | Divulgação do resultado com erros | Ameaça | Operacionais | Equívoco durante a confecção do resultado final | Recebimentos de recursos pelos proponentes dos projetos
| Intermediária | Cadastro com insconsistência no sistema no SIPAC | Ameaça | Operacionais | Erro no cadastro dos bolsistas | Dados bancários não condiz com as normas do sistema financeiro
| Intermediária | Falha no preenchimento da folha de pagamento com relação a frequencia dos bolsistas | Ameaça | Operacionais | Falha na conferência dos dados da frequência dos bolsistas | Atraso no pagamento da bolsa.

## ETAPA 3. AVALIAÇÃO DE RISCOS
Avaliação dos Riscos | [6 empty] | Avaliação dos Controles |  |  |  |  | Risco Residual
Evento de Risco | Probabilidade | P | Impacto | I | Risco Inerente (PxI) | Classificação do Risco Inerente | Controles Preventivos (descrever) | Controles de atenuação e recuperação (descrever) | Avaliação dos Controles | FAC | Risco Residual | Classificação do Risco Residual | Data da Última Avaliação
Indisponibilidade orçamentária | Baixa | 2 | Muito alto | 10 | 20 | Risco Médio | Manter o orçamento do programa dentro do planejamento da universidade. | Aguardar o posicionamento do orgão superior até solução do problema | Mediano | 0.6 | 12 | Risco Médio | 2023-03-02
Questionamentos administrativos e judiciais sobre falta de publicidade ou de transparência no processo de seleção | Muito baixa | 1 | Baixo | 2 | 2 | Risco Baixo | Elaborar editais mais precisos e transparentes. | Responder com agilidade os questionamentos por vias oficiais da instituição | Forte | 0.2 | 0.4 | Risco Baixo | 2023-07-31
Não desenvolvimento do projeto durante a vigência do programa | Média | 5 | Médio | 5 | 25 | Risco Médio | Elaborar criterios de penalização no edital de seleção do PPCA | Sinalizar para os coordenadores a penalidade que ocorrerá caso o projeto não seja concluido | Satisfatório | 0.4 | 10 | Risco Médio | 2023-08-24
Falta de acompanhamento dos projetos | Alta | 8 | Alto | 8 | 64 | Risco Alto | Dispor de estrutura financeira e pessoal para acompanhamento dos projetos | Buscar meios estruturais para o desenvolvimento das atividades | Mediano | 0.6 | 38.4 | Risco Médio | 2023-08-24
Falta de comunicação (projetos e os gestores do programa) | Média | 5 | Alto | 8 | 40 | Risco Alto | Planejar reuniões mensais de diálogos com os projetos | Buscar diálogos mensais com os projetos | Satisfatório | 0.4 | 16 | Risco Médio | 2023-04-11
Atraso no pagamento das bolsas | Baixa | 2 | Muito alto | 10 | 20 | Risco Médio | Garantir o empenho como prioridade do orçamento na instituição | Conversar com os envolvidos sobre a situação do atraso e aguardar solução para o problema | Satisfatório | 0.4 | 8 | Risco Baixo | 2023-08-24
Poucas inscrições de projetos | Média | 5 | Médio | 5 | 25 | Risco Médio | Divulgar amplamente as inscrições | Acompanhar as inscrições e intensificar as divulgações caso necessário | Satisfatório | 0.4 | 10 | Risco Médio | 2023-01-16
Análise insconsistente de documentos | Baixa | 2 | Médio | 5 | 10 | Risco Médio | Fazer checkilist dos documentos do cadastro | Acompanhar e manter contato com bolsistas e coordenadores | Satisfatório | 0.4 | 4 | Risco Baixo | 2023-02-28
Divulgação do resultado com erros | Baixa | 2 | Médio | 5 | 10 | Risco Médio | Revisar as diferentes etapas da seleção antes da divulgação | Divulgar retificação do erro nos canais oficiais da Procult UFC | Satisfatório | 0.4 | 4 | Risco Baixo | 2023-01-31
Cadastro com insconsistência no sistema no SIPAC | Baixa | 2 | Médio | 5 | 10 | Risco Médio | Verificar com atenção todas as documentações enviadas pelos bolsistas antes do cadastro | Envio de comunicação aos coordenadores e bolsistas para envio dos documentos e correção no sistema. | Satisfatório | 0.4 | 4 | Risco Baixo | 2023-02-28
Falha no preenchimento da folha de pagamento com relação a frequência dos bolsistas | Baixa | 2 | Muito alto | 10 | 20 | Risco Médio | Revisar fluxo do processo de envio de folha de pagamento dos bolsistas e realizar conferência dos dados | Solicitar à Proplad a correção dos dados no processo da frequência de bolsistas no Sipac | Satisfatório | 0.4 | 8 | Risco Baixo | 2023-08-25

## ETAPA 4. RESPOSTA AOS RISCOS
5
Processo | Fase | Evento de Risco | Opção de Tratamento | Justificativa da escolha da opção de tratamento
Programa de Promoção da Cultura Artística - PPCA | Inicial | Indisponibilidade orçamentária | Compartilhar | Problemas orçamentários são resolvidos por instâncias superiores
| Intermediária | Questionamentos administrativos e judiciais sobre falta de publicidade ou de transparência no processo de seleção | Compartilhar | A unidade não dispõe de respaldo e conhecimento jurídicos suficientes
| Intermediária | Não desenvolvimento do projeto durante a vigência do programa | Mitigar | Elaborar cláusulas no edital que previnam os danos no programa
| Intermediária | Falta de acompanhamento dos projetos | Mitigar | Dado o alto risco, a falta de acompanhamento poderia incorrer em problemas de execução das atividades como, por exemplo, pagamentos para bolsistas que não atuaram.
| Intermediária | Falta de comunicação (projetos e os gestores do programa) | Mitigar | A falta de comunicação pode afetar o andamento dos projetos, pagamentos e execuções programadas
| Intermediária | Atraso no pagamento das bolsas | Compartilhar | Como o pagamento depende de outras instâncias, cujo atraso pode surgir delas, essa seria a forma mais adequada de tratar.
| Inicial | Poucas inscrições de projetos | Compartilhar | Considerando que há setores especializados em divulgação dentro da Universidade, compartilhar seria a opção adequada para tratamento desse risco.
| Intermediária | Análise insconsistente de documentos | Mitigar | Dado as diversas transtornos, que consumiriam o tempo da equipe com revisões, seria essa a melhor forma de tratar.
| Inicial | Divulgação do resultado com erros | Mitigar | Os transtornos, que envolveriam revisões e publicação de retificação, devem ser evitados a todo custo.
| Intermediária | Cadastro com insconsistência no sistema no SIPAC | Compartilhar | Uma vez que o preenchimento do formulário é de responsabilidade dos bolsistas e dos coordenadores, e envolvem outros setores como SIPAC, essa seria a alternativa mais adequada de tratamento.
| Intermediária | Falha no preenchimento da folha de pagamento com relação a frequencia dos bolsistas | Compartilhar | Uma vez que o preenchimento do formulário é de responsabilidade dos bolsistas e dos coordenadores, e envolvem outros setores como SIPAC, essa seria a alternativa mais adequada de tratamento.

## ETAPA 5. ATIVIDADES DE CONTROLE
Plano de Tratamento | [7 empty] | Plano de Contingência
Evento de Risco | Opção de Tratamento | Responsável pelo Tratamento | Data prevista para início da implementação | Data prevista para o fim da implementação | Status | Ações preventivas | Monitoramento | Gatilho (descrever) | Ações de Contingência (descrever) | Responsável
Indisponibilidade orçamentária | Compartilhar | Coordenadora de Conhecimento e Memória | 2023-12-15 | 2024-11-30 | Em implementação | Planejamento estratégico do orçamento das distribuições das bolsas do PPCA. | Acompanhar via sistema SEI os resultados das decisões acontecidas em reuniões sobre o planejamento orçamentário. | Atraso no empenho do orçamento do programa PPCA. | Reuniões imediatas da Comissão organizadora para discursão das medidas a serem tomadas. | Coordenadora de Conhecimento e Memória
Questionamentos administrativos e judiciais sobre falta de publicidade ou de transparência no processo de seleção | Compartilhar | Coordenadora de Conhecimento e Memória | 2023-12-15 | 2024-02-29 | Em implementação | Realizar as ações de publicização com uso de ferramentas de divulgação que garantam a transparência das informações. | Monitoramento do sistema SEI e emails da secretaria da unidade. | Ação recebida do questionamento identificando o problema para resoluções conjuntas. | Ser mais objetivo e direto nas propostas do programa PPCA | Coordenadora de Conhecimento e Memória
Não desenvolvimento do projeto durante a vigência do programa | Mitigar | Coordenadora de Conhecimento e Memória | 2023-12-15 | 2024-11-30 | Em implementação | Oferecer suporte administrativo e orientações sobre as penalidades. | Acompanhamento das ações do projeto. | Dificuldades na execução do projeto com relação às demandas necessárias para o andamento das atividades | Convocação dos coordenadores para manifestarem-se sobre a ausência das atividades. | Coordenadora de Conhecimento e Memória
Falta de acompanhamento dos projetos | Mitigar | Coordenadora de Conhecimento e Memória | 2023-12-15 | 2024-11-30 | Em implementação | Criar comissão de acompanhamento. | Supervisionar as atividades e orientar os projetos. | Falta de acompanhamento dos projetos | Buscar estruturas logísticas que auxiliem a criação da Comissão. | Coordenadora de Conhecimento e Memória
Falta de comunicação (projetos e os gestores do programa) | Mitigar | Coordenadora de Conhecimento e Memória | 2023-12-15 | 2024-11-30 | Em implementação | Disponibilzar canais de comunicação | Visualizar as demandas vingentes das atividades. | Falta de comunicação (projetos e os gestores do programa) | Disponibilizar encontros presenciais para possiveis falhas nas redes de comunicação. | Coordenadora de Conhecimento e Memória
Atraso no pagamento das bolsas | Compartilhar | Coordenadora de Conhecimento e Memória | 2023-12-15 | 2024-11-30 | Em implementação | Reuniões imediatas para discursão dos problemas | Através da resposta do sistema sobre o empenho | Ausência do pagamento na data prevista | Diálogo com os bolsistas atenuando o prazo | Coordenadora de Conhecimento e Memória
Poucas inscrições de projetos | Compartilhar | Coordenadora de Conhecimento e Memória | 2023-12-15 | 2024-02-29 | Em implementação | Dar ampla divulgação, em diversos canais e meios, das inscrições, edital e benefícios concedidos pelo programa. | Feito por meio do acompanhamento das inscrições pelo Forms | Número de inscrições baixo faltando 20 dias para o encerramento das incrições | Prorrogação das inscrições e ampliação da divulgação do Programa | Coordenadora de Conhecimento e Memória
Análise insconsistente de documentos | Mitigar | Coordenadora de Conhecimento e Memória | 2023-12-15 | 2024-11-30 | Em implementação | Montar check list de documentação a ser enviada para os coordenadores e bolsistas | Acompanhar se os documentos que estão chegando atendem o disposto no check list | Recorrência de documentos que chegam sem atentar para o check list | Comunicação por um canal mais direto ( como Lives nas redes sociais) com os bolsistas e coordenadores para tratar das dificuldades no preenchimento dos requisitos | Coordenadora de Conhecimento e Memória
Divulgação do resultado com erros | Mitigar | Coordenadora de Conhecimento e Memória | 2023-12-15 | 2024-02-29 | Em implementação | Participação por parte dos outros setores no processo de revisão e análise do resultado final tendo como base o edital publicado. | Revisão periódica dos procedimentos adotados para a concessão das bolsas | identificação posterior do erro na publicação | Retificar imediatamento a publicação com o resultado correto | Coordenadora de Conhecimento e Memória
Cadastro com insconsistência no sistema no SIPAC | Compartilhar | Coordenadora de Conhecimento e Memória | 2023-12-15 | 2024-10-25 | Em implementação | Esclarecer para os coordenadores e bolsistas a necessidade de apresentar toda a documentação correta a tempo, sem omissões, a fim de dar celeridade as implantações das bolsas | Acompanhar se os documentos que estão chegando atendem os exigidos | Recorrência de documentos que chegam sem atentar para o check list | Cobrar do coordenador do projeto as informações corretas para as correções no sistema. | Coordenadora de Conhecimento e Memória
Falha no preenchimento da folha de pagamento com relação a frequência dos bolsistas | Compartilhar | Coordenadora de Conhecimento e Memória | 2023-12-15 | 2024-10-25 | Em implementação | Revisar processo de envio da frequência de bolsistas | Acompanhar o envio das frequências dos bolsistas | Incoerência no preechimento da folha de pagamento dos bolsistas | Corrigir a inconsistência no Sistema Sipac e comunicar via SEI à Proplad | Coordenadora de Conhecimento e Memória

## OCORRÊNCIAS DE RISCO
Ocorrências de Risco
Evento de Risco | Data da Ocorrência | Descrição da Ocorrência (descrever) | Responsável pela Solução | Solução (descrever) | Resultados (descrever)
Questionamentos administrativos e judiciais sobre falta de publicidade ou de transparência no processo de seleção | 2023-03-01 | Questionamentos sobre a distribuição das bolsas contempladas. | Coordenadora de Conhecimento e Memória | Retificação do edital adotando critérios e transparência na redistribuição de bolsas. | Contemplar e fortalecer os projetos com a adição das bolsas.
Não desenvolvimento do projeto durante a vigência do programa | 2023-02-15 | Impossibilidade de cumprimento de tantos trâmites, considerando calendário, estrutura física e equipe. | Coordenadora de Conhecimento e Memória | Desligamento do projeto no programa do PPCA | Redistribuição da bolsa para os outros projetos.
Falta de acompanhamento dos projetos | 01/03 a 30/11/2023 | Os projetos não podem ser acompanhados de forma plena por falta de estrutura pessoal e logística. | Coordenadora de Conhecimento e Memória | Organizar equipe estrutura para tal fim. | Minimizar as falhas do programa para obter resultados satisfatórios às atividades dos projetos
Falta de comunicação (projetos e os gestores do programa) | 01/03 a 30/11/2023 | Falha na comunicação referente a discrição e compreensão dos problemas durante as ações das atividades dos projetos. | Coordenadora de Conhecimento e Memória | Agendamentos de encontros presenciais. | Solução de entraves existentes na comunicação.
Poucas inscrições de projetos | 07/12/2022 a 13/01/2023 | Poucas quantidade de inscrições de projetos | Coordenadora de Conhecimento e Memória | Ampliar o prazo de incrições e mais divulgação do Edital nas redes e mídias sociais | Aumento de inscrição dos projetos atingindo o exito
Análise insconsistente de documentos | 01/02/2023 a 01/03/2023 | Documentos não atende os requisitos do edital | Coordenadora de Conhecimento e Memória | Intensificar a análise dos documentos | Cadastro realizado corretamente
Divulgação do resultado com erros | 2023-01-18 | Divulgação errônea dos resultados de alguma etapa do processo seletivo | Coordenadora de Conhecimento e Memória | Criar uma comissão e intensificar a análise na hora da publicação dos resultados | Acerto na publicação dos resultados.
Cadastro com insconsistência no sistema no SIPAC | 01/02/0223 a 01/03/2023 | Digitação de dados com erro no sistema | Coordenadora de Conhecimento e Memória | Revisar os documentos com atenção na hora do cadastro | Dados cadastrado corretamente
Falha no preenchimento da folha de pagamento com relação a frequencia dos bolsistas | 24/03/2024 a 24/11/2023 | Envio das informações de frequência do bolsista com desatenção durante o preenchimento na folha de pagamento | Coordenadora de Conhecimento e Memória | Revisar os dados antes de gerar a folha de pagamento | Folha de pagamento gerada com exito.