## ETAPA 1. FIXAÇÃO DE OBJETIVOS
Planilha de Gerenciamento de Riscos de Integridade - SECGOV
Unidade: | Pró-Reitoria de Cultura
Setor: | Coordenadora de Conhecimento e Memória
Responsável pelo gerenciamento: | Glícia Maria Pontes Bezerra
Processo
Processo (indicar) | Objetivos do Processo (Geral e específicos) (descrever)
Programa de Promoção da Cultura Artística - PPCA | Objetivo Geral: O Programa de Promoção da Cultura Artística, ação estratégica da Pró-reitoria de Cultura da UFC, inserido no objetivo geral do PDI/UFC na área da Cultura, que tem como objetivo geral fortalecer a Cultura, a Memória e Patrimônio Cultural, busca oferecer aos proponentes e estudantes, condições para a promoção das manifestações culturais na UFC e no Estado do Ceará, através da produção e fruição de bens artístico-culturais.
Objetivo Específico 1: Promover o acesso de bolsas de cultura e arte da Universidade Federal do Ceará.
Objetivo Específico 2: Incentivar a produção de arte e cultura nos projetos realizados pela comunidade acadêmica da UFC.
Objetivo Específico 3: Promover o acesso aos bens artísticos culturais produzidos pelos projetos cadastrados no PPCA em seus processos de fruição.
Objetivo Específico 4: Contribuir para realização de contrapartidas sociais através das ações culturais dos projetos nas ações de extensão.

## ETAPA 2. IDENTIFICAÇÃO DE EVENT
Identificação dos Riscos
Processo | Fase | Evento de Risco (indicar) | Tipo de Risco | Categoria | Tipo de Risco de Integridade | Causas (descrever) | Consequências (descrever)
Programa de Promoção da Cultura Artística - PPCA | Inicial | Falsificações de documentos | Ameaça | Integridade | Fraude | Envio de documentações falsas, má fé. | Cadastro de projetos com documentações falsas.
| Intermediária | Desrespeito à diversidade | Ameaça | Integridade | Desvio de Conduta | Desconsiderar a pluralidade de grupos culturais | Privilégio à determinadas linguagens e expressões.
| Inicial | Favorecimento de projetos na distribuição de bolsas | Ameaça | Integridade | Corrupção | Falta de isonomia no julgamento da comissão de seleção | Distribuição injusta de bolsas.
| Intermediária | Desvio de função nas atividades dos bolsistas | Ameaça | Integridade | Desvio de Conduta | Não cumprir o plano de atividades do bolsista conforme previsto | Prejuízo à experiência formativa do bolsista.
| Intermediária | Não cumprimento das atividades prevista no projeto | Ameaça | Integridade | Desvio de Conduta | Falta de compromisso | Prejuízo no resultado do projeto. | Abuso de posição ou poder em favor de interesses privados

## ETAPA 3. AVALIAÇÃO DE RISCOS
Avaliação dos Riscos | [6 empty] | Avaliação dos Controles |  |  |  |  | Risco Residual
Evento de Risco | Probabilidade | P | Impacto | I | Risco Inerente (PxI) | Classificação do Risco Inerente | Controles Preventivos (descrever) | Controles de atenuação e recuperação (descrever) | Avaliação dos Controles | FAC | Risco Residual | Classificação do Risco Residual | Data da Última Avaliação
Falsificações de documentos | Muito baixa | 1 | Muito alto | 10 | 10 | Risco Baixo | Utilizar critérios de seleção no edital que promovam o respeito à diversidade | Contato com proponentes sobre o envio da documentação correta e alerta sobre a fraude | Satisfatório | 0.4 | 4 | Risco Baixo | 2023-03-02
Desrespeito à diversidade | Média | 5 | Médio | 5 | 25 | Risco Médio | Ter uma comissão de avaliação diversa e critérios de avaliação que promovam a diversidade | Revisão dos critérios e retificação de resultado da seleção | Satisfatório | 0.4 | 10 | Risco Médio | 2023-03-02
Favorecimento de projetos na distribuição de bolsas | Baixa | 2 | Muito alto | 10 | 20 | Risco Baixo | Utilizar critérios de avaliação que garantam isonomia na seleção e distribuição | Retificação de resultado da seleção | Satisfatório | 0.4 | 8 | Risco Baixo | 2023-02-28
Desvio de função nas atividades dos bolsistas | Baixa | 2 | Alto | 8 | 16 | Risco Baixo | Acompanhamento das ações dos projetos e atividades dos bolsistas | Solicitar aos coordenadores a correção da conduta com relação ao desvio nas funções e atividades dos bolsistas | Satisfatório | 0.4 | 6.4 | Risco Baixo | 2023-01-16
Não cumprimento das atividades prevista no projeto | Média | 5 | Muito alto | 10 | 50 | Risco Médio | Acompanhamento das ações dos projetos através de relatórios e contatos | Solicitar aos coordenadores o cumprimento das ações previstas e caso haja recorrência, suspender o projeto. | Satisfatório | 0.4 | 20 | Risco Médio | 2023-01-16

## ETAPA 4. RESPOSTA AOS RISCOS
Resposta aos Riscos
Processo | Fase | Evento de Risco | Opção de Tratamento | Justificativa da escolha da opção de tratamento
Programa de Promoção da Cultura Artística - PPCA | Inicial | Falsificações de documentos | Aceitar | A escolha se dá em função do nível de risco ser classificado como baixo e estar dentro de um nivel aceitável. Nesse caso, conforme o PGR, nenhum novo controle precisa ser implementado para mitigar o risco.
| Intermediária | Desrespeito à diversidade | Aceitar | A escolha se dá em função do nível de risco ser classificado como médio e estar dentro de um nivel aceitável. Nesse caso, conforme o PGR, nenhum novo controle precisa ser implementado para mitigar o risco.
| Inicial | Favorecimento de projetos na distribuição de bolsas | Aceitar | A escolha se dá em função do nível de risco ser classificado como baixo e estar dentro de um nivel aceitável. Nesse caso, conforme o PGR, nenhum novo controle precisa ser implementado para mitigar o risco.
| Intermediária | Desvio de função nas atividades dos bolsistas | Aceitar | A escolha se dá em função do nível de risco ser classificado como baixo e estar dentro de um nivel aceitável. Nesse caso, conforme o PGR, nenhum novo controle precisa ser implementado para mitigar o risco.
| Intermediária | Não cumprimento das atividades prevista no projeto | Aceitar | A escolha se dá em função do nível de risco ser classificado como médio e estar dentro de um nivel aceitável. Nesse caso, conforme o PGR, nenhum novo controle precisa ser implementado para mitigar o risco.

## ETAPA 5. ATIVIDADES DE CONTROLE
Plano de Tratamento | [7 empty] | Plano de Contingência
Evento de Risco | Opção de Tratamento | Responsável pelo Tratamento | Data prevista para início da implementação | Data prevista para o fim da implementação | Status | Ações preventivas | Monitoramento | Gatilho (descrever) | Ações de Contingência (descrever) | Responsável
Falsificações de documentos | Aceitar | Coordenadora de Conhecimento e Memória | 2023-12-15 | 2024-11-30 | Em implementação | Analisar com muita atenção as documentações enviadas na fase de inscrição de projetos | Acompanhar o envio da documentação na fase de inscrições | Incoerência nas informações documentais de proponentes | Corrigir a incoerência, cobrando do proponente a documentação correta e retificar o resultado se for o caso | Coordenadora de Conhecimento e Memória
Desrespeito à diversidade | Aceitar | Coordenadora de Conhecimento e Memória | 2023-12-15 | 2024-11-30 | Em implementação | Utilizar critérios de seleção no edital que promovam o respeito à diversidade | Revisar o edital periodicamente e de forma compartilhada entre a equipe diretamente envolvida e coordenadores | Verificação de unicidade ou recorrência de projetos do mesmo segmento sendo beneficiados | Corrigir a incoerência e retificar o resultado se for o caso | Coordenadora de Conhecimento e Memória
Favorecimento de projetos na distribuição de bolsas | Aceitar | Coordenadora de Conhecimento e Memória | 2023-12-15 | 2024-11-30 | Em implementação | Utilizar critérios de avaliação que garantam isonomia na seleção e distribuição | Revisar a tabela de critérios de forma compartilhada entre a equipe diretamente envolvida | Identificação de Incoerências na distribuição de bolsas | Corrigir a incoerência e retificar o resultado se for o caso | Coordenadora de Conhecimento e Memória
Desvio de função nas atividades dos bolsistas | Aceitar | Coordenadora de Conhecimento e Memória | 2023-12-15 | 2024-11-30 | Em implementação | Manter diálogo com bolsistas sobre as ações dos projetos e atividades realizadas | Acompanhar as ações do projeto | Desistência e desmotivação de bolsistas do projeto | Diálogo com os bolsistas e coordenadores para resolver a situação | Coordenadora de Conhecimento e Memória
Não cumprimento das atividades prevista no projeto | Aceitar | Coordenadora de Conhecimento e Memória | 2023-12-15 | 2024-11-30 | Em implementação | Acompanhar as ações dos projetos através de relatórios e contato periódico | Acompanhar as ações do projeto | Resultados inexpressivos | Diálogo com os coodenadores para retomada das atividades | Coordenadora de Conhecimento e Memória

## OCORRÊNCIAS DE RISCO
Ocorrências de Risco
Evento de Risco | Data da Ocorrência | Descrição da Ocorrência (descrever) | Responsável pela Solução | Solução (descrever) | Resultados (descrever)
Falsificações de documentos | 04/12/2023 a 22/12/2023 | Falsificações de documentos por parte de proponentes | Coordenadora de Conhecimento e Memória | Corrigir a incoerência, cobrando do proponente a documentação correta e retificar o resultado se for o caso | Dados cadastrado corretamente
Desrespeito à diversidade | 2023-01-25 | Verificação de muitos projetos do mesmo segmento sendo beneficiados ou seja falta de diversidade no programa | Coordenadora de Conhecimento e Memória | Corrigir a incoerência e retificar o resultado | Retificação do resultado
Favorecimento de projetos na distribuição de bolsas | 2023-02-09 | Incoerências na distribuição de bolsas | Coordenadora de Conhecimento e Memória | Corrigir a incoerência e retificar o resultado | Retificação do resultado
Desvio de função nas atividades dos bolsistas | 01/03 a 30/11/2023 | Desistência de bolsistas dos projetos | Coordenadora de Conhecimento e Memória | Diálogo com os bolsistas e coordenadores para resolver a situação | Bolsista realizando atividades previstas e estimulado
Não cumprimento das atividades prevista no projeto | 01/03 a 30/11/2023 | Poucos resultados apresentados pelo projeto, não realização de contrapartidas | Coordenadora de Conhecimento e Memória | Diálogo com os coodenadores para retomada das atividades | Projeto seguindo seu planejamento de ações