## Equipe Responsável
Nome | Siape | Unidade | Competência
Marlon Bruno Matos Paiva | 1851899 | PROGEP | Gestor responsável pelo gerenciamento de riscos
Brunna Grasiella Matias Silveira | 2186946 | DICON/CODEC/PROGEP | Equipe Técnica Designada
Islane Vidal Fonteles | 2039289 | COLEP/PROGEP | Equipe Técnica Designada
Saulo de Sousa Nogueira Costa | 1330972 | COLEP/PROGEP | Equipe Técnica Designada
Ana Sarah Maia Barbosa | 3353191 | DICON/CODEC/PROGEP | Equipe Responsável pelo Plano de Tratamento e Contingência
Bianca Bezerra do Real | 1150230 | DICON/CODEC/PROGEP | Equipe Responsável pelo Plano de Tratamento e Contingência
Bruna Taiane Ferreira Da Silva | 2090269 | DICON/CODEC/PROGEP | Equipe Responsável pelo Plano de Tratamento e Contingência
Glicielle Bezerra de Queiroz | 2324711 | DICON/CODEC/PROGEP | Equipe Responsável pelo Plano de Tratamento e Contingência
Ita Valeska Saraiva Silva | 3085603 | DICON/CODEC/PROGEP | Equipe Responsável pelo Plano de Tratamento e Contingência
Teana Fátima Brandão de Souza | 1829928 | DICON/CODEC/PROGEP | Equipe Responsável pelo Plano de Tratamento e Contingência

## ETAPA 1. FIXAÇÃO DE OBJETIVOS
Unidade: | Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas
Setor: | Divisão de Concursos e Admissões – DICON
Responsável pelo gerenciamento: | Portaria nº 9569/PROGEP/UFC, de 03 de dezembro de 2025.
Processos
Processo (indicar) | Objetivo do Processo (descrever) | Objetivo Específico do Mapa Estratégico
Concurso Público para Docente Efetivo do Magistério Superior | Realizar Concurso Público para provimento de vaga de Docente Efetivo do Magistério Superior da UFC. | Garantir a Excelência na Gestão de Pessoas

## ETAPA 2. IDENTIFICAÇÃO DE EVENT
Identificação dos Riscos
Processo | Fase | Evento de Risco | Tipo de Risco | Categoria | Tipo de Risco de Integridade | Causas (descrever) | Consequências (descrever)
Concurso Público para Docente Efetivo do Magistério Superior |  | Demora de análise e tramitação do processo na DICON | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | Demora, por parte da unidade interessada, em sanar as pendências solicitadas pela DICON; Morosidade no processo de quebra de Dedicação Exclusiva Demora na decisão sobre destinação da vaga pela Administração Superior; Indefinição do conceito de setor de estudo do edital ou área de conhecimento; Acúmulo de trabalho na DICON; Falta de servidores para suprir a demanda da DICON. | Atraso no lançamento do edital; Atraso no provimento da vaga; Demora na homologação do concurso; Prorrogação do contrato de substituto; Abertura de novo processo de seleção de docente substituto.
Concurso Público para Docente Efetivo do Magistério Superior |  | Divulgação de dados sensíveis e/ou sigilosos (violação ao sigilo funcional) | Ameaça | Integridade | Corrupção | Falta de restrição de acesso a dados do certame, tendo em vista que fica disponível para todas as unidades por onde o processo tramita; Treinamento inadequado dos servidores responsáveis; Falta de ferramentas institucionais para a proteção de dados (como ferramentas para tarjar documentos, caso seja necessário, por exemplo); Falta de responsabilização. | Quebra do princípio da impessoalidade (Improbidade Administrativa); Burla à igualdade de condições no concurso; Violação à lei de acesso à informação bem como a outras normas aplicáveis aos concursos (como por exemplo, IN 23/2023 MGI, que resguarda o sigilo dos nomes dos membros da Comissão de Heteroidentificação); Uso de dados pelos servidores (seja da DICON ou das outras unidades por onde o processo tramita); Prejuízo a pessoa que teve os dados divulgados (em caso de vazamento de dados pessoais); Desrespeito à LGPD; Judicialização da demanda.
Concurso Público para Docente Efetivo do Magistério Superior |  | Desrespeito à diversidade no atendimento ao público | Ameaça | Integridade | Desvio de Conduta | Falta de treinamento periódico para atendimento ao público; Servidores não capacitados para atendimento ao público; Falta de profissionalismo. | Reclamações relativas ao trabalho da DICON; Responsabilização do servidor; Judicialização pelo ofendido.
Concurso Público para Docente Efetivo do Magistério Superior |  | Comunicação com o candidato prejudicada | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | Edital que não seja claro, que não contenha uma linguagem simples ou acessível; Divulgação insuficiente dos contatos da CCV; Indefinição de competências de cada unidade envolvida no concurso. | Insatisfação dos candidatos; Ineficiência no atingimento do público alvo estipulado; Judicialização de demanda.
Concurso Público para Docente Efetivo do Magistério Superior |  | Execução inadequada das fases do concurso devido à indefinição de responsabilidades institucionais | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | Fluxos insuficientes para a condução do processo; Falta ou insuficiência de orientação às unidades acadêmicas. Normas internas da UFC que não definem tais papéis; Desconhecimento das normas aplicáveis; Ausência de manuais; Acúmulo de trabalho na DICON; Falha de comunicação dos departamentos com a DICON; Falta de iniciativa dos atores envolvidos na execução dos certames em rever as normas internas. Desconhecimento, pelas unidades acadêmicas, que existem instâncias jurídicas que podem ser consultadas para sanar dúvidas. | Judicialização do concurso; Inconformidades no certame; Não observância dos procedimentos previstos nas normas pelos departamentos/centros; Maior propensão a inconformidades no certame; Excesso de atendimentos na DICON para esclarecer dúvidas Maior propensão à riscos de integridade.
Concurso Público para Docente Efetivo do Magistério Superior |  | Ausência de calendário de editais de professor efetivo | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | Falta de organização interna; Pressão de departamentos e centros para que os editais sejam lançados rapidamente, assim que surge a demanda. | Sobrecarga de trabalho na DICON, ocasionando atraso de outras demandas.
Concurso Público para Docente Efetivo do Magistério Superior |  | Tomada de decisão sem o direcionamento jurídico institucional | Ameaça | Legal/de conformidade | Não se aplica | Ausência de entendimento consolidado de temas relacionados; Falta de repositório de notas técnicas da COLEP. | Responsabilização de servidores ou da própria UFC Inconformidades dos atos administrativos
Concurso Público para Docente Efetivo do Magistério Superior |  | Perda de prazo da prorrogação do concurso | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | Esquecimento da unidade acadêmica; Falta de interesse da unidade em prorrogar o concurso; Decisão intempestiva pela prorrogação do edital do concurso; Dependência da manifestação de interesse da unidade, em tempo hábil, para a DICON agir | Realização de novo concurso; Não provimento de vaga; Judicialização; Provimento indevido.

## ETAPA 3. AVALIAÇÃO DE RISCOS
|  |  | Avaliação dos Riscos | [5 empty] | Avaliação dos Controles |  |  |  |  | Risco Residual
Evento de Risco | Causas (descrever) | Consequências (descrever) | Probabilidade | P | Impacto | I | Risco Inerente (PxI) | Classificação do Risco Inerente | Controles Preventivos | Controles de atenuação e recuperação | Avaliação dos Controles | FAC | Risco Residual | Classificação do Risco Residual | Data da Última Avaliação
Demora de análise e tramitação do processo na DICON | Demora, por parte da unidade interessada, em sanar as pendências solicitadas pela DICON; Morosidade no processo de quebra de Dedicação Exclusiva Demora na decisão sobre destinação da vaga pela Administração Superior; Indefinição do conceito de setor de estudo do edital ou área de conhecimento; Acúmulo de trabalho na DICON; Falta de servidores para suprir a demanda da DICON. | Atraso no lançamento do edital; Atraso no provimento da vaga; Demora na homologação do concurso; Prorrogação do contrato de substituto; Abertura de novo processo de seleção de docente substituto. | Alta | 8 | Médio | 5 | 40 | Risco Alto | - Distribuição equilibrada de processos pela chefia - Planilha documentadora | - Priorização dos processos urgentes; - Realocação de processos | Mediano | 0.6 | 24 | Risco Médio | 2025-11-26
Divulgação de dados sensíveis e/ou sigilosos (violação ao sigilo funcional) | Falta de restrição de acesso a dados do certame, tendo em vista que fica disponível para todas as unidades por onde o processo tramita; Treinamento inadequado dos servidores responsáveis; Falta de ferramentas institucionais para a proteção de dados (como ferramentas para tarjar documentos, caso seja necessário, por exemplo); Falta de responsabilização. | Quebra do princípio da impessoalidade (Improbidade Administrativa); Burla à igualdade de condições no concurso; Violação à lei de acesso à informação bem como a outras normas aplicáveis aos concursos (como por exemplo, IN 23/2023 MGI, que resguarda o sigilo dos nomes dos membros da Comissão de Heteroidentificação); Uso de dados pelos servidores (seja da DICON ou das outras unidades por onde o processo tramita); Prejuízo a pessoa que teve os dados divulgados (em caso de vazamento de dados pessoais); Desrespeito à LGPD; Judicialização da demanda. | Alta | 8 | Alto | 8 | 64 | Risco Alto | - Classificação do processo com o restrito no SEI - Orientação referente ao sigilo profissional - Divulgação após a publicação do edital | AUSENTE | Fraco | 0.8 | 51.2 | Risco Alto | 2025-11-26
Desrespeito à diversidade no atendimento ao público | Falta de treinamento periódico para atendimento ao público; Servidores não capacitados para atendimento ao público; Falta de profissionalismo. | Reclamações relativas ao trabalho da DICON; Responsabilização do servidor; Judicialização pelo ofendido. | Baixa | 2 | Muito Baixo | 1 | 2 | Risco Baixo | - Atender com cortesia e urbanidade - Convergência dos atendimentos via Central de atendimento | AUSENTE | Satisfatório | 0.4 | 0.8 | Risco Baixo | 2025-11-26
Comunicação com o candidato prejudicada | Edital que não seja claro, que não contenha uma linguagem simples ou acessível; Divulgação insuficiente dos contatos da CCV; Indefinição de competências de cada unidade envolvida no concurso. | Insatisfação dos candidatos; Ineficiência no atingimento do público alvo estipulado; Judicialização de demanda. | Alta | 8 | Baixo | 2 | 16 | Risco Médio | - Diversificação dos meios de comunicação (Presencial, e-mail) - Direcionamentos dos temas (o que cabe à Progep, CCV ou à unidade acadêmica) - Informações no site (atribuições da DICON, período de atendimento, canais de comunicação) | - Atendimento com linguagem simples, clara e objetiva | Mediano | 0.6 | 9.6 | Risco Baixo | 2025-11-26
Execução inadequada das fases do concurso devido à indefinição de responsabilidades institucionais | Fluxos insuficientes para a condução do processo; Falta ou insuficiência de orientação às unidades acadêmicas. Normas internas da UFC que não definem tais papéis; Desconhecimento das normas aplicáveis; Ausência de manuais; Acúmulo de trabalho na DICON; Falha de comunicação dos departamentos com a DICON; Falta de iniciativa dos atores envolvidos na execução dos certames em rever as normas internas. Desconhecimento, pelas unidades acadêmicas, que existem instâncias jurídicas que podem ser consultadas para sanar dúvidas. | Judicialização do concurso; Inconformidades no certame; Não observância dos procedimentos previstos nas normas pelos departamentos/centros; Maior propensão a inconformidades no certame; Excesso de atendimentos na DICON para esclarecer dúvidas Maior propensão à riscos de integridade. | Muito alta | 10 | Alto | 8 | 80 | Risco Extremo | - Resolução ad referendum 18/2025/CEPE - Divulgação das competências da DICON - Notas Técnicas da COLEP - Reunião sobre concursos com as unidades acadêmicas - Pronunciamentos da Procuradoria - Atendimento às unidades | - Atendimento às unidades - Instâncias recursais e administração superior (Progep e Gabinete do Reitor) | Fraco | 0.8 | 64 | Risco Alto | 2025-11-26
Ausência de calendário de editais de professor efetivo | Falta de organização interna; Pressão de departamentos e centros para que os editais sejam lançados rapidamente, assim que surge a demanda. | Sobrecarga de trabalho na DICON, ocasionando atraso de outras demandas. | Muito alta | 10 | Médio | 5 | 50 | Risco Alto | AUSENTE | AUSENTE | Inexistente | 1 | 50 | Risco Alto | 2025-11-26
Tomada de decisão sem o direcionamento jurídico institucional | Ausência de entendimento consolidado de temas relacionados; Falta de repositório de notas técnicas da COLEP. | Responsabilização de servidores ou da própria UFC Inconformidades dos atos administrativos | Alta | 8 | Alto | 8 | 64 | Risco Alto | - Consulta à COLEP e/ou Procuradoria | - Consulta à COLEP e/ou Procuradoria - Encaminhar a decisão para alguma instância superior | Fraco | 0.8 | 51.2 | Risco Alto | 2025-11-26
Perda de prazo da prorrogação do concurso | Esquecimento da unidade acadêmica; Falta de interesse da unidade em prorrogar o concurso; Decisão intempestiva pela prorrogação do edital do concurso; Dependência da manifestação de interesse da unidade, em tempo hábil, para a DICON agir | Realização de novo concurso; Não provimento de vaga; Judicialização; Provimento indevido. | Alta | 8 | Alto | 8 | 64 | Risco Alto | - Planilha de controle da validade dos concursos; - Concentração de setores de estudos em editais únicos; - Homologação única e uniforme dos aprovados; - Atendimento às unidades sobre a validade do concurso | - Prorrogação do edital | Forte | 0.2 | 12.8 | Risco Médio | 2025-12-15

## ETAPA 4. RESPOSTA AOS RISCOS
Evento de Risco |  | Opção de Tratamento | Justificativa da escolha da opção de tratamento
Demora de análise e tramitação do processo na DICON | Risco Médio | Aceitar
Divulgação de dados sensíveis e/ou sigilosos (violação ao sigilo funcional) | Risco Alto | Mitigar
Desrespeito à diversidade no atendimento ao público | Risco Baixo | Aceitar
Comunicação com o candidato prejudicada | Risco Baixo | Aceitar
Execução inadequada das fases do concurso devido à indefinição de responsabilidades institucionais | Risco Alto | Mitigar
Ausência de calendário de editais de professor efetivo | Risco Alto | Mitigar
Tomada de decisão sem o direcionamento jurídico institucional | Risco Alto | Mitigar
Perda de prazo da prorrogação do concurso | Risco Médio | Aceitar

## ETAPA 5. ATIVIDADES DE CONTROLE
Evento de Risco | Plano de Tratamento | [6 empty] | Plano de Contingência
| Opção de Tratamento | Responsável pelo Tratamento | Data prevista para início da implementação | Data prevista para o fim da implementação | Status | Ações preventivas | Monitoramento | Gatilho | Ações de Contingência | Responsável
Demora de análise e tramitação do processo na DICON | Aceitar
Divulgação de dados sensíveis e/ou sigilosos (violação ao sigilo funcional) | Mitigar | Coordenadora da Coordenadoria de Desenvolvimento e Carreira Diretora da Divisão de Concursos e Admissões | 2025-12-25 | 2026-12-26 | Não implementado | - Definição de usuários com senha para cada computador por cada divisão; - Troca periódica de senha dos e-mails do setor; - Utilização da sala de reuniões para tratamento de assuntos sigilosos ou delicados; - Capacitação em temas pertinentes à segurança da informação; | Anual | Identificação de vazamento de dados | Apuração de responsabilidade | Pró-Reitora de Gestão de Pessoas
Desrespeito à diversidade no atendimento ao público | Aceitar
Comunicação com o candidato prejudicada | Aceitar
Execução inadequada das fases do concurso devido à indefinição de responsabilidades institucionais | Mitigar | Gestor responsável pela gestão de Riscos da PROGEP; Diretor da DIES; Presidente da CCV; Membros do CEPE; Chefias/Representantes das Unidades Acadêmicas, Secretaria de Governança, Comitê de Governança | 2025-01-26 | 2027-01-27 | Em implementação | - Definição de novos fluxos do processo; - Mapeamento de processo; - Sugerir a reformulação da Resolução nº 05/2019 CEPE; - Convergência dos concursos para a CCV; - Propor como boa pratica a criação de manuais para aplicação da Resolução; - Realizar novo gerenciamento de riscos na Câmara de atividades meio do Comitê de Governança após a finalização do primeiro edital docente como todas as unidades envolvidas (Progep, CCV, Proplad, Representante de Unidade Acadêmica etc) | Anual | Normativos que não definem com clareza os papeis de cada ator no processo de concurso | - Remeter à Administração Superior e aos órgãos jurídicos da Universidade; | Gestor responsável pela gestão de Riscos da PROGEP; Chefias/Representantes das Unidades Acadêmicas
Ausência de calendário de editais de professor efetivo | Mitigar | Gestor responsável pela gestão de Riscos da PROGEP; Membros do CEPE; Chefias/Representantes das Unidades Acadêmicas | 2025-01-26 | 2027-01-27 | Não implementado | - Propor a criação de calendário interno a ser validado pela PROGEP - Propor a criação de calendário externo a ser aprovado pelo CEPE - Propor estabelecimento de calendário de editais compatível com a futura resolução de distribuição de vagas docentes | Anual | Sobreposição de editais | - Priorizar o atendimento da demanda e, se necessário, solicitar prorrogação de datas; | Gestor responsável pela gestão de Riscos da PROGEP
Tomada de decisão sem o direcionamento jurídico institucional | Mitigar | Gestor responsável pela gestão de Riscos da PROGEP | 2024-07-24 | 2025-12-01 | Em implementação | - Fazer levantamento das consultas que precisam ser feitas; - Verificar as consultas já realizadas anteriormente; - Propor a priorização das demandas da DICON para que sejam atendidas no prazo; - Incentivar a consulta à COLEG por parte das Unidades Acadêmicas - Elaborar FAQ dos concursos | Anual | Recepção de questionamento que não possua disposição normativa clara acerca de determinadas situações | - Remeter à Administração Superior e aos órgãos jurídicos da Universidade; | Gestor responsável pela gestão de Riscos da PROGEP; Chefias/Representantes das Unidades Acadêmicas
Perda de prazo da prorrogação do concurso | Aceitar

## OCORRÊNCIAS DE RISCO
Ocorrências de Risco
Evento de Risco | Descrição da ocorrência | Data da Ocorrência | Responsável pela Solução | Solução (descrever) | Resultados (descrever)
Demora de análise e tramitação do processo na DICON | A demora foi decorrente da mudança de gestão (reitoria), da mudança da IN 23/2023/MGI, criação da CCV, aprovação da resolução e decisão da nova gestão de distribuição das vagas | 2025-11-25 | DICON Gestão da Progep Reitoria | Agrupar novas vagas no mesmo edital Conferir o conteúdo do edital | Edital publicado e revisado com as novas vagas
Comunicação com o candidato prejudicada | Solicitação de Ouvidoria e reclamação no Ministério Público questionando pontos do edital | 2025-11-25 | DICON Gestão da Progep Reitoria | Resposta às solicitações | Edital de retificação publicado Solicitação de ouvidoria respondida
Execução inadequada das fases do concurso devido à indefinição de responsabilidades institucionais | Unidade Acadêmica solicita instruções procedimentais e dúvidas jurídicas de realização do concurso | 2025-11-25 | DICON COLEP Gestão da Progep Reitoria | Elaborar parecer Instruir a unidade acadêmica Decidir o impasse entre as unidades | Resposta da demanda caso a caso

## SIGLAS
Sigla | Significado da Sigla
CCV | Central de Concursos e Verificações
CEPE | Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão
CODEC | Coordenadoria de Desenvolvimento e Carreira
COLEG | Coordenadoria-Geral de Legislação do Gabinete da Reitoria
COLEP | Coordenadoria de Legislação de Pessoal e Controle
DICON | Divisão de Concursos e Admissões
DIES | Divisão de Experiência do Servidor
FAQ | Frequently Asked Questions
IN | Instrução Normativa
LGPD | Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
MGI | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos
PROGEP | Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas
SEI | Sistema Eletrônico de Informações
UFC | Universidade Federal do Ceará