## Lista de Siglas
Sigla | Significado da Sigla
EPP | Escritório de Processos da Progep
PROGEP | Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas
DIES/CORE/PROGEP | Divisão de Experiência do Servidor
COLEG/PROGEP | Coordenadoria de Legislação de Pessoal e Controle
CORE/PROGEP | Coordenadoria de Relacionamento e Experiência do Servidor
SECGOV | Secretaria de Governança

## Equipe Responsável
Nº | Nome | Siape | Unidade | Competência
| Marlon Bruno Matos Paiva | 1851899 | PROGEP | Gestor responsável pelo gerenciamento de riscos
| Islane Vidal Fonteles | 2039289 | COLEG/PROGEP | Equipe Técnica Designada
| Leopoldo Viana Frota | 2957225 | DIES/CORE/PROGEP | Equipe Técnica Designada
| Saulo de Sousa Nogueira Costa | 1330972 | COLEG/PROGEP | Equipe Técnica Designada
| Karla Isabelle Holanda de Bastos Fernandes de Lima | 1914688 | DIES/CORE/PROGEP | Equipe Responsável pelo Plano de Tratamento e Contingência
| Raquel da Silva Costa | 2018954 | DIES/CORE/PROGEP | Equipe Responsável pelo Plano de Tratamento e Contingência

## ETAPA 1. FIXAÇÃO DE OBJETIVOS
Planilha de Gerenciamento de Riscos Organizacionais - SECGOV
Unidade: | PROGEP
Setor: | Divisão de Experiência do Servidor – DIES
Responsável pelo gerenciamento: | Portaria nº 273/PROGEP/UFC, de 19 de janeiro de 2024 (4744360).
Processos
Processo (indicar) | Objetivo do Processo (descrever) | Objetivo Específico do Mapa Estratégico
Mapeamento de Processos do Escritório de Processos - EPP | Realizar o mapeamento dos processos da área de gestão de pessoas e manter o seu constante aprimoramento. | Garantir a Excelência na Gestão de Pessoas.

## ETAPA 2. IDENTIFICAÇÃO DE EVENT
Identificação dos Riscos
Processo | Fase | Evento de Risco (indicar) | Tipo de Risco | Categoria | Causas (descrever) | Consequências (descrever)
Mapeamento de Processos do Escritório de Processos - EPP |  | Falta de engajamento das equipes das subunidades da progep no mapeamento | Ameaça | Operacionais | - Descrédito no trabalho; - Histórico de mapeamentos mal sucedidos; - Mudanças constantes de metodologia; - Trabalho adicional; e - Falta de conhecimento da metodologia. | - Dificuldade na implementação de melhorias; - Desatualização do processo mapeado; - Dificuldade de expansão do mapeamento de processos; e - Descumprimento do prazo de entrega.
Mapeamento de Processos do Escritório de Processos - EPP |  | Execução do mapeamento sem análise crítica do processo | Ameaça | Estratégico | - Despreparo da equipe para identificar melhorias; - Ausência de uma efetiva gestão dos processos mapeados; e - Falta de capacitação/aprimoramento da equipe executante. | - Dificuldade em identificar todos os problemas e as possíveis oportunidades de melhorias; - Mapear apenas por formalidade, para documentar; - Desperdício de força de trabalho; e - Descumprimento da Etapa 9 - Relatórios de melhorias do Plano de Gestão de Riscos da UFC.
Mapeamento de Processos do Escritório de Processos - EPP |  | Mapeamento incompleto do processo (falta de mapeamento ponta a ponta) | Ameaça | Operacionais | - Dispersão das atividades do processo em diversas subunidades da Progep; e - Desconhecimento do processo completo. | - Ocultação de fases/atividades do processos; - Problemas de precisão e entendimento das regras e procedimentos de cada processo; - Mapeamento com informações incompletas ou incorretas, o que pode levar a problemas de eficiência, qualidade no gerenciamento de riscos; e - Divergência entre o que está documentado e como é efetivamente executado.
Mapeamento de Processos do Escritório de Processos - EPP |  | Execução do mapeamento por pessoal não capacitado | Ameaça | Operacionais | - Inclusão no EPP de servidor não capacitado; e - Falta de capacitação institucional para o mapeamento de processos. | - Execução inadequada do mapeamento de processos; e - Mapeamento com informações incompletas ou incorretas, o que pode levar a problemas de eficiência, qualidade no gerenciamento de riscos.
Mapeamento de Processos do Escritório de Processos - EPP |  | Descumprimento do plano de mapeamento dos processos críticos | Ameaça | Estratégico | - Solicitação de mapeamento do processo não crítico; - Planejamento que não contempla a realidade; e - Falta de comprometimento da liderança. | - Mapeamento de processos não críticos; - Gerenciamento de riscos de processos não estratégicos; - Baixo retorno estratégico do trabalho; - Comprometimento de força de trabalho em atividades banais; e - Pendências com a governança institucional.
Mapeamento de Processos do Escritório de Processos - EPP |  | Falta de monitoramento dos processos mapeados | Ameaça | Operacionais | - Falta de pessoal para execução do monitoramento; - Falta de capacitação para realizar o monitoramento dos processos já mapeados; e - Falta de sistema adequado para realizar o monitoramento de maneira ágil. | - Não identificação se as melhorias propostas estão sendo realmente implementadas; e - Não identificação se os processos estão gerando resultados positivos.
Mapeamento de Processos do Escritório de Processos - EPP |  | Mudança de metodologia de mapeamento de processos | Ameaça | Operacionais | - Mudança de gestão; e - Decisão do Comitê de Governança. | - Retrabalho para adaptação à nova metodologia; - Revisão de todos os processos mapeados com a antiga metodologia; - Comprometimento de força de trabalho; - Novo Treinamento para a nova metodologia; e - Descrédito no trabalho da equipe de mapeamento.

## ETAPA 3. AVALIAÇÃO DE RISCOS
Avaliação dos Riscos | [8 empty] | Avaliação dos Controles |  |  |  |  | Risco Residual
Evento de Risco | Causas (descrever) | Consequências (descrever) | Probabilidade | P | Impacto | I | Risco Inerente (PxI) | Classificação do Risco Inerente | Controles Preventivos (descrever) | Controles de atenuação e recuperação (descrever) | Avaliação dos Controles | FAC | Risco Residual | Classificação do Risco Residual | Data da Última Avaliação
Falta de engajamento das equipes das subunidades da progep no mapeamento | - Descrédito no trabalho; - Histórico de mapeamentos mal sucedidos; - Mudanças constantes de metodologia; - Trabalho adicional; e - Falta de conhecimento da metodologia. | - Dificuldade na implementação de melhorias; - Desatualização do processo mapeado; - Dificuldade de expansão do mapeamento de processos; e - Descumprimento do prazo de entrega. | Média | 5 | Médio | 5 | 25 | Risco Médio | - Descrição das atividades do EPP no site da Progep; - Apresentação para as equipes explicando o trabalho e a metodologia empregada; - Plano de ação do mapeamento; e - Reunião de encerramento apresentando o trabalho finalizado. | AUSENTE | Mediano | 0.6 | 15 | Risco Médio | 2024-01-18
Execução do mapeamento sem análise crítica do processo | - Despreparo da equipe para identificar melhorias; - Ausência de uma efetiva gestão dos processos mapeados; e - Falta de capacitação/aprimoramento da equipe executante. | - Dificuldade em identificar todos os problemas e as possíveis oportunidades de melhorias; - Mapear apenas por formalidade, para documentar; - Desperdício de força de trabalho; e - Descumprimento da Etapa 9 - Relatórios de melhorias do Plano de Gestão de Riscos da UFC. | Alta | 8 | Alto | 8 | 64 | Risco Alto | - Capacitação informal em mapeamento de processos; - Planejamento de mapeamento de processos críticos da Progep; e - Mentoria da SECGOV. | AUSENTE | Fraco | 0.8 | 51.2 | Risco Alto | 2024-01-18
Mapeamento incompleto do processo (falta de mapeamento ponta a ponta) | - Dispersão das atividades do processo em diversas subunidades da Progep; e - Desconhecimento do processo completo. | - Ocultação de fases/atividades do processos; - Problemas de precisão e entendimento das regras e procedimentos de cada processo; - Mapeamento com informações incompletas ou incorretas, o que pode levar a problemas de eficiência, qualidade no gerenciamento de riscos; e - Divergência entre o que está documentado e como é efetivamente executado. | Alta | 8 | Alto | 8 | 64 | Risco Alto | - Entrevista com as subunidades para identificar todas as atividades do processo; - Reuniões de ajuste do processo; - Formulário de Mapeamento de Processos; - Guia de preenchimento do formulário; e - Guia de Modelagem para Mapeamento de Processos. | - Reuniões de ajuste do processo; - Reunião de encerramento apresentando o trabalho finalizado; - Validação do processo pelos diretores e coordenadores envolvidos e pró-reitor; e - Planilha interna de controle dos processos mapeados. | Satisfatório | 0.4 | 25.6 | Risco Médio | 2024-01-18
Execução do mapeamento por pessoal não capacitado | - Inclusão no EPP de servidor não capacitado; e - Falta de capacitação institucional para o mapeamento de processos. | - Execução inadequada do mapeamento de processos; e - Mapeamento com informações incompletas ou incorretas, o que pode levar a problemas de eficiência, qualidade no gerenciamento de riscos. | Muito alta | 10 | Alto | 8 | 80 | Risco Extremo | - Realização de Curso de capacitação da SECGOV antes de realizar o mapeamento; e - Material disponibilizado pela SECGOV (Guias). | - Mentoria com a SECGOV para tirar dúvidas da metodologia. | Satisfatório | 0.4 | 32 | Risco Médio | 2024-01-23
Descumprimento do plano de mapeamento dos processos críticos | - Solicitação de mapeamento do processo não crítico; - Planejamento que não contempla a realidade; e - Falta de comprometimento da liderança. | - Mapeamento de processos não críticos; - Gerenciamento de riscos de processos não estratégicos; - Baixo retorno estratégico do trabalho; - Comprometimento de força de trabalho em atividades banais; e - Pendências com a governança institucional. | Alta | 8 | Alto | 8 | 64 | Risco Alto | - Aprovação do planejamento em reunião colegiada da CIGOV (Comissão Interna de Governança da Progep); - Estabelecimento de critérios de escolha dos processos críticos; e - Estabelecimento dos processos críticos em acordo com o PDI da UFC. | - Negociação de novo prazo para atender a SECGOV. | Mediano | 0.6 | 38.4 | Risco Médio | 2024-01-23
Falta de monitoramento dos processos mapeados | - Falta de pessoal para execução do monitoramento; - Falta de capacitação para realizar o monitoramento dos processos já mapeados; e - Falta de sistema adequado para realizar o monitoramento de maneira ágil. | - Não identificação se as melhorias propostas estão sendo realmente implementadas; e - Não identificação se os processos estão gerando resultados positivos. | Alta | 8 | Muito Alto | 10 | 80 | Risco Extremo | - Planilha interna de acompanhamento dos processos. | AUSENTE | Fraco | 0.8 | 64 | Risco Alto | 2024-01-23
Mudança de metodologia de mapeamento de processos | - Mudança de gestão; e - Decisão do Comitê de Governança. | - Retrabalho para adaptação à nova metodologia; - Revisão de todos os processos mapeados com a antiga metodologia; - Comprometimento de força de trabalho; - Novo Treinamento para a nova metodologia; e - Descrédito no trabalho da equipe de mapeamento. | Muito alta | 10 | Muito Alto | 10 | 100 | Risco Extremo | - Memória do processo de mapeamento; e - Material disponibilizado pela SECGOV (Guias). | AUSENTE | Fraco | 0.8 | 80 | Risco Extremo | 2024-01-23

## ETAPA 4. RESPOSTA AOS RISCOS
Resposta aos Riscos
Processo | Fase | Evento de Risco |  | Opção de Tratamento | Justificativa da escolha da opção de tratamento
Mapeamento de Processos do Escritório de Processos - EPP |  | Falta de engajamento das equipes das subunidades da progep no mapeamento | Risco Médio | Aceitar
Mapeamento de Processos do Escritório de Processos - EPP |  | Execução do mapeamento sem análise crítica do processo | Risco Alto | Mitigar
Mapeamento de Processos do Escritório de Processos - EPP |  | Mapeamento incompleto do processo (falta de mapeamento ponta a ponta) | Risco Médio | Mitigar | Tendo em vista que o objetivo do mapeamento é realizar o mapeamento dos processos da área de gestão de pessoas e manter o seu constante aprimoramento, o presente evento ofende diretamente o objetivo deste processo, desperdiçando trabalho da equipe e tornando o produto final sem valor decisório.
Mapeamento de Processos do Escritório de Processos - EPP |  | Execução do mapeamento por pessoal não capacitado | Risco Médio | Aceitar
Mapeamento de Processos do Escritório de Processos - EPP |  | Descumprimento do plano de mapeamento dos processos críticos | Risco Médio | Aceitar
Mapeamento de Processos do Escritório de Processos - EPP |  | Falta de monitoramento dos processos mapeados | Risco Alto | Compartilhar
Mapeamento de Processos do Escritório de Processos - EPP |  | Mudança de metodologia de mapeamento de processos | Risco Extremo | Compartilhar

## ETAPA 5. ATIVIDADES DE CONTROLE
Plano de Tratamento | [7 empty] | Plano de Contingência
Evento de Risco | Opção de Tratamento | Responsável pelo Tratamento | Data prevista para início da implementação | Data prevista para o fim da implementação | Status | Ações preventivas | Monitoramento | Gatilho (descrever) | Ações de Contingência (descrever) | Responsável
Falta de engajamento das equipes das subunidades da progep no mapeamento | Aceitar
Execução do mapeamento sem análise crítica do processo | Mitigar | Servidoras do Escritório de Processos | 2024-02-01 | 2025-02-01 | Não implementado | - Solicitar à SECGOV treinamento para a execução da Etapa 9 - Relatório de melhorias; - Solicitar à SECGOV um manual procedimental para a execução da Etapa 9 - Relatório de melhorias; - Elaborar um Relatório Anual de Atividades do Escritório de Processos da Progep. | Anual | - No momento da elaboração do relatório; - Quando solicitado pela gestão | - Revisar o relatório, incluindo a análise crítica; - Incluir a análise crítica no momento da revisão do mapeamento do processo; | Servidoras do Escritório de Processos
Mapeamento incompleto do processo (falta de mapeamento ponta a ponta) | Mitigar | Servidoras do Escritório de Processos | 2024-04-01 | 2025-04-01 | Não implementado | - Propor a inclusão, na trilha de aprendizagem, de cursos sobre execução do Mapeamento de Processos para os servidores da Progep; - Divulgar, entres as subunidades estudadas, o planejamento anual de mapeamento dos processos; - Elaborar um estudo para identificar as principais dificuldades (gargalos) do mapeamento de processos na Progep; - Adaptar a metodologia para a realidade da Progep. | Anual | - No momento da execução do mapeamento; - Na apresentação final para a subunidade; - Na análise técnica da SECGOV; - Na revisão do processo. | - Corrigir o mapeamento do processo; - Solicitar a mudança do processo no Portfólio de Processos da UFC; | Servidoras do Escritório de Processos
Execução do mapeamento por pessoal não capacitado | Aceitar | Servidoras do Escritório de Processos | [7 empty] | Servidoras do Escritório de Processos
Descumprimento do plano de mapeamento dos processos críticos | Aceitar | Servidoras do Escritório de Processos | [7 empty] | Servidoras do Escritório de Processos
Falta de monitoramento dos processos mapeados | Compartilhar | Servidoras do Escritório de Processos; SECGOV; e STI | 2024-01-01 | 2025-01-01 | Em implementação | - Fazer o monitoramento via planilha; - Questionar à STI e à SECGOV sobre o andamento do Sistema de Gestão de Riscos, em especial nas fases de mapeamento e monitoramento; - Estabelecer um planejamento anual para o monitoramento dos processos; - Comunicar às subunidades quais processos serão revisados; - Elaborar um Relatório Anual de Atividades do Escritório de Processos da Progep. | Anual | - Decorrência o prazo de revisão; - Solicitação do monitoramento pela SECGOV | - Realizar monitoramento com prioridade; - Solicitar extensão de prazo à SECGOV. | Servidoras do Escritório de Processos
Mudança de metodologia de mapeamento de processos | Compartilhar | Servidoras do Escritório de Processos; Gestão da Progep; e Comitê de Governança | 2024-07-01 | 2025-07-01 | Não implementado | - Fortalecer o engajamento da Progep nas reuniões do Comitê de Governança; - Participar ativamente das reuniões dos Interlocutores de Governança; | Anual | - Aprovação de Resolução do Comitê de Governança relacionada a nova metodologia de Gestão de Riscos. | - Novo treinamento para a nova metodologia; - Adaptar a nova metodologia à realidade da Progep; - Revisar os processos já mapeados | Servidoras do Escritório de Processos

## OCORRÊNCIAS DE RISCO
Ocorrências de Risco
Evento de Risco | Data da Ocorrência | Descrição da Ocorrência (descrever) | Responsável pela Solução | Solução (descrever) | Resultados (descrever)
Falta de engajamento das equipes das subunidades da progep no mapeamento | Novembro/23 a Janeiro/24 | A equipe da subunidade com divergências de informações relativas as atividades pertinentes ao mapeamento do processo e desconhecimento da metodologia e benefícios do mapeamento de processos | EPP | Reunião de validação | Mapeamento finalizado e enviado para análise técnica da SECGOV.
Mapeamentos realizados sem a produção do relatório de análise crítica. | 2023 | Mapeamentos realizados sem a produção do relatório de análise crítica. | EPP | AUSENTE | AUSENTE
Mapeamento incompleto do processo (falta de mapeamento ponta a ponta) | 2023 | Desconhecimento da metodologia e benefícios do mapeamento de processos pelas equipe envolvidas | PROGEP e SECGOV | Solicitar vagas específicas para a Progep na capacitação sobre o mapeamento de processos para entedimento do processo trabalho por eles. | - Cinco processo completamente mapeados na nova metodologia - Criação do Escritório de Processos - Resistência ao emprego da nova metodologia
Execução do mapeamento por pessoal não capacitado | 2022/2023 | Inclusão no EPP de servidor não capacitado | PROGEP e SECGOV | Curso de capacitação de mapeamento de processos e mentoria pela SECGOV. | - Criação de Escritório de Processos com duas servidoras com cursos de mapeamentos de processos concluídos
Falta de monitoramento dos processos mapeados | 2023 | Processos mapeados a partir de novembro 2022 não foram ainda contemplados para revisão/monitoramento. | EPP | Inclusão das revisões no Planejamento anual de 2024 e novas forças de trabalho para compor o EPP em 2023. | Ainda não alcançados
Mudança constante de metodologia de mapeamento de processos | 2022 | Mudança na metodologia e instrumentos utilizados no mapeamento de processos | EPP e SECGOV | Treinamento com a nova metodologia | - Cinco processo completamente mapeados na nova metodologia - Criação do Escritório de Processos - Resistência ao emprego da nova metodologia