## Lista de Siglas
Sigla | Significado da Sigla
CODEC | Coordenadoria de Desenvolvimento e Carreira
CORE | Coordenadoria de Relacionamento e Experiência do Servidor
DEDI | Divisão de Equidade, Diversidade e Inclusão
DESMT | Divisão de Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho
DIAPS | Divisão de Apoio Psicossocial
DIGEC | Divisão de Gestão por Competências
EPI | Equipamento de Proteção Individual
PDI | Plano de Desenvolvimento Institucional
PROGEP | Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas
SIASS | Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor
STI | Superintendência de Tecnologia da Informação
TAE | Técnico-administrativos em Educação
UFC | Universidade Federal do Ceará
UFC inclui | Secretaria de Acessibilidade
UFC Infra | Superintendência de Infraestrutura e Gestão Ambiental

## ETAPA 1. FIXAÇÃO DE OBJETIVOS
Planilha de Gerenciamento de Riscos Objetivo Estratégico
Unidade: |  | Progep - Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas
Setor: |  | Progep - Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas
Responsável pelo gerenciamento: |  | Marlon Bruno Matos Paiva (gestor responsável pelo gerenciamento de riscos da Progep)
Objetivo
Objetivo Estratégico (indicar) | Programa (indicar) | Descrição do Programa | Indicador Relacionado ao Objetivo (indicar) | Ações estratégicas
Garantir a Excelência na Gestão de Pessoas. | Boas práticas de gestão de pessoas | Promover, ampliar e fortalecer as boas práticas de gestão de pessoas na UFC. | Governança e gestão de pessoas. Fórmula de cálculo: Média simples dos índices iGovPessoas e iGestPessoas, baseada no relatório individual da UFC disponível em https:// iesgo.tcu.gov.br. | Colaborar com a disseminação das orientações normativas sobre integridade, conflitos de interesse e nepotismo, a fim de mitigar riscos e dar maior segurança aos servidores, em conformidade com as deliberações do Comitê de Governança da UFC.
Consolidar o Programa de Flexibilização de Jornada de Trabalho na UFC, por meio da implementação de políticas internas.
Consolidar o Programa de Gestão e Desempenho (teletrabalho) na UFC, por meio da implementação de políticas internas.
Criar o Programa de Interlocutores de Gestão de Pessoas.
Facilitar, por meio de linguagem simplificada, o acesso dos servidores ao portfólio de ações e serviços da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (Guia do Servidor UFC).
Institucionalizar a Política de Gestão de Pessoas da UFC, fortalecendo as temáticas: diversidade, reconhecimento e desenvolvimento de gestores.
Normatizar a gestão do dimensionamento de pessoal da UFC, com implementação de editais de movimentação
| Desenvolvimento de pessoas | Promover, ampliar e fortalecer as políticas de desenvolvimento de pessoas e sucessão de líderes no âmbito da UFC. | Incremento em capacitação e qualificação de servidores. Fórmula de cálculo: {[(quantidade de servidores participantes de ações de capacitação no ano vigente x 0,20) + (quantidade de servidores ativos com grau de qualificação acima da exigência do cargo no ano vigente x 0,80)] ÷ linha de base} x 100. | Estimular o desenvolvimento de competências nas áreas de equidade, diversidade e inclusão no âmbito do Programa de Desenvolvimento de Gestores.
Favorecer as oportunidades de qualificação e capacitação dos servidores através do estabelecimento de regulamentações internas.
Fortalecer o Programa de Gestão por Competências, utilizando-o como instrumento norteador para as ações e políticas de gestão de pessoas.
Implementar melhorias nos instrumentos avaliativos dos servidores, impulsionando o desenvolvimento profissional.
Institucionalizar o Programa de Sucessão e Mentoria na UFC.
Instituir normativos com critérios para designação de gestores na UFC
| Qualidade de vida no trabalho e inclusão | Promover um ambiente de trabalho saudável, seguro, inclusivo e com respeito à diversidade, buscando garantir um melhor nível de qualidade de vida no trabalho | Decréscimo no total de dias de afastamento por motivo de saúde. Fórmula de cálculo: [(somatório dos dias de afastamento/licença para tratamento da própria saúde de todos os servidores da UFC no ano vigente – linha de base) ÷ linha de base] x 100. | Desenvolver política para promoção de ações de igualdade, equidade, diversidade e inclusão.
Desenvolver um mapa de acessibilidade da UFC (UFC INCLUI/PROGEP/STI/UFC INFRA).
Fomentar o pertencimento institucional, a fim de fortalecer o vínculo por meio do reconhecimento entre servidores e a instituição.
Fortalecer a inteligência de dados em saúde e segurança no trabalho, a fim de promover ações de prevenção e promoção de saúde para os servidores da UFC.
Fortalecer ações de capacitação/formação em assuntos de acessibilidade e inclusão, como audiodescrição, descrição de imagens, legendas etc.
Fortalecer ações de enfrentamento ao assédio moral e sexual no ambiente de trabalho.
Fortalecer as políticas de promoção de saúde, segurança e perícia, de acordo com o SIASS.
Promover o fortalecimento de ações preventivas e de acolhimento relacionadas à violação de direitos humanos no âmbito do trabalho.
Promover o fortalecimento de ações voltadas à saúde física e mental dos servidores.
Promover reformas estruturais tornando as edificações acessíveis (UFC INCLUI/STI/UFC INFRA).

## ETAPA 2. IDENTIFICAÇÃO DE EVENT
Identificação dos Riscos
Objetivo Estratégico (indicar) | Programa (indicar) | Ações estratégicas | Fase | Evento de Risco (indicar) | Tipo de Risco | Categoria | Tipo de Risco de Integridade | Causas (descrever) | Consequências (descrever)
Garantir a Excelência na Gestão de Pessoas. | Boas práticas de gestão de pessoas; Desenvolvimento de pessoas e Qualidade de vida no trabalho e inclusão | Consolidar o Programa de Flexibilização de Jornada de Trabalho na UFC, por meio da implementação de políticas internas. Consolidar o Programa de Gestão e Desempenho (teletrabalho) na UFC, por meio da implementação de políticas internas. Normatizar a gestão do dimensionamento de pessoal da UFC, com implementação de editais de movimentação. Institucionalizar a Política de Gestão de Pessoas da UFC, fortalecendo as temáticas: diversidade, reconhecimento e desenvolvimento de gestores Favorecer as oportunidades de qualificação e capacitação dos servidores através do estabelecimento de regulamentações internas. Fortalecer o Programa de Gestão por Competências, utilizando-o como instrumento norteador para as ações e políticas de gestão de pessoas. Implementar melhorias nos instrumentos avaliativos dos servidores, impulsionando o desenvolvimento profissional. Desenvolver um mapa de acessibilidade da UFC (UFC INCLUI/PROGEP/STI/UFC INFRA). Promover o fortalecimento de ações preventivas e de acolhimento relacionadas à violação de direitos humanos no âmbito do trabalho. Promover o fortalecimento de ações voltadas à saúde física e mental dos servidores. Promover reformas estruturais tornando as edificações acessíveis (UFC INCLUI/STI/UFC INFRA). | Revisão | Ineficiência na distribuição de vagas nas unidades | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | - Metodologia de dimensionamento ineficiente - Falta de suporte político para a operacionalização do dimensionamento - Falta de edital de remoção para docentes - Alocação de perfis inadequados | - Redução/Atraso nas entregas - Sobrecarga dos demais servidores do setor - Ingerência na distribuição das tarefas - Abertura para ações não íntegras - Desconfiança dos servidores nos processos internos da progep, reforçando a impressão de parcialidade das decisões
Garantir a Excelência na Gestão de Pessoas. | Boas práticas de gestão de pessoas e Qualidade de vida no trabalho e inclusão | Facilitar, por meio de linguagem simplificada, o acesso dos servidores ao portfólio de ações e serviços da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (Guia do Servidor UFC). Criar o Programa de Interlocutores de Gestão de Pessoas; Colaborar com a disseminação das orientações normativas sobre integridade, conflitos de interesse e nepotismo, a fim de mitigar riscos e dar maior segurança aos servidores, em conformidade com as deliberações do Comitê de Governança da UFC. Fortalecer a inteligência de dados em saúde e segurança no trabalho, a fim de promover ações de prevenção e promoção de saúde para os servidores da UFC. | Revisão | Baixa divulgação e comunicação dos serviços da PROGEP | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | - Inobservância aos limites das atividades de competência da Progep - Indefinição dos papéis e responsabilidades (servidores/setores) - Falta de mapeamento dos processos - Falta de Política de Gestão de Pessoas - Falta de cultura de gestão do conhecimento | - Sobreposição de atividades; - Responsabilização inadequada; - Erros na condução das atividades; - Possível descumprimento de obrigação;
Garantir a Excelência na Gestão de Pessoas. | Boas práticas de gestão de pessoas e Desenvolvimento de pessoas | Institucionalizar a Política de Gestão de Pessoas da UFC, fortalecendo as temáticas: diversidade, reconhecimento e desenvolvimento de gestores. Normatizar a gestão do dimensionamento de pessoal da UFC, com implementação de editais de movimentação. Fortalecer o Programa de Gestão por Competências, utilizando-o como instrumento norteador para as ações e políticas de gestão de pessoas. Estimular o desenvolvimento de competências nas áreas de equidade, diversidade e inclusão no âmbito do Programa de Desenvolvimento de Gestores. Implementar melhorias nos instrumentos avaliativos dos servidores, impulsionando o desenvolvimento profissional. Institucionalizar o Programa de Sucessão e Mentoria na UFC. Instituir normativos com critérios para designação de gestores na UFC. | Revisão | Aplicação inadequada do modelo de gestão por competências | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | - Formação inadequada dos atuais gestores - Falta de formação de potenciais gestores - Falta de uma política de Sucessão - Escolha não baseada em critérios técnicos - Reestruturação da DIGEC | - Atribuição indevida de tarefas e atividades; - Seleção inadequada das equipes e gestores(as); - Insatisfação das equipes de trabalho pela falta de transparência para a seleção dos gestores; - Incertezas na equipe diante do ambiente de mudança - Desorganização interna - Indefinição de papéis e responsabilidades para a atribuição de tarefas e atividades - Morosidade na realização das atividades e perda de prazos - Indisciplina e insubordinação dos membros da equipe negligenciada; - Geração de Conflitos
Garantir a Excelência na Gestão de Pessoas. | Boas práticas de gestão de pessoas; Desenvolvimento de pessoas e Qualidade de vida no trabalho e inclusão | Institucionalizar a Política de Gestão de Pessoas da UFC, fortalecendo as temáticas: diversidade, reconhecimento e desenvolvimento de gestores. Estimular o desenvolvimento de competências nas áreas de equidade, diversidade e inclusão no âmbito do Programa de Desenvolvimento de Gestores. Desenvolver política para promoção de ações de igualdade, equidade, diversidade e inclusão. Fortalecer ações de capacitação/formação em assuntos de acessibilidade e inclusão, como audiodescrição, descrição de imagens, legendas etc. Fortalecer ações de enfrentamento ao assédio moral e sexual no ambiente de trabalho Promover o fortalecimento de ações preventivas e de acolhimento relacionadas à violação de direitos humanos no âmbito do trabalho. | Revisão | Baixa efetividade nas ações de enfrentamento ao assédio, discriminações e outros conflitos no ambiente de trabalho | Ameaça | Integridade | Desvio de Conduta | - Formação inexistente/inadequada de combate ao assédio - Omissão da gestão - Despreparo dos gestores imediatos - Falta de gestão por competências - Falta de recursos | - Judicialização - Reclamações na Ouvidoria - Abertura de Processo Administrativo - Adoecimento do servidor - Redução do número de servidores por licença saúde - Ausência de punição devida ao infrator - Fortalece a cultura da impunidade - Desestímulo a novas denúncias
Garantir a Excelência na Gestão de Pessoas. | Qualidade de vida no trabalho e inclusão | Fortalecer a inteligência de dados em saúde e segurança no trabalho, a fim de promover ações de prevenção e promoção de saúde para os servidores da UFC. Fortalecer as políticas de promoção de saúde, segurança e perícia, de acordo com o SIASS. | Revisão | Desabastecimento ou atraso na aquisição de EPI | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | - Equipe não possui conhecimento técnico necessário; - Recorrentes atualizações legais; - Aglutinação de competências; | - Desvio de competências; - Desproteção do servidor; - Insuficiência na prestação dos serviços propostos (promoção de saúde do servidor);

## ETAPA 3. AVALIAÇÃO DE RISCOS
Avaliação dos Riscos | [6 empty] | Avaliação dos Controles |  |  |  |  | Risco Residual
Evento de Risco | Probabilidade | P | Impacto | I | Risco Inerente (PxI) | Classificação do Risco Inerente | Controles Preventivos (descrever) | Controles de atenuação e recuperação (descrever) | Avaliação dos Controles | FAC | Risco Residual | Classificação do Risco Residual | Data da Última Avaliação
Ineficiência na distribuição de vagas nas unidades | Média | 5 | Alto | 8 | 40 | Risco Alto | - Implantação da Gestão por Competências - Divulgação da Quadro de Vagas (site); - Divulgação do Mural de Oportunidades (site); - Instituicionalização do Edital de remoção TAE - Estudos para a melhoria na eficiência da distribuição de vagas; - Institucionalização da Portaria regulamentando a movimentação de servidores TAE; | - Aplicação de Edital de remoção TAE para estabelecer maior eficiência na distribuição de vagas | Mediano | 0.6 | 24 | Risco Médio | 2025-12-09
Baixa divulgação e comunicação dos serviços da PROGEP | Alta | 8 | Alto | 8 | 64 | Risco Alto | - Reformulação do Seminário de Ambientação - Newslwtter do Conexão - Atualização do Site da Progep - Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - Envio de informações relevantes através da Lista de e-mails dos servidores - Divulgação da Carta de Serviços da DIAPS - Divisão de Apoio Psicossocial - Criação da CORE - Desenvolvimento do Chatbot - Instituição do Atendimento remoto aos usuários - Elaboração de Mapeamento de Processos (Fluxos internos) - Divulgação em Instagram institucional | - Notas explicativas encaminhadas por email para a comunidade acadêmica e demais usuários dos serviços - Comunicação direta com os sindicatos - Agendamento presencial com interessados para resolução de demandas | Forte | 0.2 | 12.8 | Risco Médio | 2025-12-09
Aplicação inadequada do modelo de gestão por competências | Muito alta | 10 | Alto | 8 | 80 | Risco Extremo | - Implantação do Programa de Gestão de Competências - Instituição do Programa de Desenvolvimento de Gestores - Criação da Divisão de Gestão por Competência - Projeto aprovado do Programa de Sucessão (ata) - Qualificação em gestão universitária | - Instituição do Programa de Desenvolvimento de Gestores | Mediano | 0.6 | 48 | Risco Alto | 2025-12-09
Baixa efetividade nas ações de enfrentamento ao assédio, discriminações e outros conflitos no ambiente de trabalho | Média | 5 | Muito alto | 10 | 50 | Risco Alto | - Aprovação da Política de enfrentamento ao assédio - Criação e ações da DEDI - Divulgação da Cartilha sobre assédio moral e sexual no trabalho - Reformulação do seminário de ambientação - | - Acolhimento de demandas e de pessoas em situação de conflito no ambiente laboral (Assistentes sociais e psicólogos), acompanhamento e encaminhamentos necessários | Satisfatório | 0.4 | 20 | Risco Médio | 2025-12-09
Desabastecimento ou atraso na aquisição de EPI | Alta | 8 | Alto | 8 | 64 | Risco Alto | - Participação em cursos e seminários de capacitação em licitação - | - Aprimoramento no processo de licitação com base nas correções da Proplad | Fraco | 0.8 | 51.2 | Risco Alto | 2025-12-09

## ETAPA 4. RESPOSTA AOS RISCOS
Resposta aos Riscos
Processo | Fase | Evento de Risco | Opção de Tratamento | Justificativa da escolha da opção de tratamento
Garantir a Excelência na Gestão de Pessoas. | Revisão | Ineficiência na distribuição de vagas nas unidades | Aceitar
Garantir a Excelência na Gestão de Pessoas. | Revisão | Baixa divulgação e comunicação dos serviços da PROGEP | Aceitar
Garantir a Excelência na Gestão de Pessoas. | Revisão | Aplicação inadequada do modelo de gestão por competências | Mitigar
Garantir a Excelência na Gestão de Pessoas. | Revisão | Baixa efetividade nas ações de enfrentamento ao assédio, discriminações e outros conflitos no ambiente de trabalho | Aceitar
Garantir a Excelência na Gestão de Pessoas. | Revisão | Desabastecimento ou atraso na aquisição de EPI | Mitigar

## ETAPA 5. ATIVIDADES DE CONTROLE
Plano de Tratamento | [7 empty] | Plano de Contingência
Evento de Risco | Opção de Tratamento | Responsável pelo Tratamento | Data prevista para início da implementação | Data prevista para o fim da implementação | Status | Ações preventivas | Monitoramento | Gatilho (descrever) | Ações de Contingência (descrever) | Responsável
Ineficiência na distribuição de vagas nas unidades | Aceitar
Baixa divulgação e comunicação dos serviços da PROGEP | Aceitar
Aplicação inadequada do modelo de gestão por competências | Mitigar | Coordenadora da CODEC e Diretora da DIGEC | janeiro de 26 | dezembro de 27 | Não implementado | - Reformular o programa de gestão por competências com foco na formação de lideres - Reformular o programa de desenvolvimento de gestores com foco na formação de lideres - Readequação do Programa de Sucessão | anual | Identificação de lacunas críticas de competências sem plano de ação associado | Reportar a situação ao Comitê de Governança (CGOV) para deliberação e priorização institucional | Pró-Reitora de Gestão de Pessoas
Baixa efetividade nas ações de enfrentamento ao assédio, discriminações e outros conflitos no ambiente de trabalho | Aceitar
Desabastecimento ou atraso na aquisição de EPI | Mitigar | Pró-Reitora | dezembro de 25 | julho de 26 | Não implementado | - Alocação de servidor na DESMT para a execução e acompanhamento de processo licitatório | trimestral | Paralização de atividades em razão da falta de EPI | Contratação emergencial | Diretor da DESMT

## OCORRÊNCIAS DE RISCO
Ocorrências de Risco
Evento de Risco | Data da Ocorrência | Descrição da Ocorrência (descrever) | Responsável pela Solução | Solução (descrever) | Resultados (descrever)