## Lista de Siglas
Sigla | Significado da Sigla
Copav | Coordenadoria de Planejamento e Avaliação de Programas e Ações Acadêmicas
Copic | Coordenadoria de Planejamento, Informação e Comunicação
DMD | Divisão de Mémória e Documentação
Enade | Exame Nacional de Desempenho de Estudantes
PPC | Projeto Pedagógico do Curso
Prograd | Pró-Reitoria de Graduação
Sigaa | Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas
Sistema E-MEC | Sistema eletrônico de regulação da educação superior no Brasil
STI | Superintendência de Tecnologia da Informação
UFC | Universidade Federal do Ceará

## ETAPA 1. FIXAÇÃO DE OBJETIVOS
Planilha de Gerenciamento de Riscos de Integridade - SECGOV
Unidade: | Pró-Reitoria de Graduação (Prograd)
Setor: | Divisão de Apoio Administrativo
Responsável pelo gerenciamento: | Davi Romero de Vasconcelos
Processos
Processo (indicar) | Objetivos do Processo (Geral e específicos) (descrever)
Colação de grau regular | Realizar a colação de grau dos discentes que integralizaram a carga horária total do curso e cumpriram os demais requisitos previstos em norma.
Expedir o Diploma de graduação do egresso
Aumentar a eficiência, eficácia e efetividade dos processos da gestão, contribuindo para a entrega de valor para a sociedade.

## ETAPA 2. IDENTIFICAÇÃO DE EVENT
Identificação dos Riscos
Processo | Fase | Evento de Risco (indicar) | Tipo de Risco | Categoria | Tipo de Risco de Integridade | Causas (descrever) | Consequências (descrever)
Colação de grau regular | Inicial | Exclusão de possível concludente | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | 1. Aluno não envia a documentação da colação para a Coordenação de Curso no prazo estabelecido no calendário universitário; 2. Coordenação não analisa o pedido do aluno. | Aluno não é reconhecido como apto a colar grau em seu semestre de conclusão
Colação de grau regular | Inicial | Realização da colação de grau regular para o aluno que não está apto | Ameaça | Legal/de conformidade | Não se aplica | 1. Não ter integralizado a carga horária mínima prevista no PPC; 2. Estar irregular perante o Enade; 3. Envio de documentação incompleta/errada. | 1. Concessão indevida da condição de graduado ao discente sem atendimento dos requisitos legais e acadêmicos.
Colação de grau regular | Intermediário | Impedimento indevido da colação de grau de aluno apto | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | 1. Aluno não apresentou documento oficial com foto para assinar a lista da colação no dia da sua solenidade; 2. Aluno se apresentou para assinar a lista de colação de grau sem estar trajando a beca no dia da sua solenidade; 3. Aluno comparece à solenidade mas não assina a lista da colação; 4. Dados do concludente não estão na lista de colação de grau por falha administrativa da Coordenação. | 1. Aluno não recebe a qualidade de graduado mesmo estando apto; 2. Aluno não recebe a qualidade de graduado mesmo estando apto; 3. Aluno não recebe a qualidade de graduado mesmo estando apto; 4. Aluno não recebe a qualidade de graduado.
Colação de grau regular | Inicial e final | Indisponibilidade do sistema | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | 1. Indisponibilidade do SIGAA; 2. Indisponibilidade do sistema E-MEC | 1. Impossibilidade/atraso na inclusão de documentos pela Coordenação de curso; Impossibilidade/atraso no registro de conclusão do aluno no Sigaa; Impossibilidade/atraso na assinatura do Diploma. 2. Impossibilidade/atraso na verificação da situação do Enade do concludente.
Colação de grau regular | Final | Atraso na expedição do Diploma | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | 1. Atraso na assinatura do Diploma pelo Reitor e pela Unidade Acadêmica | 1. Atraso na entrega do diploma ao egresso | Abuso de posição ou poder em favor de interesses privados
Colação de grau regular | Inicial | Validação indevida de aluno não apto mediante favorecimento | Ameaça | Integridade | Corrupção | 1. Aluno com pendência acadêmica e sem poder colar grau pratica o ato de suborno para ter seus dados validados pelo servidor | 1. Enriquecimento ilícito do servidor 2. Suborno 3. Concessão indevida do status de graduando ao discente sem atendimento dos requisitos legais e acadêmicos. | Nepotismo
Colação de grau regular | Final | Priorização irregular na expedição ou assinatura de diploma | Ameaça | Integridade | Desvio de Conduta | 1. Com objetivo de dar celeridade às assinaturas do seu diploma, o egresso se utiliza do tráfico de influência | 1. Diploma expedido sem respeitar o fluxo eletrônico de assinatura institucional | Conflito de Interesses
Colação de grau regular | Inicial | Inserção de documentação falsa no Sigaa | Ameaça | Integridade | Fraude | 1. Aluno com pendência na documentação e, por conta disso, sem poder colar grau pratica fraude documental enviado o documento falso para o servido fazer a inserção no Sigaa. | 1. Concessão indevida do status de graduando ao discente sem atendimento dos requisitos legais e acadêmicos. | Pressão Interna ou Externa Ilegal ou Antiética para influenciar agente público
Colação de grau regular | Inicial | Alteração indevida da situação acadêmica ou do Enade | Ameaça | Integridade | Fraude | 1. Aluno com pendência acadêmica e sem poder colar grau tem seus dados alterados indevidamente no Sigaa ou Sistema E-MEC para tornar-se concludente. | 1. Concessão indevida do status de graduando ao discente sem atendimento dos requisitos legais e acadêmicos. | Solicitação ou recebimento de vantagem indevida
Colação de grau regular | Final | Uso indevido de certificado digital (e-CPF) para assinatura de diploma | Ameaça | Integridade | Fraude | 1. Pessoa não autorizada utiliza o e-CPF para assinar o diploma e assim agilizar a expedição do documento | 1. Diploma expedido sem respeitar o fluxo eletrônico de assinatura institucional | Utilização de recursos em favor de interesses privados
Colação de grau regular | Inicial | Omissão deliberada de pendências acadêmicas | Ameaça | Integridade | Desvio de Conduta | 1. Servidor pratica ato contrário aos normativos da Universidade | 1. Concessão indevida do status de graduando ao discente sem atendimento dos requisitos legais e acadêmicos.
Colação de grau regular | Intermediário | Assinatura de documentos sem conferência adequada | Ameaça | Integridade | Desvio de Conduta | 1. Servidor pratica ato contrário aos normativos da Universidade ao não verificar o documento de identidade do concludente ou do procurador antes da assinatura na lista | 1. Concessão indevida da condição de graduado ao discente sem atendimento dos requisitos legais e acadêmicos.
Colação de grau regular | Inicial/Intermediário/Final | Compartilhamento indevido de acessos ou credenciais institucionais | Ameaça | Integridade | Desvio de Conduta | 1. Prática de ato ilícito pelo servidor para atingir um objetivo em relação ao processo de colação de grau | 1. Acesso aos dados e às informações intituiconais a pessoas não autorizadas
Colação de grau regular
Colação de grau regular
Colação de grau regular
Colação de grau regular
Colação de grau regular
Colação de grau regular
Colação de grau regular
Colação de grau regular
Colação de grau regular
Colação de grau regular
Colação de grau regular
Colação de grau regular
Colação de grau regular
Colação de grau regular
Colação de grau regular
Colação de grau regular
Colação de grau regular
Colação de grau regular
Colação de grau regular
Colação de grau regular
Colação de grau regular
Colação de grau regular
Colação de grau regular
Colação de grau regular
Colação de grau regular
Colação de grau regular

## ETAPA 3. AVALIAÇÃO DE RISCOS
Avaliação dos Riscos | [6 empty] | Avaliação dos Controles |  |  |  |  | Risco Residual
Evento de Risco | Probabilidade | P | Impacto | I | Risco Inerente (PxI) | Classificação do Risco Inerente | Controles Preventivos (descrever) | Controles de atenuação e recuperação (descrever) | Avaliação dos Controles | FAC | Risco Residual | Classificação do Risco Residual | Data da Última Avaliação
Exclusão de possível concludente | Muito alta | 10 | Médio | 5 | 50 | Risco Alto | 1. Solicitação de uma lista com e-mails de alunos formandos e graduandos à STI; 2. A partir dessa lista, logo após o fim do período de consolidação de notas, o Gabinete da Prograd envia, por diversas vezes, e-mails orientadores à respeito de prazos, documentos, procedimentos, datas e horários das colações aos alunos formandos e graduandos; 3. Rotina periódica de conferência dos concludentes pela Prograd entre o período final do semestre letivo até o início das colações; 4. Checklist eletrônico de acompanhamento dos concluintes pelas Coordenações de curso, por meio da ferramento fluxo de conclusão. | 1. Reabertura excepcional de prazo mediante justificativa formal até 1 dia antes da colação; 2. Regularização emergencial da documentação antes da colação; 3. Inclusão extraordinária do concludente apto identificado após encerramento do prazo, com expedição de nova lista de concludentes; 4. Comunicação imediata entre a Coordenação e a Prograd para correção da inconsistência; 5. Fluxo prioritário de análise de casos omissos ou falhas administrativas; 6. Impressão da lista de concludentes pela equipe da Prograd para, caso a lista da Coordenação do curso esteja incompleta, o secretário da Coordenação possa utilizar a lista levada pela Pró-Reitoria. | Satisfatório | 0.4 | 20 | Risco Médio | fev.2026
Realização da colação de grau regular para o aluno que não está apto | Média | 5 | Médio | 5 | 25 | Risco Médio | 1. Verificação do histórico escolar do aluno; 2. Verificação do Enade pela Copav/Prograd no sistema E-Mec; 3. Verificação da documentação pela DMD/Copic/Prograd no Sigaa; 4. Bloqueio no Sigaa do aluno com pendência no Enade e na documentação, não permitindo que o discente tenha seu status alterado para graduando e cole grau. | 1. Revisão administrativa da situação acadêmica após identificação da insconsistência; 2. Suspensão do registro de conclusão até regularização. | Satisfatório | 0.4 | 10 | Risco Médio | mar.2026
Impedimento indevido da colação de grau de aluno apto | Média | 5 | Alto | 8 | 40 | Risco Alto | 1. Checklist eletrônico prévio dos concludentes e formandos; 2. Validação prévia da documentação obrigatória pela Coordenação do curso antes de inserir no Sigaa; 3. Envio de e-mails orientadores aos concludentes com as informações sobre o dia da colação; 4. Envio de e-mail orientadores às Coordenações de Curso com as informações sobre o dia da colação; 5. Divulgação das informações no site e redes sociais da Prograd e UFC; 4. Conferência antecipada da lista da colação; 7. No dia da colação, é alertado, por meio do sistema de som, da necessidade de assinar a lista de concludentes. | 1. Procedimento emergencial para inclusão de aluno prejudicado por falha administrativa; 2. Realização de colação virtual em caráter corretivo; 3. Fluxo prioritário de regularização documental após identificação da falha; 4. Comunicação imediata entre Coordenação, prograd e Cerimonial para correção do problema. | Satisfatório | 0.4 | 16 | Risco Médio | mar.2026
Indisponibilidade do sistema | Alta | 8 | Alto | 8 | 64 | Risco Alto | 1. Planejamento do calendário acadêmico evitando sobrecarga silmultânea do sistema | 1. Procedimento manual temporário para recebimento e validação documental; 2. Acionamento imediato da STI para execução de contigência; 3. Prorogação excepcional de prazo em caso de indisponibilidade sistêmica; 4. Reestabelecimento prioritário dos serviços críticos relacionados à colação de grau. | Mediano | 0.6 | 38.4 | Risco Médio | mar.2026
Atraso na expedição do Diploma | Média | 5 | Médio | 5 | 25 | Risco Médio | 1. Fluxo eletrônico de assinatura institucional; 2. Monitoramento periódico dos prazos legais de expedição; 3. Painel de acompanhamento das assinaturas dos diplomas pelo egresso e pelo servidor; 5. Definição formal de prazos internos para assinatura pelas autoridades competentes. | 1. Priorização da assinatura de diplomas com prazo legal próximo do vencimento; 2. Comunicação emergencial com os responsáveis em caso de atraso identificado; 3. Reprocessamento prioritário de diplomas impactados por falha administrativa. | Satisfatório | 0.4 | 10 | Risco Médio | abr.2026
Validação indevida de aluno não apto mediante favorecimento | Baixa | 2 | Médio | 5 | 10 | Risco Médio | 1. Promoção das normas éticas e administrativas da UFC; 2. Segregação de funções. | 1. Revisão administrativa da situação acadêmica após identificação da insconsistência; | Satisfatório | 0.4 | 4 | Risco Baixo | fev.2026
Priorização irregular na expedição ou assinatura de diploma | Baixa | 2 | Muito baixo | 1 | 2 | Risco Baixo | 1. Promoção das normas éticas e administrativas da UFC; |  | Fraco | 0.8 | 1.6 | Risco Baixo | mai2026
Inserção de documentação falsa no Sigaa | Baixa | 2 | Médio | 5 | 10 | Risco Médio | 1. Verificação da autenticação digital do documento. | 1. Revisão administrativa da situação acadêmica após identificação da insconsistência; | Satisfatório | 0.4 | 4 | Risco Baixo | fev.2026
Alteração indevida da situação acadêmica ou do Enade | Baixa | 2 | Médio | 5 | 10 | Risco Médio | 1. Promoção das normas éticas e administrativas da UFC; | 1. Revisão administrativa da situação acadêmica após identificação da insconsistência; | Mediano | 0.6 | 6 | Risco Baixo | fev.2026
Uso indevido de certificado digital (e-CPF) para assinatura de diploma | Muito baixa | 1 | Alto | 8 | 8 | Risco Baixo | 1. Zelo na guarda do equipamento eletrônico que permite a assinatura do diploma digital | 1. Revisão administrativa da situação acadêmica após identificação da insconsistência; | Fraco | 0.8 | 6.4 | Risco Baixo | mai2026
Omissão deliberada de pendências acadêmicas | Baixa | 2 | Médio | 5 | 10 | Risco Médio | Promoção das normas éticas e administrativas da UFC; | 1. Revisão administrativa da situação acadêmica após identificação da insconsistência; | Mediano | 0.6 | 6 | Risco Baixo | fev.2026
Assinatura de documentos sem conferência adequada | Média | 5 | Alto | 8 | 40 | Risco Alto | 1. Promoção das normas éticas e administrativas da UFC; 2. Envio de e-mail orientadores às Coordenações de Curso com as informações sobre o dia da colação; | 1. Revisão administrativa da situação acadêmica após identificação da insconsistência; 2. Suspensão do registro de conclusão até decisão administrativa. | Mediano | 0.6 | 24 | Risco Médio | fev.2026
Compartilhamento indevido de acessos ou credenciais institucionais | Baixa | 2 | Alto | 8 | 16 | Risco Médio | 1. Promoção das normas éticas e administrativas da UFC; | 1. Revisão administrativa da situação acadêmica após identificação da insconsistência; | Fraco | 0.8 | 12.8 | Risco Médio | mai2026
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0

## ETAPA 4. RESPOSTA AOS RISCOS
Resposta aos Riscos
Processo | Fase | Evento de Risco | Opção de Tratamento | Justificativa da escolha da opção de tratamento
Colação de grau regular | Inicial | Exclusão de possível concludente | Aceitar | Nível de risco dentro do apetite de risco. As atividades de controle atuais são suficientes para manter o risco nesse nível.
Colação de grau regular | Inicial | Realização da colação de grau regular para o aluno que não está apto | Aceitar | Nível de risco dentro do apetite de risco. As atividades de controle atuais são suficientes para manter o risco nesse nível.
Colação de grau regular | Intermediário | Impedimento indevido da colação de grau de aluno apto | Aceitar | Nível de risco dentro do apetite de risco. As atividades de controle atuais são suficientes para manter o risco nesse nível.
Colação de grau regular | Inicial e final | Indisponibilidade do sistema | Aceitar | Nível de risco dentro do apetite de risco. As atividades de controle atuais são suficientes para manter o risco nesse nível.
Colação de grau regular | Final | Atraso na expedição do Diploma | Aceitar | Nível de risco dentro do apetite de risco. As atividades de controle atuais são suficientes para manter o risco nesse nível.
Colação de grau regular | Inicial | Validação indevida de aluno não apto mediante favorecimento | Aceitar | Nível de risco dentro do apetite de risco. As atividades de controle atuais são suficientes para manter o risco nesse nível.
Colação de grau regular | Final | Priorização irregular na expedição ou assinatura de diploma | Aceitar | Nível de risco dentro do apetite de risco. As atividades de controle atuais são suficientes para manter o risco nesse nível.
Colação de grau regular | Inicial | Inserção de documentação falsa no Sigaa | Aceitar | Nível de risco dentro do apetite de risco. As atividades de controle atuais são suficientes para manter o risco nesse nível.
Colação de grau regular | Inicial | Alteração indevida da situação acadêmica ou do Enade | Aceitar | Nível de risco dentro do apetite de risco. As atividades de controle atuais são suficientes para manter o risco nesse nível.
Colação de grau regular | Final | Uso indevido de certificado digital (e-CPF) para assinatura de diploma | Aceitar | Nível de risco dentro do apetite de risco. As atividades de controle atuais são suficientes para manter o risco nesse nível.
Colação de grau regular | Inicial | Omissão deliberada de pendências acadêmicas | Aceitar | Nível de risco dentro do apetite de risco. As atividades de controle atuais são suficientes para manter o risco nesse nível.
Colação de grau regular | Intermediário | Assinatura de documentos sem conferência adequada | Aceitar | Nível de risco dentro do apetite de risco. As atividades de controle atuais são suficientes para manter o risco nesse nível.
Colação de grau regular | Inicial/Intermediário/Final | Compartilhamento indevido de acessos ou credenciais institucionais | Aceitar | Nível de risco dentro do apetite de risco. As atividades de controle atuais são suficientes para manter o risco nesse nível.
Colação de grau regular
Colação de grau regular
Colação de grau regular
Colação de grau regular
Colação de grau regular
Colação de grau regular
Colação de grau regular
Colação de grau regular
Colação de grau regular
Colação de grau regular
Colação de grau regular
Colação de grau regular
Colação de grau regular
Colação de grau regular
Colação de grau regular
Colação de grau regular
Colação de grau regular
Colação de grau regular
Colação de grau regular
Colação de grau regular
Colação de grau regular
Colação de grau regular
Colação de grau regular
Colação de grau regular
Colação de grau regular
Colação de grau regular

## ETAPA 5. ATIVIDADES DE CONTROLE
Plano de Tratamento | [7 empty] | Plano de Contingência
Evento de Risco | Opção de Tratamento | Responsável pelo Tratamento | Data prevista para início da implementação | Data prevista para o fim da implementação | Status | Ações preventivas | Monitoramento | Gatilho (descrever) | Ações de Contingência (descrever) | Responsável
Exclusão de possível concludente | Aceitar
Realização da colação de grau regular para o aluno que não está apto | Aceitar
Impedimento indevido da colação de grau de aluno apto | Aceitar
Indisponibilidade do sistema | Aceitar
Atraso na expedição do Diploma | Aceitar
Validação indevida de aluno não apto mediante favorecimento | Aceitar
Priorização irregular na expedição ou assinatura de diploma | Aceitar
Inserção de documentação falsa no Sigaa | Aceitar
Alteração indevida da situação acadêmica ou do Enade | Aceitar
Uso indevido de certificado digital (e-CPF) para assinatura de diploma | Aceitar
Omissão deliberada de pendências acadêmicas | Aceitar
Assinatura de documentos sem conferência adequada | Aceitar
Compartilhamento indevido de acessos ou credenciais institucionais | Aceitar

## OCORRÊNCIAS DE RISCO
Ocorrências de Risco
Evento de Risco | Data da Ocorrência | Descrição da Ocorrência (descrever) | Responsável pela Solução | Solução (descrever) | Resultados (descrever)