## Lista de Siglas
Sigla | Significado da Sigla
UFC | Universidade Federal do Ceará
COEMP | Coordenadoria de Empreendedorismo
GT | Grupo de Trabalho
ESG | Environmental, Social and Governance (Ambiental, Social e Governança)
Due Diligence | Processo de análise prévia para avaliação de riscos

## ETAPA 1. FIXAÇÃO DE OBJETIVOS
Gerenciamento de riscos Organizacionais e de integridade
Unidade: | Pró-Reitoria de Inovação e Relações interinstitucionais - Prointer
Setor: | Coordenadoria de Empreendedorismo - COEMP
Responsável pelo gerenciamento: | Josimeire de Araújo Gomes
EIXO (indicar) | OBJETIVO (Objetivo Específico) | AÇÕES (indicar)
Eixo 04: Fomento à inovação no mercado | Gerar melhorias no processo de logística sustentável a partir do fomento à execução de ideias e soluções inovadoras | Implementar o Programa de Inovação Colaborativa através da realização de hackathons ou maratonas/desafios interdisciplinares de inovação, focados em soluções para logística sustentável, com participação de equipes multi e interdisciplinares formadas por estudantes e servidores, com apoio de mentoria.
Articular com o Grupo de Trabalho de Inovação da UFC a inclusão de práticas de sustentabilidade na revisão da Política de Inovação

## ETAPA 2. IDENTIFICAÇÃO DE EVENT
Identificação dos Riscos
Objetivo | Ações | Evento de Risco (indicar) | Tipo de Risco | Categoria | Tipo de Risco de Integridade | Causas (descrever) | Consequências (descrever)
Eixo 04: Fomento à inovação no mercado | Implementar o Programa de Inovação Colaborativa através da realização de hackathons ou maratonas/desafios interdisciplinares de inovação, focados em soluções para logística sustentável, com participação de equipes multi e interdisciplinares formadas por estudantes e servidores, com apoio de mentoria. | Baixa adesão de participantes. | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | Pouco interesse de estudantes e servidores em participar dos desafios propostos. | Redução da efetividade do programa e dificuldade de gerar soluções viáveis.
Eixo 04: Fomento à inovação no mercado | Implementar o Programa de Inovação Colaborativa através da realização de hackathons ou maratonas/desafios interdisciplinares de inovação, focados em soluções para logística sustentável, com participação de equipes multi e interdisciplinares formadas por estudantes e servidores, com apoio de mentoria. | Falta de recursos financeiros e logísticos para a realização dos eventos | Ameaça | Financeiro/orçamentário | Não se aplica | Impossibilidade de arcar com custos de estrutura, premiação, mentoria, divulgação, etc. | Comprometimento da qualidade, credibilidade e continuidade do programa.
Eixo 04: Fomento à inovação no mercado | Implementar o Programa de Inovação Colaborativa através da realização de hackathons ou maratonas/desafios interdisciplinares de inovação, focados em soluções para logística sustentável, com participação de equipes multi e interdisciplinares formadas por estudantes e servidores, com apoio de mentoria. | Desalinhamento entre as soluções propostas e as reais necessidades da logística da UFC | Ameaça | Estratégico | Não se aplica | Soluções inovadoras desenvolvidas não são aplicáveis ou não têm aderência ao contexto institucional. | Baixa taxa de implementação das ideias geradas.
Eixo 04: Fomento à inovação no mercado | Implementar o Programa de Inovação Colaborativa através da realização de hackathons ou maratonas/desafios interdisciplinares de inovação, focados em soluções para logística sustentável, com participação de equipes multi e interdisciplinares formadas por estudantes e servidores, com apoio de mentoria. | Resistência de setores administrativos à implementação de soluções inovadoras | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | Barreiras institucionais, burocráticas ou culturais para aceitar mudanças nos processos logísticos. | Desmotivação dos participantes e engavetamento de propostas.
Eixo 04: Fomento à inovação no mercado | Implementar o Programa de Inovação Colaborativa através da realização de hackathons ou maratonas/desafios interdisciplinares de inovação, focados em soluções para logística sustentável, com participação de equipes multi e interdisciplinares formadas por estudantes e servidores, com apoio de mentoria. | Descontinuidade das ações de inovação colaborativa por ausência de estrutura institucional de acompanhamento pós-evento | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | Ausência de estrutura para continuidade pós-evento (como incubação das ideias ou adoção institucional). | Frustração e desperdício do potencial inovador gerado.
Eixo 04: Fomento à inovação no mercado | Implementar o Programa de Inovação Colaborativa através da realização de hackathons ou maratonas/desafios interdisciplinares de inovação, focados em soluções para logística sustentável, com participação de equipes multi e interdisciplinares formadas por estudantes e servidores, com apoio de mentoria. | Baixa diversidade de perfis nas equipes participantes comprometendo a qualidade das soluções propostas. | Ameaça | Estratégico | Não se aplica | Equipes com baixa diversidade de perfis, o que prejudica a qualidade das soluções. | Redução da riqueza do processo colaborativo e inovador.
Eixo 04: Fomento à inovação no mercado | Implementar o Programa de Inovação Colaborativa através da realização de hackathons ou maratonas/desafios interdisciplinares de inovação, focados em soluções para logística sustentável, com participação de equipes multi e interdisciplinares formadas por estudantes e servidores, com apoio de mentoria. | Atração de talentos e valorização interna | Oportunidade | Imagem/reputação | Não se aplica | Identificar talentos entre servidores e estudantes com potencial para inovação. | Formação de uma rede interna de agentes de transformação e inovação na UFC.
Eixo 04: Fomento à inovação no mercado | Implementar o Programa de Inovação Colaborativa através da realização de hackathons ou maratonas/desafios interdisciplinares de inovação, focados em soluções para logística sustentável, com participação de equipes multi e interdisciplinares formadas por estudantes e servidores, com apoio de mentoria. | Fomento ao ecossistema de inovação local | Oportunidade | Estratégico | Não se aplica | Estimular a colaboração com startups, empresas locais e centros de pesquisa. | Parcerias estratégicas e maior inserção da universidade em redes de inovação.
Eixo 04: Fomento à inovação no mercado | Implementar o Programa de Inovação Colaborativa através da realização de hackathons ou maratonas/desafios interdisciplinares de inovação, focados em soluções para logística sustentável, com participação de equipes multi e interdisciplinares formadas por estudantes e servidores, com apoio de mentoria. | Desenvolvimento de soluções replicáveis | Oportunidade | Estratégico | Não se aplica | Criação de modelos e ferramentas de logística sustentável que podem ser aplicados em outros campi ou instituições públicas. | Reconhecimento da UFC como referência em inovação verde no setor público.
Eixo 04: Fomento à inovação no mercado | Implementar o Programa de Inovação Colaborativa através da realização de hackathons ou maratonas/desafios interdisciplinares de inovação, focados em soluções para logística sustentável, com participação de equipes multi e interdisciplinares formadas por estudantes e servidores, com apoio de mentoria. | Ampliação do engajamento institucional por meio da participação colaborativa em desafios de inovação | Oportunidade | Imagem/reputação | Não se aplica | Aumentar o engajamento de servidores e alunos ao permitir que eles cocriem soluções para os desafios institucionais. | Fortalecimento da cultura organizacional voltada à inovação e à sustentabilidade.
Eixo 04: Fomento à inovação no mercado | Implementar o Programa de Inovação Colaborativa através da realização de hackathons ou maratonas/desafios interdisciplinares de inovação, focados em soluções para logística sustentável, com participação de equipes multi e interdisciplinares formadas por estudantes e servidores, com apoio de mentoria. | Captação de recursos e visibilidade externa | Oportunidade | Financeiro/orçamentário | Não se aplica | Possibilidade de captar recursos por meio de editais, premiações ou apoio de agências de fomento à inovação. | Sustentabilidade financeira do programa e fortalecimento da imagem institucional.
Eixo 04: Fomento à inovação no mercado | Implementar o Programa de Inovação Colaborativa através da realização de hackathons ou maratonas/desafios interdisciplinares de inovação, focados em soluções para logística sustentável, com participação de equipes multi e interdisciplinares formadas por estudantes e servidores, com apoio de mentoria. | Possibilidade de modernização dos processos logísticos mediante adoção de soluções digitais inovadoras”. | Oportunidade | Operacionais | Não se aplica | Adoção de tecnologias digitais para uma logística mais eficiente. | Redução de custos, aumento da transparência e melhoria dos serviços prestados.
Eixo 04: Fomento à inovação no mercado | Articular com o Grupo de Trabalho de Inovação da UFC a inclusão de práticas de sustentabilidade na revisão da Política de Inovação | Resistência institucional à inclusão de diretrizes de sustentabilidade na política de inovação | Ameaça | Estratégico | Não se aplica | Pode vir de setores com foco em inovação puramente tecnológica | Baixa transversalidade e capacidade de interdisciplinaridade
Eixo 04: Fomento à inovação no mercado | Articular com o Grupo de Trabalho de Inovação da UFC a inclusão de práticas de sustentabilidade na revisão da Política de Inovação | Dificuldade de engajamento e diálogo com membros do GT de Inovação | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | Divergência de prioridades e agendas institucionais | Baixa adesão nas ações do GT
Eixo 04: Fomento à inovação no mercado | Articular com o Grupo de Trabalho de Inovação da UFC a inclusão de práticas de sustentabilidade na revisão da Política de Inovação | Falta de dados ou indicadores claros sobre sustentabilidade na logística | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | Falha ou ausência no acompanhamento do processo e seus indicadores | Pode comprometer a argumentação técnica para revisão da política
Eixo 04: Fomento à inovação no mercado | Articular com o Grupo de Trabalho de Inovação da UFC a inclusão de práticas de sustentabilidade na revisão da Política de Inovação | Descontinuidade do GT ou mudanças na sua composição | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | Mudanças institucionais podem interromper avanços | Descontinuidade do GT
Eixo 04: Fomento à inovação no mercado | Articular com o Grupo de Trabalho de Inovação da UFC a inclusão de práticas de sustentabilidade na revisão da Política de Inovação | Implementação insuficiente das diretrizes sustentáveis previstas na Política de Inovação | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | Falta de investimentos e recursos direcionados para a implementação | Cria aparência de mudança sem efeito prático
Eixo 04: Fomento à inovação no mercado | Articular com o Grupo de Trabalho de Inovação da UFC a inclusão de práticas de sustentabilidade na revisão da Política de Inovação | Falta de articulação com outros setores estratégicos (ex: Planejamento, Logística, ST&I) | Ameaça | Estratégico | Não se aplica | Ausência ou falha na comunicação e/ou integração de ações dos diferentes setores que podem estar acontecendo de forma paralelea | Pode enfraquecer o impacto das mudanças propostas
Eixo 04: Fomento à inovação no mercado | Articular com o Grupo de Trabalho de Inovação da UFC a inclusão de práticas de sustentabilidade na revisão da Política de Inovação | Possibilidade de fortalecimento institucional mediante incorporação de diretrizes ESG à Política de Inovação | Oportunidade | Estratégico | Não se aplica | Interesse institucional em alinhamento estratégico sustentável. | Alinha a UFC com tendências nacionais e internacionais
Eixo 04: Fomento à inovação no mercado | Articular com o Grupo de Trabalho de Inovação da UFC a inclusão de práticas de sustentabilidade na revisão da Política de Inovação | Consolidação da UFC como referência em inovação sustentável no setor público | Oportunidade | Imagem/reputação | Não se aplica | Produção de soluções inovadoras com impacto socioambiental | Pode atrair prêmios, parcerias e recursos externos
Eixo 04: Fomento à inovação no mercado | Articular com o Grupo de Trabalho de Inovação da UFC a inclusão de práticas de sustentabilidade na revisão da Política de Inovação | Criação de novos editais e programas de incentivo à inovação de impacto socioambiental positivo | Oportunidade | Estratégico | Não se aplica | Ampliação das parcerias com agências de fomento. | Possibilita institucionalizar o apoio à logística sustentável
Eixo 04: Fomento à inovação no mercado | Articular com o Grupo de Trabalho de Inovação da UFC a inclusão de práticas de sustentabilidade na revisão da Política de Inovação | Ampliação da integração entre ensino, pesquisa, extensão e gestão sustentável a partir da revisão da Política de Inovação | Oportunidade | Estratégico | Não se aplica | Incentivo à interdisciplinaridade e desenvolvimento de políticas institucionais transversais. | Fomenta interdisciplinaridade e inovação sistêmica
Eixo 04: Fomento à inovação no mercado | Articular com o Grupo de Trabalho de Inovação da UFC a inclusão de práticas de sustentabilidade na revisão da Política de Inovação | Possibilidade de fortalecimento da cultura organizacional voltada à sustentabilidade | Oportunidade | Estratégico | Não se aplica | Inserção da sustentabilidade nas políticas organizacionais | Cria um ambiente mais favorável à inovação colaborativa
Eixo 04: Fomento à inovação no mercado | Articular com o Grupo de Trabalho de Inovação da UFC a inclusão de práticas de sustentabilidade na revisão da Política de Inovação | Favorecimento informal na seleção e divulgação | Ameaça | Integridade | Desvio de Conduta | Ausência de critérios transparentes; redes informais de influência; baixa publicidade dos processos | Perda de legitimidade; concentração de oportunidades; questionamentos institucionais
Eixo 04: Fomento à inovação no mercado | Articular com o Grupo de Trabalho de Inovação da UFC a inclusão de práticas de sustentabilidade na revisão da Política de Inovação | Uso inadequado ou priorização indevida de recursos | Ameaça | Integridade | Corrupção | Falta de critérios técnicos; ausência de monitoramento; conflitos de interesse | desvio de finalidade
Eixo 04: Fomento à inovação no mercado | Articular com o Grupo de Trabalho de Inovação da UFC a inclusão de práticas de sustentabilidade na revisão da Política de Inovação | Influência indevida de interesses externos | Ameaça | Integridade | Corrupção | ausência de política de conflito de interesses | Comprometimento da independência técnica e decisória da UFC na definição de prioridades e políticas institucionais
Eixo 04: Fomento à inovação no mercado | Articular com o Grupo de Trabalho de Inovação da UFC a inclusão de práticas de sustentabilidade na revisão da Política de Inovação | Boicote institucional ou atrasos intencionais | Ameaça | Integridade | Desvio de Conduta | Conflitos políticos; desalinhamento estratégico | Prejuízo à implementação da Política de Inovação e redução da sua efetividade institucional.
Eixo 04: Fomento à inovação no mercado | Articular com o Grupo de Trabalho de Inovação da UFC a inclusão de práticas de sustentabilidade na revisão da Política de Inovação | Decisões concentradas e sem registro | Ameaça | Integridade | Desvio de Conduta | Ausência de fluxos formais de decisão e de instâncias de supervisão e monitoramento | riscos jurídicos
Eixo 04: Fomento à inovação no mercado | Articular com o Grupo de Trabalho de Inovação da UFC a inclusão de práticas de sustentabilidade na revisão da Política de Inovação | Exclusão de grupos ou setores | Ameaça | Integridade | Desvio de Conduta | Ausência de critérios inclusivos na composição das equipes e baixa participação de diferentes áreas do conhecimento | Baixa legitimidade; perda de qualidade das decisões
Eixo 04: Fomento à inovação no mercado | Articular com o Grupo de Trabalho de Inovação da UFC a inclusão de práticas de sustentabilidade na revisão da Política de Inovação | Reconhecimento seletivo ou favorecimento | Ameaça | Integridade | Desvio de Conduta | Cultura organizacional enviesada; ausência de critérios claros | Desmotivação, conflitos internos
Eixo 04: Fomento à inovação no mercado | Articular com o Grupo de Trabalho de Inovação da UFC a inclusão de práticas de sustentabilidade na revisão da Política de Inovação | Parcerias recorrentes sem critérios isonômicos | Ameaça | Integridade | Corrupção | ausência de chamamento público | Restrição de oportunidades; risco reputacional
Eixo 04: Fomento à inovação no mercado | Articular com o Grupo de Trabalho de Inovação da UFC a inclusão de práticas de sustentabilidade na revisão da Política de Inovação | Apropriação indevida de soluções públicas | Ameaça | Integridade | Fraude | alta de licenciamento adequado; ausência de proteção intelectual | Conflitos legais; perda de ativos institucionais
Eixo 04: Fomento à inovação no mercado | Articular com o Grupo de Trabalho de Inovação da UFC a inclusão de práticas de sustentabilidade na revisão da Política de Inovação | Participação simbólica (tokenismo) | Ameaça | Integridade | Não se aplica | Inclusão formal sem poder decisório real | Redução do impacto das iniciativas de inovação e sustentabilidade nos processos e resultados institucionais
Eixo 04: Fomento à inovação no mercado | Articular com o Grupo de Trabalho de Inovação da UFC a inclusão de práticas de sustentabilidade na revisão da Política de Inovação | Aceitação de recursos sem análise reputacional | Ameaça | Integridade | Corrupção | Dependência excessiva de recursos externos | Risco reputacional; associação com práticas indevidas
Eixo 04: Fomento à inovação no mercado | Articular com o Grupo de Trabalho de Inovação da UFC a inclusão de práticas de sustentabilidade na revisão da Política de Inovação | Contratações sem critérios técnicos | Ameaça | Integridade | Fraude | ausência de edital | Ineficiência; questionamentos legais
Eixo 04: Fomento à inovação no mercado | Articular com o Grupo de Trabalho de Inovação da UFC a inclusão de práticas de sustentabilidade na revisão da Política de Inovação | Greenwashing institucional | Ameaça | Integridade | Fraude | Uso estratégico da agenda ESG sem substância | Perda de credibilidade; risco reputacional
Eixo 04: Fomento à inovação no mercado | Articular com o Grupo de Trabalho de Inovação da UFC a inclusão de práticas de sustentabilidade na revisão da Política de Inovação | Esvaziamento deliberado do GT | Ameaça | Integridade | Desvio de Conduta | Divergência de prioridades institucionais | baixa efetividade
Eixo 04: Fomento à inovação no mercado | Articular com o Grupo de Trabalho de Inovação da UFC a inclusão de práticas de sustentabilidade na revisão da Política de Inovação | Manipulação ou omissão de informações | Ameaça | Integridade | Fraude | Falta de transparência; controle informacional | perda de confiança
Eixo 04: Fomento à inovação no mercado | Articular com o Grupo de Trabalho de Inovação da UFC a inclusão de práticas de sustentabilidade na revisão da Política de Inovação | Substituições sem critérios técnicos | Ameaça | Integridade | Desvio de Conduta | Interferência política; ausência de critérios formais | Perda de capacidade técnica
Eixo 04: Fomento à inovação no mercado | Articular com o Grupo de Trabalho de Inovação da UFC a inclusão de práticas de sustentabilidade na revisão da Política de Inovação | Não implementação prática das diretrizes sustentáveis previstas na Política de Inovação | Ameaça | Integridade | Não se aplica | Falta de plano de implementação; ausência de indicadores | Baixa capacidade de implementação das ações previstas, comprometendo o alcance dos resultados institucionais esperados
Eixo 04: Fomento à inovação no mercado | Articular com o Grupo de Trabalho de Inovação da UFC a inclusão de práticas de sustentabilidade na revisão da Política de Inovação | Desarticulação entre iniciativas institucionais relacionadas à inovação sustentável | Ameaça | Integridade | Não se aplica | alta de coordenação; ausência de visão sistêmica | Desperdício de recursos; baixa eficiência
Eixo 04: Fomento à inovação no mercado | Articular com o Grupo de Trabalho de Inovação da UFC a inclusão de práticas de sustentabilidade na revisão da Política de Inovação | Aplicação inadequada dos princípios ESG sem integração efetiva às práticas institucionais | Ameaça | Integridade | Não se aplica | Ausência de programas de formação em ESG e sustentabilidade e baixo conhecimento técnico sobre governança sustentável | Baixo impacto; desalinhamento estratégico
Eixo 04: Fomento à inovação no mercado | Articular com o Grupo de Trabalho de Inovação da UFC a inclusão de práticas de sustentabilidade na revisão da Política de Inovação | Superestimação de resultados | Ameaça | Integridade | Fraude | Pressão por resultados; ausência de métricas robustas | Decisões equivocadas; perda de credibilidade
Eixo 04: Fomento à inovação no mercado | Articular com o Grupo de Trabalho de Inovação da UFC a inclusão de práticas de sustentabilidade na revisão da Política de Inovação | Direcionamento de critérios | Ameaça | Integridade | Corrupção | Manipulação de editais ou critérios | Injustiça; judicialização
Eixo 04: Fomento à inovação no mercado | Articular com o Grupo de Trabalho de Inovação da UFC a inclusão de práticas de sustentabilidade na revisão da Política de Inovação | Uso instrumental de projetos acadêmicos | Ameaça | Integridade | Desvio de Conduta | Uso político ou institucional indevido | Desvirtuamento da missão acadêmica
Eixo 04: Fomento à inovação no mercado | Articular com o Grupo de Trabalho de Inovação da UFC a inclusão de práticas de sustentabilidade na revisão da Política de Inovação | Implementação de iniciativas de sustentabilidade sem impacto institucional efetivo | Ameaça | Integridade | Não se aplica | Foco em visibilidade; ausência de impacto real | Desperdício de esforços; perda de legitimidade

## ETAPA 3. AVALIAÇÃO DE RISCOS
Avaliação dos Riscos | [6 empty] | Avaliação dos Controles |  |  |  |  | Risco Residual
Evento de risco | Probabilidade | P | Impacto | I | Risco Inerente (PxI) | Classificação do Risco Inerente | Controles Preventivos (descrever) | Controles de atenuação e recuperação (descrever) | Avaliação dos Controles | FAC | Risco Residual | Classificação do Risco Residual | Data da Última Avaliação
Baixa adesão de participantes. | Média | 4 | Médio | 3 | 12 | Risco Médio | -Realizar campanha de divulgação com linguagem atrativa e inclusiva. -Envolver lideranças estudantis e setores estratégicos na mobilização. -Certificar os participantes com carga horária de extensão ou progressão funcional. | -Realizar ações de sensibilização com cases de sucesso. -Oferecer premiação ou reconhecimento institucional. | Satisfatório | 0.4 | 4.8 | Risco Baixo | 2025-09-10
Falta de recursos financeiros e logísticos para a realização dos eventos | Média | 4 | Alto | 4 | 16 | Risco Médio | -Mapear editais de apoio à inovação e sustentabilidade. -Buscar parcerias com empresas, fundações e startups locais. | -Reduzir o escopo inicial do evento (focar em piloto). -Buscar apoio de órgãos internos (ex: Pró-reitoria de Extensão, ST&I). | Satisfatório | 0.4 | 6.4 | Risco Baixo | 2025-09-10
Desalinhamento entre as soluções propostas e as reais necessidades da logística da UFC | Média | 5 | Médio | 5 | 25 | Risco Médio | - Mentorias individualizadas, e qualificadas, por equipe para a companhamento do desenvolvimento das soluções | Acompanhamento dos resultados das mentorias e acompanhamento da evolução das soluções | Satisfatório | 0.4 | 10 | Risco Médio | 2025-09-10
Resistência de setores administrativos à implementação de soluções inovadoras | Média | 3 | Baixo | 3 | 9 | Risco Baixo | -Incluir gestores e técnicos nos processos de escuta e mentoria. -Explicitar ganhos institucionais com as soluções inovadoras. | -Criar um comitê de avaliação com representação de setores envolvidos. -Priorizar propostas com rápida aplicabilidade e baixo custo de adoção. | Satisfatório | 0.4 | 3.6 | Risco Baixo | 2025-09-10
Descontinuidade das ações de inovação colaborativa por ausência de estrutura institucional de acompanhamento pós-evento | Média | 5 | Médio | 5 | 25 | Risco Médio | -Criar trilhas de incubação/mentoria para projetos vencedores. -Articular com núcleos de inovação, incubadoras e centros tecnológicos da UFC. | -Formalizar editais internos para apoio a projetos-piloto. -Documentar boas práticas e soluções como materiais replicáveis. | Satisfatório | 0.4 | 10 | Risco Médio | 2025-09-10
Desigualdade na composição das equipes interdisciplinares | Média | 5 | Médio | 5 | 25 | Risco Médio | - Reforçar a divulgação junto às diferentes áreas do conhecimento e de setores diversos da UFC | estimular a participação de servidores docentes e técnico-administrativos que atuem em diveferentes cursos da UFC | Satisfatório |  |  | Risco Médio | 2025-09-10
Atração de talentos e valorização interna | Média | 5 | Médio | 5 | 25 | Risco Médio | - Reforçar a divulgação junto às diferentes áreas do conhecimento e de setores diversos da UFC | estimular a participação de servidores docentes e técnico-administrativos que atuem em diveferentes cursos da UFC | Satisfatório |  |  | Risco Médio | 2025-09-10
Fomento ao ecossistema de inovação local | Média | 5 | Médio | 5 | 25 | Risco Médio | - Promover parcerias com empresas, startups e órgãos públicos locais. - Incentivar a criação de editais colaborativos entre universidade e ecossistema. | - Criar rede de apoio com atores do ecossistema para garantir continuidade. - Registrar casos de sucesso e boas práticas em relatórios para divulgação e publicação de artigos. | Satisfatório |  |  | Risco médio | 2025-09-10
Desenvolvimento de soluções replicáveis | Média | 5 | Médio | 5 | 25 | Risco Médio | - Estimular equipes a documentar metodologias e processos. - Oferecer oficinas sobre design para escalabilidade e replicação. | - Criar banco de soluções acessível institucionalmente. - Vincular soluções replicáveis a novos editais internos. | Satisfatório |  |  | Risco médio | 2025-09-10
Engajamento institucional e senso de pertencimento | Média | 5 | Médio | 5 | 25 | Risco Médio | - campanhas internas, envolvimento de chefias, certificação/ reconhecimento. | - eventos de integração, incentivos (horas/extensão). | Satisfatório |  |  | Risco Médio | 2025-09-10
Captação de recursos e visibilidade externa | Média | 5 | Médio | 5 | 25 | Risco Médio | - Mapear oportunidades de fomento nacionais e internacionais. - Inserir resultados do PLS em eventos e congressos de sustentabilidade. | - Criar grupo de trabalho para elaboração de projetos de captação. - Divulgar resultados em portais institucionais e redes sociais oficiais. | Satisfatório | 0.4 | 10 | Risco Médio | 2025-09-10
Possibilidade de modernização dos processos logísticos mediante adoção de soluções digitais inovadoras”. | Média | 5 | Médio | 5 | 25 | Risco Médio | - mapeamento de processos e capacitação | - Desenvolvimento de suporte técnico pela STI para integração de sistemas logísticos, incluindo cronograma de implantação e capacitação dos usuários | Satisfatório | 0.4 | 10 | Risco Médio | 2025-09-10
Resistência institucional à inclusão de diretrizes de sustentabilidade na política de inovação | Média | 5 | Médio | 5 | 25 | Risco Médio | -Promover workshops e escutas com lideranças e técnicos. -Apresentar benchmarking de outras IES com políticas sustentáveis de inovação. | -Propor a criação de um anexo específico sobre inovação sustentável na política. -Engajar aliados dentro do GT com apoio técnico e argumentação baseada em dados. | Satisfatório | 0.4 | 10 | Risco Médio | 2025-09-10
Dificuldade de engajamento e diálogo com membros do GT de Inovação | Média | 5 | Médio | 5 | 25 | Risco Médio | - Estabelecer calendário de reuniões / comunicações internas do GT; | - Realizar acompanhamento das entregas por meio de relatórios. | Satisfatório | 0.4 | 10 | Risco Médio | 2025-09-10
Falta de dados ou indicadores claros sobre sustentabilidade na logística | Média | 3 | Médio | 4 | 12 | Risco Médio | - Desenvolver indicadores alinhados ao PLS e à Agenda 2030 | - Revisar e atualizar indicadores conforme disponibilidade e qualidade dos dados. - Utilizar dados para apoiar decisões estratégicas e de melhoria contínua. | Satisfatório | 0.4 | 4.8 | Risco Baixo | 2025-09-10
Descontinuidade do GT ou mudanças na sua composição | Média | 4 | Alto | 4 | 16 | Risco Médio | - Formalizar o GT por meio de portaria institucional. - Garantir representatividade das pró-reitorias e unidades acadêmicas. | - Designar suplentes para garantir continuidade. | Satisfatório | 0.4 | 6.4 | Risco Baixo | 2025-09-10
Implementação insuficiente das diretrizes sustentáveis previstas na Política de Inovação | Média | 5 | Médio | 5 | 25 | Risco Médio | -Propor mecanismos claros na política (como editais, premiações e indicadores). | -Formular uma minuta de plano de ação atrelado à nova política. -Buscar apoio de pró-reitorias para validar instrumentos práticos. | Satisfatório | 0.4 | 10 | Risco Médio | 2025-09-10
Falta de articulação com outros setores estratégicos (ex: Planejamento, Logística, ST&I) | Média | 5 | Médio | 5 | 25 | Risco Médio | - Promover reuniões intersetoriais periódicas. | - Estabelecer formas de comunicação entre setores. - Definir responsáveis por cada etapa conjunta de execução. | Satisfatório | 0.4 | 10 | Risco Médio | 2025-09-10
Possibilidade de fortalecimento institucional mediante incorporação de diretrizes ESG à Política de Inovação | Média | 5 | Médio | 5 | 25 | Risco Médio | - Incluir critérios ESG nos editais de inovação e incubação. | - Revisar periodicamente a política de inovação para alinhamento às melhores práticas. | Satisfatório | 0.4 | 10 | Risco Médio | 2025-09-10
Consolidação da UFC como referência em inovação sustentável no setor público | Média | 5 | Médio | 5 | 25 | Risco Médio | - Promover intercâmbio com outras universidades e instituições públicas inovadoras. | - Estimular parcerias com órgãos governamentais. | Satisfatório | 0.4 | 10 | Risco Médio | 2025-09-10
Criação de novos editais e programas de incentivo à inovação de impacto socioambiental positivo | Média | 5 | Médio | 5 | 25 | Risco Médio | - Propor editais internos de inovação de impacto com foco em sustentabilidade. | - Estabelecer critérios de impacto ambiental e social nos editais. | Satisfatório | 0.4 | 10 | Risco Médio | 2025-09-10
Ampliação da integração entre ensino, pesquisa, extensão e gestão sustentável a partir da revisão da Política de Inovação | Média | 5 | Médio | 5 | 25 | Risco Médio | - Criar programas interdisciplinares de sustentabilidade. - Estimular a transversalidade do tema em disciplinas e projetos de extensão. | - Documentar práticas integradas e replicar modelos em outros campi. - Criar rede de professores e técnicos articuladores da temática. | Satisfatório | 0.4 | 10 | Risco Médio | 2025-09-10
Possibilidade de fortalecimento da cultura organizacional voltada à sustentabilidade | Média | 5 | Médio | 5 | 25 | Risco Médio | - Realizar campanhas de comunicação institucional. | - Disponibilizar materiais e trilhas formativas sobre sustentabilidade. | Satisfatório | 0.4 | 10 | Risco Médio | 2025-09-10
Favorecimento informal na seleção e divulgação | Alta | 3 | Alto | 5 | 15 | Risco Alto | Editais públicos; critérios objetivos; ampla divulgação | Auditoria de processos; revisão por instâncias colegiadas | Satisfatório | 0.4 | 6 | Risco Baixo | 2026-05-29
Uso inadequado ou priorização indevida de recursos | Alta | 4 | Alto | 8 | 32 | Risco Alto | Planejamento orçamentário transparente; critérios técnicos | Prestação de contas; auditorias internas | Satisfatório | 0.4 | 12.8 | Risco Médio | 2026-05-29
Influência indevida de interesses externos | Média | 3 | Médio | 5 | 15 | Risco Alto | Política de conflito de interesses; due diligence de parceiros | Comitê de ética; revisão de decisões | Satisfatório | 0.4 | 6 | Risco Baixo | 2026-05-29
Boicote institucional ou atrasos intencionais | Média | 5 | Médio | 5 | 25 | Risco Médio | Pactuação institucional; cronograma formal | Monitoramento de entregas | Mediano | 0.6 | 15 | Risco Médio | 2026-05-29
Decisões concentradas e sem registro | Média | 5 | Médio | 5 | 25 | Risco Médio | Governança colegiada; atas obrigatórias | Revisão documental; controle interno | Satisfatório | 0.4 | 10 | Risco Médio | 2026-05-29
Exclusão de grupos ou setores | Média | 5 | Médio | 5 | 25 | Risco Médio | Critérios de diversidade; participação ampliada | Consultas públicas; revisão participativa | Mediano | 0.6 | 15 | Risco Médio | 2026-05-29
Reconhecimento seletivo ou favorecimento | Média | 5 | Médio | 5 | 25 | Risco Médio | Critérios transparentes de reconhecimento | Revisão por pares; canais de denúncia | Satisfatório | 0.4 | 10 | Risco Médio | 2026-05-29
Parcerias recorrentes sem critérios isonômicos | Média | 5 | Médio | 5 | 25 | Risco Médio | Chamamento público; critérios claros | Auditoria de parcerias; rodízio institucional | Satisfatório | 0.4 | 10 | Risco Médio | 2026-05-29
Apropriação indevida de soluções públicas | Alta | 3 | Médio | 5 | 15 | Risco Alto | Licenciamento claro; proteção jurídica | Ações legais; rastreabilidade | Mediano | 0.6 | 9 | Risco Baixo | 2026-05-29
Participação simbólica (tokenismo) | Média | 5 | Médio | 5 | 25 | Risco Médio | Definição de papéis com poder decisório | Avaliação de participação efetiva | Mediano | 0.6 | 15 | Risco Médio | 2026-05-29
Aceitação de recursos sem análise reputacional | Média | 5 | Médio | 5 | 25 | Risco Médio | Due diligence reputacional | Revisão de contratos; descontinuidade de parcerias | Mediano | 0.6 | 15 | Risco Médio | 2026-05-29
Contratações sem critérios técnicos | Média | 4 | Médio | 5 | 20 | Risco Alto | Editais; critérios técnicos e comissões | Auditoria; anulação de processos irregulares | Satisfatório | 0.4 | 8 | Risco Baixo | 2026-05-29
Greenwashing institucional | Média | 3 | Médio | 5 | 15 | Risco Médio | Indicadores ESG; metas verificáveis | Revisão de comunicação; auditoria independente | Mediano | 0.6 | 9 | Risco Baixo | 2026-05-29
Esvaziamento deliberado do GT | Média | 5 | Médio | 5 | 25 | Risco Médio | Formalização institucional; metas claras | Reestruturação do GT | Mediano | 0.6 | 15 | Risco Médio | 2026-05-29
Manipulação ou omissão de informações | Alta | 4 | Alto | 8 | 32 | Risco Alto | Transparência ativa; sistemas de informação | Auditoria; responsabilização | Mediano | 0.6 | 19.2 | Risco Médio | 2026-05-29
Substituições sem critérios técnicos | Média | 5 | Médio | 5 | 25 | Risco Médio | Normas formais de substituição | Revisão institucional; controle colegiado | Satisfatório | 0.4 | 10 | Risco Médio | 2026-05-29
Política apenas declaratória | Média | 3 | Médio | 5 | 15 | Risco Médio | Plano de ação; indicadores e metas | Monitoramento contínuo; avaliação periódica | Satisfatório | 0.4 | 6 | Risco Baixo | 2026-05-29
Ações isoladas e redundantes | Média | 3 | Médio | 4 | 12 | Risco Médio | Instituição de reuniões trimestrais intersetoriais para alinhamento das ações do PLS, com atas e plano de ação monitorado | Revisão de portfólio; coordenação institucional | Satisfatório | 0.4 | 4.8 | Risco Baixo | 2026-05-29
Uso superficial do conceito ESG | Média | 5 | Médio | 5 | 25 | Risco Médio | Realização anual de capacitações obrigatórias sobre ESG, integridade e inovação sustentável para membros do GT e gestores envolvidos | Avaliação de qualidade; revisão técnica | Mediano | 0.6 | 15 | Risco Médio | 2026-05-29
Superestimação de resultados | Alta | 3 | Alto | 8 | 24 | Risco Médio | Indicadores robustos; validação de dados | Auditoria; revisão metodológica | Satisfatório | 0.4 | 9.6 | Risco Baixo | 2026-05-29
Direcionamento de critérios | Média | 4 | Alto | 8 | 32 | Risco Alto | Transparência; revisão independente | Auditoria; responsabilização | Satisfatório | 0.4 | 12.8 | Risco Médio | 2026-05-29
Uso instrumental de projetos acadêmicos | Média | 5 | Médio | 5 | 25 | Risco Médio | Diretrizes éticas; supervisão acadêmica | Revisão por comitês; denúncia institucional | Mediano | 0.6 | 15 | Risco Médio | 2026-05-29
Ações simbólicas sem efetividade | Média | 5 | Médio | 5 | 25 | Risco Médio | Foco em impacto; metas claras | Avaliação de resultados; replanejamento | Satisfatório | 0.4 | 10 | Risco Médio | 2026-05-29

## ETAPA 4. RESPOSTA AOS RISCOS
Resposta aos Riscos
Processo | Evento de Risco | Opção de Tratamento | Justificativa da escolha da opção de tratamento
Eixo 04: Fomento à inovação no mercado | Baixa adesão de participantes. | Aceitar | O acompanhamento das ações demonstram engajamento e fortalecimento do Programa
Eixo 04: Fomento à inovação no mercado | Falta de recursos financeiros e logísticos para a realização dos eventos | Aceitar | O acompanhamento das ações demonstram engajamento e fortalecimento do Programa
Eixo 04: Fomento à inovação no mercado | Desalinhamento entre as soluções propostas e as reais necessidades da logística da UFC | Aceitar | O acompanhamento das ações demonstram engajamento e fortalecimento do Programa
Eixo 04: Fomento à inovação no mercado | Resistência de setores administrativos à implementação de soluções inovadoras | Aceitar | O acompanhamento das ações demonstram engajamento e fortalecimento do Programa
Eixo 04: Fomento à inovação no mercado | Problemas de governança e continuidade | Aceitar | O acompanhamento das ações demonstram engajamento e fortalecimento do Programa
Eixo 04: Fomento à inovação no mercado | Desigualdade na composição das equipes interdisciplinares | Aceitar | O acompanhamento das ações demonstram engajamento e fortalecimento do Programa
Eixo 04: Fomento à inovação no mercado | Atração de talentos e valorização interna | Aceitar | O acompanhamento das ações demonstram engajamento e fortalecimento do Programa
Eixo 04: Fomento à inovação no mercado | Fomento ao ecossistema de inovação local | Aceitar | O acompanhamento das ações demonstram engajamento e fortalecimento do Programa
Eixo 04: Fomento à inovação no mercado | Desenvolvimento de soluções replicáveis | Aceitar | O acompanhamento das ações demonstram engajamento e fortalecimento do Programa
Eixo 04: Fomento à inovação no mercado | Engajamento institucional e senso de pertencimento | Aceitar | O acompanhamento das ações demonstram engajamento e fortalecimento do Programa
Eixo 04: Fomento à inovação no mercado | Captação de recursos e visibilidade externa | Aceitar | O acompanhamento das ações demonstram engajamento e fortalecimento do Programa
Eixo 04: Fomento à inovação no mercado | Transformação digital e modernização de processos logísticos | Aceitar | O acompanhamento das ações demonstram engajamento e fortalecimento do Programa
Eixo 04: Fomento à inovação no mercado | Resistência institucional à inclusão de diretrizes de sustentabilidade na política de inovação | Aceitar | O acompanhamento das ações demonstram engajamento e fortalecimento do Programa
Eixo 04: Fomento à inovação no mercado | Dificuldade de engajamento e diálogo com membros do GT de Inovação | Aceitar | O acompanhamento das ações demonstram engajamento e fortalecimento do Programa
Eixo 04: Fomento à inovação no mercado | Falta de dados ou indicadores claros sobre sustentabilidade na logística | Aceitar | O acompanhamento das ações demonstram engajamento e fortalecimento do Programa
Eixo 04: Fomento à inovação no mercado | Descontinuidade do GT ou mudanças na sua composição | Aceitar | O acompanhamento das ações demonstram engajamento e fortalecimento do Programa
Eixo 04: Fomento à inovação no mercado | Inclusão das práticas sustentáveis na política, mas sem instrumentos de implementação efetiva | Aceitar | O acompanhamento das ações demonstram engajamento e fortalecimento do Programa
Eixo 04: Fomento à inovação no mercado | Falta de articulação com outros setores estratégicos (ex: Planejamento, Logística, ST&I) | Aceitar | O acompanhamento das ações demonstram engajamento e fortalecimento do Programa
Eixo 04: Fomento à inovação no mercado | Fortalecimento da Política de Inovação com diretrizes ESG | Aceitar | O acompanhamento das ações demonstram engajamento e fortalecimento do Programa
Eixo 04: Fomento à inovação no mercado | Consolidação da UFC como referência em inovação sustentável no setor público | Aceitar | O acompanhamento das ações demonstram engajamento e fortalecimento do Programa
Eixo 04: Fomento à inovação no mercado | Criação de novos editais e programas de incentivo à inovação de impacto socioambiental positivo | Aceitar | O acompanhamento das ações demonstram engajamento e fortalecimento do Programa
Eixo 04: Fomento à inovação no mercado | Integração entre ensino, pesquisa, extensão e gestão sustentável | Aceitar | O acompanhamento das ações demonstram engajamento e fortalecimento do Programa
Eixo 04: Fomento à inovação no mercado | Promoção da cultura organizacional voltada à sustentabilidade | Aceitar | O acompanhamento das ações demonstram engajamento e fortalecimento do Programa
Eixo 04: Fomento à inovação no mercado | Decisões concentradas e sem registro | Aceitar | O acompanhamento das ações demonstram engajamento e fortalecimento do Programa
Eixo 04: Fomento à inovação no mercado | Exclusão de grupos ou setores | Aceitar | O acompanhamento das ações demonstram engajamento e fortalecimento do Programa
Eixo 04: Fomento à inovação no mercado | Reconhecimento seletivo ou favorecimento | Aceitar | O acompanhamento das ações demonstram engajamento e fortalecimento do Programa
Eixo 04: Fomento à inovação no mercado | Parcerias recorrentes sem critérios isonômicos | Aceitar | O acompanhamento das ações demonstram engajamento e fortalecimento do Programa
Eixo 04: Fomento à inovação no mercado | Apropriação indevida de soluções públicas | Aceitar | O acompanhamento das ações demonstram engajamento e fortalecimento do Programa
Eixo 04: Fomento à inovação no mercado | Participação simbólica (tokenismo) | Aceitar | O acompanhamento das ações demonstram engajamento e fortalecimento do Programa
Eixo 04: Fomento à inovação no mercado | Aceitação de recursos sem análise reputacional | Aceitar | O acompanhamento das ações demonstram engajamento e fortalecimento do Programa
Eixo 04: Fomento à inovação no mercado | Contratações sem critérios técnicos | Aceitar | O acompanhamento das ações demonstram engajamento e fortalecimento do Programa
Eixo 04: Fomento à inovação no mercado | Greenwashing institucional | Aceitar | O acompanhamento das ações demonstram engajamento e fortalecimento do Programa
Eixo 04: Fomento à inovação no mercado | Esvaziamento deliberado do GT | Aceitar | O acompanhamento das ações demonstram engajamento e fortalecimento do Programa
Eixo 04: Fomento à inovação no mercado | Manipulação ou omissão de informações | Aceitar | O acompanhamento das ações demonstram engajamento e fortalecimento do Programa
Eixo 04: Fomento à inovação no mercado | Substituições sem critérios técnicos | Aceitar | O acompanhamento das ações demonstram engajamento e fortalecimento do Programa
Eixo 04: Fomento à inovação no mercado | Não implementação prática das diretrizes sustentáveis previstas na Política de Inovação | Aceitar | O acompanhamento das ações demonstram engajamento e fortalecimento do Programa
Eixo 04: Fomento à inovação no mercado | Desarticulação entre iniciativas institucionais relacionadas à inovação sustentável | Aceitar | O acompanhamento das ações demonstram engajamento e fortalecimento do Programa
Eixo 04: Fomento à inovação no mercado | Aplicação inadequada dos princípios ESG sem integração efetiva às práticas institucionais | Aceitar | O acompanhamento das ações demonstram engajamento e fortalecimento do Programa
Eixo 04: Fomento à inovação no mercado | Superestimação de resultados | Aceitar | O acompanhamento das ações demonstram engajamento e fortalecimento do Programa
Eixo 04: Fomento à inovação no mercado | Direcionamento de critérios | Aceitar | O acompanhamento das ações demonstram engajamento e fortalecimento do Programa
Eixo 04: Fomento à inovação no mercado | Uso instrumental de projetos acadêmicos | Aceitar | O acompanhamento das ações demonstram engajamento e fortalecimento do Programa
Eixo 04: Fomento à inovação no mercado | Implementação de iniciativas de sustentabilidade sem impacto institucional efetivo | Aceitar | O acompanhamento das ações demonstram engajamento e fortalecimento do Programa

## ETAPA 5. ATIVIDADES DE CONTROLE
Plano de Tratamento | [7 empty] | Plano de Contingência
Evento de Risco | Opção de Tratamento | Responsável pelo Tratamento | Data prevista para início da implementação | Data prevista para o fim da implementação | Status | Ações preventivas | Monitoramento | Gatilho (descrever) | Ações de Contingência (descrever) | Responsável
Baixa adesão de participantes. | Aceitar
Falta de recursos financeiros e logísticos para a realização dos eventos | Aceitar
Desalinhamento entre as soluções propostas e as reais necessidades da logística da UFC | Aceitar
Resistência de setores administrativos à implementação de soluções inovadoras | Aceitar
Descontinuidade das ações de inovação colaborativa por ausência de estrutura institucional de acompanhamento pós-evento | Aceitar
Captação de recursos e visibilidade externa | Aceitar
Possibilidade de modernização dos processos logísticos mediante adoção de soluções digitais inovadoras”. | Aceitar
Resistência institucional à inclusão de diretrizes de sustentabilidade na política de inovação | Aceitar
Dificuldade de engajamento e diálogo com membros do GT de Inovação | Aceitar
Falta de dados ou indicadores claros sobre sustentabilidade na logística | Aceitar
Descontinuidade do GT ou mudanças na sua composição | Aceitar
Implementação insuficiente das diretrizes sustentáveis previstas na Política de Inovação | Aceitar
Falta de articulação com outros setores estratégicos (ex: Planejamento, Logística, ST&I)
Possibilidade de fortalecimento institucional mediante incorporação de diretrizes ESG à Política de Inovação
Consolidação da UFC como referência em inovação sustentável no setor público | Aceitar
Criação de novos editais e programas de incentivo à inovação de impacto socioambiental positivo | Aceitar
Ampliação da integração entre ensino, pesquisa, extensão e gestão sustentável a partir da revisão da Política de Inovação | Aceitar
Possibilidade de fortalecimento da cultura organizacional voltada à sustentabilidade | Aceitar
#REF! | Aceitar
#REF! | Aceitar
#REF! | Aceitar
#REF! | Aceitar
Favorecimento informal na seleção e divulgação | Aceitar
Uso inadequado ou priorização indevida de recursos | Aceitar
Influência indevida de interesses externos | Aceitar
Boicote institucional ou atrasos intencionais | Aceitar
Decisões concentradas e sem registro | Aceitar
Exclusão de grupos ou setores | Aceitar
Reconhecimento seletivo ou favorecimento | Aceitar
Parcerias recorrentes sem critérios isonômicos | Aceitar
Apropriação indevida de soluções públicas | Aceitar
Participação simbólica (tokenismo) | Aceitar
Aceitação de recursos sem análise reputacional | Aceitar
Contratações sem critérios técnicos | Aceitar
Greenwashing institucional | Aceitar
Esvaziamento deliberado do GT | Aceitar
Manipulação ou omissão de informações | Aceitar
Substituições sem critérios técnicos | Aceitar
Não implementação prática das diretrizes sustentáveis previstas na Política de Inovação | Aceitar
Desarticulação entre iniciativas institucionais relacionadas à inovação sustentável | Aceitar
Aplicação inadequada dos princípios ESG sem integração efetiva às práticas institucionais | Aceitar
Superestimação de resultados | Aceitar
Direcionamento de critérios | Aceitar
Uso instrumental de projetos acadêmicos | Aceitar
Implementação de iniciativas de sustentabilidade sem impacto institucional efetivo
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

## OCORRÊNCIAS DE RISCO
Ocorrências de Risco
Evento de Risco | Data da Ocorrência | Descrever ocorrência (descrever) | Responsável pela Solução | Solução (descrever) | Resultados (descrever)