## Lista de Siglas
Sigla | Significado da Sigla
IES | Instituição de Ensino Superior
PROGRAD | Pró-Reitoria de Graduação
PROINTER | Pró-Reitoria de Inovação e Relações Interinstitucionais
SEI | Sistema Eletrônico de Informações
SIGAA | Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas
UFC | Universidade Federal do Ceará

## ETAPA 1. FIXAÇÃO DE OBJETIVOS
Planilha de Gerenciamento de Riscos de Integridade - SECGOV
Unidade: | Pró-Reitoria de Inovação e Relações Interinstitucionais
Setor: | Coordenadoria de Internacionalização
Responsável pelo gerenciamento: | Patrícia Araújo Silva
Processos
Processo (indicar) | Objetivos do Processo (Geral e específicos) (descrever)
Fluxo de registro/matrícula de alunos da UFC em mobilidade estrangeira. | OE2 Destacar-se, nacional e internacionalmente, pelo desenvolvimento da ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo.

## ETAPA 2. IDENTIFICAÇÃO DE EVENT
Identificação dos Riscos
Processo | Fase | Evento de Risco (indicar) | Tipo de Risco | Categoria | Tipo de Risco de Integridade | Causas (descrever) | Consequências (descrever)
Fluxo de registro/matrícula de alunos da UFC em mobilidade estrangeira. | Resultado | Manipulação ou favorecimento indevido na seleção de candidato | Ameaça | Integridade | Fraude | Conflito de interesses, falta de transparência, ausência de comissão avaliadora colegiada. | Perda de credibilidade, questionamentos legais, prejuízo à imagem institucional.
Fluxo de registro/matrícula de alunos da UFC em mobilidade estrangeira. | Inscrições | Apresentação de documentos falsos pelos estudantes | Ameaça | Integridade | Fraude | Ausência de verificação adequada ou prazos muito curtos para conferência. | Estudante não apto sair em mobilidade, risco jurídico e acadêmico.
Fluxo de registro/matrícula de alunos da UFC em mobilidade estrangeira. | Divulgação | Omissão de informações importantes em edital | Ameaça | Legal/de conformidade | Não se aplica | Divulgação apenas em meios limitados, falta de revisão. | Redução da competitividade, questionamentos de isonomia.
Fluxo de registro/matrícula de alunos da UFC em mobilidade estrangeira. | Formalização do Intercâmbio | Não encaminhamento do processo SEI pela Coordenação de Curso contendo documentação e plano de estudos necessários à formalização da mobilidade acadêmica | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | Falta de conhecimento do trâmite do tipo de processo. | Sem o encaminhamento do processo SEI à PROINTER, não é possível solicitar à PROGRAD a inclusão da mobilidade no histórico do estudante.
Fluxo de registro/matrícula de alunos da UFC em mobilidade estrangeira. | Formalização do Intercâmbio | Estudante sair em mobilidade acadêmica sem anuência da Coordenação do curso. | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | Falta de conhecimento do trâmite do tipo de processo | Possível inclusão de status "cancelado" no histórico acadêmico do aluno, por falta de matrícula no semestre ou matrícula institucional. Comprometimento da regularidade acadêmica do estudante, inconsistências no vínculo institucional e impossibilidade de reconhecimento formal da mobilidade acadêmica. | Abuso de posição ou poder em favor de interesses privados
Fluxo de registro/matrícula de alunos da UFC em mobilidade estrangeira. | Formalização do Intercâmbio | Aluno ser aprovado em programa de mobilidade, viajar, e não se apresentar à IES estrangeira. | Ameaça | Imagem/reputação | Não se aplica | Descumprimento das obrigações assumidas no Termo de Compromisso de Mobilidade Acadêmica. | Possível inclusão de status "cancelado" no histórico acadêmico do aluno, por falta de matrícula no semestre ou matrícula institucional. Impossibilidade de pleitear nova mobilidade acadêmica. | Nepotismo
Fluxo de registro/matrícula de alunos da UFC em mobilidade estrangeira. | Formalização do Intercâmbio | Aluno não cumprir o plano de estudos proposto para o período de mobilidade. | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | Falta de conhecimento da matriz curricular do curso para o qual pleiteou a mobilidade acadêmica na IES estrangeira. | Não aproveitamento da disciplina ao retornar para UFC. | Conflito de Interesses
Fluxo de registro/matrícula de alunos da UFC em mobilidade estrangeira. | Retorno Intercâmbio | Aluno em mobilidade não retornar ao Brasil após decurso de prazo. | Ameaça | Integridade | Desvio de Conduta | Estabelecimento de outro tipo de vínculo no país estrangeiro. | Quebra de vínculo com a UFC. | Pressão Interna ou Externa Ilegal ou Antiética para influenciar agente público
Fluxo de registro/matrícula de alunos da UFC em mobilidade estrangeira. | [7 empty] | Solicitação ou recebimento de vantagem indevida
Fluxo de registro/matrícula de alunos da UFC em mobilidade estrangeira. | [7 empty] | Utilização de recursos em favor de interesses privados
Fluxo de registro/matrícula de alunos da UFC em mobilidade estrangeira.
Fluxo de registro/matrícula de alunos da UFC em mobilidade estrangeira.
Fluxo de registro/matrícula de alunos da UFC em mobilidade estrangeira.
Fluxo de registro/matrícula de alunos da UFC em mobilidade estrangeira.
Fluxo de registro/matrícula de alunos da UFC em mobilidade estrangeira.
Fluxo de registro/matrícula de alunos da UFC em mobilidade estrangeira.
Fluxo de registro/matrícula de alunos da UFC em mobilidade estrangeira.
Fluxo de registro/matrícula de alunos da UFC em mobilidade estrangeira.
Fluxo de registro/matrícula de alunos da UFC em mobilidade estrangeira.
Fluxo de registro/matrícula de alunos da UFC em mobilidade estrangeira.
Fluxo de registro/matrícula de alunos da UFC em mobilidade estrangeira.
Fluxo de registro/matrícula de alunos da UFC em mobilidade estrangeira.
Fluxo de registro/matrícula de alunos da UFC em mobilidade estrangeira.
Fluxo de registro/matrícula de alunos da UFC em mobilidade estrangeira.
Fluxo de registro/matrícula de alunos da UFC em mobilidade estrangeira.
Fluxo de registro/matrícula de alunos da UFC em mobilidade estrangeira.
Fluxo de registro/matrícula de alunos da UFC em mobilidade estrangeira.
Fluxo de registro/matrícula de alunos da UFC em mobilidade estrangeira.
Fluxo de registro/matrícula de alunos da UFC em mobilidade estrangeira.
Fluxo de registro/matrícula de alunos da UFC em mobilidade estrangeira.
Fluxo de registro/matrícula de alunos da UFC em mobilidade estrangeira.
Fluxo de registro/matrícula de alunos da UFC em mobilidade estrangeira.
Fluxo de registro/matrícula de alunos da UFC em mobilidade estrangeira.
Fluxo de registro/matrícula de alunos da UFC em mobilidade estrangeira.
Fluxo de registro/matrícula de alunos da UFC em mobilidade estrangeira.
Fluxo de registro/matrícula de alunos da UFC em mobilidade estrangeira.
Fluxo de registro/matrícula de alunos da UFC em mobilidade estrangeira.
Fluxo de registro/matrícula de alunos da UFC em mobilidade estrangeira.
Fluxo de registro/matrícula de alunos da UFC em mobilidade estrangeira.
Fluxo de registro/matrícula de alunos da UFC em mobilidade estrangeira.

## ETAPA 3. AVALIAÇÃO DE RISCOS
Avaliação dos Riscos | [6 empty] | Avaliação dos Controles |  |  |  |  | Risco Residual
Evento de Risco | Probabilidade | P | Impacto | I | Risco Inerente (PxI) | Classificação do Risco Inerente | Controles Preventivos (descrever) | Controles de atenuação e recuperação (descrever) | Avaliação dos Controles | FAC | Risco Residual | Classificação do Risco Residual | Data da Última Avaliação
Manipulação ou favorecimento indevido na seleção de candidato | Baixa | 2 | Alto | 8 | 16 | Risco Médio | Utilização de checklist padronizado de avaliação; constituição formal de comissão avaliadora colegiada | Possibilidade de recurso administrativo; auditoria documental da seleção; comunicação formal à autoridade competente em caso de indícios de fraude | Mediano | 0.6 | 9.6 | Risco Baixo | 2026-03-24
Apresentação de documentos falsos pelos estudantes | Muito baixa | 1 | Alto | 8 | 8 | Risco Baixo | conferência documental junto aos sistemas institucionais; validação de autenticidade de documentos acadêmicos; exigência de documentos assinados digitalmente; utilização de conferência por código de validação ou QR Code; checklist formal de verificação documental. | cancelamento da candidatura; comunicação à coordenação do curso; instauração de procedimento administrativo; revisão da homologação da inscrição. | Satisfatório | 0.4 | 3.2 | Risco Baixo | 2026-03-24
Omissão de informações importantes em edital | Baixa | 2 | Médio | 5 | 10 | Risco Médio | revisão colegiada do edital antes da publicação; utilização de checklist padronizado de conformidade do edital; validação jurídica ou administrativa prévia; dupla conferência do conteúdo divulgado. | publicação de edital retificador; reabertura de prazos; comunicação formal aos candidatos; suspensão temporária do cronograma em caso de prejuízo à isonomia. | Forte | 0.2 | 2 | Risco Baixo | 2026-03-24
Não encaminhamento do processo SEI pela Coordenação de Curso contendo documentação e plano de estudos necessários à formalização da mobilidade acadêmica | Alta | 8 | Médio | 5 | 40 | Risco Alto | Padronização processual por manual institucional; capacitação periódica das coordenações de curso; definição de prazo formal para encaminhamento processua | criação de fluxo emergencial de regularização; registro de ocorrências recorrentes por coordenação; monitoramento de pendências pela PROINTER. | Mediano | 0.6 | 24 | Risco Médio | 2026-05-15
Estudante sair em mobilidade acadêmica sem anuência da Coordenação do curso. | Muito Baixa | 1 | Alto | 8 | 8 | Risco Baixo | Registro de mobilidade acadêmica tramitando totalmente pelo SIGAA; bloqueio sistêmico de mobilidade sem anuência formal; validação obrigatória pela Coordenação antes da mobilidade; integração entre SIGAA e PROINTER; alerta automático de ausência de aprovação acadêmica. | Caso este risco aconteça, a Coordenação do curso deverá contatar o estudante para averiguar a possibilidade de reverter o status de cancelamento de matrícula junto à PROGRAD. | Inexistente | 1 | 8 | Risco Baixo | 2026-05-15
Aluno ser aprovado em programa de mobilidade, viajar, e não se apresentar à IES estrangeira. | Baixa | 2 | Alto | 8 | 16 | Risco Médio | exigência de comprovante de matrícula com prazo definido; acompanhamento formal da chegada do estudante, mediante assinatura do comprovante de chegada pela IES estrangeira; previsão expressa no termo de compromisso da mobilidade | Caso esta situação venha a ocorrer o aluno fica impedido de pleitear nova mobilidade acadêmica. | Mediano | 0.6 | 9.6 | Risco Baixo | 2026-05-15
Aluno não cumprir o plano de estudos proposto para o período de mobilidade. | Média | 5 | Médio | 5 | 25 | Risco Médio | aprovação formal prévia do plano pela Coordenação; análise de equivalência antes da mobilidade; acompanhamento semestral das disciplinas cursadas; exigência de atualização formal do plano de estudos em caso de alteração. | Orientamos que em caso de alteração do plano de estudos do estudante, um novo plano seja encaminhado à PROINTER via coordenação do curso dentro do mesmo processo da mobilidade acadêmica, para fins de registro e controle. | Mediano | 0.6 | 15 | Risco Médio | 2026-05-15
Aluno em mobilidade não retornar ao Brasil após decurso de prazo. | Baixa | 2 | Alto | 8 | 16 | Risco Médio | Registro de mobilidade acadêmica tramitando totalmente pelo SIGAA; exigência de cronograma formal de retorno; monitoramento periódico do vínculo acadêmico; confirmação semestral da situação migratória/acadêmica;; termo de responsabilidade do estudante | comunicação formal à Coordenação do curso; bloqueio acadêmico automático;; instauração de procedimento administrativo; notificação institucional ao estudante. | Fraco | 0.8 | 12.8 | Risco Médio | 2026-05-15
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0

## ETAPA 4. RESPOSTA AOS RISCOS
Resposta aos Riscos
Processo | Fase | Evento de Risco | Opção de Tratamento | Justificativa da escolha da opção de tratamento
Fluxo de registro/matrícula de alunos da UFC em mobilidade estrangeira. | Resultado | Manipulação ou favorecimento indevido na seleção de candidato | Mitigar | A opção pelo tratamento de mitigação fundamenta-se na necessidade de implementação de controles preventivos robustos, incluindo a segregação de funções, a transparência em todas as etapas do processo seletivo, a adoção de critérios objetivos de avaliação e a atuação de comissão colegiada formalmente designada. Essas medidas reduzem a probabilidade de ocorrência do risco, fortalecem a imparcialidade, a integridade e a confiabilidade do processo seletivo, além de evitar impactos negativos à imagem e à credibilidade da UFC.
Fluxo de registro/matrícula de alunos da UFC em mobilidade estrangeira. | Inscrições | Apresentação de documentos falsos pelos estudantes | Mitigar | A opção pelo tratamento de mitigação fundamenta-se na possibilidade de reduzir a probabilidade de ocorrência do risco por meio do fortalecimento dos controles de verificação e validação das informações. Para tanto, prevê-se a realização de avaliação mais criteriosa da documentação, validação documental junto a bases oficiais, conferência por dupla checagem e adoção de procedimentos padronizados, de forma a aumentar a confiabilidade das análises, prevenir inconsistências e assegurar maior segurança e conformidade ao processo.
Fluxo de registro/matrícula de alunos da UFC em mobilidade estrangeira. | Divulgação | Omissão de informações importantes em edital | Mitigar | A opção pelo tratamento de mitigação fundamenta-se na necessidade de revisão técnica e jurídica prévia dos editais, utilização de checklist padronizado e validação colegiada antes da publicação. Essas medidas fortalecem os controles preventivos, reduzem a probabilidade de omissão de informações relevantes, promovem maior padronização e qualidade dos editais e conferem maior segurança, transparência e conformidade aos processos seletivos.
Fluxo de registro/matrícula de alunos da UFC em mobilidade estrangeira. | Formalização do Intercâmbio | Não encaminhamento do processo SEI pela Coordenação de Curso contendo documentação e plano de estudos necessários à formalização da mobilidade acadêmica | Mitigar | O risco decorre da necessidade de fortalecimento da comunicação institucional entre a PROINTER e as coordenações de curso, bem como da padronização dos procedimentos relacionados à instrução e ao encaminhamento dos processos de mobilidade acadêmica. A ausência de orientações claras e de fluxos processuais uniformizados pode resultar no não encaminhamento do processo SEI com a documentação e o plano de estudos exigidos, comprometendo a formalização da mobilidade acadêmica nos prazos estabelecidos
Fluxo de registro/matrícula de alunos da UFC em mobilidade estrangeira. | Formalização do Intercâmbio | Estudante sair em mobilidade acadêmica sem anuência da Coordenação do curso. | Aceitar | O risco apresenta baixa probabilidade de ocorrência, uma vez que os processos de mobilidade acadêmica institucional exigem, como etapa obrigatória, a anuência da coordenação do curso.
Fluxo de registro/matrícula de alunos da UFC em mobilidade estrangeira. | Formalização do Intercâmbio | Aluno ser aprovado em programa de mobilidade, viajar, e não se apresentar à IES estrangeira. | Aceitar | A baixa probabilidade de ocorrência do risco justifica-se pela existência de controles preventivos já instituídos, incluindo a realização de etapas prévias de seleção, orientação aos estudantes, formalização de compromisso e acompanhamento institucional durante o processo de mobilidade. Soma-se a isso a exigência de comprovação de matrícula e do cumprimento dos requisitos acadêmicos, medidas que reduzem significativamente a exposição institucional ao risco e contribuem para a adequada execução da mobilidade acadêmica.
Fluxo de registro/matrícula de alunos da UFC em mobilidade estrangeira. | Formalização do Intercâmbio | Aluno não cumprir o plano de estudos proposto para o período de mobilidade. | Mitigar | O risco apresenta probabilidade moderada, porém com impacto limitado à trajetória acadêmica individual do discente, não comprometendo diretamente a execução do programa de mobilidade. Além disso, os controles preventivos auxiliam na mitigação do risco
Fluxo de registro/matrícula de alunos da UFC em mobilidade estrangeira. | Retorno Intercâmbio | Aluno em mobilidade não retornar ao Brasil após decurso de prazo. | Aceitar | O risco apresenta baixa probabilidade de ocorrência e está, em grande medida, relacionado a fatores externos à governança institucional, como decisões pessoais do discente e regras migratórias do país de destino.
Fluxo de registro/matrícula de alunos da UFC em mobilidade estrangeira.
Fluxo de registro/matrícula de alunos da UFC em mobilidade estrangeira.
Fluxo de registro/matrícula de alunos da UFC em mobilidade estrangeira.
Fluxo de registro/matrícula de alunos da UFC em mobilidade estrangeira.
Fluxo de registro/matrícula de alunos da UFC em mobilidade estrangeira.
Fluxo de registro/matrícula de alunos da UFC em mobilidade estrangeira.
Fluxo de registro/matrícula de alunos da UFC em mobilidade estrangeira.
Fluxo de registro/matrícula de alunos da UFC em mobilidade estrangeira.
Fluxo de registro/matrícula de alunos da UFC em mobilidade estrangeira.
Fluxo de registro/matrícula de alunos da UFC em mobilidade estrangeira.
Fluxo de registro/matrícula de alunos da UFC em mobilidade estrangeira.
Fluxo de registro/matrícula de alunos da UFC em mobilidade estrangeira.
Fluxo de registro/matrícula de alunos da UFC em mobilidade estrangeira.
Fluxo de registro/matrícula de alunos da UFC em mobilidade estrangeira.
Fluxo de registro/matrícula de alunos da UFC em mobilidade estrangeira.
Fluxo de registro/matrícula de alunos da UFC em mobilidade estrangeira.
Fluxo de registro/matrícula de alunos da UFC em mobilidade estrangeira.
Fluxo de registro/matrícula de alunos da UFC em mobilidade estrangeira.
Fluxo de registro/matrícula de alunos da UFC em mobilidade estrangeira.
Fluxo de registro/matrícula de alunos da UFC em mobilidade estrangeira.
Fluxo de registro/matrícula de alunos da UFC em mobilidade estrangeira.
Fluxo de registro/matrícula de alunos da UFC em mobilidade estrangeira.
Fluxo de registro/matrícula de alunos da UFC em mobilidade estrangeira.
Fluxo de registro/matrícula de alunos da UFC em mobilidade estrangeira.
Fluxo de registro/matrícula de alunos da UFC em mobilidade estrangeira.
Fluxo de registro/matrícula de alunos da UFC em mobilidade estrangeira.
Fluxo de registro/matrícula de alunos da UFC em mobilidade estrangeira.
Fluxo de registro/matrícula de alunos da UFC em mobilidade estrangeira.
Fluxo de registro/matrícula de alunos da UFC em mobilidade estrangeira.
Fluxo de registro/matrícula de alunos da UFC em mobilidade estrangeira.
Fluxo de registro/matrícula de alunos da UFC em mobilidade estrangeira.
Fluxo de registro/matrícula de alunos da UFC em mobilidade estrangeira.

## ETAPA 5. ATIVIDADES DE CONTROLE
Plano de Tratamento | [7 empty] | Plano de Contingência
Evento de Risco | Opção de Tratamento | Responsável pelo Tratamento | Data prevista para início da implementação | Data prevista para o fim da implementação | Status | Ações preventivas | Monitoramento | Gatilho (descrever) | Ações de Contingência (descrever) | Responsável
Manipulação ou favorecimento indevido na seleção de candidato | Mitigar | Coordenador(a) da COINTER | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Em implementação | Instituir comissão avaliadora colegiada com critérios objetivos de seleção formalizados em edital, dupla conferência documental e registro das avaliações em ata | Mensal | Denúncia formal ou divergência na classificação | Revisão do processo seletivo e abertura de sindicância | Coordenador(a) da COINTER
Apresentação de documentos falsos pelos estudantes | Mitigar | Coordenador(a) da COINTER | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Em implementação | Instituir comissão avaliadora colegiada com critérios objetivos de seleção formalizados em edital, dupla conferência documental e registro das avaliações em ata | Mensal | Identificação de inconsistências nos documentos | Indeferimento da candidatura e comunicação aos setores competentes | Coordenador(a) da COINTER
Omissão de informações importantes em edital | Mitigar | Coordenador(a) da COINTER / UFC INFORMA | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Em implementação | Realizar revisão jurídica e técnica prévia do edital, com checklist obrigatório de informações mínimas | Mensal | Identificação formal de inconsistência, omissão ou impugnação do edital após publicação | Publicação de retificação do edital e reabertura de prazo, se necessário | Coordenador(a) da COINTER
Não encaminhamento do processo SEI pela Coordenação de Curso contendo documentação e plano de estudos necessários à formalização da mobilidade acadêmica | Mitigar | Coordenador(a) da COINTER / Coordenador(a) de Curso | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Em implementação | Comunicação periódica com coordenações e envio de orientações padronizadas | Trimestral | Processo não enviado dentro do prazo | Contato imediato com a coordenação e prorrogação excepcional do prazo | Coordenador(a) da COINTER
Estudante sair em mobilidade acadêmica sem anuência da Coordenação do curso. | Aceitar | Coordenador(a) da COINTER / Coordenador(a) de Curso | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Em implementação | Exigência de assinatura de termo de compromisso antes da emissão de documentos de mobilidade | Semestral | Identificação de aluno sem aprovação formal | Suspensão do processo de mobilidade até regularização documental | Coordenador(a) da COINTER
Aluno ser aprovado em programa de mobilidade, viajar, e não se apresentar à IES estrangeira. | Aceitar | Coordenador(a) da COINTER | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Em implementação | Orientação prévia sobre obrigações acadêmicas e institucionais | Semestral | Comunicação da IES estrangeira sobre ausência do aluno | Notificação formal ao estudante; instauração de procedimento administrativo; Comunicação formal à instituição estrangeira, atualização imediata da situação acadêmica junto à PROGRAD e bloqueio de novos benefícios institucionais até regularização | Coordenador(a) da COINTER
Aluno não cumprir o plano de estudos proposto para o período de mobilidade. | Mitigar | Coordenador(a) da COINTER | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Em implementação | Acompanhamento acadêmico periódico durante a mobilidade | Semestral | Relatório acadêmico com disciplinas não cursadas | Revisão do plano de estudos e avaliação de aproveitamento acadêmico | Coordenador(a) da COINTER
Aluno em mobilidade não retornar ao Brasil após decurso de prazo. | Aceitar | Coordenador(a) da COINTER | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Em implementação | Controle de prazos de mobilidade e comunicação contínua com o estudante | Semestral | Descumprimento da data prevista de retorno | Comunicação aos órgãos institucionais competentes, quando aplicável | Coordenador(a) da COINTER

## OCORRÊNCIAS DE RISCO
Ocorrências de Risco
Evento de Risco | Data da Ocorrência | Descrição da Ocorrência (descrever) | Responsável pela Solução | Solução (descrever) | Resultados (descrever)