## ETAPA 1. FIXAÇÃO DE OBJETIVOS
Planilha de Gerenciamento de Riscos Organizacionais - SECGOV
Unidade: | Unidade do Coordenador do Projeto/Ação
Setor:
Responsável pelo gerenciamento: | Coordenador do Projeto/Ação
Processos
Processo (indicar) | Objetivo do Processo (descrever)
Prestação de Serviços em PDI | Propiciar a efetivação de prestação de serviços em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação.
Posicionar-se nacional e internacionalmente como protagonista na formação de profissionais de excelência, pelo desenvolvimento da ciência e tecnologia e pela inovação (OE1 - PDI 2018-2022_Princípio Norteador: Inovação).

## ETAPA 2. IDENTIFICAÇÃO DE EVENT
Identificação dos Riscos
| Processo | Fase | Evento de Risco (indicar) | Tipo de Risco | Categoria | Causas (descrever) | Consequências (descrever)
1 | Prestação de Serviços em PDI | Manifestação Demais Instâncias (Anexar Documentação) | Representantes legais das empresas se recusam ou se sentem constrangidos em apresentar documentos pessoais, muitas vezes de outros países. | Ameaça | Estratégico | Solicitação de comprovante de identidade e endereço de representantes das empresas. | 1. Demora em firmar o instrumento contratual 2. Constragimento do pesquisador em solicitar tais documentos aos representantes das empresas 3. Dano à imagem da UFC (excesso de burocracia) 4. Aumenta a responsabilidade da UFC sobre a guarda de informações pessoais, de acordo com a LGPD
2 | Prestação de Serviços em PDI | Manifestação Demais Instâncias (Incluir Documentação) | Demora na obtenção de documentação de habilitação da Fundação no SEI | Ameaça | Operacionais | Documentação de comprovação da habilitação da Fundação de Apoio | 1. Demora em firmar o instrumento contratual 2. Processos SEI inchados, com um grande volume de documentos, quase todos repetidos em outros processos.
3 | Prestação de Serviços em PDI | Manifestação Demais Instâncias (Anexar Documentação) | Demora dos pesquisadores em preencher todos os formulários e coletar todas as assinaturas necessárias. | Ameaça | Operacionais | Excesso de declarações individuais dos participantes do projeto (formulários) Excesso de informações solicitadas no formulário para participação do servidor em projeto | 1. Demora em firmar o instrumento contratual 2. Processos SEI inchados, com um grande volume de informações repetidas nos documentos
4 | Prestação de Serviços em PDI | Manifestação Demais Instâncias (Anexar Documentação) | Demora para coletar as informações de todos os membros da equipe | Ameaça | Operacionais | Excesso de informações solicitadas no formulário PROPLAD043 - Relação da Equipe Envolvida no Projeto com Fundação de Apoio | 1. Demora em firmar o instrumento contratual 2. Não atendimento da Lei de Desburocratização, pois são solicitadas informações que a instituição já detém. 3. Responsabilidade sobre a guarda de informações pessoais desnecessárias no processo (cpf, endereço, cep, telefone, email pessoal), de acordo com a LGPD.
5 | Prestação de Serviços em PDI | Manifestação Demais Instâncias (Anexar Documentação) | Demora no envio da Declaração de Ausência de Conflito de Interesses assinada pelos representantes do órgão ou entidade parceira | Ameaça | Operacionais | Solicitação de declaração de ausência de conflito de interesse na contratação em parcerias com órgãos e entidades de fomento. | 1. Demora em firmar o instrumento contratual 2. Constragimento do pesquisador em solicitar tais documentos aos representantes dos órgãos ou entidades 3. Dano à imagem da UFC (excesso de burocracia)
6 | Prestação de Serviços em PDI | Manifestação Demais Instâncias (Anexar Documentação) | Demora ou não envio do comprovante de endereço de órgãos e entidades de fomento | Ameaça | Operacionais | Solicitação de comprovante de que a entidade funciona no endereço por ela declarado (conta de consumo ou contrato de locação) em caso de órgãos ou entidades de fomento. | 1. Demora em firmar o instrumento contratual 2. Constragimento do pesquisador em solicitar tais documentos 3. Dano à imagem da UFC (excesso de burocracia)
7 | Prestação de Serviços em PDI | Manifestação Demais Instâncias (Verificar conformidade documental) | Demora na caracterização de um Projeto de Desenvolvimento Institucional | Ameaça | Operacionais | Centralização da responsabilidade por caracterizar projetos como "Desenvolvimento Institucional" na PROPLAD. | 1. Demora em firmar o instrumento contratual 2. Sobrecarga de trabalho, que poderia ser compartilhado na PROPLAD
8 | Prestação de Serviços em PDI | Documentação Preliminar (Solicitar aprovação do Colegiado) | Criação de documento pro forma para registrar a aprovação do projeto em unidades administrativas, onde não existe colegiado. | Ameaça | Operacionais | Exigência de Ata de Reunião do colegiado competente para aprovação de projetos de desenvolvimento institucional | 1. Demora em firmar o instrumento contratual 2. Excesso de burocracia 3. Processos SEI inchados com documentos desnecessários

## ETAPA 3. AVALIAÇÃO DE RISCOS
| Avaliação dos Riscos | [5 empty] | Avaliação dos Controles |  |  |  |  | Risco Residual
EVENTO | Probabilidade | P | Impacto | I | Risco Inerente (PxI) | Classificação do Risco Inerente | Controles Preventivos (descrever) | Controles de atenuação e recuperação (descrever) | Avaliação dos Controles | FAC | Risco Residual | Classificação do Risco Residual | Data da Última Avaliação
Representantes legais das empresas se recusam ou se sentem constrangidos em apresentar documentos pessoais, muitas vezes de outros países. | Média | 5 | Alto | 8 | 40 | Risco Alto | Exposição da demanda de documentos desde o início das tratativas. | Ter em mãos os contatos mais importantes de pessoas que possam coletar as informações na entidade. Realização de reuniões e sensibilização das partes. | Mediano | 0.6 | 24 | Risco Médio | 2022-09-23
Demora na obtenção de documentação de habilitação da Fundação no SEI | Média | 5 | Médio | 5 | 25 | Risco Médio | Criação do Escritório de Projetos para auxliar os pesquisadores nos trâmites e documentos necessários para firmar projetos na UFC. Mapeamento e elaboração do Manual do Processo para os pesquisadores. O EP indica sempre que a unidade deve se antecipar em solicitar os documentos de habilitação. | Realizar contato telefônico | Mediano | 0.6 | 15 | Risco Médio | 2022-09-23
Demora dos pesquisadores em preencher todos os formulários e coletar todas as assinaturas necessárias. | Alta | 8 | Médio | 5 | 40 | Risco Alto | Criação do Escritório de Projetos para auxliar os pesquisadores nos trâmites e documentos necessários para firmar projetos na UFC. Unificação dos formulários PROPLAD que solicitavam a mesma informação várias vezes | Sugerir adoção de ferramenta no sistema SEI para controle de prazos | Mediano | 0.6 | 24 | Risco Médio | 2022-09-23
Demora para coletar as informações de todos os membros da equipe | Média | 5 | Médio | 5 | 25 | Risco Médio | Criação do Escritório de Projetos para auxliar os pesquisadores nos trâmites e documentos necessários para firmar projetos na UFC. Revisão do formulário PROPLAD043 - Relação da Equipe Envolvida no Projeto com Fundação de Apoio, e sugerir à CCONV a redução de informações desnecessárias. | Sugerir adoção de ferramenta no sistema SEI para controle de prazos | Mediano | 0.6 | 15 | Risco Médio | 2022-09-23
Demora no envio da Declaração de Ausência de Conflito de Interesses assinada pelos representantes do órgão ou entidade parceira | Média | 5 | Médio | 5 | 25 | Risco Médio | Criação do Escritório de Projetos para auxliar os pesquisadores nos trâmites e documentos necessários para firmar projetos na UFC. Criação de um documento modelo e contato direto com os representantes da empresa, enviando o documento preenchido, apenas para eles assinares digitalmente e retornarem | Ter em mãos os contatos mais importantes de pessoas que possam coletar as informações na entidade. Realização de reuniões e sensibilização das partes. | Mediano | 0.6 | 15 | Risco Médio | 2022-09-23
Demora ou não envio do comprovante de endereço de órgãos e entidades de fomento | Baixa | 2 | Médio | 5 | 10 | Risco Médio | Exposição da demanda de documentos desde o início das tratativas. | Realizar contato telefônico | Mediano | 0.6 | 6 | Risco Baixo | 2022-09-23
Demora na caracterização de um Projeto de Desenvolvimento Institucional | Média | 5 | Alto | 8 | 40 | Risco Alto | Criação do Escritório de Projetos para auxliar os pesquisadores nos trâmites e documentos necessários para firmar projetos na UFC. | Compartilhamento do trabalho na PROPLAD a fim de não haver sobrecarga | Fraco | 0.8 | 32 | Risco Médio | 2022-09-23
Criação de documento pro forma para registrar a aprovação do projeto em unidades administrativas, onde não existe colegiado. | Média | 5 | Médio | 5 | 25 | Risco Médio | Criação do Escritório de Projetos para auxliar os pesquisadores nos trâmites e documentos necessários para firmar projetos na UFC. Esclarecimento quanto à real necessidade documental do processo. | Revisão de possíveis excessos de burocracia | Mediano | 0.6 | 15 | Risco Médio | 2022-09-23

## ETAPA 4. RESPOSTA AOS RISCOS
Resposta aos Riscos
Processo | Fase | Evento de Risco | Nível de Risco Residual | Opção de Tratamento | Justificativa da escolha da opção de tratamento
Prestação de Serviços em PDI | Manifestação Demais Instâncias (Anexar Documentação) | Representantes legais das empresas se recusam ou se sentem constrangidos em apresentar documentos pessoais, muitas vezes de outros países. | Risco Médio | Aceitar
Prestação de Serviços em PDI | Manifestação Demais Instâncias (Incluir Documentação) | Demora na obtenção de documentação de habilitação da Fundação no SEI | Risco Médio | Aceitar
Prestação de Serviços em PDI | Manifestação Demais Instâncias (Anexar Documentação) | Demora dos pesquisadores em preencher todos os formulários e coletar todas as assinaturas necessárias. | Risco Médio | Aceitar
Prestação de Serviços em PDI | Manifestação Demais Instâncias (Anexar Documentação) | Demora para coletar as informações de todos os membros da equipe | Risco Médio | Aceitar
Prestação de Serviços em PDI | Manifestação Demais Instâncias (Anexar Documentação) | Demora no envio da Declaração de Ausência de Conflito de Interesses assinada pelos representantes do órgão ou entidade parceira | Risco Médio | Aceitar
Prestação de Serviços em PDI | Manifestação Demais Instâncias (Anexar Documentação) | Demora ou não envio do comprovante de endereço de órgãos e entidades de fomento | Risco Baixo | Aceitar
Prestação de Serviços em PDI | Manifestação Demais Instâncias (Verificar conformidade documental) | Demora na caracterização de um Projeto de Desenvolvimento Institucional | Risco Médio | Aceitar
Prestação de Serviços em PDI | Documentação Preliminar (Solicitar aprovação do Colegiado) | Criação de documento pro forma para registrar a aprovação do projeto em unidades administrativas, onde não existe colegiado. | Risco Médio | Aceitar

## ETAPA 5. ATIVIDADES DE CONTROLE
| Plano de Tratamento | [6 empty] | Plano de Contingência
Evento de Risco | Opção de Tratamento | Responsável pelo Tratamento | Data prevista para início da implementação | Data prevista para o fim da implementação | Status | Ações preventivas | Monitoramento | Gatilho (descrever) | Ações de Contingência (descrever) | Responsável
Representantes legais das empresas se recusam ou se sentem constrangidos em apresentar documentos pessoais, muitas vezes de outros países. | Aceitar
Demora na obtenção de documentação de habilitação da Fundação no SEI | Aceitar
Demora dos pesquisadores em preencher todos os formulários e coletar todas as assinaturas necessárias. | Aceitar
Demora para coletar as informações de todos os membros da equipe | Aceitar
Demora no envio da Declaração de Ausência de Conflito de Interesses assinada pelos representantes do órgão ou entidade parceira (Públicos) | Aceitar
Demora ou não envio do comprovante de endereço de órgãos e entidades de fomento (Privados) | Aceitar
Demora ou não envio do comprovante de endereço de órgãos e entidades de fomento | Aceitar
Demora na caracterização de um Projeto de Desenvolvimento Institucional | Aceitar
Criação de documento pro forma para registrar a aprovação do projeto em unidades administrativas, onde não existe colegiado. | Aceitar

## OCORRÊNCIAS DE RISCO
Ocorrências de Risco
Evento de Risco | Data da Ocorrência | Responsável pela Solução | Solução (descrever) | Resultados (descrever)