## ETAPA 1. FIXAÇÃO DE OBJETIVOS
Planilha de Gerenciamento de Riscos Organizacionais - SECGOV
Unidade: | Pró-reitoria de Relações Internacionais e Desenvolvimento Institucional
Setor: | Secretaria Administrativa
Responsável pelo gerenciamento: | Ananda Badaró de Athayde Prata e Judas Tadeu de Azevedo Neto
Processos
Processo (indicar) | Objetivos do Processo (Geral e específicos) (descrever)
Tradução e certificação de traduções de documentos acadêmicos | Objetivo Geral:
- Assegurar aos discentes as condições necessárias para a excelência estudantil através do fornecimento gratuito de documentos acadêmicos traduzidos.
Objetivos Específicos:
- Aumentar a eficiência, eficácia e efetividade do processo de tradução de documentos, garantindo a sustentabilidade orçamentária/financeira do serviço, uma
vez que não depende do papel como suporte físico de informações ou de quaisquer outros recursos não-digitais.
- Consolidar, ampliar e modernizar gradativamente a solução "Tradução de Documentos", proporcionando a infraestrutura adequada ao processo e
agilizando etapas antes demoradas.
- Posicionar-se nacional e internacionalmente como protagonista na formação de profissionais de excelência, pelo desenvolvimento da ciência e tecnologia e pela inovação.

## ETAPA 2. IDENTIFICAÇÃO DE EVENT
Identificação dos Riscos
Processo | Fase | Evento de Risco (indicar) | Tipo de Risco | Categoria | Causas (descrever) | Consequências (descrever)
Tradução e certificação de traduções de documentos acadêmicos | Inicial | Envio de documentação adulterada para certificação por parte do interessado | Ameaça | Legal/de conformidade | Desinformação/má fé do solicitante. | Inconformidade do processo, com possíveis desdobramentos negativos para a UFC
Tradução e certificação de traduções de documentos acadêmicos | Inicial | Falha no sistema SIGAA | Ameaça | Operacionais | Instabilidade no sistema | Demora ou impossibilidade de atendimento da demanda
Tradução e certificação de traduções de documentos acadêmicos | Inicial | Ausência de Assessor de TI para solucionar os problemas do sistem | Ameaça | Operacionais | O analista de sistemas responsável pela solução está em processo de desligamento da Universidade, e não há previsão de substituto. | Impossibilidade de solução dos problemas de acesso e utilização do sistema
Tradução e certificação de traduções de documentos acadêmicos | Inicial | Falta de internet | Ameaça | Operacionais | Instabilidade na internet institucional, que dura minutos ou horas em alguns dias. | Impossibilidade de acesso ao sistema para atendimento das demandas

## ETAPA 3. AVALIAÇÃO DE RISCOS
Avaliação dos Riscos | [6 empty] | Avaliação dos Controles |  |  |  |  | Risco Residual
Evento de Risco | Probabilidade | P | Impacto | I | Risco Inerente (PxI) | Classificação do Risco Inerente | Controles Preventivos (descrever) | Controles de atenuação e recuperação (descrever) | Avaliação dos Controles | FAC | Risco Residual | Classificação do Risco Residual | Data da Última Avaliação
Envio de documentação adulterada para certificação por parte do interessado | Muito baixa | 1 | Alto | 8 | 8 | Risco Baixo | Verificar a autenticidade dos documentos via SIGAA ou, no caso de documento externo ao SIGAA, verificar diretamente com o setor resposnável pela emissão do documento. | Solicitar o envio da documentação correta. | Satisfatório | 0.4 | 3.2 | Risco Baixo | 2022-11-16
Falha no sistema SIGAA | Média | 5 | Muito alto | 10 | 50 | Risco Alto | Não há controle preventivo viável. | Solicitar ao Assessor de TI a verificação e solução do problema | Satisfatório | 0.4 | 20 | Risco Médio | 2022-11-16
Ausência de Assessor de TI para solucionar os problemas do sistem | Muito alta | 10 | Muito alto | 10 | 100 | Risco Extremo | Avisar à chefia imediata sobre a iminência de ausência do assessor de TI | Solicitar um novo analista de TI para estar à frente do SIGAA | Mediano | 0.6 | 60 | Risco Alto | 2022-11-16
Falta de internet | Média | 5 | Muito alto | 10 | 50 | Risco Alto | Não há controle preventivo viável. | Permitir que os servidores realizem o trabalho em outro local, com internet | Satisfatório | 0.4 | 20 | Risco Médio | 2022-11-16
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0

## ETAPA 4. RESPOSTA AOS RISCOS
Resposta aos Riscos
Processo | Fase | Evento de Risco | Opção de Tratamento | Justificativa da escolha da opção de tratamento
Tradução e certificação de traduções de documentos acadêmicos | Inicial | Envio de documentação adulterada para certificação por parte do interessado | Mitigar | Não há controle sobre a documentação a ser enviada pelo solicitante, mas é possível tentar rastrear os documentos
Tradução e certificação de traduções de documentos acadêmicos | Inicial | Falha no sistema SIGAA | Aceitar | Não há como prever problemas ou instabilidades no sistema.
Tradução e certificação de traduções de documentos acadêmicos | Inicial | Ausência de Assessor de TI para solucionar os problemas do sistem | Evitar | A ausência de um profissional de TI para resolver os problemas do sistema impossibilita o trabalho.
Tradução e certificação de traduções de documentos acadêmicos | Inicial | Falta de internet | Aceitar | Não há controle sobre esse evento.

## ETAPA 5. ATIVIDADES DE CONTROLE
Plano de Tratamento | [7 empty] | Plano de Contingência
Evento de Risco | Opção de Tratamento | Responsável pelo Tratamento | Data prevista para início da implementação | Data prevista para o fim da implementação | Status | Ações preventivas | Monitoramento | Gatilho (descrever) | Ações de Contingência (descrever) | Responsável
Envio de documentação adulterada para certificação por parte do interessado | Mitigar | Tradutor-Intérprete | A análise só pode ser feita ao receber cada solicitação | No mesmo dia, se possível | Em implementação | Não é possível previnir que seja enviada documentação falsa, somente verificar a autenticidade dos documentos recebidos. | Sempre que for recebida uma nova solicitação | Sempre que for recebida uma nova solicitação | Verificar a autenticidade dos documentos, rastreando os autores da forma que for possível | Tradutor-Intérprete
Falha no sistema SIGAA | Aceitar | Analista de TI | A análise só pode ser feita ao receber cada solicitação | No mesmo dia, se possível | Em implementação | Não há prevenção viável. | N/A | Detecção da impossibilidade de acesso ou utilização do SIGAA | Acionar o analista de sistemas para solucionar o problema | Tradutor-Intérprete
Ausência de Assessor de TI para solucionar os problemas do sistem | Evitar | Pró-reitor de Relações Internacionais e Desenvolvimento Institucional | Data na qual a chefia tomou ciência sobre o desligamento | Não há como prever quando virá novo servidor | Em implementação | Não há prevenção viável. | N/A | Ciência do desligamento do analista de sistemas da UFC | Acionar a PROGEP para lotação de novo servidor | Pró-reitor de Relações Internacionais e Desenvolvimento Institucional
Falta de internet | Aceitar | Analista de TI / STI | Data da detecção do problema | No mesmo dia, se possível, mas em muitos casos não há o que fazer porque a queda de internet só pode ser resolvida pelo setor responsável (STI) | Em implementação | Não há prevenção viável. | N/A | Detecção da impossibilidade de acesso à internet | Acionar o analista de sistemas para solucionar o problema, ou dirigir-se a local de trabalho com acesso à internet. | Tradutor-Intérprete

## OCORRÊNCIAS DE RISCO
Ocorrências de Risco
Evento de Risco | Data da Ocorrência | Descrição da Ocorrência (descrever) | Responsável pela Solução | Solução (descrever) | Resultados (descrever)
Falha no sistema SIGAA | Ocasionalmente | Impossibilidade de acesso ao SIGAA | Assessoria de TI (Fabiano Gadelha) | Verificação e solução do problema no sistema | O sistema volta a operar suas funções normalmente.