## Lista de Siglas
Sigla | Significado da Sigla
AFD | Assentamento Funcional Digital
AGU | Advocacia-Geral da União
AR | Aviso de Recebimento
Cadin | Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal
CEOF | Coordenadoria de Finanças e Execução Orçamentária
CGU | Controladoria-Geral da União
COPAG | Coordenadoria de Cadastro e Pagamento
COLEP | Coordenadoria de Legislação de Pessoal e Controle
DAJCE | Divisão de Atendimento Judicial e Controle
DIARQ | Divisão de Comunicação e Arquivo
DICAF | Divisão de Cálculos e Movimentações Financeiras
DLNP | Divisão de Legislação e Normas de Pessoal
GRU | Guia de Recolhimento da União
PGF | Procuradoria-Geral Federal
PROGEP | Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas
PROPLAD | Pró-Reitoria de Planejamento e Administração
SEI | Sistema Eletrônico de Informações
SIAPE | Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos
SIAFI | Sistema Integrado de Administração Financeira
SIPPAG | Sistema Integrado de Protocolo, Pagamento e Gestão
TCU | Tribunal de Contas da União

## ETAPA 1. FIXAÇÃO DE OBJETIVOS
Planilha de Gerenciamento de Riscos de Integridade - SECGOV
Unidade: | Pró-Reitoria de Planejamento e Administração
Setor: | Coordenadoria de Finanças e Execução Orçamentária - CEOF
Responsável pelo gerenciamento: | Pró-reitor de Planejamento e Admnistração
Processos
Processo (indicar) | Objetivos do Processo (Geral e específicos) (descrever)
Créditos a Receber: Reposição ao Erário | Acompanhar a reposição ao erário de valores recebidos indevidamente por servidores ativos ou inativos da UFC.
Aumentar a eficiência, a eficácia e a efetividade dos processos de gestão, contribuindo para a entrega de valor à sociedade.
Note on B6: Alinhar os objetivos ao Mapa Estratégico. https://pdi.ufc.br/pt/o-pdi-da-ufc/o-plano-de-desenvolvimento-institucional-2023-2027/

## ETAPA 2. IDENTIFICAÇÃO DE EVENT
Identificação dos Riscos
Processo | Fase | Evento de Risco (indicar) | Tipo de Risco | Categoria | Tipo de Risco de Integridade | Causas (descrever) | Consequências (descrever)
Créditos a Receber: Reposição ao Erário | Identificação do pagamento indevido | Falha na identificação de pagamento indevido | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | Ausência de conferência periódica; falha humana (cálculo incorreto); inconsistência sistêmica | Manutenção de pagamentos indevidos; prejuízo ao erário
Créditos a Receber: Reposição ao Erário | Elaboração da memória de cálculo | Elaboração incorreta da memória de cálculo | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | Erro humano; interpretação inadequada da legislação | Cobrança indevida ou insuficiente; judicialização
Créditos a Receber: Reposição ao Erário | Análise jurídica do processo | Decisão jurídica inadequada ou intempestiva | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | Interpretação equivocada da norma; ausência de revisão ou atualização normativa | Nulidade processual; responsabilização administrativa
Créditos a Receber: Reposição ao Erário | Notificação do interessado | Não notificação válida do interessado | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | Dados cadastrais desatualizados; falha no envio da notificação | Violação do contraditório e ampla defesa; nulidade processual
Créditos a Receber: Reposição ao Erário | Execução do desconto em folha | Não realização do desconto em folha de pagamento | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | Falha operacional; inconsistência cadastral no SIAPE | Não recuperação do crédito; aumento da inadimplência | Abuso de posição ou poder em favor de interesses privados
Créditos a Receber: Reposição ao Erário | Registro contábil do crédito | Ausência de registro contábil do crédito no SIAFI | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | Ausência de rotina de conferência contábil; falha no acompanhamento das etapas de registro do crédito | Demonstrações contábeis inconsistentes | Nepotismo
Créditos a Receber: Reposição ao Erário | Inclusão no Cadin | Inclusão indevida do devedor no Cadin | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | Falha na verificação de pagamento; erro cadastral | Responsabilização institucional; dano ao administrado | Conflito de Interesses
Créditos a Receber: Reposição ao Erário | Encaminhamento à PGF | Não encaminhamento tempestivo do processo à PGF | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | Morosidade processual; ausência de monitoramento | Prescrição do crédito; prejuízo ao erário | Pressão Interna ou Externa Ilegal ou Antiética para influenciar agente público
Créditos a Receber: Reposição ao Erário | Execução geral do processo | Execução inadequada das etapas do processo de reposição ao erário | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | Alterações frequentes na legislação; ausência de treinamentos; desconhecimento dos procedimentos | Atraso na recuperação do crédito; aumento de retrabalho; inconsistências processuais e possibilidade de responsabilização administrativa | Solicitação ou recebimento de vantagem indevida
Créditos a Receber: Reposição ao Erário | Análise e decisão do processo | Manipulação do processo para beneficiar interessado | Ameaça | Integridade | Corrupção | Conluio; ausência de segregação de funções | Não reposição ao erário; prejuízo financeiro e reputacional | Utilização de recursos em favor de interesses privados
Créditos a Receber: Reposição ao Erário | Tramitação processual e acesso às informações | Compartilhamento indevido de informações funcionais do servidor | Ameaça | Integridade | Desvio de Conduta | Acesso inadequado ao processo; violação de sigilo | Violação da privacidade; dano reputacional; judicialização
Créditos a Receber: Reposição ao Erário
Créditos a Receber: Reposição ao Erário
Créditos a Receber: Reposição ao Erário
Créditos a Receber: Reposição ao Erário
Créditos a Receber: Reposição ao Erário
Créditos a Receber: Reposição ao Erário
Créditos a Receber: Reposição ao Erário
Créditos a Receber: Reposição ao Erário
Créditos a Receber: Reposição ao Erário
Créditos a Receber: Reposição ao Erário
Créditos a Receber: Reposição ao Erário
Créditos a Receber: Reposição ao Erário
Créditos a Receber: Reposição ao Erário
Créditos a Receber: Reposição ao Erário
Créditos a Receber: Reposição ao Erário
Créditos a Receber: Reposição ao Erário
Créditos a Receber: Reposição ao Erário
Créditos a Receber: Reposição ao Erário
Créditos a Receber: Reposição ao Erário
Créditos a Receber: Reposição ao Erário
Créditos a Receber: Reposição ao Erário
Créditos a Receber: Reposição ao Erário
Créditos a Receber: Reposição ao Erário
Créditos a Receber: Reposição ao Erário
Créditos a Receber: Reposição ao Erário
Créditos a Receber: Reposição ao Erário
Créditos a Receber: Reposição ao Erário
Créditos a Receber: Reposição ao Erário
Créditos a Receber: Reposição ao Erário
Note on C2: Evento de risco: evento que pode evitar, atrasar, prejudicar ou impedir o cumprimento dos objetivos identificados na Etapa 1 (Fixação de Objetivos)
Note on D2: Tipo do risco: indica se o evento de risco é uma oportunidade ou uma ameaça
Note on E2: Categoria do Risco: diz respeito à origem dos fatores que influenciam o evento de risco, de acordo com a Política de Gestão de Riscos da UFC
Note on F2: Os tipos de riscos para a integridade apontados pela CGU (2018) como mais relevantes e comuns nas organizações públicas.
Note on G2: Causas do risco: fatores que desencadeiam a ocorrência do evento de risco.
Note on H2: Consequências do risco: possíveis efeitos da ocorrência do evento de risco

## ETAPA 3. AVALIAÇÃO DE RISCOS
Avaliação dos Riscos | [6 empty] | Avaliação dos Controles |  |  |  |  | Risco Residual
Evento de Risco | Probabilidade | P | Impacto | I | Risco Inerente (PxI) | Classificação do Risco Inerente | Controles Preventivos (descrever) | Controles de atenuação e recuperação (descrever) | Avaliação dos Controles | FAC | Risco Residual | Classificação do Risco Residual | Data da Última Avaliação
Falha na identificação de pagamento indevido | Média | 5 | Alto | 8 | 40 | Risco Alto | Revisão dos cálculos, quando calculado manualmente; Conferência automática pelo SIAPE (grandes valores); realização de cálculo por meio do SIPPAG (quando possível) | Abertura imediata de procedimento de reposição ao erário após a identificação da inconsistência, com acompanhamento do ressarcimento até a efetiva regularização. | Mediano | 0.6 | 24 | Risco Médio | 2026-06-11
Elaboração incorreta da memória de cálculo | Baixa | 2 | Alto | 8 | 16 | Risco Médio | Análise técnica pela DICAF e DLNP | Revisão da memória de cálculo e retificação processual | Satisfatório | 0.4 | 6.4 | Risco Baixo | 2026-06-11
Decisão jurídica inadequada ou intempestiva | Baixa | 2 | Alto | 8 | 16 | Risco Médio | Emissão de nota técnica e análise jurídica pela DLNP | Revisão jurídica e reabertura da instrução processual | Satisfatório | 0.4 | 6.4 | Risco Baixo | 2026-06-11
Não notificação válida do interessado | Baixa | 2 | Alto | 8 | 16 | Risco Médio | Notificação via e-mail e carta registrada com AR | Reenvio da notificação e reabertura de prazo | Satisfatório | 0.4 | 6.4 | Risco Baixo | 2026-06-11
Não realização do desconto em folha de pagamento | Baixa | 2 | Alto | 8 | 16 | Risco Médio | Verificação cadastral prévia; acompanhamento dos descontos | Implementação posterior do desconto ou cobrança via GRU | Satisfatório | 0.4 | 6.4 | Risco Baixo | 2026-06-11
Ausência de registro contábil do crédito no SIAFI | Baixa | 2 | Médio | 5 | 10 | Risco Médio | Rotinas de registro contábil definidas; conferência pelo setor demandante | Regularização posterior no SIAFI | Satisfatório | 0.4 | 4 | Risco Baixo | 2026-06-11
Inclusão indevida do devedor no Cadin | Baixa | 2 | Alto | 8 | 16 | Risco Médio | Consulta prévia antes da inclusão no Cadin | Exclusão do cadastro e correção administrativa | Satisfatório | 0.4 | 6.4 | Risco Baixo | 2026-06-11
Não encaminhamento tempestivo do processo à PGF | Baixa | 2 | Alto | 8 | 16 | Risco Médio | Controle de prazo para envio à PGF por meio de planilha; Responsável formal pelo monitoramento das demandas próximas ao vencimento. | Monitoramento de processos críticos; Priorização formal de procesos com risco de prescrição. | Mediano | 0.6 | 9.6 | Risco Baixo | 2026-06-11
Execução inadequada das etapas do processo de reposição ao erário | Média | 5 | Alto | 8 | 40 | Risco Alto | Capacitação periódica dos servidores envolvidos no processo; Manual operacional atualizado; Revisão periódica dos procedimentos internos. | Correção das inconsistências identificadas; Atualização dos procedimentos após ocorrência de falhas. | Mediano | 0.6 | 24 | Risco Médio | 2026-06-11
Manipulação do processo para beneficiar interessado | Muito baixa | 1 | Alto | 8 | 8 | Risco Baixo | Tramitação via SEI; Múltiplas instâncias de análise e decisão; Apuração administrativa da ocorrência; Bloqueio ou ajuste imediato dos acessos indevidos; Registro das medidas corretivas adotadas. | Auditoria periódica dos processos; Apuração de responsabilidade; Comunicação aos órgãos competentes quando identificadas irregularidades. | Mediano | 0.6 | 4.8 | Risco Baixo | 2026-06-11
Compartilhamento indevido de informações funcionais do servidor | Muito baixa | 1 | Alto | 8 | 8 | Risco Baixo | Orientações formais sobre sigilo e proteção de informações; Monitoramento de acessos ao processo eletrônico. | Apuração administrativa da ocorrência; Registro das medidas corretivas adotadas. | Mediano | 0.6 | 4.8 | Risco Baixo | 2026-06-11
0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Note on B2: Probabilidade: chance de ocorrência de um determinado evento de risco
Note on D2: Impacto: avaliação da magnitude da ocorrência do evento perante os objetivos estratégicos da organização
Note on F2: Risco Inerente = Probabilidade X Impacto
Note on H2: Ações preventivas: medidas que visam diminuir a probabilidade de ocorrência do evento;
Note on I2: Ações de contingência: ações imediatas que devem ser executadas em caso de ocorrência do evento, com o objetivo de atenuar seu impacto (consequências).

## ETAPA 4. RESPOSTA AOS RISCOS
Resposta aos Riscos
Processo | Fase | Evento de Risco | Opção de Tratamento | Justificativa da escolha da opção de tratamento
Créditos a Receber: Reposição ao Erário | Identificação do pagamento indevido | Falha na identificação de pagamento indevido | Aceitar | O risco residual, classificado como ‘Baixo’ ou ‘Médio’, encontra-se dentro do nível de tolerância institucional, estando adequadamente mitigado pelos controles internos existentes.
Créditos a Receber: Reposição ao Erário | Elaboração da memória de cálculo | Elaboração incorreta da memória de cálculo | Aceitar | O risco residual, classificado como ‘Baixo’ ou ‘Médio’, encontra-se dentro do nível de tolerância institucional, estando adequadamente mitigado pelos controles internos existentes.
Créditos a Receber: Reposição ao Erário | Análise jurídica do processo | Decisão jurídica inadequada ou intempestiva | Aceitar | O risco residual, classificado como ‘Baixo’ ou ‘Médio’, encontra-se dentro do nível de tolerância institucional, estando adequadamente mitigado pelos controles internos existentes.
Créditos a Receber: Reposição ao Erário | Notificação do interessado | Não notificação válida do interessado | Aceitar | O risco residual, classificado como ‘Baixo’ ou ‘Médio’, encontra-se dentro do nível de tolerância institucional, estando adequadamente mitigado pelos controles internos existentes.
Créditos a Receber: Reposição ao Erário | Execução do desconto em folha | Não realização do desconto em folha de pagamento | Aceitar | O risco residual, classificado como ‘Baixo’ ou ‘Médio’, encontra-se dentro do nível de tolerância institucional, estando adequadamente mitigado pelos controles internos existentes.
Créditos a Receber: Reposição ao Erário | Registro contábil do crédito | Ausência de registro contábil do crédito no SIAFI | Aceitar | O risco residual, classificado como ‘Baixo’ ou ‘Médio’, encontra-se dentro do nível de tolerância institucional, estando adequadamente mitigado pelos controles internos existentes.
Créditos a Receber: Reposição ao Erário | Inclusão no Cadin | Inclusão indevida do devedor no Cadin | Aceitar | O risco residual, classificado como ‘Baixo’ ou ‘Médio’, encontra-se dentro do nível de tolerância institucional, estando adequadamente mitigado pelos controles internos existentes.
Créditos a Receber: Reposição ao Erário | Encaminhamento à PGF | Não encaminhamento tempestivo do processo à PGF | Aceitar | O risco residual, classificado como ‘Baixo’ ou ‘Médio’, encontra-se dentro do nível de tolerância institucional, estando adequadamente mitigado pelos controles internos existentes.
Créditos a Receber: Reposição ao Erário | Execução geral do processo | Execução inadequada das etapas do processo de reposição ao erário | Aceitar | O risco residual, classificado como ‘Baixo’ ou ‘Médio’, encontra-se dentro do nível de tolerância institucional, estando adequadamente mitigado pelos controles internos existentes.
Créditos a Receber: Reposição ao Erário | Análise e decisão do processo | Manipulação do processo para beneficiar interessado | Aceitar | O risco residual, classificado como ‘Baixo’ ou ‘Médio’, encontra-se dentro do nível de tolerância institucional, estando adequadamente mitigado pelos controles internos existentes.
Créditos a Receber: Reposição ao Erário | Tramitação processual e acesso às informações | Compartilhamento indevido de informações funcionais do servidor | Aceitar | O risco residual, classificado como ‘Baixo’ ou ‘Médio’, encontra-se dentro do nível de tolerância institucional, estando adequadamente mitigado pelos controles internos existentes.
Créditos a Receber: Reposição ao Erário | 0 | 0
Créditos a Receber: Reposição ao Erário | 0 | 0
Créditos a Receber: Reposição ao Erário | 0 | 0
Créditos a Receber: Reposição ao Erário | 0 | 0
Créditos a Receber: Reposição ao Erário | 0 | 0
Créditos a Receber: Reposição ao Erário | 0 | 0
Créditos a Receber: Reposição ao Erário | 0 | 0
Créditos a Receber: Reposição ao Erário | 0 | 0
Créditos a Receber: Reposição ao Erário | 0 | 0
Créditos a Receber: Reposição ao Erário | 0 | 0
Créditos a Receber: Reposição ao Erário | 0 | 0
Créditos a Receber: Reposição ao Erário | 0 | 0
Créditos a Receber: Reposição ao Erário | 0 | 0
Créditos a Receber: Reposição ao Erário | 0 | 0
Créditos a Receber: Reposição ao Erário | 0 | 0
Créditos a Receber: Reposição ao Erário | 0 | 0
Créditos a Receber: Reposição ao Erário | 0 | 0
Créditos a Receber: Reposição ao Erário | 0 | 0
Créditos a Receber: Reposição ao Erário | 0 | 0
Créditos a Receber: Reposição ao Erário | 0 | 0
Créditos a Receber: Reposição ao Erário | 0 | 0
Créditos a Receber: Reposição ao Erário | 0 | 0
Créditos a Receber: Reposição ao Erário | 0 | 0
Créditos a Receber: Reposição ao Erário | 0 | 0
Créditos a Receber: Reposição ao Erário | 0 | 0
Créditos a Receber: Reposição ao Erário | 0 | 0
Créditos a Receber: Reposição ao Erário | 0 | 0
Créditos a Receber: Reposição ao Erário | 0 | 0
Créditos a Receber: Reposição ao Erário | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
Note on D2: Para cada risco priorizado deve ser selecionada uma opção de tratamento. Essa escolha depende do nível do risco e dos custos associados à implementação dos controles, conforme Quadro 14 do Plano de Gestão de Risco (PGR). https://secretariadegovernanca.ufc.br/wp-content/uploads/2020/08/plano-de-gestAo-de-riscos.pdf

## ETAPA 5. ATIVIDADES DE CONTROLE
Plano de Tratamento | [7 empty] | Plano de Contingência
Evento de Risco | Opção de Tratamento | Responsável pelo Tratamento | Data prevista para início da implementação | Data prevista para o fim da implementação | Status | Ações preventivas | Monitoramento | Gatilho (descrever) | Ações de Contingência (descrever) | Responsável
Falha na identificação de pagamento indevido | Aceitar
Elaboração incorreta da memória de cálculo | Aceitar
Decisão jurídica inadequada ou intempestiva | Aceitar
Não notificação válida do interessado | Aceitar
Não realização do desconto em folha de pagamento | Aceitar
Ausência de registro contábil do crédito no SIAFI | Aceitar
Inclusão indevida do devedor no Cadin | Aceitar
Não encaminhamento tempestivo do processo à PGF | Aceitar
Execução inadequada das etapas do processo de reposição ao erário | Aceitar
Manipulação do processo para beneficiar interessado | Aceitar
Compartilhamento indevido de informações funcionais do servidor | Aceitar
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
Note on C2: Responsável pela implementação das medidas de tratamento, esse deve ser um servidor ou o cargo cujo designado seja automaticamente associado ao Plano de Tratamento
Note on D2: Data prevista para o início da implementação
Note on G2: Ações preventivas: medidas que visam diminuir a probabilidade de ocorrência do evento
Note on H2: Monitoramento: periodicidade e/ou mecanismos adotados para verificar a implementação das ações
Note on I2: Gatilho: situação que determina o início das ações de contingência
Note on J2: Ações de contingência: ações imediatas que devem ser executadas em caso de ocorrência do evento, com o objetivo de atenuar seu impacto (consequências)
Note on K2: Responsável pela implementação das medidas de contingência, este deve ser um servidor ou o cargo cujo designado seja automaticamente associado ao Plano de contingência que deve ser imediatamente comunicado em caso de ocorrência do risco para que possa demandar a execução das ações de contingência.

## OCORRÊNCIAS DE RISCO
Ocorrências de Risco
Evento de Risco | Data da Ocorrência | Descrição da Ocorrência (descrever) | Responsável pela Solução | Solução (descrever) | Resultados (descrever)