## ETAPA 1. FIXAÇÃO DE OBJETIVOS
Planilha de Gerenciamento de Riscos Organizacionais - SECGOV
Unidade: | Pró-Reitoria de Planejamento e Administração
Setor: | Coordenadoria de Planejamento e Gestão Estratégica
Responsável pelo gerenciamento: | Roberta Queirós Viana Maia
Processos
Processo (indicar) | Objetivo do Processo (descrever)
Macroprocesso de Gestão Estratégica | OBJETIVO GERAL: Realizar a gestão estratégica da instituição, desde as fases de elaboração, acompanhamento e revisão do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), passando pelo cálculo de indicadores do TCU e elaboração do Relatório de Gestão e Anuário Estatístico, até a elaboração, acompanhamento e atualização do Plano de Contratações Anual (PCA).
OBJETIVO ESPECÍFICO: Aumentar a eficiência, a eficácia e a efetividade dos processos da Gestão, contribuindo para a entrega de valor à sociedade.

## ETAPA 2. IDENTIFICAÇÃO DE EVENT
Identificação dos Riscos
Processo | Fase | Evento de Risco (indicar) | Tipo de Risco | Categoria | Causas (descrever) | Consequências (descrever)
Macroprocesso de Gestão Estratégica | Elaboração do PDI | 01 - Aprovação do PDI pelo CONSUNI após o encerramento do PDI vigente | Ameaça | Estratégico | Falha no planejamento; falha no cumprimento dos fluxos dos processos. | Ausência de Plano de Desenvolvimento Institucional vigente, conforme determinação do Decreto nº 9.235/2017.
Macroprocesso de Gestão Estratégica | Elaboração do PDI | 02 - Falha na consolidação das informações do PDI | Ameaça | Operacionais | Falha no cumprimento dos fluxos dos processos; desatenção na consolidação das informações; não recebimento das informações. | PDI da insitução com informações incorretas.
Macroprocesso de Gestão Estratégica | Revisão do PDI | 03 - Ausência de revisão anual do PDI | Ameaça | Operacionais | Falha no planejamento; falha no cumprimento dos fluxos dos processos. | Descumprimento do art. 5º da IN nº 24/2020 do Ministério da Economia.
Macroprocesso de Gestão Estratégica | Revisão do PDI | 04 - Falha na consolidação das informações da revisão do PDI | Ameaça | Operacionais | Falha no cumprimento dos fluxos dos processos; desatenção na consolidação das informações; não recebimento das informações. | PDI da insitução com informações incorretas.
Macroprocesso de Gestão Estratégica | Acompanhamento do PDI | 05 - Ausência de acompanhamento dos resultados trimestrais das ações do PDI | Ameaça | Operacionais | Falha na Plataforma NossoPDI; ausência do registro de acompanhamento pelos gestores no sistema NossoPDI. | Descumprimento do parágrafo único do art. 7º da IN nº 24/2020 do Ministério da Economia.
Macroprocesso de Gestão Estratégica | Acompanhamento do PDI | 06 - Falha no registro de acompanhamento do PDI na plataforma NossoPDI | Ameaça | Operacionais | Desconhecimento dos gestores sobre os procedimentos para a correta inserção de dados; falta de atenção na inserção de dados. | Resultados trimestrais com informações incorretas.
Macroprocesso de Gestão Estratégica | Elaboração do PCA | 07 - Falta de controle sobre as demandas executadas x demandas planejadas no sistema PGC | Ameaça | Legal/de conformidade | Ausência de controle da execução das demandas no sistema PGC. | Ineficiência na gestão do Plano de Contratações Anual (PCA).
Macroprocesso de Gestão Estratégica | Elaboração do PCA | 08 - Falha no preenchimento dos DFDs no sistema PGC | Ameaça | Operacionais | Deficiência na capacitação dos servidores responsáveis pelo preenchimentos dos DFDs; desatenção no preenchimento dos DFDs. | PCA da instituição com informações incorretas.
Macroprocesso de Gestão Estratégica | Elaboração do PCA | 09 - Falha na consolidação das demandas no sistema PGC | Ameaça | Operacionais | Deficiência na capacitação dos servidores responsáveis pela consolidação das demandas; desatenção na consolidação das demandas. | PCA da instituição com informações incorretas.
Macroprocesso de Gestão Estratégica | Atualização do PCA | 10 - Falha na inclusão de demandas autorizadas no sistema PGC | Ameaça | Operacionais | Deficiência na capacitação dos servidores responsáveis pela inclusão de demandas; desatenção na inclusão das demandas; falhas no sistema PGC. | Imprecisão nas informações de execução do PCA vigente.
Macroprocesso de Gestão Estratégica | Elaboração do Relatório de Gestão | 11 - Falha nas informações selecionadas pelas unidades responsáveis para o Relatório de Gestão | Ameaça | Operacionais | Desatenção dos responsáveis pelo envio das informações; desatenção na consolidação das informações; não recebimento das informações. | Relatório de Gestão com informações incorretas, imprecisas ou incompletas.
Macroprocesso de Gestão Estratégica | Elaboração do Relatório de Gestão | 12 - Ausência da publicação do Relatório de Gestão na página Transparência e Prestação de Contas até 31 de março de cada ano | Ameaça | Operacionais | Falha no planejamento; falha no cumprimento dos fluxos dos processos; não recebimento das informações. | Descumprimento do parágrafo 4º do art. 8º da IN nº 84/2020 do TCU.
Macroprocesso de Gestão Estratégica | Cálculo dos Indicadores do TCU | 13 - Falha no cálculo dos indicadores do TCU | Ameaça | Operacionais | Desatenção dos responsáveis pelo envio das informações; desatenção na consolidação das informações; não recebimento das informações; falta de fonte única de informações. | Indicadores do TCU calculados com informações incorretas, imprecisas ou incompletas.
Macroprocesso de Gestão Estratégica | Cálculo dos Indicadores do TCU | 14 - Falha no cadastro dos indicadores no SIMEC | Ameaça | Operacionais | Desatenção no cadastro das informações; não recebimento das informações; falhas no sistema SIMEC. | Indicadores do TCU cadastrados com informações incorretas, imprecisas ou incompletas.
Macroprocesso de Gestão Estratégica | Elaboração do Anuário Estatístico | 15 - Falha nas informações selecionadas para o Anuário Estatístico | Ameaça | Operacionais | Desatenção dos responsáveis pelo envio das informações; desatenção na consolidação das informações; não recebimento das informações. | Anuário Estatístico com informações incorretas, imprecisas ou incompletas; ausência de publicação do Anuário Estatístico.
Macroprocesso de Gestão Estratégica
Macroprocesso de Gestão Estratégica
Macroprocesso de Gestão Estratégica
Macroprocesso de Gestão Estratégica
Macroprocesso de Gestão Estratégica
Macroprocesso de Gestão Estratégica
Macroprocesso de Gestão Estratégica
Macroprocesso de Gestão Estratégica
Macroprocesso de Gestão Estratégica
Macroprocesso de Gestão Estratégica
Macroprocesso de Gestão Estratégica
Macroprocesso de Gestão Estratégica
Macroprocesso de Gestão Estratégica
Macroprocesso de Gestão Estratégica
Macroprocesso de Gestão Estratégica
Macroprocesso de Gestão Estratégica
Macroprocesso de Gestão Estratégica
Macroprocesso de Gestão Estratégica
Macroprocesso de Gestão Estratégica
Macroprocesso de Gestão Estratégica
Macroprocesso de Gestão Estratégica
Macroprocesso de Gestão Estratégica
Macroprocesso de Gestão Estratégica
Macroprocesso de Gestão Estratégica
Macroprocesso de Gestão Estratégica

## ETAPA 3. AVALIAÇÃO DE RISCOS
|  | Avaliação dos Riscos | [5 empty] | Avaliação dos Controles |  |  |  |  | Risco Residual
Fase | Evento de Risco | Probabilidade | P | Impacto | I | Risco Inerente (PxI) | Classificação do Risco Inerente | Controles Preventivos (descrever) | Controles de atenuação e recuperação (descrever) | Avaliação dos Controles | FAC | Risco Residual | Classificação do Risco Residual | Data da Última Avaliação
Elaboração do PDI | 01 - Aprovação do PDI pelo CONSUNI após o encerramento do PDI vigente | Muito baixa | 1 | Muito alto | 10 | 10 | Risco Médio | Disponibilização do cronograma de elaboração do PDI para todos os envolvidos; reuniões com gestores sobre o fluxo do processo; cobranças sistemáticas aos envolvidos. | Solicitar convocação extraordinária do CONSUNI para aprovação do PDI. | Forte | 0.2 | 2 | Risco Baixo | 2022-11-07
Elaboração do PDI | 02 - Falha na consolidação das informações do PDI | Baixa | 2 | Alto | 8 | 16 | Risco Médio | Acompanhamento sistemático do fluxo de elaboração do PDI; checagens contínuas; cobranças sistemáticas às unidades responsáveis. | Correção da cartilha e do sistema NossoPDI. | Forte | 0.2 | 3.2 | Risco Baixo | 2022-11-07
Revisão do PDI | 03 - Ausência de revisão anual do PDI | Muito baixa | 1 | Médio | 5 | 5 | Risco Baixo | Acompanhamento sistemático do fluxo de revisão do PDI; checagens contínuas; cobranças sistemáticas às unidades responsáveis. | Revisar e publicar a revisão do PDI | Forte | 0.2 | 1 | Risco Baixo | 2022-11-07
Revisão do PDI | 04 - Falha na consolidação das informações da revisão do PDI | Baixa | 2 | Médio | 5 | 10 | Risco Médio | Acompanhamento sistemático do fluxo de revisão do PDI; checagens contínuas; cobranças sistemáticas às unidades responsáveis. | Correção da cartilha e do sistema NossoPDI. | Forte | 0.2 | 2 | Risco Baixo | 2022-11-07
Acompanhamento do PDI | 05 - Ausência de acompanhamento dos resultados trimestrais das ações do PDI | Muito baixa | 1 | Médio | 5 | 5 | Risco Baixo | Divulgação das datas de abertura do sistema NossoPDI no início de cada ano; envio de e-mails lembrando os gestores sobre a abertura do sistema; acompanhamento e cobranças sistemáticas às unidades responsáveis pela inserção dos dados. | Prolongamento do prazo de inserção dos dados na plataforma NossoPDI. | Forte | 0.2 | 1 | Risco Baixo | 2022-11-07
Acompanhamento do PDI | 06 - Falha no registro de acompanhamento do PDI na plataforma NossoPDI | Baixa | 2 | Médio | 5 | 10 | Risco Médio | Treinamento dado pela CPGE aos responsáveis pela inserção dos dados na plataforma NossoPDI. | Correção manual das informações na plataforma NossoPDI. | Forte | 0.2 | 2 | Risco Baixo | 2022-11-07
Elaboração do PCA | 07 - Falta de controle sobre as demandas executadas x demandas planejadas no sistema PGC | Muito alta | 10 | Médio | 5 | 50 | Risco Alto | Inexistente | Inexistente | Inexistente | 1 | 50 | Risco Alto | 2022-11-07
Elaboração do PCA | 08 - Falha no preenchimento dos DFDs no sistema PGC | Baixa | 2 | Baixo | 2 | 4 | Risco Baixo | Treinamento dado pela CPGE para os servidores responsáveis pelo preenchimento dos DFDs. | Correção dos DFDs no sistema PGC. | Forte | 0.2 | 0.8 | Risco Baixo | 2022-11-07
Elaboração do PCA | 09 - Falha na consolidação das demandas no sistema PGC | Baixa | 2 | Baixo | 2 | 4 | Risco Baixo | Realização de treinamento oferecido Governo Federal pelos servidores responsáveis pelo preenchimento das informações no sistema PGC. | Correção das demandas no sistema PGC. | Forte | 0.2 | 0.8 | Risco Baixo | 2022-11-07
Atualização do PCA | 10 - Falha na inclusão de demandas autorizadas no sistema PGC | Baixa | 2 | Médio | 5 | 10 | Risco Médio | Realização de treinamento oferecido pelo Governo Federal pelos servidores responsáveis pelo preenchimento das informações no sistema PGC. | Correção das demandas no sistema PGC. | Forte | 0.2 | 2 | Risco Baixo | 2022-11-07
Elaboração do Relatório de Gestão | 11 - Falha nas informações selecionadas pelas unidades responsáveis para o Relatório de Gestão | Média | 5 | Alto | 8 | 40 | Risco Alto | Reunião com as unidades responsáveis sobre os critérios de seleção de informações para o Relatório de Gestão; checagens contínuas; cobranças sistemáticas às unidades responsáveis. | Publicação de uma nota de correção na página Transparência e Prestação de Contas. | Satisfatório | 0.4 | 16 | Risco Médio | 2022-11-07
Elaboração do Relatório de Gestão | 12 - Ausência da publicação do Relatório de Gestão na página Transparência e Prestação de Contas até 31 de março de cada ano | Muito baixa | 1 | Alto | 8 | 8 | Risco Baixo | Reunião com todas as unidades participantes do processo de elaboração do Relatório de Gestão para compartilhamento do cronograma de atividades; cobranças sistemáticas às unidades. | Solicitação ao TCU da prorrogação do prazo de publicação do Relatório de Gestão na página Transparência e Prestação de Contas. | Forte | 0.2 | 1.6 | Risco Baixo | 2022-11-07
Cálculo dos Indicadores do TCU | 13 - Falha no cálculo dos indicadores do TCU | Média | 5 | Alto | 8 | 40 | Risco Alto | Conferência minunciosa dos dados recebidos; dupla checagem de dados. | Solicitar correção dos indicadores ao sistema SIMEC. | Satisfatório | 0.4 | 16 | Risco Médio | 2022-11-07
Cálculo dos Indicadores do TCU | 14 - Falha no cadastro dos indicadores no SIMEC | Muito baixa | 1 | Alto | 8 | 8 | Risco Baixo | Conferência minunciosa dos indicadores aos serem cadastrados. | Solicitar correção dos indicadores ao sistema SIMEC. | Satisfatório | 0.4 | 3.2 | Risco Baixo | 2022-11-07
Elaboração do Anuário Estatístico | 15 - Falha nas informações selecionadas para o Anuário Estatístico | Média | 5 | Alto | 8 | 40 | Risco Alto | Abertura do processo de recebimento de informações com bastante antecedência; cobranças sistemáticas às unidades responsáveis; conferência minunciosa das informações recebidas. | Corrigir as informações no Anuário Estatístico. | Forte | 0.2 | 8 | Risco Baixo | 2022-11-07
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0

## ETAPA 4. RESPOSTA AOS RISCOS
Resposta aos Riscos
Processo | Fase | Evento de Risco | Opção de Tratamento | Justificativa da escolha da opção de tratamento
Macroprocesso de Gestão Estratégica | Elaboração do PDI | 01 - Aprovação do PDI pelo CONSUNI após o encerramento do PDI vigente | Aceitar
Macroprocesso de Gestão Estratégica | Elaboração do PDI | 02 - Falha na consolidação das informações do PDI | Aceitar
Macroprocesso de Gestão Estratégica | Revisão do PDI | 03 - Ausência de revisão anual do PDI | Aceitar
Macroprocesso de Gestão Estratégica | Revisão do PDI | 04 - Falha na consolidação das informações da revisão do PDI | Aceitar
Macroprocesso de Gestão Estratégica | Acompanhamento do PDI | 05 - Ausência de acompanhamento dos resultados trimestrais das ações do PDI | Aceitar
Macroprocesso de Gestão Estratégica | Acompanhamento do PDI | 06 - Falha no registro de acompanhamento do PDI na plataforma NossoPDI | Aceitar
Macroprocesso de Gestão Estratégica | Elaboração do PCA | 07 - Falta de controle sobre as demandas executadas x demandas planejadas no sistema PGC | Aceitar | Não é possível realizar o controle das demandas planejadas x executas manualmente. Quanto ao sistema, está fora do escopo de gerenciamento da UFC, necessitando da implementação das melhorias previstas pelo Governo Federal, conforme Despacho n.º: 3169/2022/PROPLAD/UFC (sei nº 3972323).
Macroprocesso de Gestão Estratégica | Elaboração do PCA | 08 - Falha no preenchimento dos DFDs no sistema PGC | Aceitar
Macroprocesso de Gestão Estratégica | Elaboração do PCA | 09 - Falha na consolidação das demandas no sistema PGC | Aceitar
Macroprocesso de Gestão Estratégica | Atualização do PCA | 10 - Falha na inclusão de demandas autorizadas no sistema PGC | Aceitar
Macroprocesso de Gestão Estratégica | Elaboração do Relatório de Gestão | 11 - Falha nas informações selecionadas pelas unidades responsáveis para o Relatório de Gestão | Aceitar
Macroprocesso de Gestão Estratégica | Elaboração do Relatório de Gestão | 12 - Ausência da publicação do Relatório de Gestão na página Transparência e Prestação de Contas até 31 de março de cada ano | Aceitar
Macroprocesso de Gestão Estratégica | Cálculo dos Indicadores do TCU | 13 - Falha no cálculo dos indicadores do TCU | Aceitar
Macroprocesso de Gestão Estratégica | Cálculo dos Indicadores do TCU | 14 - Falha no cadastro dos indicadores no SIMEC | Aceitar
Macroprocesso de Gestão Estratégica | Elaboração do Anuário Estatístico | 15 - Falha nas informações selecionadas para o Anuário Estatístico | Aceitar
Macroprocesso de Gestão Estratégica
Macroprocesso de Gestão Estratégica
Macroprocesso de Gestão Estratégica
Macroprocesso de Gestão Estratégica
Macroprocesso de Gestão Estratégica
Macroprocesso de Gestão Estratégica
Macroprocesso de Gestão Estratégica
Macroprocesso de Gestão Estratégica
Macroprocesso de Gestão Estratégica
Macroprocesso de Gestão Estratégica
Macroprocesso de Gestão Estratégica
Macroprocesso de Gestão Estratégica
Macroprocesso de Gestão Estratégica
Macroprocesso de Gestão Estratégica
Macroprocesso de Gestão Estratégica
Macroprocesso de Gestão Estratégica
Macroprocesso de Gestão Estratégica
Macroprocesso de Gestão Estratégica
Macroprocesso de Gestão Estratégica
Macroprocesso de Gestão Estratégica
Macroprocesso de Gestão Estratégica
Macroprocesso de Gestão Estratégica
Macroprocesso de Gestão Estratégica
Macroprocesso de Gestão Estratégica
Macroprocesso de Gestão Estratégica

## ETAPA 5. ATIVIDADES DE CONTROLE
Plano de Tratamento | [6 empty] | Plano de Contingência
Opção de Tratamento | Responsável pelo Tratamento | Data prevista para início da implementação | Data prevista para o fim da implementação | Status | Ações preventivas | Monitoramento | Gatilho (descrever) | Ações de Contingência (descrever) | Responsável
Aceitar
Aceitar
Aceitar
Aceitar
Aceitar
Aceitar
Aceitar
Aceitar
Aceitar
Aceitar
Aceitar
Aceitar
Aceitar
Aceitar
Aceitar

## OCORRÊNCIAS DE RISCO
Ocorrências de Risco
Evento de Risco | Data da Ocorrência | Responsável pela Solução | Solução (descrever) | Resultados (descrever)