## Lista de Siglas
Sigla | Significado da Sigla
CCONV | Coordenadoria de Contratos Administrativos
CGCON | Coordenadoria de Governança de Contratações
CL | Coordenadoria de Licitações
CPACPL | Comissão Permanente para Análise de Conformidade dos Processos de Licitação
CPGE | Coordenadoria de Planejamento e Gestão Estratégica
CPO | Coordenadoria de Programação e Alocação Orçamentária
DCIN | Divisão de Controle Interno
DFD | Documento de Formalização da Demanda
DOU | Diário Oficial da União
EPC | Equipe de Planejamento da Contratação
ETP | Estudo Técnico Preliminar
IRP | Intenção de Registro de Preços
ME | Ministério da Economia
MGI | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos
PAD | Processo Administrativo Disciplinar
PB | Projeto Básico
PCA | Plano de Contratações Anual
PDM | Padrão Descritivo de Materiais
PGC | Planejamento e Gerenciamento de Contratações
PNCP | Portal Nacional de Contratações Públicas
PROPLAD | Pró-Reitoria de Planejamento e Administração
SA | Secretaria Administrativa
SEGES | Secretaria de Gestão
SEI | Sistema Eletrônico de Informação
SIAFI | Sistema Integrado de Administração Financeira
SIMEC | Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle
SIPAC | Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos
TCU | Tribunal de Contas da União
TIC | Tecnologia da Informação e Comunicação
TR | Termo de Referência
UFC | Universidade Federal do Ceará

## ETAPA 1. FIXAÇÃO DE OBJETIVOS
Planilha de Gerenciamento de Riscos de Integridade - SECGOV
Unidade: | Pró-Reitoria de Planejamento e Administração - PROPLAD
Setor: | Coordenadoria de Governança de Contratações - CGCON
Responsável pelo gerenciamento: | Pró-Reitor de Planejamento e Administração
Processos
Processo (indicar) | Objetivos do Processo (Geral e específicos) (descrever)
Instrução do Processo de Contratação | Aumentar a eficiência, eficácia e efetividade dos processos da gestão, contribuindo para a entrega de valor para a sociedade.
Adquirir bens, contratar serviços e obras que melhor atendam às necessidades da comunidade universitária, observando os princípios da Administração Pública.
Note on B6: Alinhar os objetivos ao Mapa Estratégico. https://pdi.ufc.br/pt/o-pdi-da-ufc/o-plano-de-desenvolvimento-institucional-2023-2027/ ======

## ETAPA 2. IDENTIFICAÇÃO DE EVENT
Identificação dos Riscos
Processo | Fase | Evento de Risco (indicar) | Tipo de Risco | Categoria | Tipo de Risco de Integridade | Causas (descrever) | Consequências (descrever)
Instrução do Processo de Contratação | Planejamento da contratação | Atuação da equipe de planejamento sem designação formal dos responsáveis | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | Desconhecimento ou descumprimento das responsabilidades definidas para os agentes envolvidos no planejamento da contratação; ausência de acompanhamento da designação formal dos responsáveis. | Descumprimento da legislação aplicável; nulidade de atos; responsabilização administrativa; atrasos na contratação.
Instrução do Processo de Contratação | Planejamento da contratação | Deficiência na elaboração dos documentos preparatórios (ETP, TR, PB ou anteprojeto). | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | Deficiência na capacitação dos servidores; desconhecimento dos procedimentos e normativos; utilização inadequada dos modelos institucionais. | Contratação inadequada às necessidades institucionais; risco de alterações contratuais, retrabalho, atrasos ou baixo desempenho da contratação.
Instrução do Processo de Contratação | Planejamento da contratação | Dimensionamento inadequado dos quantitativos da contratação | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | Utilização de metodologia inadequada para estimativa; ausência de histórico de consumo; deficiência no levantamento das necessidades; alterações supervenientes da demanda. | Necessidade de aditivos ou nova contratação; desabastecimento; desperdício de recursos; atraso na execução das atividades.
Instrução do Processo de Contratação | Planejamento da contratação | Não consolidação das demandas de mesma natureza no planejamento anual das contratações | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | Deficiência no levantamento das necessidades das unidades; falhas na comunicação entre unidades demandantes; falha no acompanhamento das necessidades recorrentes; estimativas inadequadas das necessidades; planejamento intempestivo das demandas; ausência de coordenação na consolidação das necessidades; alterações supervenientes da demanda. | Fracionamento indevido da despesa; adoção de modalidade de contratação inadequada; perda de ganhos de escala; aumento dos custos administrativos; atraso na contratação; comprometimento da eficiência e da economicidade.
Instrução do Processo de Contratação | Pesquisa de preços | Formação de preço de referência incompatível com os valores praticados no mercado | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | Utilização de fontes de pesquisa insuficientes ou inadequadas, escolha inadequada da metodologia de pesquisa de preços; ausência de análise crítica das cotações obtidas; utilização de preços desatualizados; especificações incompatíveis com as pesquisas realizadas; erros na consolidação ou cálculo dos preços pesquisados. | Sobrepreço da contratação; fracasso ou baixa competitividade da licitação; necessidade de revisão da pesquisa de preços. | Abuso de posição ou poder em favor de interesses privados
Instrução do Processo de Contratação | Planejamento da contratação | Utilização de condições de habilitação ou especificações técnicas potencialmente restritivas à competitividade. | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | Desconhecimento das características essenciais do objeto; utilização de modelos inadequados; especificações excessivas; ausência de revisão técnica; interpretação equivocada da legislação. | Restrição à competitividade; direcionamento da contratação; prejuízo ao interesse público. | Nepotismo
Instrução do Processo de Contratação | Planejamento da contratação | Não incorporação dos critérios de sustentabilidade aplicáveis nos documentos da contratação | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | Falha na elaboração do ETP e/ou TR; desconhecimento da legislação e dos guias institucionais de sustentabilidade. | Descumprimento de requisitos legais de sustentabilidade; redução da aderência das contratações às diretrizes ambientais e institucionais. | Conflito de Interesses
Instrução do Processo de Contratação | Instrução processual / Análise jurídica | Submissão dos artefatos da contratação à análise jurídica em desconformidade com as orientações e requisitos estabelecidos pela ELIC/PGF | Ameaça | Legal/de conformidade | Não se aplica | Desconhecimento das regras da ELIC; ausência de atualização dos responsáveis; falhas na observância das orientações institucionais. | Retrabalho; devolução dos autos; atrasos processuais; comprometimento do cronograma da contratação. | Pressão Interna ou Externa Ilegal ou Antiética para influenciar agente público
Instrução do Processo de Contratação | Planejamento da contratação | Não alinhamento da demanda aos instrumentos de planejamento da UFC (PCA, PDI e PLS). | Ameaça | Legal/de conformidade | Não se aplica | Desconhecimento da obrigatoriedade de alinhamento; desconhecimento dos instrumentos institucionais de planejamento. | Descumprimento da Lei nº 14.133/2021; contratação sem alinhamento aos objetivos institucionais; responsabilização administrativa. | Solicitação ou recebimento de vantagem indevida
Instrução do Processo de Contratação | Planejamento da contratação | Não realização da publicidade dos atos obrigatórios da contratação nos prazos e meios estabelecidos pela legislação | Ameaça | Legal/de conformidade | Não se aplica | Falha no acompanhamento das etapas de publicidade processual; ausência de controle sobre os atos obrigatórios de divulgação. | Atraso na conclusão da contratação; nulidade do processo.
Instrução do Processo de Contratação | Pesquisa de preços | Manipulação fraudulenta do preço de referência da contratação | Ameaça | Integridade | Fraude | Conluio entre agentes públicos e particulares; favorecimento indevido a fornecedor; inclusão deliberada de cotações com valores superiores aos praticados no mercado; exclusão intencional de cotações mais vantajosas; manipulação da metodologia de pesquisa de preços; conflito de interesses. | Sobrepreço ou superfaturamento da contratação; direcionamento da contratação; prejuízo ao erário; nulidade dos atos administrativos; responsabilização administrativa, civil e penal dos envolvidos; aplicação de sanções aos particulares. | Utilização de recursos em favor de interesses privados
Instrução do Processo de Contratação | Planejamento da contratação | Fracionamento intencional da despesa | Ameaça | Integridade | Desvio de Conduta | Conduta intencional de fragmentar contratações para evitar o procedimento licitatório adequado; reduzir controles ou favorecer determinada contratação. | Fuga do procedimento licitatório adequado; perda de ganho de escala; prejuízo à economicidade; comprometimento da integridade do processo.
Instrução do Processo de Contratação | Planejamento da contratação | Direcionamento da contratação mediante especificações restritivas. | Ameaça | Integridade | Desvio de Conduta | Inclusão de exigências ou especificações desnecessárias; uso de informação privilegiada; ausência de justificativa técnica. | Restrição à competitividade; favorecimento indevido; prejuízo aos cofres públicos; afronta aos princípios da isonomia e impessoalidade.
Instrução do Processo de Contratação | Planejamento da contratação / Seleção do fornecedor | Realização de contratação direta indevida | Ameaça | Integridade | Desvio de Conduta | Manipulação ou criação indevida de justificativas para caracterizar dispensa ou inexigibilidade de licitação, visando afastar o procedimento competitivo. | Prejuízo aos cofres públicos; direcionamento da contratação; contratação irregular; responsabilização administrativa e legal.
Instrução do Processo de Contratação | Habilitação dos fornecedores | Aceitação de documentação forjada ou inidônea. | Ameaça | Integridade | Fraude | Conluio entre servidores e fornecedores; ausência de verificação adequada da autenticidade, validade e conformidade dos documentos apresentados. | Habilitação de fornecedor inidôneo; contratação ilegal; prejuízo aos cofres públicos; comprometimento da execução contratual.
Instrução do Processo de Contratação | Planejamento da contratação / Seleção do fornecedor / Gestão contratual | Favorecimento decorrente de nepotismo ou conflito de interesses. | Ameaça | Integridade | Corrupção | Existência de relação de parentesco vedada ou situação de favorecimento pessoal que comprometa a imparcialidade e a impessoalidade do processo de contratação. | Favorecimento indevido; violação aos princípios da impessoalidade e moralidade; prejuízo aos cofres públicos; responsabilização dos agentes envolvidos.
Instrução do Processo de Contratação | Pesquisa de preços | Pesquisa de preços fraudulenta ou conluio entre empresas e/ou servidores. | Ameaça | Integridade | Corrupção | Conluio entre os proponentes; conluio entre proponentes e servidores; manipulação da formação do preço de referência. | Comprometimento da formação do preço de referência; seleção de proposta baseada em preços artificialmente elevados ou manipulados; prejuízo à competitividade e à isonomia; risco de futura contratação antieconômica.
Instrução do Processo de Contratação
Instrução do Processo de Contratação
Instrução do Processo de Contratação
Instrução do Processo de Contratação
Instrução do Processo de Contratação
Instrução do Processo de Contratação
Instrução do Processo de Contratação
Instrução do Processo de Contratação
Instrução do Processo de Contratação
Instrução do Processo de Contratação
Instrução do Processo de Contratação
Instrução do Processo de Contratação
Instrução do Processo de Contratação
Instrução do Processo de Contratação
Instrução do Processo de Contratação
Instrução do Processo de Contratação
Instrução do Processo de Contratação
Instrução do Processo de Contratação
Instrução do Processo de Contratação
Instrução do Processo de Contratação
Instrução do Processo de Contratação
Instrução do Processo de Contratação
Instrução do Processo de Contratação
Instrução do Processo de Contratação
Note on C2: Evento de risco: evento que pode evitar, atrasar, prejudicar ou impedir o cumprimento dos objetivos identificados na Etapa 1 (Fixação de Objetivos) ======
Note on D2: Tipo do risco: indica se o evento de risco é uma oportunidade ou uma ameaça ======
Note on E2: Categoria do Risco: diz respeito à origem dos fatores que influenciam o evento de risco, de acordo com a Política de Gestão de Riscos da UFC ======
Note on F2: Os tipos de riscos para a integridade apontados pela CGU (2018) como mais relevantes e comuns nas organizações públicas. ======
Note on G2: Causas do risco: fatores que desencadeiam a ocorrência do evento de risco. ======
Note on H2: Consequências do risco: possíveis efeitos da ocorrência do evento de risco ======

## ETAPA 3. AVALIAÇÃO DE RISCOS
Avaliação dos Riscos | [6 empty] | Avaliação dos Controles |  |  |  |  | Risco Residual
Evento de Risco | Probabilidade | P | Impacto | I | Risco Inerente (PxI) | Classificação do Risco Inerente | Controles Preventivos (descrever) | Controles de atenuação e recuperação (descrever) | Avaliação dos Controles | FAC | Risco Residual | Classificação do Risco Residual | Data da Última Avaliação
Atuação da equipe de planejamento sem designação formal dos responsáveis | Baixa | 2 | Médio | 5 | 10 | Risco Médio | Verificação da existência da Portaria de designação da Equipe de Planejamento antes do início da instrução processual, com registro da conferência no checklist de conformidade aplicado pela CGCON (o modelo varia conforme o objeto e a forma de contratação: PROPLAD052, PROPLAD053, PROPLAD054, PROPLAD056, PROPLAD057, PROPLAD058, PROPLAD059, PROPLAD060; PROPLAD125, PROPLAD156). | Regularização da designação formal da equipe antes do prosseguimento do processo. | Satisfatório | 0.4 | 4 | Risco Baixo | 2026-08-06
Deficiência na elaboração dos documentos preparatórios (ETP, TR, PB ou anteprojeto). | Alta | 8 | Alto | 8 | 64 | Risco Alto | Utilização dos modelos de documentos institucionais vigentes, checklist de conformidade aplicado pela CGCON (o modelo varia conforme o objeto e a forma de contratação: PROPLAD052, PROPLAD053, PROPLAD054, PROPLAD056, PROPLAD057, PROPLAD058, PROPLAD059, PROPLAD060; PROPLAD125, PROPLAD156) e revisão dos artefatos antes da tramitação. | Devolução do processo para correção dos artefatos e reanálise antes do prosseguimento. | Mediano | 0.6 | 38.4 | Risco Médio | 2026-08-06
Dimensionamento inadequado dos quantitativos da contratação | Média | 5 | Alto | 8 | 40 | Risco Alto | Exigência de memória de cálculo; comparação com histórico de consumo; validação da justificativa do quantitativo; análise de conformidade. | Revisão dos quantitativos e atualização dos artefatos antes da licitação ou contratação; republicação do edital, quando necessária, com reabertura dos prazos legais aplicáveis. | Mediano | 0.6 | 24 | Risco Médio | 2026-08-06
Não consolidação das demandas de mesma natureza no planejamento anual das contratações | Baixa | 2 | Alto | 8 | 16 | Risco Médio | Verificação da consolidação das demandas, consulta ao PCA e controle institucional das dispensas por PDM mediante planilha de acompanhamento e verificação automática do limite legal pelo Contratos.gov.br. | Consolidação das demandas, revisão da estratégia de contratação e adequação da modalidade antes da continuidade do processo; análise de responsabilização quando identificado indício de fracionamento; comunicação às unidades envolvidas. | Satisfatório | 0.4 | 6.4 | Risco Baixo | 2026-08-06
Formação de preço de referência incompatível com os valores praticados no mercado | Alta | 8 | Alto | 8 | 64 | Risco Alto | Guia para realização de pesquisa de preços; utilização de múltiplas fontes; justificativa da metodologia empregada e análise de compatibilidade entre especificações, quantitativos e preços pesquisados; aplicação de checklist pela CGCON (o modelo varia conforme o objeto e a forma de contratação: PROPLAD052, PROPLAD053, PROPLAD054, PROPLAD056, PROPLAD057, PROPLAD058, PROPLAD059, PROPLAD060; PROPLAD125, PROPLAD156). | Revisão da pesquisa de preços, exclusão de preços inconsistentes, realização de nova pesquisa quando necessária e revalidação do preço de referência. | Mediano | 0.6 | 38.4 | Risco Médio | 2026-08-06
Utilização de condições de habilitação ou especificações técnicas potencialmente restritivas à competitividade. | Baixa | 2 | Alto | 8 | 16 | Risco Médio | Justificativa técnica das exigências, revisão do ETP/TR e análise de conformidade antes da publicação. | Revisão das especificações e das exigências de habilitação, com retificação dos documentos da contratação; republicação do edital quando necessária, com reabertura dos prazos legais aplicáveis.. | Mediano | 0.6 | 9.6 | Risco Baixo | 2026-08-06
Não incorporação dos critérios de sustentabilidade aplicáveis nos documentos da contratação | Média | 5 | Alto | 8 | 40 | Risco Alto | Checklist aplicado ela CGCON (o modelo varia conforme o objeto e a forma de contratação: PROPLAD052, PROPLAD053, PROPLAD054, PROPLAD056, PROPLAD057, PROPLAD058, PROPLAD059, PROPLAD060; PROPLAD125, PROPLAD156); utilização dos modelos de documentos de planejamento institucionais; campo obrigatório no ETP/TR para justificativa dos critérios de sustentabilidade; consulta aos Guias de Compras Sustentáveis. | Inclusão dos critérios de sustentabilidade nos documentos antes da publicação do edital ou da contratação direta; republicação do edital quando necessária, com reabertura dos prazos legais aplicáveis. | Mediano | 0.6 | 24 | Risco Médio | 2026-08-06
Submissão dos artefatos da contratação à análise jurídica em desconformidade com as orientações e requisitos estabelecidos pela ELIC/PGF | Média | 5 | Alto | 8 | 40 | Risco Alto | Atualização periódica das orientações; conferência prévia do atendimento às orientações da ELIC/PGF mediante checklist antes do envio à análise jurídica. | Adequação dos artefatos às orientações da ELIC/PGF e novo encaminhamento para análise jurídica. | Satisfatório | 0.4 | 16 | Risco Médio | 2026-08-06
Não alinhamento da demanda aos instrumentos de planejamento da UFC (PCA, PDI e PLS). | Média | 5 | Alto | 8 | 40 | Risco Alto | Checklist para verificação do alinhamento aos instrumentos de planejamento durante a elaboração do ETP e do TR (o modelo varia conforme o objeto e a forma de contratação: PROPLAD052, PROPLAD053, PROPLAD054, PROPLAD056, PROPLAD057, PROPLAD058, PROPLAD059, PROPLAD060; PROPLAD125, PROPLAD156); ampla divulgação dos instrumentos de planejamento. | Adequação do planejamento da demanda; anulação do processo quando necessário; apuração de responsabilidade. | Satisfatório | 0.4 | 16 | Risco Médio | 2026-08-06
Não realização da publicidade dos atos obrigatórios da contratação nos prazos e meios estabelecidos pela legislação | Baixa | 2 | Alto | 8 | 16 | Risco Médio | Checklist para conferência da publicação dos atos no PNCP e nos demais meios obrigatórios antes do prosseguimento da contratação. | Publicação dos atos pendentes e reabertura dos prazos legais, quando cabível; nulidade do processo, se for o caso. | Satisfatório | 0.4 | 6.4 | Risco Baixo | 2026-08-06
Manipulação fraudulenta do preço de referência da contratação | Média | 5 | Muito alto | 10 | 50 | Risco Alto | Utilização de fontes de pesquisa oficiais; justificativa da metodologia empregada e análise de compatibilidade entre especificações, quantitativos e preços pesquisados; aplicação de checklist pela CGCON (o modelo varia conforme o objeto e a forma de contratação: PROPLAD052, PROPLAD053, PROPLAD054, PROPLAD056, PROPLAD057, PROPLAD058, PROPLAD059, PROPLAD060; PROPLAD125, PROPLAD156); análise jurídica quando cabível. | Revisão da pesquisa de preços; negociação dos preços; apuração da irregularidade; anulação da licitação, quando cabível; rescisão contratual; adoção das medidas administrativas cabíveis e instauração de Tomada de Contas Especial, quando presentes os pressupostos legais. | Mediano | 0.6 | 30 | Risco Médio | 2026-08-06
Fracionamento intencional da despesa | Média | 5 | Alto | 8 | 40 | Risco Alto | Cruzamento de dados entre unidades demandantes para elaboração do PCA; controle das dispensas por PDM; segregação de funções; verificação da existência de atas e contratos vigentes. | Revisão do planejamento anual; comunicação à autoridade competente; apuração dos fatos; registro das ocorrências para aperfeiçoamento dos controles; anulação do processo ou rescisão contratual quando cabível; instauração de procedimento administrativo e adoção das medidas disciplinares e de responsabilização cabíveis. | Mediano | 0.6 | 24 | Risco Médio | 2026-08-06
Direcionamento da contratação mediante especificações restritivas. | Média | 5 | Alto | 8 | 40 | Risco Alto | Segregação de funções mediante distribuição das atribuições entre unidades distintas responsáveis pelas etapas de planejamento, seleção do fornecedor; análise de conformidade; análise jurídica e gestão/fiscalização contratual; justificativa técnica das especificações; análise de conformidade; análise jurídica; revisão técnica das especificações. | Revisão das especificações técnicas; anulação ou correção do procedimento; rescisão contratual; apuração de eventual responsabilidade funcional. | Mediano | 0.6 | 24 | Risco Médio | 2026-08-06
Realização de contratação direta indevida | Média | 5 | Alto | 8 | 40 | Risco Alto | Verificação dos requisitos legais para a contratação direta, análise de conformidade e análise jurídica quando exigível. | Anulação ou revogação do procedimento, quando cabível, rescisão contratual; adoção das medidas administrativas para responsabilização dos envolvidos. | Mediano | 0.6 | 24 | Risco Médio | 2026-08-06
Aceitação de documentação forjada ou inidônea. | Baixa | 2 | Alto | 8 | 16 | Risco Médio | Verificação da autenticidade dos documentos mediante consulta aos sistemas oficiais e realização de diligências quando necessário. | Registro das inconsistências; desclassificação da proposta ou inabilitação do licitante; anulação do processo quando cabível; comunicação aos órgãos competentes e adoção das medidas sancionatórias cabíveis. | Mediano | 0.6 | 9.6 | Risco Baixo | 2026-08-06
Favorecimento decorrente de nepotismo ou conflito de interesses. | Baixa | 2 | Alto | 8 | 16 | Risco Médio | Declaração formal de ausência de conflito de interesses; segregação de funções; análise de conformidade; observância das hipóteses de impedimento. | Anulação da contratação quando cabível; rescisão contratual; afastamento do agente da atuação no processo, apuração da conduta e adoção das medidas administrativas cabíveis. | Mediano | 0.6 | 9.6 | Risco Baixo | 2026-08-06
Pesquisa de preços fraudulenta ou conluio entre empresas e/ou servidores. | Baixa | 2 | Alto | 8 | 16 | Risco Médio | Utilização de múltiplas fontes de pesquisa; análise crítica das cotações; verificação de vínculos entre fornecedores; identificação de participação recorrente dos mesmos fornecedores; análise de conformidade; consulta ao SICAF; monitoramento de indícios de conluio. | Realização de nova pesquisa de preços; apuração de indícios de fraude; comunicação aos órgãos competentes e instauração de procedimento de apuração, quando identificados indícios de fraude ou conluio. | Mediano | 0.6 | 9.6 | Risco Baixo | 2026-08-06
0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Note on B2: Probabilidade: chance de ocorrência de um determinado evento de risco ======
Note on D2: Impacto: avaliação da magnitude da ocorrência do evento perante os objetivos estratégicos da organização ======
Note on F2: Risco Inerente = Probabilidade X Impacto ======
Note on H2: Ações preventivas: medidas que visam diminuir a probabilidade de ocorrência do evento; ======
Note on I2: Ações de contingência: ações imediatas que devem ser executadas em caso de ocorrência do evento, com o objetivo de atenuar seu impacto (consequências). ======

## ETAPA 4. RESPOSTA AOS RISCOS
Resposta aos Riscos
Processo | Fase | Evento de Risco | Opção de Tratamento | Justificativa da escolha da opção de tratamento
Instrução do Processo de Contratação | Planejamento da contratação | Atuação da equipe de planejamento sem designação formal dos responsáveis | Aceitar | A UFC define como “apetite ao risco” aqueles riscos residuais considerados BAIXO e MÉDIO.
Instrução do Processo de Contratação | Planejamento da contratação | Deficiência na elaboração dos documentos preparatórios (ETP, TR, PB ou anteprojeto). | Aceitar | A UFC define como “apetite ao risco” aqueles riscos residuais considerados BAIXO e MÉDIO.
Instrução do Processo de Contratação | Planejamento da contratação | Dimensionamento inadequado dos quantitativos da contratação | Aceitar | A UFC define como “apetite ao risco” aqueles riscos residuais considerados BAIXO e MÉDIO.
Instrução do Processo de Contratação | Planejamento da contratação | Não consolidação das demandas de mesma natureza no planejamento anual das contratações | Aceitar | A UFC define como “apetite ao risco” aqueles riscos residuais considerados BAIXO e MÉDIO.
Instrução do Processo de Contratação | Pesquisa de preços | Formação de preço de referência incompatível com os valores praticados no mercado | Aceitar | A UFC define como “apetite ao risco” aqueles riscos residuais considerados BAIXO e MÉDIO.
Instrução do Processo de Contratação | Planejamento da contratação | Utilização de condições de habilitação ou especificações técnicas potencialmente restritivas à competitividade. | Aceitar | A UFC define como “apetite ao risco” aqueles riscos residuais considerados BAIXO e MÉDIO.
Instrução do Processo de Contratação | Planejamento da contratação | Não incorporação dos critérios de sustentabilidade aplicáveis nos documentos da contratação | Aceitar | A UFC define como “apetite ao risco” aqueles riscos residuais considerados BAIXO e MÉDIO.
Instrução do Processo de Contratação | Instrução processual / Análise jurídica | Submissão dos artefatos da contratação à análise jurídica em desconformidade com as orientações e requisitos estabelecidos pela ELIC/PGF | Aceitar | A UFC define como “apetite ao risco” aqueles riscos residuais considerados BAIXO e MÉDIO.
Instrução do Processo de Contratação | Planejamento da contratação | Não alinhamento da demanda aos instrumentos de planejamento da UFC (PCA, PDI e PLS). | Aceitar | A UFC define como “apetite ao risco” aqueles riscos residuais considerados BAIXO e MÉDIO.
Instrução do Processo de Contratação | Pesquisa de preços | Manipulação fraudulenta do preço de referência da contratação | Aceitar | A UFC define como “apetite ao risco” aqueles riscos residuais considerados BAIXO e MÉDIO.
Instrução do Processo de Contratação | Planejamento da contratação | Fracionamento intencional da despesa | Aceitar | A UFC define como “apetite ao risco” aqueles riscos residuais considerados BAIXO e MÉDIO.
Instrução do Processo de Contratação | Planejamento da contratação | Direcionamento da contratação mediante especificações restritivas. | Aceitar | A UFC define como “apetite ao risco” aqueles riscos residuais considerados BAIXO e MÉDIO.
Instrução do Processo de Contratação | Planejamento da contratação / Seleção do fornecedor | Realização de contratação direta indevida | Aceitar | A UFC define como “apetite ao risco” aqueles riscos residuais considerados BAIXO e MÉDIO.
Instrução do Processo de Contratação | Habilitação dos fornecedores | Aceitação de documentação forjada ou inidônea. | Aceitar | A UFC define como “apetite ao risco” aqueles riscos residuais considerados BAIXO e MÉDIO.
Instrução do Processo de Contratação | Planejamento da contratação / Seleção do fornecedor / Gestão contratual | Favorecimento decorrente de nepotismo ou conflito de interesses. | Aceitar | A UFC define como “apetite ao risco” aqueles riscos residuais considerados BAIXO e MÉDIO.
Instrução do Processo de Contratação | Pesquisa de preços | Pesquisa de preços fraudulenta ou conluio entre empresas e/ou servidores. | Aceitar | A UFC define como “apetite ao risco” aqueles riscos residuais considerados BAIXO e MÉDIO.
Instrução do Processo de Contratação | 0 | 0
Instrução do Processo de Contratação | 0 | 0
Instrução do Processo de Contratação | 0 | 0
Instrução do Processo de Contratação | 0 | 0
Instrução do Processo de Contratação | 0 | 0
Instrução do Processo de Contratação | 0 | 0
Instrução do Processo de Contratação | 0 | 0
Instrução do Processo de Contratação | 0 | 0
Instrução do Processo de Contratação | 0 | 0
Instrução do Processo de Contratação | 0 | 0
Instrução do Processo de Contratação | 0 | 0
Instrução do Processo de Contratação | 0 | 0
Instrução do Processo de Contratação | 0 | 0
Instrução do Processo de Contratação | 0 | 0
Instrução do Processo de Contratação | 0 | 0
Instrução do Processo de Contratação | 0 | 0
Instrução do Processo de Contratação | 0 | 0
Instrução do Processo de Contratação | 0 | 0
Instrução do Processo de Contratação | 0 | 0
Instrução do Processo de Contratação | 0 | 0
Instrução do Processo de Contratação | 0 | 0
Instrução do Processo de Contratação | 0 | 0
Instrução do Processo de Contratação | 0 | 0
Instrução do Processo de Contratação | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
Note on D2: Para cada risco priorizado deve ser selecionada uma opção de tratamento. Essa escolha depende do nível do risco e dos custos associados à implementação dos controles, conforme Quadro 14 do Plano de Gestão de Risco (PGR). https://secretariadegovernanca.ufc.br/wp-content/uploads/2020/08/plano-de-gestAo-de-riscos.pdf ======

## ETAPA 5. ATIVIDADES DE CONTROLE
Plano de Tratamento | [7 empty] | Plano de Contingência
Evento de Risco | Opção de Tratamento | Responsável pelo Tratamento | Data prevista para início da implementação | Data prevista para o fim da implementação | Status | Ações preventivas | Monitoramento | Gatilho (descrever) | Ações de Contingência (descrever) | Responsável
Atuação da equipe de planejamento sem designação formal dos responsáveis | Aceitar
Deficiência na elaboração dos documentos preparatórios (ETP, TR, PB ou anteprojeto). | Aceitar
Dimensionamento inadequado dos quantitativos da contratação | Aceitar
Não consolidação das demandas de mesma natureza no planejamento anual das contratações | Aceitar
Formação de preço de referência incompatível com os valores praticados no mercado | Aceitar
Utilização de condições de habilitação ou especificações técnicas potencialmente restritivas à competitividade. | Aceitar
Não incorporação dos critérios de sustentabilidade aplicáveis nos documentos da contratação | Aceitar
Submissão dos artefatos da contratação à análise jurídica em desconformidade com as orientações e requisitos estabelecidos pela ELIC/PGF | Aceitar
Não alinhamento da demanda aos instrumentos de planejamento da UFC (PCA, PDI e PLS). | Aceitar
Manipulação fraudulenta do preço de referência da contratação | Aceitar
Fracionamento intencional da despesa | Aceitar
Direcionamento da contratação mediante especificações restritivas. | Aceitar
Realização de contratação direta indevida | Aceitar
Aceitação de documentação forjada ou inidônea. | Aceitar
Favorecimento decorrente de nepotismo ou conflito de interesses. | Aceitar
Pesquisa de preços fraudulenta ou conluio entre empresas e/ou servidores. | Aceitar
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
Note on C2: Responsável pela implementação das medidas de tratamento, esse deve ser um servidor ou o cargo cujo designado seja automaticamente associado ao Plano de Tratamento ======
Note on D2: Data prevista para o início da implementação ======
Note on G2: Ações preventivas: medidas que visam diminuir a probabilidade de ocorrência do evento ======
Note on H2: Monitoramento: periodicidade e/ou mecanismos adotados para verificar a implementação das ações ======
Note on I2: Gatilho: situação que determina o início das ações de contingência ======
Note on J2: Ações de contingência: ações imediatas que devem ser executadas em caso de ocorrência do evento, com o objetivo de atenuar seu impacto (consequências) ======
Note on K2: Responsável pela implementação das medidas de contingência, este deve ser um servidor ou o cargo cujo designado seja automaticamente associado ao Plano de contingência que deve ser imediatamente comunicado em caso de ocorrência do risco para que possa demandar a execução das ações de contingência. ======

## OCORRÊNCIAS DE RISCO
Ocorrências de Risco
Evento de Risco | Data da Ocorrência | Descrição da Ocorrência (descrever) | Responsável pela Solução | Solução (descrever) | Resultados (descrever)