## Lista de Siglas
Sigla | Significado da Sigla
CATI | Comitê Administrativo de Tecnologia da Informação e Governança Digital da Universidade Federal do Ceará
GECC | Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso
OSC | Organizações da sociedade civil
PDP | Plano de Desenvolvimento de Pessoas
PLS | Plano Diretor de Logística Sustentável
PROGEP | Pró-reitoria de Gestão de Pessoas
PROPLAD | Pró-Reitoria de Planejamento e Administração
STI | Superintendência de Tecnologia da Informação
TIC | Tecnologia da Informação e Comunicação
UFC | Universidade Federal do Ceará

## ETAPA 1. FIXAÇÃO DE OBJETIVOS
Unidade: | Pró-reitoria de Planejamento e Administração - PROPLAD
Setor: | Coordenadoria de Planejamento e Gestão Estratégica - CPGE/PROPLAD; Coordenadoria de Governança de Contratações – CGCON/PROPLAD
Responsáveis pelo gerenciamento: | Prof. João Guilherme Nogueira Matias
EIXO (indicar) | OBJETIVO (Objetivo Específico) | AÇÕES (indicar)
Eixo 05: INCLUSÃO DOS NEGÓCIOS DE IMPACTO NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS | Efetivar nas contratações de bens e serviços da UFC políticas que promovam a inclusão e que impulsionem a transformação ambiental, econômica, social e cultural | Criar ambiente de teste para a introdução de inovação na contratação de bens e serviços da UFC, visando à economicidade e à melhoria no serviço prestado.
Promover ambiente de interação com os principais agentes que integram o macroprocesso de contratações na UFC, promovendo capacitações, em parceria com a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, e incentivando a sensibilização dos gestores e o fluxo do conhecimento, com a estruturação de um Portal de Compras da UFC.
Realizar pesquisa com fiscais de contratos visando a implementar medidas de reforço na aplicação de regulamentos existentes que fomentam a transformação econômica, ambiental e social, especialmente em contratos que envolvam dedicação exclusiva de mão de obra.
Fortalecer a divulgação do portal https://doacoes.gov.br/ visando à celeridade dos processos de recebimento de doação de serviços e/ ou bens de consumo e permanentes.
Estabelecer critérios em licitação para participação de empresas fornecedoras com 50% de produtos oriundos de agricultura familiar e pequenos produtores.

## ETAPA 2. IDENTIFICAÇÃO DE EVENT
Ações | Evento de Risco (indicar) | Tipo de Risco | Categoria | Tipo de Risco de Integridade | Causas (descrever) | Consequências (descrever)
Criar ambiente de teste para a introdução de inovação na contratação de bens e serviços da UFC, visando à economicidade e à melhoria no serviço prestado. | Impedimentos legais para aplicação de inovações | Ameaça | Legal/de conformidade | Não se aplica | Legislação rígida; legislação nem sempre antecipa ou ampara a necessidade de inovação; falta de articulação política. | Burocratização das atividades; demora na obteção dos objetos; resistência das equipes de trabalho para efetuar melhorias dos processos; baixo apetite a risco da instituição; prejuízo às atividades acadêmicas e administrativas.
Criar ambiente de teste para a introdução de inovação na contratação de bens e serviços da UFC, visando à economicidade e à melhoria no serviço prestado. | Resistência dos servidores à utilização de mecanismos inovadores de contratação em virtude da insegurança na tomada de decisão / responsabilização do (a) servidor (a) | Ameaça | Estratégico | Não se aplica | Legislação rígida; legislação nem sempre antecipa ou ampara a necessidade de inovação; falta de articulação política; baixo apetite a risco da instituição; insegurança na tomada de decisão / responsabilização do (a) servidor (a); falta de assistência jurídica | Burocratização das atividades; demora na obteção dos objetos; resistência das equipes de trabalho para efetuar melhorias dos processos; prejuízo às atividades acadêmicas e administrativas.
Promover ambiente de interação com os principais agentes que integram o macroprocesso de contratações na UFC, promovendo capacitações, em parceria com a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, e incentivando a sensibilização dos gestores e o fluxo do conhecimento, com a estruturação de um Portal de Compras da UFC. | Ausência, pela Gestão Superior, de priorização desse projeto dentre as demandas de Tecnologia da Informação | Ameaça | Estratégico | Não se aplica | Baixa maturidade da cultura de planejamento e governança na instituição. | Má alocação dos recursos públicos; capacitações defasadas; capacitações externas com outros recursos; não promoção de talentos internamente; limitação do quantitativo de servidores capacitados; não promoção da gestão do conhecimento e de competências no âmbitro da UFC.
Promover ambiente de interação com os principais agentes que integram o macroprocesso de contratações na UFC, promovendo capacitações, em parceria com a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, e incentivando a sensibilização dos gestores e o fluxo do conhecimento, com a estruturação de um Portal de Compras da UFC. | Comprometimento da confiabilidade das informações gerenciais devido à ausência de integração entre sistemas | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | Ausência de integração entre sistemas; indisponibilidade de dados confiáveis; indisponibilidade de equipe técnica de TIC; falta de local para armazenagem de dados; falta de compromisso com a transparência ativa. | Comprometimento da confiabilidade dos dados; controle manual de informações; atraso na disponibilização de informações; não promoção da gestão do conhecimento e de competências no âmbito da UFC.
Promover ambiente de interação com os principais agentes que integram o macroprocesso de contratações na UFC, promovendo capacitações, em parceria com a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, e incentivando a sensibilização dos gestores e o fluxo do conhecimento, com a estruturação de um Portal de Compras da UFC. | Baixa adesão de servidores para atuação como instrutores nas ações de capacitação | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | Interpretação dada pela PROGEP sobre a disponibilização de Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso - GECC para a ação; falta de reconhecimento aos possíveis instrutores; poucas opções de incentivo aos possíveis instrutores, dando somente como opção a "não compensação" de horários como benefício. | Capacitação não promovida; capacitações defasadas; capacitações externas com outros recursos; não promoção de talentos internamente; limitação do quantitativo de servidores capacitados; não promoção da gestão do conhecimento e de competências no âmbito da UFC.
Fortalecer a divulgação do portal https://doacoes.gov.br/ visando à celeridade dos processos de recebimento de doação de serviços e/ ou bens de consumo e permanentes. | Descontinuidade da ferramenta tecnológica pelo governo federal / indisponibilidade do portal | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | Dependência de outros atores; desinteresse por parte do Governo | Realização de leilões; acúmulo de estoque; defasagem de bens; não reaproveitamento de bens de outras instituições; impacto socioambiental negativo
Fortalecer a divulgação do portal https://doacoes.gov.br/ visando à celeridade dos processos de recebimento de doação de serviços e/ ou bens de consumo e permanentes. | Baixa utilização do Portal de Doações pela UFC | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | Legislação complexa; falta de priorização/interesse da gestão; ausência de mapeamento do processo; baixo grau de maturidade da comunidade acadêmica | Realização de leilões; acúmulo de estoque; defasagem de bens; não reaproveitamento de bens de outras instituições; impacto socioambiental negativo
Fortalecer a divulgação do portal https://doacoes.gov.br/ visando à celeridade dos processos de recebimento de doação de serviços e/ ou bens de consumo e permanentes. | Baixa capacidade institucional para operacionalização dos processos de doação | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | Falta de pessoal para orientar sobre o processo; falta de conhecimento sobre a temática; falta de capacitação; ausência de mapeamento do processo | Realização de leilões; acúmulo de estoque; defasagem de bens; não reaproveitamento de bens de outras instituições; impacto socioambiental negativo
Fortalecer a divulgação do portal https://doacoes.gov.br/ visando à celeridade dos processos de recebimento de doação de serviços e/ ou bens de consumo e permanentes. | Não alcance dos resultados esperados com a implementação da ação. | Ameaça | Estratégico | Não se aplica | Planejamento inadequado da ação; erro na metodologia de elaboração do plano na fase de construção das ações; falta de conhecimento sobre as dimensões da sustentabilidade; desinteresse de unidades essenciais para a construção do plano | Não conformidade com os normativos; comprometimento da efetividade do plano; ineficiência logística; aumento nos imactos ambientais negativos; maior vulnerabilidade a crises; percepção de imagem negativa pelo público da Universidade, tendo em vista a expectativa da sociedade de a Universidade ser um agente de transformação nas diferentes dimensões de sustentabilidade, tendo em vista seus princípios e objetivos estratégicos; dificuldade na especificação dos objetos; dificuldades no planejamento da contratação.

## ETAPA 3. AVALIAÇÃO DE RISCOS
| Avaliação dos Riscos | [6 empty] | Avaliação dos Controles |  |  |  |  | Risco Residual
AÇÃO | Evento de Risco | Probabilidade | P | Impacto | I | Risco Inerente (PxI) | Classificação do Risco Inerente | Controles Preventivos (descrever) | Controles de atenuação e recuperação (descrever) | Avaliação dos Controles | FAC | Risco Residual | Classificação do Risco Residual | Data da Última Avaliação
Criar ambiente de teste para a introdução de inovação na contratação de bens e serviços da UFC, visando à economicidade e à melhoria no serviço prestado. | Impedimentos legais para aplicação de inovações | Alta | 8 | Alto | 8 | 64 | Risco Alto | Desenvolver plano de capacitação para servidores da Universidade sobre as temáticas; realizar gestão de competências da unidade; criar normativos internos; instituir fluxo obrigatório de análise jurídica prévia para iniciativas inovadoras; elaborar guia interno consolidando hipóteses legais de inovação em contratações. | Aplicar correções apontadas em análise jurídica para iniciativas inovadoras e em análise de conformidade. | Mediano | 0.6 | 38.4 | Risco Médio | 2026-07-16
Criar ambiente de teste para a introdução de inovação na contratação de bens e serviços da UFC, visando à economicidade e à melhoria no serviço prestado. | Resistência dos servidores à utilização de mecanismos inovadores de contratação em virtude da insegurança na tomada de decisão / responsabilização do (a) servidor (a) | Alta | 8 | Alto | 8 | 64 | Risco Alto | Desenvolver plano de capacitação para servidores da Universidade sobre as temáticas; realizar gestão de competências da unidade; criar normativos internos; quando possível, disponibilizar pareceres referenciais para decisões recorrentes; | Apoio jurídico tempestivo da Procuradoria-Geral durante a execução das ações | Satisfatório | 0.4 | 25.6 | Risco Médio | 2026-07-16
Promover ambiente de interação com os principais agentes que integram o macroprocesso de contratações na UFC, promovendo capacitações, em parceria com a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, e incentivando a sensibilização dos gestores e o fluxo do conhecimento, com a estruturação de um Portal de Compras da UFC. | Ausência, pela Gestão Superior, de priorização desse projeto dentre as demandas de Tecnologia da Informação | Alta | 8 | Alto | 8 | 64 | Risco Alto | Realizar reunião com a Administração Superior sobre a importância do tema; enviar processo à STI com a demanda; pactuação de metas da Gestão Superior junto à STI; inclusão da iniciativa em instrumentos de monitoramento da alta gestão. | Em alternativa ao Portal de Compras, fomentando o acesso à informação, as informações estão disponibilizadas de modo organizado no site da PROPLAD e no youtube @PROPLAD-UFC; novas reuniões com a Administração Superior; monitoramento trimestral dos marcos do projeto junto à STI após aprovação de priorização. | Mediano | 0.6 | 38.4 | Risco Médio | 2026-07-16
Promover ambiente de interação com os principais agentes que integram o macroprocesso de contratações na UFC, promovendo capacitações, em parceria com a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, e incentivando a sensibilização dos gestores e o fluxo do conhecimento, com a estruturação de um Portal de Compras da UFC. | Comprometimento da confiabilidade das informações gerenciais devido à ausência de integração entre sistemas | Alta | 8 | Médio | 5 | 40 | Risco Alto | Realizar reunião com a Administração Superior sobre a importância do tema; enviar processo à STI com a demanda para avaliação da Comissão interna do CATI e inclusão em plano de priorização | Em alternativa ao Portal de Compras, fomentando o acesso à informação, as informações estão disponibilizadas de modo organizado no site da PROPLAD e no youtube @PROPLAD-UFC; Conciliação periódica dos dados provenientes dos diversos sistemas | Fraco | 0.8 | 32 | Risco Médio | 2026-07-16
Promover ambiente de interação com os principais agentes que integram o macroprocesso de contratações na UFC, promovendo capacitações, em parceria com a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, e incentivando a sensibilização dos gestores e o fluxo do conhecimento, com a estruturação de um Portal de Compras da UFC. | Baixa adesão de servidores para atuação como instrutores nas ações de capacitação | Baixa | 2 | Alto | 8 | 16 | Risco Médio | Realizar reunião com a PROGEP para verificação de disponibilização de Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso - GECC para a ação; | Realizar capacitações externas sobre as temáticas de acordo com PDP | Satisfatório | 0.4 | 6.4 | Risco Baixo | 2026-07-16
Fortalecer a divulgação do portal https://doacoes.gov.br/ visando à celeridade dos processos de recebimento de doação de serviços e/ ou bens de consumo e permanentes. | Descontinuidade da ferramenta tecnológica pelo governo federal / indisponibilidade do portal | Baixa | 2 | Baixo | 2 | 4 | Risco Baixo | Atualizar manual de gestão patrimonial da UFC; mapear processo; garantir capacitação técnica da equipe responsável e dos usuários finais; | Realizar campanha interna direcionada à sensibilização da comunidade universitária | Satisfatório | 0.4 | 1.6 | Risco Baixo | 2026-07-16
Fortalecer a divulgação do portal https://doacoes.gov.br/ visando à celeridade dos processos de recebimento de doação de serviços e/ ou bens de consumo e permanentes. | Baixa utilização do Portal de Doações pela UFC | Alta | 8 | Baixo | 2 | 16 | Risco Médio | Atualizar manual de gestão patrimonial da UFC; mapear processo; avaliar o grau de maturidade da UFC para adoção da ferramenta; garantir capacitação técnica da equipe responsável e dos usuários finais; simplificação e padronização dos fluxos. | Realizar campanha interna direcionada à sensibilização da comunidade universitária; tratamento prioritário de processos com atraso; revisão das etapas do processo. | Satisfatório | 0.4 | 6.4 | Risco Baixo | 2026-07-16
Fortalecer a divulgação do portal https://doacoes.gov.br/ visando à celeridade dos processos de recebimento de doação de serviços e/ ou bens de consumo e permanentes. | Baixa capacidade institucional para operacionalização dos processos de doação | Média | 5 | Baixo | 2 | 10 | Risco Médio | Capacitação dos servidores sobre a temática; promover a temática com linguagem simples para criar familiaridade com o tema; mapeamento da capacidade operacional das unidades | Realizar dimensionamento de pessoal para unidades críticas; priorização formal das atividades críticas | Satisfatório | 0.4 | 4 | Risco Baixo | 2026-07-16
Fortalecer a divulgação do portal https://doacoes.gov.br/ visando à celeridade dos processos de recebimento de doação de serviços e/ ou bens de consumo e permanentes. | Não alcance dos resultados esperados com a implementação da ação. | Alta | 8 | Baixo | 2 | 16 | Risco Médio | Realizar oficina para compreensão sobre planejamento estratégico e elaboração de planos; definição formal de cronograma, responsáveis e indicadores; revisão técnica prévia dos planos pela área responsável pelo PLS | Reprogramação formal das ações com atraso; Acompanhamento por meio de indicadores de execução | Forte | 0.2 | 3.2 | Risco Baixo | 2026-07-16

## ETAPA 4. RESPOSTA AOS RISCOS
Resposta aos Riscos
Ação | Evento de Risco | Opção de Tratamento | Justificativa da escolha da opção de tratamento
Criar ambiente de teste para a introdução de inovação na contratação de bens e serviços da UFC, visando à economicidade e à melhoria no serviço prestado. | Impedimentos legais para aplicação de inovações | Aceitar | A UFC define como “apetite ao risco” aqueles riscos residuais considerados BAIXO e MÉDIO, coneforme seu PGR.
Criar ambiente de teste para a introdução de inovação na contratação de bens e serviços da UFC, visando à economicidade e à melhoria no serviço prestado. | Resistência dos servidores à utilização de mecanismos inovadores de contratação em virtude da insegurança na tomada de decisão / responsabilização do (a) servidor (a) | Aceitar | A UFC define como “apetite ao risco” aqueles riscos residuais considerados BAIXO e MÉDIO, coneforme seu PGR.
Promover ambiente de interação com os principais agentes que integram o macroprocesso de contratações na UFC, promovendo capacitações, em parceria com a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, e incentivando a sensibilização dos gestores e o fluxo do conhecimento, com a estruturação de um Portal de Compras da UFC. | Ausência, pela Gestão Superior, de priorização desse projeto dentre as demandas de Tecnologia da Informação | Aceitar | A UFC define como “apetite ao risco” aqueles riscos residuais considerados BAIXO e MÉDIO, coneforme seu PGR.
Promover ambiente de interação com os principais agentes que integram o macroprocesso de contratações na UFC, promovendo capacitações, em parceria com a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, e incentivando a sensibilização dos gestores e o fluxo do conhecimento, com a estruturação de um Portal de Compras da UFC. | Comprometimento da confiabilidade das informações gerenciais devido à ausência de integração entre sistemas | Aceitar | A UFC define como “apetite ao risco” aqueles riscos residuais considerados BAIXO e MÉDIO, coneforme seu PGR.
Promover ambiente de interação com os principais agentes que integram o macroprocesso de contratações na UFC, promovendo capacitações, em parceria com a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, e incentivando a sensibilização dos gestores e o fluxo do conhecimento, com a estruturação de um Portal de Compras da UFC. | Baixa adesão de servidores para atuação como instrutores nas ações de capacitação | Aceitar | A UFC define como “apetite ao risco” aqueles riscos residuais considerados BAIXO e MÉDIO, coneforme seu PGR.
Fortalecer a divulgação do portal https://doacoes.gov.br/ visando à celeridade dos processos de recebimento de doação de serviços e/ ou bens de consumo e permanentes. | Descontinuidade da ferramenta tecnológica pelo governo federal / indisponibilidade do portal | Aceitar | A UFC define como “apetite ao risco” aqueles riscos residuais considerados BAIXO e MÉDIO, coneforme seu PGR.
Fortalecer a divulgação do portal https://doacoes.gov.br/ visando à celeridade dos processos de recebimento de doação de serviços e/ ou bens de consumo e permanentes. | Baixa utilização do Portal de Doações pela UFC | Aceitar | A UFC define como “apetite ao risco” aqueles riscos residuais considerados BAIXO e MÉDIO, coneforme seu PGR.
Fortalecer a divulgação do portal https://doacoes.gov.br/ visando à celeridade dos processos de recebimento de doação de serviços e/ ou bens de consumo e permanentes. | Baixa capacidade institucional para operacionalização dos processos de doação | Aceitar | A UFC define como “apetite ao risco” aqueles riscos residuais considerados BAIXO e MÉDIO, coneforme seu PGR.
Fortalecer a divulgação do portal https://doacoes.gov.br/ visando à celeridade dos processos de recebimento de doação de serviços e/ ou bens de consumo e permanentes. | Não alcance dos resultados esperados com a implementação da ação. | Aceitar | A UFC define como “apetite ao risco” aqueles riscos residuais considerados BAIXO e MÉDIO, coneforme seu PGR.

## ETAPA 5. ATIVIDADES DE CONTROLE
| Plano de Tratamento | [7 empty] | Plano de Contingência
Ação | Evento de Risco | Opção de Tratamento | Responsável pelo Tratamento | Data prevista para início da implementação | Data prevista para o fim da implementação | Status | Ações preventivas | Monitoramento | Gatilho (descrever) | Ações de Contingência (descrever) | Responsável
Criar ambiente de teste para a introdução de inovação na contratação de bens e serviços da UFC, visando à economicidade e à melhoria no serviço prestado. | Impedimentos legais para aplicação de inovações | Aceitar
Criar ambiente de teste para a introdução de inovação na contratação de bens e serviços da UFC, visando à economicidade e à melhoria no serviço prestado. | Resistência dos servidores à utilização de mecanismos inovadores de contratação em virtude da insegurança na tomada de decisão / responsabilização do (a) servidor (a) | Aceitar
Promover ambiente de interação com os principais agentes que integram o macroprocesso de contratações na UFC, promovendo capacitações, em parceria com a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, e incentivando a sensibilização dos gestores e o fluxo do conhecimento, com a estruturação de um Portal de Compras da UFC. | Ausência, pela Gestão Superior, de priorização desse projeto dentre as demandas de Tecnologia da Informação | Aceitar
Promover ambiente de interação com os principais agentes que integram o macroprocesso de contratações na UFC, promovendo capacitações, em parceria com a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, e incentivando a sensibilização dos gestores e o fluxo do conhecimento, com a estruturação de um Portal de Compras da UFC. | Comprometimento da confiabilidade das informações gerenciais devido à ausência de integração entre sistemas | Aceitar
Promover ambiente de interação com os principais agentes que integram o macroprocesso de contratações na UFC, promovendo capacitações, em parceria com a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, e incentivando a sensibilização dos gestores e o fluxo do conhecimento, com a estruturação de um Portal de Compras da UFC. | Baixa adesão de servidores para atuação como instrutores nas ações de capacitação | Aceitar
Fortalecer a divulgação do portal https://doacoes.gov.br/ visando à celeridade dos processos de recebimento de doação de serviços e/ ou bens de consumo e permanentes. | Descontinuidade da ferramenta tecnológica pelo governo federal / indisponibilidade do portal | Aceitar
Fortalecer a divulgação do portal https://doacoes.gov.br/ visando à celeridade dos processos de recebimento de doação de serviços e/ ou bens de consumo e permanentes. | Baixa utilização do Portal de Doações pela UFC | Aceitar
Fortalecer a divulgação do portal https://doacoes.gov.br/ visando à celeridade dos processos de recebimento de doação de serviços e/ ou bens de consumo e permanentes. | Baixa capacidade institucional para operacionalização dos processos de doação | Aceitar
Fortalecer a divulgação do portal https://doacoes.gov.br/ visando à celeridade dos processos de recebimento de doação de serviços e/ ou bens de consumo e permanentes. | Não alcance dos resultados esperados com a implementação da ação. | Aceitar

## OCORRÊNCIAS DE RISCO
Ocorrências de Risco
Ação | Evento de Risco | Data da Ocorrência | Descrever ocorrência (descrever) | Responsável pela Solução | Solução (descrever) | Resultados (descrever)