## Lista de Siglas
Sigla | Significado da Sigla
CAP | Coordenadoria de Administração e Patrimônio
CATI | Comitê Administrativo de Tecnologia da Informação e Governança Digital da Universidade Federal do Ceará
CRC | Central de Recondicionamento de Computadores
IFES | Instituições Federais de Ensino Superior
MINC | Ministério da Cultura
PCA | Plano de Contratações Anual
PGC | Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações
PLS | Plano Diretor de Logística Sustentável
SIPAC | Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos
STI | Superintendência de Tecnologia da Informação
TIC | Tecnologia da informação e comunicação
UFC | Universidade Federal do Ceará

## ETAPA 1. FIXAÇÃO DE OBJETIVOS
Unidade: | Pró-reitoria de Planejamento e Administração - PROPLAD
Setor: | Coordenadoria de Planejamento e Gestão Estratégica - CPGE/PROPLAD; Coordenadoria de Governança de Contratações – CGCON/PROPLAD
Responsáveis pelo gerenciamento: | Prof. João Guilherme Nogueira Matias
EIXO (indicar) | OBJETIVO (Objetivo Específico) | AÇÕES (indicar)
Eixo 01: Promoção da racionalização e do consumo consciente de bens e serviços | Fomentar a realização de contratações de bens e serviços respeitando critérios de sustentabilidade, de modo a atender às necessidades da comunidade universitária | Instituir plano de compras sustentáveis de bens de consumo e permanentes, de acordo com o Plano de Logística Sustentável (PLS) da UFC, em parceria com a Superintendência de Infraestrutura e a Superintendência de Tecnologia da Informação.
Criar normativo para a gestão patrimonial dos bens oriundos de projetos.
Promover a criação de uma central de compras envolvendo todas as IFESs existentes no Ceará para a realização de aquisições e logísticas compartilhadas.
Alterar fluxo processual, ampliando a solicitação de laudo técnico prévio para os equipamentos a serem adquiridos, justificando a aquisição em caso de substituição ou nova necessidade
Avaliar a viabilidade de implantação de banco de dados dos bens permanentes usados para reaproveitamento entre unidades
Aprimorar metodologia do Plano de Contratação Anual (PCA), a fim de promover maior transparência e melhor acompanhamento da execução do plano pelas unidades administrativas e acadêmicas.
Criar modelo de descentralização orçamentária baseado em critérios objetivos de alocação, considerando indicadores quantitativos e qualitativos de avaliação acadêmica, de modo a promover a autonomia das unidades na execução do orçamento.
Criar matriz de critérios técnicos para definição de prioridades para alocação orçamentária de investimentos
Estabelecer e implementar metodologia de apuração de custos no âmbito da UFC, contemplando a definição de uma equipe responsável pela gestão de custos e a construção de informações gerenciais
Disponibilizar informações para controle gerencial de bens patrimoniais para auxílio na tomada de decisão.
Definir (implementar) metodologia de aferição de custos indiretos para bens e serviços.
Implantar a Central de Recondicionamento de Computadores (CRC) na UFC.
Contratar empresa de manutenção de mobiliário in loco, a fim de evitar novas compras de móveis.

## ETAPA 2. IDENTIFICAÇÃO DE EVENT
Ações | Evento de Risco (indicar) | Tipo de Risco | Categoria | Tipo de Risco de Integridade | Causas (descrever) | Consequências (descrever)
Criar normativo para a gestão patrimonial dos bens oriundos de projetos. | Falta de controle contábil dos bens patrimoniais da Universidade | Ameaça | Financeiro/orçamentário | Não se aplica | Compras realizadas de modo descentralizado ou sem o informe à Divisão de Patrimônio/CAP/PROPLAD; resistência dos docentes coordenadores de projetos | Excesso de compras de bens com orçamento da Universidade
Criar normativo para a gestão patrimonial dos bens oriundos de projetos. | Gestão inadequada de bens patrimoniais | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | Falta de regramento e orientação aos gestores de projeto para conservação dos bens, assim como distriibuição e substituição; | Descarte incorreto de equipamentos ou materiais; falta de manutenção patrimonial
Criar normativo para a gestão patrimonial dos bens oriundos de projetos. | Possível obsolescência tecnológica | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | Falta de plaqueta de tombamento para rastreio de bens | Não substituição dos bens no período adequado, de acordo com o ciclo de vida do produto; prejuízo ao andamento dos projetos; aumento de custos de manutenção.
Criar normativo para a gestão patrimonial dos bens oriundos de projetos. | Uso indevido dos bens e desigualdade de acesso | Ameaça | Integridade | Desvio de Conduta | Falta de plaqueta de tombamento para rastreio de bens; a resistência dos responsáveis pelo projeto | Furtos, extravios, perdas e danos
Promover a criação de uma central de compras envolvendo todas as IFESs existentes no Ceará para a realização de aquisições e logísticas compartilhadas. | Não implantação da Central de Compras Compartilhadas entre as IFES do Ceará | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | Dependência de outros atores internos e externos; Falta de articulação política ou adesão de outras IFESs interessadas; falta de priorização da Alta Administração; falta de força de trabalho para implementação da Central; resistência cultural; | Falta de melhorias na gestão logística da Universidade.
Alterar fluxo processual, ampliando a solicitação de laudo técnico prévio para os equipamentos a serem adquiridos, justificando a aquisição em caso de substituição ou nova necessidade | Não implantação do fluxo de laudo técnico prévio para aquisição de equipamentos | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | Dimensionamento de pessoal inadequado para unidades críticas; insuficência orçamentária para contratação de terceirizados; | Morosidade para realizar o mapeamento e a implantação do fluxo na sua completude.
Alterar fluxo processual, ampliando a solicitação de laudo técnico prévio para os equipamentos a serem adquiridos, justificando a aquisição em caso de substituição ou nova necessidade | Comprometimento do controle do estado dos equipamentos | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | Insuficência orçamentária; Falta de software/tecnologia para mapeamento de equipamentos avariados; falta de desenvolvimento de tecnologia pela STI/UFC; alta rotatividade da equipe de TIC | Morosidade para realizar o mapeamento; falta de controle em tempo real do estado dos equipamentos para possíveis manutenções; maior necessidade de pessoal
Avaliar a viabilidade de implantação de banco de dados dos bens permanentes usados para reaproveitamento entre unidades | Impossibiidade de avaliar a viabilidade de implantação do banco de dados de bens permanentes | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | Limitação ou ausência de informações e força de trabalho para a avaliação de viabilidade; ausência de dados catalogados e integrados; não verificação do ciclo de vida do produto; ausência de sistema; sobrecarga de trabalho; dimensionamento inadequada da força de trabalho; equipe reduzida | Não realização da avaliação; não implantar sistema integrado; não reaproveitamento de bens de forma otimizada; manutenção da despesa da UFC elevada
Aprimorar metodologia do Plano de Contratação Anual (PCA), a fim de promover maior transparência e melhor acompanhamento da execução do plano pelas unidades administrativas e acadêmicas. | Comprometimento da confiabilidade das informações gerenciais devido à ausência de integração entre sistemas | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | Ausência de integração entre sistemas; Indisponibilidade de dados confiáveis; indisponibilidade de equipe técnica de TIC; falta de local para armazenagem de dados | Dados não confiáveis; controle manual de informações; inexistência de acompanhamento efetivo do PCA; falha no planejamento de novas contratações; ampliação de gastos orçamentários; quantitativo de itens comprados superior à real necessidade; aumento do número de itens descartados; boicote à cultura de planejamento; tomada de decisão baseada em informações incompletas; aumento de retrabalho administrativo.
Criar matriz de critérios técnicos para definição de prioridades para alocação orçamentária de investimentos | Alocação inadequada de recursos | Ameaça | Financeiro/orçamentário | Não se aplica | Insuficiência orçamentária; ausência de indicadores; ausência de critérios de priorização; expansão da Universidade | Insatisfação de unidades; conflitos; questionamentos; má alocação de recursos de investimentos; má distribuição de produtos e serviços; prejuízo às atividades acadêmicas e administrativas
Criar matriz de critérios técnicos para definição de prioridades para alocação orçamentária de investimentos | Desalinhamento da gestão superior sobre os critérios de distribuição orçamentária | Ameaça | Estratégico | Não se aplica | Indicadores não bem definidos; ausência de critérios objetivos; insuficiência orçamentária; execução desalinhada com o planejamento institucional | Insatisfação de unidades; conflitos; questionamentos; má alocação de recursos de investimentos; má distribuição de produtos e serviços; prejuízo às atividades acadêmicas e administrativas
Estabelecer e implementar metodologia de apuração de custos no âmbito da UFC, contemplando a definição de uma equipe responsável pela gestão de custos e a construção de informações gerenciais | Impossibilidade de aplicação de uma nova metodologia em virtude da complexidade da Universidade | Ameaça | Estratégico | Não se aplica | Alta complexidade metodológica; excesso de variáveis para análise; sistemas estruturantes com dados inconsistentes; sobrecarga de trabalho dos membros da comissão; falta de equipe (servidores) para a gestão de custos. | Inexistência de acompanhamento efetivo dos custos da Universidade; alto custo de oportunidade
Estabelecer e implementar metodologia de apuração de custos no âmbito da UFC, contemplando a definição de uma equipe responsável pela gestão de custos e a construção de informações gerenciais | Comprometimento da confiabilidade das informações gerenciais devido à ausência de integração entre sistemas | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | Sobrecarga administrativa; Ausência de integração entre sistemas; falta de equipe (servidores) para a gestão de custos; Indisponibilidade de dados confiáveis; indisponibilidade de equipe técnica de TIC; falta de local para armazenagem de dados | Comprometimento da confiabilidade da metodologia e dos dados; controle manual de informações; Inexistência de acompanhamento efetivo dos custos da Universidade; alto custo de oportunidade
Disponibilizar informações para controle gerencial de bens patrimoniais para auxílio na tomada de decisão. | Comprometimento da confiabilidade das informações gerenciais devido à ausência de integração entre sistemas | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | Indisponibilidade de dados confiáveis; Ausência de integração entre sistemas; indisponibilidade de equipe técnica de TIC; falta de local para armazenagem de dados; insuficiência orçamentária | Dados não confiáveis; controle manual de informações; inexistência de acompanhamento efetivo da distribuição patrimonial aliada ao planejamento de compra; tomada de decisão baseada em informações incompletas; comprometimento do planejamento institucional; ineficiência na alocação de recursos; aumento de retrabalho administrativo.
Disponibilizar informações para controle gerencial de bens patrimoniais para auxílio na tomada de decisão. | Gestão inadequada de bens patrimoniais | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | Indisponibilidade de dados confiáveis; não atualização do código do SI3 indisponibilidade de sistema integrado; sobrecarga administrativa. | Descarte incorreto de equipamentos ou materiais; falta de manutenção patrimonial; aumento de estoque; depreciação de bens; má alocação de bens
Definir (implementar) metodologia de aferição de custos indiretos para bens e serviços. | Comprometimento da metodologia de aferição de custos indiretos | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | Complexidade de tipos de produtos e serviços contratados, assim como da legislação; alta complexidade metodológica; excesso de variáveis para análise; complexidade da legislação; Capacidade técnica insuficiente | Metodologia não implementada podendo gerar impacto ambiental negativo; impacto econômico negativo; descarte incorreto de equipamentos ou materiais; não substituição dos bens no período adequado, de acordo com o ciclo de vida do produto.
Definir (implementar) metodologia de aferição de custos indiretos para bens e serviços. | Comprometimento da confiabilidade das informações gerenciais devido à ausência de integração entre sistemas | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | Sobrecarga administrativa; ausência de integração entre sistemas; falta de equipe (servidores) para a gestão de custos; Indisponibilidade de dados confiáveis; indisponibilidade de equipe técnica de TIC; falta de local para armazenagem de dados | Comprometimento da confiabilidade da metodologia e dos dados; controle manual de informações; inexistência de acompanhamento efetivo dos custos da Universidade
Definir (implementar) metodologia de aferição de custos indiretos para bens e serviços. | Aumento da morosidade processual devido ao excesso de demandas administrativas | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | Excesso de demandas administrativas; necessidade manual de preenchimento de novos itens de controle; mais burocratização | Insatisfação; retrabalho; atraso na entrega dos resultados institucionais.
Contratar empresa de manutenção de mobiliário in loco, a fim de evitar novas compras de móveis. | Comprometimento da execução dos serviços de manutenção de mobiliário | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | Dependência de fornecedor único; baixa capacidade técnica da empresa (se não houver equipe qualificada, a manutenção pode ser ineficaz); logística de atendimento ruim | Atrasos na execução in loco podem comprometer o funcionamento das unidades.
Contratar empresa de manutenção de mobiliário in loco, a fim de evitar novas compras de móveis. | Insuficiência orçamentária | Ameaça | Financeiro/orçamentário | Não se aplica | Manutenção recorrente; custos ocultos; custo mais elevado para manutenção do que para aquisição; | Despesas superiores às previstas; descontinuidade do serviço; possibilidade de não ter o bem recuperado.

## ETAPA 3. AVALIAÇÃO DE RISCOS
| Avaliação dos Riscos | [6 empty] | Avaliação dos Controles |  |  |  |  | Risco Residual
AÇÃO | Evento de Risco | Probabilidade | P | Impacto | I | Risco Inerente (PxI) | Classificação do Risco Inerente | Controles Preventivos (descrever) | Controles de atenuação e recuperação (descrever) | Avaliação dos Controles | FAC | Risco Residual | Classificação do Risco Residual | Data da Última Avaliação
Criar normativo para a gestão patrimonial dos bens oriundos de projetos. | Falta de controle contábil dos bens patrimoniais da Universidade | Alta | 8 | Médio | 5 | 40 | Risco Alto | Atualizar manual de gestão patrimonial da UFC; mapear processo; garantir capacitação técnica da equipe responsável e dos usuários finais; reunião com a Administração Superior | Realizar campanha interna direcionada à sensibilização de coordenadores de projetos; inventários periódicos. | Mediano | 0.6 | 24 | Risco Médio | 2026-06-30
Criar normativo para a gestão patrimonial dos bens oriundos de projetos. | Gestão inadequada de bens patrimoniais | Alta | 8 | Médio | 5 | 40 | Risco Alto | Atualizar manual de gestão patrimonial da UFC; mapear processo; garantir capacitação técnica da equipe responsável e dos usuários finais | Realizar campanha interna direcionada à sensibilização de coordenadores de projetos; inventários periódicos. | Mediano | 0.6 | 24 | Risco Médio | 2026-06-30
Criar normativo para a gestão patrimonial dos bens oriundos de projetos. | Possível obsolescência tecnológica | Média | 5 | Médio | 5 | 25 | Risco Médio | Planejar infraestrutura adequada e prever orçamento para manutenção contínua. | Realizar campanha interna direcionada à sensibilização de coordenadores de projetos; inventários periódicos; leilões. | Mediano | 0.6 | 15 | Risco Médio | 2026-06-30
Criar normativo para a gestão patrimonial dos bens oriundos de projetos. | Uso indevido dos bens e desigualdade de acesso | Média | 5 | Médio | 5 | 25 | Risco Médio | Atualizar manual de gestão patrimonial da UFC; mapear processo; garantir capacitação técnica da equipe responsável e dos usuários finais; controle de movimentação de bens e autorização de uso. | Realizar campanha interna direcionada à sensibilização de coordenadores de projetos; inventários. | Satisfatório | 0.4 | 10 | Risco Médio | 2026-06-30
Promover a criação de uma central de compras envolvendo todas as IFESs existentes no Ceará para a realização de aquisições e logísticas compartilhadas. | Não implantação da Central de Compras Compartilhadas entre as IFES do Ceará | Alta | 8 | Baixo | 2 | 16 | Risco Médio | Instituir comissão com representantes de todas as IFESs participantes; formalizar acordos de cooperação | Manter capacidade operacional de execução de compras da Universidade em formato não compartilhado com outras IFES. | Satisfatório | 0.4 | 6.4 | Risco Baixo | 2026-06-30
Alterar fluxo processual, ampliando a solicitação de laudo técnico prévio para os equipamentos a serem adquiridos, justificando a aquisição em caso de substituição ou nova necessidade | Não implantação do fluxo de laudo técnico prévio para aquisição de equipamentos | Alta | 8 | Médio | 5 | 40 | Risco Alto | Mapear força de trabalho necessária e verificar indicadores de capacidade operacional; formalizar à PROGEP sobre a necessidade de dimensionamento de vagas para unidades críticas; priorização de atividades críticas. | Propor projetos com outras fontes de recursos; propor parcerias com outras instituições. | Satisfatório | 0.4 | 16 | Risco Médio | 2026-06-30
Alterar fluxo processual, ampliando a solicitação de laudo técnico prévio para os equipamentos a serem adquiridos, justificando a aquisição em caso de substituição ou nova necessidade | Comprometimento do controle do estado dos equipamentos | Alta | 8 | Médio | 5 | 40 | Risco Alto | Propor demanda para a Comissão interna de priorização de desenvolvimento de softwares do CATI; | Verificação sob demanda in loco de equipamentos; preenchimento de controles manuais ou por meio de formulários eletrônicos padronizados; uso de checklists e planilhas estruturadas com mecanismos de validação; propor projetos com outras fontes de recursos; propor parcerias com outras instituições. | Satisfatório | 0.4 | 16 | Risco Médio | 2026-06-30
Avaliar a viabilidade de implantação de banco de dados dos bens permanentes usados para reaproveitamento entre unidades | Impossibiidade de avaliar a viabilidade de implantação do banco de dados de bens permanentes | Média | 5 | Baixo | 2 | 10 | Risco Médio | Usar informações de volume de bens que vão a leilão já ocorridos para realizar análise de viabilidade de implantação do sistema; elaboração de estudos comparativos; definição de metodologia padronizada para análise de viabilidade. | Caso verificada a invialidade de banco de dados para realiação de reaproveitamento e troca de bens permanentes entre unidades, manter a realização de leilão de bens inservíveis para a comunidade e o público externo. | Satisfatório | 0.4 | 4 | Risco Baixo | 2026-06-30
Aprimorar metodologia do Plano de Contratação Anual (PCA), a fim de promover maior transparência e melhor acompanhamento da execução do plano pelas unidades administrativas e acadêmicas. | Comprometimento da confiabilidade das informações gerenciais devido à ausência de integração entre sistemas | Alta | 8 | Médio | 5 | 40 | Risco Alto | Usar planilhas eletrônicas para levantamento de informações; utilizar módulos do governo federal (PGC; contratos execução); desenvolvimento de integrações sistêmicas, automatização da consolidação das informações. | Levantamento manual de informações nos diversos sistemas da UFC | Mediano | 0.6 | 24 | Risco Médio | 2026-06-30
Criar matriz de critérios técnicos para definição de prioridades para alocação orçamentária de investimentos | Alocação inadequada de recursos | Média | 5 | Muito alto | 10 | 50 | Risco Alto | Definir indicadores objetivos, transparentes e verificáveis, equilibrando quantitativos e qualitativos; garantir participação das unidades na construção do modelo, para reduzir resistência; promover capacitação das unidades para uso dos critérios e acompanhamento da execução. | Disponibilizar informações complementares em painel de business intelligence (painel de orçamento) | Satisfatório | 0.4 | 20 | Risco Médio | 2026-06-30
Criar matriz de critérios técnicos para definição de prioridades para alocação orçamentária de investimentos | Desalinhamento da gestão superior sobre os critérios de distribuição orçamentária | Alta | 8 | Muito alto | 10 | 80 | Risco Extremo | Definir indicadores objetivos, transparentes e verificáveis, equilibrando quantitativos e qualitativos; garantir participação das unidades na construção do modelo, para reduzir resistência; promover capacitação das unidades para uso dos critérios e acompanhamento da execução; disponibilizar informações complementares em painel de business intelligence (painel de orçamento). | Revisão periódica dos critérios junto à Administração Superior. | Satisfatório | 0.4 | 32 | Risco Médio | 2026-06-30
Estabelecer e implementar metodologia de apuração de custos no âmbito da UFC, contemplando a definição de uma equipe responsável pela gestão de custos e a construção de informações gerenciais | Impossibilidade de aplicação de uma nova metodologia em virtude da complexidade da Universidade | Alta | 8 | Alto | 8 | 64 | Risco Alto | Criar uma equipe multidisciplinar para gestão de custos; criar um plano de ação; promover capacitação contínua para servidores envolvidos; adotar sistemas digitais integrados para coleta e análise dos dados; definir critérios objetivos e padronizados; garantir transparência e comunicação clara dos resultados, com relatórios acessíveis às unidades. | Usar painel de business intelligence para auxílio na tomada de decisão | Satisfatório | 0.4 | 25.6 | Risco Médio | 2026-06-30
Estabelecer e implementar metodologia de apuração de custos no âmbito da UFC, contemplando a definição de uma equipe responsável pela gestão de custos e a construção de informações gerenciais | Comprometimento da confiabilidade das informações gerenciais devido à ausência de integração entre sistemas | Alta | 8 | Médio | 5 | 40 | Risco Alto | Disponibilizar informações contábeis no realtório de gestão; definir plano de ação; priorizar sistema integrado de base de dados. | Usar painel de business intelligence para auxílio na tomada de decisão | Mediano | 0.6 | 24 | Risco Médio | 2026-06-30
Disponibilizar informações para controle gerencial de bens patrimoniais para auxílio na tomada de decisão. | Comprometimento da confiabilidade das informações gerenciais devido à ausência de integração entre sistemas | Alta | 8 | Médio | 5 | 40 | Risco Alto | Utilizar módulo patrimônio do sistema SIPAC | Disponibilizar para todas as unidades da UFC listagem de bens disponíveis em estoque para manifestação de interessados antes de disponibilizar para leilão | Satisfatório | 0.4 | 16 | Risco Médio | 2026-06-30
Disponibilizar informações para controle gerencial de bens patrimoniais para auxílio na tomada de decisão. | Gestão inadequada de bens patrimoniais | Baixa | 2 | Médio | 5 | 10 | Risco Médio | Atualizar manual de gestão patrimonial da UFC; garantir capacitação técnica da equipe responsável e dos usuários finais; utilizar módulo patrimônio do sistema SIPAC | Otimizar módulo patrimônio do sistema SIPAC; implantar painel de Business Intelligence para transparência ativa | Satisfatório | 0.4 | 4 | Risco Baixo | 2026-06-30
Definir (implementar) metodologia de aferição de custos indiretos para bens e serviços. | Comprometimento da metodologia de aferição de custos indiretos | Alta | 8 | Médio | 5 | 40 | Risco Alto | Definir critérios objetivos e padronizados; capacitação das equipes técnicas; simplificar modelo. | Restringir modelo a bens patrimoniais; disponibilizar base de conhecimento institucional sobre contratações | Mediano | 0.6 | 24 | Risco Médio | 2026-06-30
Definir (implementar) metodologia de aferição de custos indiretos para bens e serviços. | Comprometimento da confiabilidade das informações gerenciais devido à ausência de integração entre sistemas | Alta | 8 | Médio | 5 | 40 | Risco Alto | Usar fomulário eletrônico de análise de critérios | Usar planilha eletrônica para verificação de custos | Fraco | 0.8 | 32 | Risco Médio | 2026-06-30
Definir (implementar) metodologia de aferição de custos indiretos para bens e serviços. | Aumento da morosidade processual devido ao excesso de demandas administrativas | Alta | 8 | Médio | 5 | 40 | Risco Alto | Simplificar modelo de metodologia, de modo a não tornar o processo moroso ou criar entraves no seu curso. | Realizar dimensionamento de pessoal para unidades críticas | Satisfatório | 0.4 | 1900-01-15 | Risco Médio | 2026-06-30
Contratar empresa de manutenção de mobiliário in loco, a fim de evitar novas compras de móveis. | Comprometimento da execução dos serviços de manutenção de mobiliário | Média | 5 | Baixo | 2 | 10 | Risco Médio | Elaborar contrato detalhado, com cláusulas de qualidade, prazos e descarte sustentável; exigir certificações ambientais e sociais da empresa contratada | Realizar a compra de móveis novos mediante registro de preço de modo a possibilitar a diversificação de fornecedores, pesquisa de mercado contínua e ampliação da competitividade dos certames. | Satisfatório | 0.4 | 4 | Risco Baixo | 2026-06-30
Contratar empresa de manutenção de mobiliário in loco, a fim de evitar novas compras de móveis. | Insuficiência orçamentária | Alta | 8 | Baixo | 2 | 16 | Risco Médio | Criar indicadores de desempenho (tempo de resposta, custo evitado, volume de reaproveitamento); monitoramento da execução orçamentária e financeira. | Realizar a compra de móveis novos mediante registro de preço | Satisfatório | 0.4 | 6.4 | Risco Baixo | 2026-06-30

## ETAPA 4. RESPOSTA AOS RISCOS
Resposta aos Riscos
Ação | Evento de Risco | Opção de Tratamento | Justificativa da escolha da opção de tratamento
Criar normativo para a gestão patrimonial dos bens oriundos de projetos. | Falta de controle contábil dos bens patrimoniais da Universidade | Aceitar | A UFC define como “apetite ao risco” aqueles riscos residuais considerados BAIXO e MÉDIO, coneforme seu PGR.
Criar normativo para a gestão patrimonial dos bens oriundos de projetos. | Gestão inadequada de bens patrimoniais | Aceitar | A UFC define como “apetite ao risco” aqueles riscos residuais considerados BAIXO e MÉDIO, coneforme seu PGR.
Criar normativo para a gestão patrimonial dos bens oriundos de projetos. | Possível obsolescência tecnológica | Aceitar | A UFC define como “apetite ao risco” aqueles riscos residuais considerados BAIXO e MÉDIO, coneforme seu PGR.
Criar normativo para a gestão patrimonial dos bens oriundos de projetos. | Uso indevido dos bens e desigualdade de acesso | Aceitar | A UFC define como “apetite ao risco” aqueles riscos residuais considerados BAIXO e MÉDIO, coneforme seu PGR.
Promover a criação de uma central de compras envolvendo todas as IFESs existentes no Ceará para a realização de aquisições e logísticas compartilhadas. | Não implantação da Central de Compras Compartilhadas entre as IFES do Ceará | Aceitar | A UFC define como “apetite ao risco” aqueles riscos residuais considerados BAIXO e MÉDIO, coneforme seu PGR.
Alterar fluxo processual, ampliando a solicitação de laudo técnico prévio para os equipamentos a serem adquiridos, justificando a aquisição em caso de substituição ou nova necessidade | Não implantação do fluxo de laudo técnico prévio para aquisição de equipamentos | Aceitar | A UFC define como “apetite ao risco” aqueles riscos residuais considerados BAIXO e MÉDIO, coneforme seu PGR.
Alterar fluxo processual, ampliando a solicitação de laudo técnico prévio para os equipamentos a serem adquiridos, justificando a aquisição em caso de substituição ou nova necessidade | Comprometimento do controle do estado dos equipamentos | Aceitar | A UFC define como “apetite ao risco” aqueles riscos residuais considerados BAIXO e MÉDIO, coneforme seu PGR.
Avaliar a viabilidade de implantação de banco de dados dos bens permanentes usados para reaproveitamento entre unidades | Impossibiidade de avaliar a viabilidade de implantação do banco de dados de bens permanentes | Aceitar | A UFC define como “apetite ao risco” aqueles riscos residuais considerados BAIXO e MÉDIO, coneforme seu PGR.
Aprimorar metodologia do Plano de Contratação Anual (PCA), a fim de promover maior transparência e melhor acompanhamento da execução do plano pelas unidades administrativas e acadêmicas. | Comprometimento da confiabilidade das informações gerenciais devido à ausência de integração entre sistemas | Aceitar | A UFC define como “apetite ao risco” aqueles riscos residuais considerados BAIXO e MÉDIO, coneforme seu PGR.
Criar matriz de critérios técnicos para definição de prioridades para alocação orçamentária de investimentos | Alocação inadequada de recursos | Aceitar | A UFC define como “apetite ao risco” aqueles riscos residuais considerados BAIXO e MÉDIO, coneforme seu PGR.
Criar matriz de critérios técnicos para definição de prioridades para alocação orçamentária de investimentos | Desalinhamento da gestão superior sobre os critérios de distribuição orçamentária | Aceitar | A UFC define como “apetite ao risco” aqueles riscos residuais considerados BAIXO e MÉDIO, coneforme seu PGR.
Estabelecer e implementar metodologia de apuração de custos no âmbito da UFC, contemplando a definição de uma equipe responsável pela gestão de custos e a construção de informações gerenciais | Impossibilidade de aplicação de uma nova metodologia em virtude da complexidade da Universidade | Aceitar | A UFC define como “apetite ao risco” aqueles riscos residuais considerados BAIXO e MÉDIO, coneforme seu PGR.
Estabelecer e implementar metodologia de apuração de custos no âmbito da UFC, contemplando a definição de uma equipe responsável pela gestão de custos e a construção de informações gerenciais | Comprometimento da confiabilidade das informações gerenciais devido à ausência de integração entre sistemas | Aceitar | A UFC define como “apetite ao risco” aqueles riscos residuais considerados BAIXO e MÉDIO, coneforme seu PGR.
Disponibilizar informações para controle gerencial de bens patrimoniais para auxílio na tomada de decisão. | Comprometimento da confiabilidade das informações gerenciais devido à ausência de integração entre sistemas | Aceitar | A UFC define como “apetite ao risco” aqueles riscos residuais considerados BAIXO e MÉDIO, coneforme seu PGR.
Disponibilizar informações para controle gerencial de bens patrimoniais para auxílio na tomada de decisão. | Gestão inadequada de bens patrimoniais | Aceitar | A UFC define como “apetite ao risco” aqueles riscos residuais considerados BAIXO e MÉDIO, coneforme seu PGR.
Definir (implementar) metodologia de aferição de custos indiretos para bens e serviços. | Comprometimento da metodologia de aferição de custos indiretos | Aceitar | A UFC define como “apetite ao risco” aqueles riscos residuais considerados BAIXO e MÉDIO, coneforme seu PGR.
Definir (implementar) metodologia de aferição de custos indiretos para bens e serviços. | Comprometimento da confiabilidade das informações gerenciais devido à ausência de integração entre sistemas | Aceitar | A UFC define como “apetite ao risco” aqueles riscos residuais considerados BAIXO e MÉDIO, coneforme seu PGR.
Definir (implementar) metodologia de aferição de custos indiretos para bens e serviços. | Aumento da morosidade processual devido ao excesso de demandas administrativas | Aceitar | A UFC define como “apetite ao risco” aqueles riscos residuais considerados BAIXO e MÉDIO, coneforme seu PGR.
Contratar empresa de manutenção de mobiliário in loco, a fim de evitar novas compras de móveis. | Comprometimento da execução dos serviços de manutenção de mobiliário | Aceitar | A UFC define como “apetite ao risco” aqueles riscos residuais considerados BAIXO e MÉDIO, coneforme seu PGR.
Contratar empresa de manutenção de mobiliário in loco, a fim de evitar novas compras de móveis. | Insuficiência orçamentária | Aceitar | A UFC define como “apetite ao risco” aqueles riscos residuais considerados BAIXO e MÉDIO, coneforme seu PGR.

## ETAPA 5. ATIVIDADES DE CONTROLE
| Plano de Tratamento | [7 empty] | Plano de Contingência
Ação | Evento de Risco | Opção de Tratamento | Responsável pelo Tratamento | Data prevista para início da implementação | Data prevista para o fim da implementação | Status | Ações preventivas | Monitoramento | Gatilho (descrever) | Ações de Contingência (descrever) | Responsável
Criar normativo para a gestão patrimonial dos bens oriundos de projetos. | Falta de controle contábil dos bens patrimoniais da Universidade | Aceitar
Criar normativo para a gestão patrimonial dos bens oriundos de projetos. | Gestão inadequada de bens patrimoniais | Aceitar
Criar normativo para a gestão patrimonial dos bens oriundos de projetos. | Possível obsolescência tecnológica | Aceitar
Criar normativo para a gestão patrimonial dos bens oriundos de projetos. | Uso indevido dos bens e desigualdade de acesso | Aceitar
Promover a criação de uma central de compras envolvendo todas as IFESs existentes no Ceará para a realização de aquisições e logísticas compartilhadas. | Não implantação da Central de Compras Compartilhadas entre as IFES do Ceará | Aceitar
Alterar fluxo processual, ampliando a solicitação de laudo técnico prévio para os equipamentos a serem adquiridos, justificando a aquisição em caso de substituição ou nova necessidade | Não implantação do fluxo de laudo técnico prévio para aquisição de equipamentos | Aceitar
Alterar fluxo processual, ampliando a solicitação de laudo técnico prévio para os equipamentos a serem adquiridos, justificando a aquisição em caso de substituição ou nova necessidade | Comprometimento do controle do estado dos equipamentos | Aceitar
Avaliar a viabilidade de implantação de banco de dados dos bens permanentes usados para reaproveitamento entre unidades | Impossibiidade de avaliar a viabilidade de implantação do banco de dados de bens permanentes | Aceitar
Aprimorar metodologia do Plano de Contratação Anual (PCA), a fim de promover maior transparência e melhor acompanhamento da execução do plano pelas unidades administrativas e acadêmicas. | Comprometimento da confiabilidade das informações gerenciais devido à ausência de integração entre sistemas | Aceitar
Criar matriz de critérios técnicos para definição de prioridades para alocação orçamentária de investimentos | Alocação inadequada de recursos | Aceitar
Criar matriz de critérios técnicos para definição de prioridades para alocação orçamentária de investimentos | Desalinhamento da gestão superior sobre os critérios de distribuição orçamentária | Aceitar
Estabelecer e implementar metodologia de apuração de custos no âmbito da UFC, contemplando a definição de uma equipe responsável pela gestão de custos e a construção de informações gerenciais | Impossibilidade de aplicação de uma nova metodologia em virtude da complexidade da Universidade | Aceitar
Estabelecer e implementar metodologia de apuração de custos no âmbito da UFC, contemplando a definição de uma equipe responsável pela gestão de custos e a construção de informações gerenciais | Comprometimento da confiabilidade das informações gerenciais devido à ausência de integração entre sistemas | Aceitar
Disponibilizar informações para controle gerencial de bens patrimoniais para auxílio na tomada de decisão. | Comprometimento da confiabilidade das informações gerenciais devido à ausência de integração entre sistemas | Aceitar
Disponibilizar informações para controle gerencial de bens patrimoniais para auxílio na tomada de decisão. | Gestão inadequada de bens patrimoniais | Aceitar
Definir (implementar) metodologia de aferição de custos indiretos para bens e serviços. | Comprometimento da metodologia de aferição de custos indiretos | Aceitar
Definir (implementar) metodologia de aferição de custos indiretos para bens e serviços. | Comprometimento da confiabilidade das informações gerenciais devido à ausência de integração entre sistemas | Aceitar
Definir (implementar) metodologia de aferição de custos indiretos para bens e serviços. | Aumento da morosidade processual devido ao excesso de demandas administrativas | Aceitar
Contratar empresa de manutenção de mobiliário in loco, a fim de evitar novas compras de móveis. | Comprometimento da execução dos serviços de manutenção de mobiliário | Aceitar
Contratar empresa de manutenção de mobiliário in loco, a fim de evitar novas compras de móveis. | Insuficiência orçamentária | Aceitar

## OCORRÊNCIAS DE RISCO
Ocorrências de Risco
Ação | Evento de Risco | Data da Ocorrência | Descrever ocorrência (descrever) | Responsável pela Solução | Solução (descrever) | Resultados (descrever)