## ETAPA 1. FIXAÇÃO DE OBJETIVOS
Planilha de Gerenciamento de Riscos Organizacionais - SECGOV
Unidade: | Pró-Reitoria de Planejamento e Administração
Setor: | Coordenadoria de Programação e Alocação Orçamentária
Responsável pelo gerenciamento: | Fabiano Olanda Sales Rocha
Processos
Processo (indicar) | Objetivo do Processo (descrever)
Acompanhamento da Execução dos Contratos Continuados | OBJETIVO GERAL: Acompanhar a execução da despesa com contratos continuados visando equilibrá-la ao orçamento disponível, gerando maior eficiência na alocação orçamentária.
OBJETIVO ESPECÍFICO: Aumentar a eficiência, eficácia e efetividade dos processos de gestão, em conformidade com os princípios da governança (planejamento, controle e liderança).

## ETAPA 2. IDENTIFICAÇÃO DE EVENT
Identificação dos Riscos
Processo | Fase | Evento de Risco (indicar) | Tipo de Risco | Categoria | Causas (descrever) | Consequências (descrever)
Acompanhamento da Execução dos Contratos Continuados | Acompanhamento da execução dos contratos | 1 - Gestor do Contrato não solicitar empenho para a execução da despesa em tempo hábil | Ameaça | Operacionais | Falta de planejamento; desconhecimento do fluxo processual; excesso de demanda do gestor do contrato; irregularidade na documentação da empresa; intempestividade na formalização contratual. | Paralização dos serviços com reflexos sobre as atividades meio e fim da instituição; realização de despesa sem prévio empenho; reconhecimento de dívida; descumprimento dos dispositivos legais.
Acompanhamento da Execução dos Contratos Continuados | Acompanhamento da execução dos contratos | 2 - Levantamento de informações erradas ou ausência de informações referentes aos contratos | Ameaça | Operacionais | Instrução processual confusa; ausência de padronização dos documentos. | Dificuldade em projetar as despesas contratuais; ineficiência da alocação orçamentária; erros na emissão empenho; morosidade no processo.
Acompanhamento da Execução dos Contratos Continuados | Acompanhamento da execução dos contratos | 3 - Valor solicitado pelo Gestor do Contrato divergente do valor necessário para a execução do contrato | Ameaça | Financeiro/orçamentário | Dificuldade de estimar a despesa realizada sob demanda; existência de despesas extraordinárias; volatilidade dos índices de correção contratuais. | Paralização dos serviços com reflexos sobre as atividades meio e fim da instituição; realização de despesa sem prévio empenho; reconhecimento de dívida; descumprimento dos dispositivos legais.
Acompanhamento da Execução dos Contratos Continuados | Acompanhamento da execução dos contratos | 4 - Elevação de valores inscritos em Restos a Pagar não Processados | Ameaça | Financeiro/orçamentário | Empenho estimativo; erro de projeção; falta de planejamento. | Cancelamento de restos a pagar não processados com perda de recursos; ineficiência da alocação do orçamento.
Acompanhamento da Execução dos Contratos Continuados | Acompanhamento da execução dos contratos | 5 - Valor solicitado pelo Gestor do Contrato maior que o teto orçamentário | Ameaça | Financeiro/orçamentário | Demanda crescente; reajuste e reequilibrio financeiro; redução do orçamento discricionário. | Paralização dos serviços com reflexos sobre as atividades meio e fim da instituição; realização de despesa sem prévio empenho; reconhecimento de dívida; redução do contrato; descumprimento dos dispositivos legais.
Acompanhamento da Execução dos Contratos Continuados | Monitoramento da execução dos contratos | 6 - Erro no cálculo dos indicadores da execução dos contratos | Ameaça | Operacionais | Levantamento de informações erradas ou ausência de informações referentes aos contratos. | Ineficiência da alocação do orçamento; redução da assertividade na tomada de decisão do gestor.

## ETAPA 3. AVALIAÇÃO DE RISCOS
|  | Avaliação dos Riscos | [5 empty] | Avaliação dos Controles |  |  |  |  | Risco Residual
Fase | Evento de Risco (indicar) | Probabilidade | P | Impacto | I | Risco Inerente (PxI) | Classificação do Risco Inerente | Controles Preventivos (descrever) | Controles de atenuação e recuperação (descrever) | Avaliação dos Controles | FAC | Risco Residual | Classificação do Risco Residual | Data da Última Avaliação
Acompanhamento da execução dos contratos | 1 - Gestor do Contrato não solicitar empenho para a execução da despesa em tempo hábil | Baixa | 2 | Alto | 8 | 16 | Risco Médio | Divulgação do teto orçamentário dos contratos para fins de emissão de empenho; acompanhamento dos pedidos; contato com a CCONV e com os fiscais dos contratos. | Identificação dos contratos sem pedido de empenho e cobrança dessas solicitações à CCONV e aos fiscais. | Forte | 0.2 | 3.2 | Risco Baixo | 2024-09-12
Acompanhamento da execução dos contratos | 2 - Levantamento de informações erradas ou ausência de informações referentes aos contratos | Média | 5 | Médio | 5 | 25 | Risco Médio | Gerenciamento das informações dos contratos (formalização, vigência, objeto). | Identificação das inconsistências e encaminhamento para ajustes. | Forte | 0.2 | 5 | Risco Baixo | 2024-09-12
Acompanhamento da execução dos contratos | 3 - Valor solicitado pelo Gestor do Contrato divergente do valor necessário para a execução do contrato | Muito alta | 10 | Alto | 8 | 80 | Risco Extremo | Realização de projeções com base na execução passada e corrente dos contratos. | Monitoramento da execução e indicação aos fiscais de possíveis excessos/insuficiências na solicitação de empenho | Forte | 0.2 | 16 | Risco Médio | 2024-09-12
Acompanhamento da execução dos contratos | 4 - Elevação de valores inscritos em Restos a Pagar não Processados | Baixa | 2 | Médio | 5 | 10 | Risco Médio | Estabelecimento de teto orçamentário para cada contrato; monitoramento da execução e indicação aos fiscais de possíveis excessos na solicitação de empenho. | Acompanhamento da execução dos valores inscritos em RPNP (restos a pagar não processados) dos contratos e análise da viabilidade de aproveitamento dos saldos remanescentes segundo a competência da despesa. | Mediano | 0.6 | 6 | Risco Baixo | 2024-09-12
Acompanhamento da execução dos contratos | 5 - Valor solicitado pelo Gestor do Contrato maior que o teto orçamentário | Muito alta | 10 | Alto | 8 | 80 | Risco Extremo | Divulgação do teto orçamentário dos contratos para fins de emissão de empenho em tempo hábil. | Devolução do processo para enquandramento da despesa ao teto orçamentário e, caso não seja viável, remanejamento de recursos de outras fontes para atendimento da demanda. | Satisfatório | 0.4 | 32 | Risco Médio | 2024-09-12
Monitoramento da execução dos contratos | 6 - Erro no cálculo dos indicadores da execução dos contratos | Média | 5 | Médio | 5 | 25 | Risco Médio | Coleta de informações de forma automatizada e utilização de softwares de análise de dados. | Revisão das informações inseridas e eventuais ajustes que se fizerem necessários. | Satisfatório | 0.4 | 10 | Risco Médio | 2024-09-12
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0

## ETAPA 4. RESPOSTA AOS RISCOS
Resposta aos Riscos
Processo | Fase | Evento de Risco | Opção de Tratamento | Justificativa da escolha da opção de tratamento
Acompanhamento da Execução dos Contratos Continuados | Acompanhamento da execução dos contratos | 1 - Gestor do Contrato não solicitar empenho para a execução da despesa em tempo hábil | Aceitar
Acompanhamento da Execução dos Contratos Continuados | Acompanhamento da execução dos contratos | 2 - Levantamento de informações erradas ou ausência de informações referentes aos contratos | Aceitar
Acompanhamento da Execução dos Contratos Continuados | Acompanhamento da execução dos contratos | 3 - Valor solicitado pelo Gestor do Contrato divergente do valor necessário para a execução do contrato | Aceitar
Acompanhamento da Execução dos Contratos Continuados | Acompanhamento da execução dos contratos | 4 - Elevação de valores inscritos em Restos a Pagar não Processados | Aceitar
Acompanhamento da Execução dos Contratos Continuados | Acompanhamento da execução dos contratos | 5 - Valor solicitado pelo Gestor do Contrato maior que o teto orçamentário | Aceitar
Acompanhamento da Execução dos Contratos Continuados | Monitoramento da execução dos contratos | 6 - Erro no cálculo dos indicadores da execução dos contratos | Aceitar

## ETAPA 5. ATIVIDADES DE CONTROLE
Plano de Tratamento | [6 empty] | Plano de Contingência
Opção de Tratamento | Responsável pelo Tratamento | Data prevista para início da implementação | Data prevista para o fim da implementação | Status | Ações preventivas | Monitoramento | Gatilho (descrever) | Ações de Contingência (descrever) | Responsável
Aceitar
Aceitar
Aceitar
Aceitar
Aceitar
Aceitar

## OCORRÊNCIAS DE RISCO
Ocorrências de Risco
Evento de Risco | Data da Ocorrência | Responsável pela Solução | Solução (descrever) | Resultados (descrever)