## Lista de Siglas
Sigla | Significado da Sigla
AGU | Advocacia Geral da União
CCON | Cordenadoria de Contratos Administrativos
CCONT | Coordenadoria de Contabilidade e Custos
CGCON | Coordenadoria de Governança de Contratações
CL | Coordenadoria de Licitação
DCIN | Divisão de Controle Interno
ELIC | Equipe de Licitações e Contratos
ETP | Estudo Técnico Preliminar
IN | Instrução Normativa
ME | Ministério da Economia
MPDG | Ministério do Planejamento Desenvolvimento e Gestão
PAD | Processo Administrativo Disciplinar
PCA | Plano de Contratações Anual
PDI | Plano de Desenvolvimento Institucional
PLS | Plano de Logística Sustentável
PROGEP | Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas
PROPLAD | Pró-Reitoria de Planejamento e Administração
SEGES | Secretaria de Gestão
SGD | Secretaria do Governo Digital
SICAF | Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores
SIMEC | Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle
TIC | Tecnologia da Informação e Comunicação
TR | Termo de Referência
UFC | Universidade Federal do Ceará
UFC INFRA | Superintendência de Infraestrutura

## ETAPA 1. FIXAÇÃO DE OBJETIVOS
Planilha de Gerenciamento de Riscos de Integridade - SECGOV
Unidade: | Pró-Reitoria de Planejamento e Administração (PROPLAD)
Setor: | Coordenadoria de Governança de Contratações
Responsável pelo gerenciamento: | Pró-Reitor de Planejamento e Administração
Processos
Processo (indicar) | Objetivos do Processo (Geral e específicos) (descrever)
Macroprocesso de Aquisições e Contratação | Aumentar a eficiência, eficácia e efetividade dos processos da gestão, contribuindo para a entrega de valor para a sociedade.
Assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a Administração Pública, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto.
Assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição.
Evitar contratações com sobrepreço ou com preços manifestamente inexequíveis e superfaturamento na execução dos contratos.
Incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável.

## ETAPA 2. IDENTIFICAÇÃO DE EVENT
Identificação dos Riscos
Processo | Fase | Evento de Risco (indicar) | Tipo de Risco | Categoria | Tipo de Risco de Integridade | Causas (descrever) | Consequências (descrever)
Macroprocesso de Aquisições e Contratação | 00 - Todas | 01 - Contratação direta indevida | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | Emergência indevida, falsa exclusividade, falsa singularidade, falta de planejamento. | Prejuízo aos cofres públicos; direcionamento; fracionamento da despesa; descumprimento às normas e princípios da administração pública.
Macroprocesso de Aquisições e Contratação | 00 - Todas | 02 - Falta de publicação dos atos necessários à validade do processo | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | Falha ao cumprimento dos fluxos dos processos; falha no controle das atividades dos fluxos dos processos | Invalidade ou questionamento dos atos administrativos, atraso processual e risco de responsabilização, tendo em vista o não atendimento ao princípio da publicidade
Macroprocesso de Aquisições e Contratação | 00 - Todas | 03 - Realização de licitação quando cabe contratação direta | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | Falta de planejamento; desconhecimento das hipóteses de contratação direta previstas em lei | Atendimento da demanda após o momento adequado; prejuízo aos cofres públicos
Macroprocesso de Aquisições e Contratação | 00 - Todas | 04 - Baixa capacitação dos agentes envolvidos no processo de contratação, comprometendo a correta aplicação da legislação e dos procedimentos institucionais. | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | Indisponibilidade orçamentária e/ou falta de investimento em capacitação. | Não otimização do desenvolvimento de competências (conhecimento).
Macroprocesso de Aquisições e Contratação | 01 - Fase Preparatória | 05 - Ausência de designação formal dos atores de planejamento | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | Falha no planejamento; falha no cumprimento dos fluxos dos processos. | Descumprimento à IN SEGES/MPDG nº 05/2017, no caso de contratação de serviços, e à IN SGD/ME nº 94/2022, no caso de aquisição de soluções de TIC. | Abuso de posição ou poder em favor de interesses privados
Macroprocesso de Aquisições e Contratação | 01 - Fase Preparatória | 06 - Deficiência na elaboração dos documentos preparatórios (ETP, TR, PB, anteprojeto, conforme o caso) | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | Deficiência na capacitação dos servidores responsáveis pela elaboração dos documentos; desconhecimento dos procedimentos para a correta elaboração. | Comprometimento da contratação (objeto que não atenda às necessidades da contratação; quantidades inadequadas; contratação eficaz, porém ineficiente). | Nepotismo
Macroprocesso de Aquisições e Contratação | 01 - Fase Preparatória | 07 - Falha na estimativa da quantidade do objeto | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | Utilização de método inadequado para estimar a quantidade; ausência de histórico de consumo. | Estimativa de quantidade maior que a necessária, levando à sobra de produtos ou serviços, com consequente desperdício desses itens e de recursos financeiros; estimativa de quantidade menor que a necessária, levando à falta de produtos ou serviços para atender à necessidade da contratação e, ainda, à perda de ganho de escala na contratação. | Conflito de Interesses
Macroprocesso de Aquisições e Contratação | 01 - Fase Preparatória | 08 - Fracionamento da despesa | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | Falha de planejamento; quantidades subestimadas. | Fuga do procedimento licitatório adequado; perda de ganho de escala; perda de eficiência econômica. | Pressão Interna ou Externa Ilegal ou Antiética para influenciar agente público
Macroprocesso de Aquisições e Contratação | 01 - Fase Preparatória | 09 - Valor de referência não reflete o valor de mercado | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | Pesquisa de preço deficitária (fontes restritas; preços desatualizados; preços estimados tendo como base objeto divergente do especificado no ETP ou TR). | Contratação superfaturada ou inexequível; licitação deserta ou fracassada. | Solicitação ou recebimento de vantagem indevida
Macroprocesso de Aquisições e Contratação | 01 - Fase Preparatória; 02 - Seleção do Fornecedor. | 10 - Utilização de condições de habilitação ou de características técnicas potencialmente restritivas à competitividade | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | Desconhecimento das características essenciais do objeto a ser contratado | Restrinção à competitividade do certame; direcionamento da contratação; prejuízo aos cofres públicos. | Utilização de recursos em favor de interesses privados
Macroprocesso de Aquisições e Contratação | 01 - Fase Preparatória; 02 - Seleção do Fornecedor. | 11 - Ausência de previsão dos critérios de sustentabilidade | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | Falha na elaboração do ETP e/ou TR. | Baixa prioridade nas aquisições e contratações governamentais de produtos reciclados e recicláveis, assim como de bens, serviços e obras que considerem critérios compatíveis com padrões de consumo social e ambientalmente sustentáveis em dissonância com a Lei nº 12.305/2010.
Macroprocesso de Aquisições e Contratação | 02 - Seleção do Fornecedor | 12 - Falha na elaboração do edital e seus anexos | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | Deficiência na capacitação dos servidores responsáveis; desconhecimento dos procedimentos para a correta instrução processual. | Impugnação ao edital; demora na realização da licitação; revogação ou anulação da licitação; contratação irregular.
Macroprocesso de Aquisições e Contratação | 02 - Seleção do Fornecedor | 13 - Ausência de atendimento ao parecer jurídico sem a devida justificativa | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | Falta de atenção na análise do parecer. | Apontamentos dos órgãos de controle; responsabilização dos agentes públicos; contratação irregular.
Macroprocesso de Aquisições e Contratação | 02 - Seleção do Fornecedor | 14 - Inconformidade na proposta de preço apresentada pelo fornecedor | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | Falha na comparação da proposta com o objeto da contratação; falha na verificação dos itens essenciais (dados básicos do fornecedor, data de emissão, valores unitário e total) | Contratação de objeto em desacordo com a necessidade institucional, necessidade de correções contratuais e possíveis prejuízos administrativos.
Macroprocesso de Aquisições e Contratação | 02 - Seleção do Fornecedor | 15 - Adjudicação de licitante sem documentação completa de habilitação exigida no edital | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | Falha do Pregoeiro/Agente de Contratação/Comissão de Licitação na fase de análise de habilitação dos licitantes. | Contratação irregular; revogação da contratação; não atendimento às condições de habilitação exigidas no edital.
Macroprocesso de Aquisições e Contratação | 03 - Gestão Contratual | 16 - Ausência de designação formal dos atores de fiscalização | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | Falha no planejamento; falha ao cumprimento dos fluxos dos processos. | Descumprimento da legislação (art. 67 da Lei 8.666/1993 ou art. 117 da Lei 14.133/2021), impossibilitando o acompanhamento da execução contratual.
Macroprocesso de Aquisições e Contratação | 03 - Gestão Contratual | 17 - Designação de servidores não capacitados para exercer a fiscalização do contrato | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | Deficiência na capacitação dos servidores responsáveis pela fiscalização contratual. | Falha na fiscalização contratual, podendo acarretar prejuízos para a Administração, tais como: recebimento de bens/serviços em desacordo com as especificações do contrato; não atendimento às necessidades da administração, etc.
Macroprocesso de Aquisições e Contratação | 03 - Gestão Contratual | 18 - Falta de manutenção das condições de habilitação para assinatura do contrato e aditivos | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | Falha na fiscalização; empresa não manter as condições de habilitação previstas no instrumento convocatório. | Não atendimento ao art. 55, inciso XIII da Lei n.º 8.666/93 ou ao art. 92, inciso XVI da Lei 14.133/2021.
Macroprocesso de Aquisições e Contratação | 03 - Gestão Contratual | 19 - Ausência/inconformidade de garantia contratual nos termos do instrumento convocatório | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | Falha na análise de conformidade dos termos do contrato; empresa não apresentou garantia exigida no instrumento convocatório e/ou no contrato. | Potencial criação de passivo para a Administração (danos a terceiros, por exemplo); dificuldade para ser ressarcida por danos causados pela contratante.
Macroprocesso de Aquisições e Contratação | 03 - Gestão Contratual | 20 - Descumprimento de cláusulas contratuais (inclusive obrigações trabalhistas/previdenciárias) | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | Falha na fiscalização; problemas internos do contratado. | Não atendimento à necessidade da Administração; prejuízo ao erário; responsabilização subsidiária da Administração (potencial criação de passivo trabalhista para a Administração).
Macroprocesso de Aquisições e Contratação | 03 - Gestão Contratual | 21 - Entrega do objeto fora do padrão ou em quantidade diversa ao contratado | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | Empresa presta serviço de forma inadequada (característica ou quantitativo) ou fornece bem com características diferentes dos informados no TR e na proposta de preços | Não atendimento à necessidade da Administração.
Macroprocesso de Aquisições e Contratação | 03 - Gestão Contratual | 22 - Revisões, reajustes e prorrogações do contrato sem a comprovação de vantajosidade | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | Ausência de pesquisa de mercado, podendo ocasionar a realização de revisões/reajustes/prorrogações desvantajosos para a Administração | Prejuízo ao erário
Macroprocesso de Aquisições e Contratação | 03 - Gestão Contratual | 23 - Execução de despesa contratual sem disponibilidade orçamentária adequada | Ameaça | Financeiro/orçamentário | Não se aplica | Falta de controle de saldo de empenho; realização de serviço ou aquisição sem emissão de boletim de empenho. | Contratação irregular, em desobediência ao art. 60 da Lei nº 4.320/64 (Art. 60. É vedada a realização de despesa sem prévio empenho); Apuração de responsabilidade
Macroprocesso de Aquisições e Contratação | 03 - Gestão Contratual | 24 - Insuficiência de dados que comprovem valores dispostos na Nota Fiscal | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | Falha na conferência da Nota Fiscal | Pagamento de valor indevido
Macroprocesso de Aquisições e Contratação | 03 - Gestão Contratual | 25 - Ausência de documentação comprobatória para o pagamento | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | Falha na conferência da documentação comprobatória para pagamento | Pagamento indevido
Macroprocesso de Aquisições e Contratação | 03 - Gestão Contratual | 26 - Ausência de documentação comprobatória do cumprimento das obrigações trabalhistas referente ao mês anterior ao do faturamento | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | Falha na fiscalização administrativa | Responsabilização subsidiária da Administração (potencial criação de passivo trabalhista para a Administração)
Macroprocesso de Aquisições e Contratação | 03 - Gestão Contratual | 27 - Ausência de consultas de empresas optantes pelo Simples Nacional | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | Falha na conferência da documentação comprobatória do pagamento | Retenção incorreta de impostos, caso a empresa não seja mais optante pelo simples
Macroprocesso de Aquisições e Contratação | 03 - Gestão Contratual | 28 - Pagamento de valor em desconformidade com o contratado | Ameaça | Financeiro/orçamentário | Não se aplica | Erro no preenchimento dos documentos enviados para pagamento; Falha na fiscalização; Erro na liquidação e pagamento da despesa. | Retrabalho em função da necessidade de corrigir o erro; no caso de pagamento a maior, dificuldade em obter ressarcimento.
Macroprocesso de Aquisições e Contratação | 03 - Gestão Contratual | 29 - Atraso no pagamento | Ameaça | Financeiro/orçamentário | Não se aplica | Falha no planejamento financeiro; atraso no fluxo interno de liquidação e pagamento; inconsistência na documentação necessária. | Pagamentos de multa/encargos referente ao atraso
Macroprocesso de Aquisições e Contratação | 03 - Gestão Contratual | 30 - Pagamento de despesa de exercício financeiro divergente do exercício financeiro do empenho | Ameaça | Financeiro/orçamentário | Não se aplica | Falha na solicitação de pagamento quanto a competência correta da Nota Fiscal; Falha na conformidade relativa à liquidação da despesa. | Não observância aos princípios da anualidade (art. 35, Lei 4.320/64) e da universalidade (arts. 3º e 4º, Lei 4.320/64).
Macroprocesso de Aquisições e Contratação | 03 - Gestão Contratual | 31 - Ausência de processos de pagamentos anexados ao processo de origem no SEI | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | Servidor responsável pelo processo de pagamento não envia em tempo hábil para a divisão de arquivo anexar o processo de pagamento ao processo principal; Morosidade da divisão de arquivo para anexar o processo de pagamento. | Desconhecimento/dificuldade em localizar os pagamentos realizados à contratada
Macroprocesso de Aquisições e Contratação | 00 - Todas | 32 - Não atendimento às regras da Equipe Nacional de Licitações e Contratos (ELIC/PGF) no envio dos artefatos para análise jurídica | Ameaça | Legal/de conformidade | Não se aplica | Desconhecimento das regras da ELIC | Retrabalho em função da necessidade de refazer o artefato; demora nos trâmites processuais; comprometimento da contratação.
Macroprocesso de Aquisições e Contratação | 01 - Fase Preparatória | 33 - Não alinhamento da demanda aos instrumentos de planejamento da UFC (PCA, PDI e PLS) | Ameaça | Legal/de conformidade | Não se aplica | Desconhecimento da necessidade de alinhamento da demanda aos instrumentos de planejamento da UFC (PCA, PDI e PLS); desconhecimento dos instrumentos de planejamento da UFC | Descumprimento à Lei nº 14.133/2021, art. 11, § único, e à Portaria SEGES/ME nº 8.678/2019; realizar contratação que não esteja relacionada aos objetivos da instituição
Macroprocesso de Aquisições e Contratação | 02 - Seleção do Fornecedor | 34 - Falhas na condução do processo licitatório de obras | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | Inexperiência da PROPLAD na realização de licitações de obras | Demora na licitação de obras e na contratação.
#REF! | 01 - Preparatória | 35 - Superfaturamento | Ameaça | Integridade | Corrupção | Fragilidade na validação das referências de preços; ausência de análise crítica das cotações apresentadas; quantidades superestimadas; uso de informação privilegiada. | Prejuízo aos cofres públicos
#REF! | 01 - Preparatória | 36 - Fracionamento de despesas | Ameaça | Integridade | Desvio de Conduta | Ausência de planejamento integrado das demandas; falha no levantamento das necessidades; deficiência na consolidação das contratações previstas | Fuga do procedimento licitatório adequado; perda de ganho de escala; perda de eficiência econômica no processo de aquisições
#REF! | 01 - Preparatória/ 02 - Seleção do Fornecedor | 37 - Direcionamento | Ameaça | Integridade | Fraude | Inclusão de exigências e especificações que direcionem a contratação; uso de informação privilegiada | Restringir a competitividade do certame; prejuízo aos cofres públicos
#REF! | 01 - Preparatória | 38 - Contratação direta indevida | Ameaça | Integridade | Desvio de Conduta | Falha no planejamento por desídia que cause emergência indevida; falsa exclusividade; falsa singularidade | Prejuízo aos cofres públicos; Contratação sem observância dos princípios da administração pública; aumento do risco de contratação antieconômica; responsabilização administrativa dos agentes envolvidos
#REF! | 00 - Todas | 39 - Documentação forjada ou inidônea | Ameaça | Integridade | Fraude | Conluio entre servidores e fornecedores; dificuldade ou desídia de servidor ao verificar a veracidade dos documentos de habilitação. | Contratação de fornecedor sem capacidade técnica ou jurídica; atraso na execução contratual; necessidade de rescisão contratual; prejuízo financeiro à Administração
#REF! | 00 - Todas | 40 - Nepotismo | Ameaça | Integridade | Desvio de Conduta | Favorecimento de fornecedor que tenha vínculo conhecido de parentesco ou amizade com servidor responsável por atos relevantes no processo de contratação. | Benefício a fornecedor em detrimento de outro mais qualificado; prejuízo aos cofres públicos; ineficácia na contratação.
#REF! | 00 - Todas | 41 - Pesquisa de preço forjada decorrente do conluio entre empresas ou entre empresas e servidores | Ameaça | Integridade | Fraude | Conluio entre os proponentes; conluio entre os proponentes e servidores | Contratação superfaturada; nepotismo; descumprimento ao princípio da impessoalidade

## ETAPA 3. AVALIAÇÃO DE RISCOS
Avaliação dos Riscos | [6 empty] | Avaliação dos Controles |  |  |  |  | Risco Residual
Evento de Risco | Probabilidade | P | Impacto | I | Risco Inerente (PxI) | Classificação do Risco Inerente | Controles Preventivos (descrever) | Controles de atenuação e recuperação (descrever) | Avaliação dos Controles | FAC | Risco Residual | Classificação do Risco Residual | Data da Última Avaliação
01 - Contratação direta indevida | Média | 5 | Alto | 8 | 40 | Risco Alto | Análise de conformidade com a utilização dos checklists PROPLAD057 ou PROPLAD058, conforme o caso; planejamento realizado por equipe de servidores; segregação de funções; análise da Procuradoria Federal. | Anulação do processo de contratação, se possível; rescisão contratual; apuração de responsabilidade. | Satisfatório | 0.4 | 16 | Risco Médio | 2026-07-03
02 - Falta de publicação dos atos necessários à validade do processo | Média | 5 | Médio | 5 | 25 | Risco Médio | Análise de conformidade com a utilização dos checklists PROPLAD201 (CGCON), PROPLAD065 (CL) e PROPLAD072 (CCON). | Análise de conformidade pela DCIN com a utilização dos checklists PROPLAD071 e PROPLAD159; solicitação de justificativa ao setor responsável pela publicação; publicação do ato, se possível, e convalidar. | Satisfatório | 0.4 | 10 | Risco Médio | 2026-07-03
03 - Realização de licitação quando cabe contratação direta | Baixa | 2 | Alto | 8 | 16 | Risco Médio | Planejamento realizado por equipe de servidores; capacitação dos servidores das áreas envolvidas; análise da Procuradoria Federal; análise de Conformidade com a utilização dos checklists PROPLAD052, 053, 054, 057, 058, 059, 060, 125 e 156 pela CGCON | Realização de contratação direta, caso haja tempo hábil para atendimento da demanda e a licitação seja deserta ou fracassada, se for o caso; apuração de responsabilidade dos servidores envolvidos, se for o caso. | Satisfatório | 0.4 | 6.4 | Risco Baixo | 2026-07-03
04 - Baixa capacitação dos agentes envolvidos no processo de contratação, comprometendo a correta aplicação da legislação e dos procedimentos institucionais. | Média | 5 | Médio | 5 | 25 | Risco Médio | Previsão de cursos no Plano de Capacitação da PROGEP. | Realização de cursos gratuitos nas escolas do governo, dentre outras instituições de ensino. | Satisfatório | 0.4 | 10 | Risco Médio | 2026-07-03
05 - Ausência de designação formal dos atores de planejamento | Baixa | 2 | Médio | 5 | 10 | Risco Médio | Análise de conformidade com a utilização dos checklists PROPLAD052, 053, 054, 056, 057, 058, 059, 060, 125 e 156 pela CGCON | Solicitação à Secretaria da PROPLAD de emissão de Portaria designando a equipe de planejamento. | Satisfatório | 0.4 | 4 | Risco Baixo | 2026-07-03
06 - Deficiência na elaboração dos documentos preparatórios (ETP, TR, PB, anteprojeto, conforme o caso) | Alta | 8 | Alto | 8 | 64 | Risco Alto | Realização de capacitação pelos servidores das áreas envolvidas; consulta a contratações similares, quando da elaboração dos estudos preliminares; realização de análise de conformidade com a utilização dos checklists PROPLAD052, 053, 054, 056, 057, 058, 059, 060, 125 e 156 pela CGCON, bem como pela Procuradoria Federal junto à UFC ou ELIC; nomeação dos interlocutores de contratações. | Devolução do processo à unidade demandante para correção/ ajustes. | Mediano | 0.6 | 38.4 | Risco Médio | 2026-07-03
07 - Falha na estimativa da quantidade do objeto | Média | 5 | Alto | 8 | 40 | Risco Alto | Definição de método para a estimativa da quantidade necessária e documentação da aplicação do método utilizado no processo; realização de levantamento exaustivo da necessidade; consulta a contratações anteriores e histórico de consumo; realização de análise de conformidade com a utilização dos checklists PROPLAD052, 053, 054, 056, 057, 058, 059, 060, 125 e 156 pela CGCON. | Correção da quantidade do objeto; cancelamento/revogação da licitação para republicação do edital. | Mediano | 0.6 | 24 | Risco Médio | 2026-07-03
08 - Fracionamento da despesa | Baixa | 2 | Alto | 8 | 16 | Risco Médio | Planejamento anual de compras pelas comissões de compras compartilhadas; elaboração de Calendário de Contratações; planilha de controle de dispensas de licitação por objeto de despesa; verificação junto à CCON sobre a existência de contrato ou Ata com objeto compatível. | Anulação do processo de contratação, se possível; rescisão contratual; apuração de responsabilidade. | Satisfatório | 0.4 | 6.4 | Risco Baixo | 2026-07-03
09 - Valor de referência não reflete o valor de mercado | Alta | 8 | Alto | 8 | 64 | Risco Alto | Cumprimento aos normativos vigentes aplicáveis à pesquisa de mercado; disponibilização do Guia de Pesquisa de Preços no site da PROPLAD; utilização das mais diversas fontes de preços; utilização de fontes atualizadas de preços; aplicação de checklist. | Realização de nova Pesquisa de Preços. | Mediano | 0.6 | 38.4 | Risco Médio | 2026-07-03
10 - Utilização de condições de habilitação ou de características técnicas potencialmente restritivas à competitividade | Baixa | 2 | Alto | 8 | 16 | Risco Médio | Consulta a contratações similares quando da elaboração dos estudos preliminares; apresentação de justificativa quanto à inclusão de características específicas na definição do objeto; realização de revisão crítica dos estudos preliminares; análise de conformidade com a utilização dos checklists PROPLAD052, 053, 054, 056, 057, 058, 059, 060, 125 e 156 pela CGCON, bem como pela CL por meio dos checklists PROPLAD064 e 065. | Correção da especificação técnica; suspensão/cancelamento/revogação da licitação para republicação do edital. | Mediano | 0.6 | 9.6 | Risco Baixo | 2026-07-03
11 - Ausência de previsão dos critérios de sustentabilidade | Média | 5 | Alto | 8 | 40 | Risco Alto | Consulta à legislação referente ao objeto da contratação; disponibilização do Guia de Compras e Contratações Sustentáveis; do Guia de Obras Públicas Sustentáveis no site da PROPLAD e do Plano de Logística Sustentável da UFC; análise de conformidade com a utilização dos checklists PROPLAD052, 053, 054, 056, 057, 058, 059, 060, 125 e 156 pela CGCON, bem como pela CL por meio dos checklists PROPLAD064 e 065. | Cancelamento/Revogação da licitação para republicação do edital com os critérios de sustentabilidade. | Mediano | 0.6 | 24 | Risco Médio | 2026-07-03
12 - Falha na elaboração do edital e seus anexos | Média | 5 | Alto | 8 | 40 | Risco Alto | Capacitação dos servidores das áreas envolvidas; disseminação das boas práticas de contratação utilizadas na UFC; utilização dos modelos disponibilizados pela AGU; realização de análise de conformidade pela CL por meio dos checklists PROPLAD064 e 065, bem como pela Procuradoria Federal junto à UFC ou ELIC. | Devolução do processo à CL ou unidade demandante para correção/ajustes; suspensão/cancelamento/revogação da licitação para republicação do edital. | Mediano | 0.6 | 24 | Risco Médio | 2026-07-03
13 - Ausência de atendimento ao parecer jurídico sem a devida justificativa | Média | 5 | Médio | 5 | 25 | Risco Médio | Análise de conformidade por meio do checklist PROPLAD064 pela CL. | Análise de conformidade pela DCIN com a utilização dos checklists PROPLAD071 e PROPLAD159, com envio de despacho ao pregoeiro ou ao presidente da Comissão de Licitação solicitando justificativa e providências cabíveis, se for o caso. | Mediano | 0.6 | 15 | Risco Médio | 2026-07-03
14 - Inconformidade na proposta de preço apresentada pelo fornecedor | Baixa | 2 | Alto | 8 | 16 | Risco Médio | Análise de conformidade das propostas por meio do checklist PROPLAD065 pela CL. | Análise de conformidade da proposta pela DCIN com a utilização dos checklists PROPLAD071 e PROPLAD159; devolução do processo à CL para correção da proposta. | Satisfatório | 0.4 | 6.4 | Risco Baixo | 2026-07-03
15 - Adjudicação de licitante sem documentação completa de habilitação exigida no edital | Média | 5 | Alto | 8 | 40 | Risco Alto | Análise de conformidade das propostas por meio do checklist PROPLAD065 pela CL. | Desclassificação da empresa; convocação de licitante remanescente; anulação do contrato. | Satisfatório | 0.4 | 16 | Risco Médio | 2026-07-03
16 - Ausência de designação formal dos atores de fiscalização | Média | 5 | Médio | 5 | 25 | Risco Médio | Análise de conformidade pela DCIN com a utilização dos checklists PROPLAD071 e PROPLAD159, e pela CCON por meio do checklist PROPLAD072. | Solicitação à CCON de emissão de portaria designando a equipe de fiscalização. | Satisfatório | 0.4 | 10 | Risco Médio | 2026-07-03
17 - Designação de servidores não capacitados para exercer a fiscalização do contrato | Média | 5 | Alto | 8 | 40 | Risco Alto | Capacitação dos servidores envolvidos na fiscalização e gestão de contratos; banco de dados com servidores capacitados; declaração de ciência do responsável pela indicação da Equipe de Fiscalização da capacitação dos indicados. | Alteração de equipe de fiscalização. | Mediano | 0.6 | 24 | Risco Médio | 2026-07-03
18 - Falta de manutenção das condições de habilitação para assinatura do contrato e aditivos | Média | 5 | Médio | 5 | 25 | Risco Médio | Análise de conformidade pela CCON com a utilização do checklist PROPLAD072. | Notificação ao fornecedor para que este possa regularizar sua documentação; suspensão, até a regularização, da assinatura do contrato ou aditivos. | Satisfatório | 0.4 | 10 | Risco Médio | 2026-07-03
19 - Ausência/inconformidade de garantia contratual nos termos do instrumento convocatório | Média | 5 | Alto | 8 | 40 | Risco Alto | Exigência, como condição para início dos serviços, de garantia de execução contratual para cobertura de despesa pelo inadimplemento das obrigações contratuais; Análise de conformidade pela DCIN com a utilização dos checklists PROPLAD071 e PROPLAD159, e pela CCON por meio do checklist PROPLAD072 | Suspensão da execução do contrato até a apresentação da garantia; apuração e aplicação de penalidade, se for o caso | Fraco | 0.8 | 32 | Risco Médio | 2026-07-03
20 - Descumprimento de cláusulas contratuais (inclusive obrigações trabalhistas/previdenciárias) | Média | 5 | Alto | 8 | 40 | Risco Alto | Utilização de Conta-Depósito Vinculada; exigência mensal de comprovação da quitação das obrigações trabalhistas e sociais; exigência de garantia contratual; fiscalização preventiva e ostensiva do cumprimento das obrigações. | Aplicação da Portaria de Dosimetria; retenção de valores devidos à contratada para cumprimento de eventuais obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias não satisfeitas; execução da garantia; abertura de processo de sanção, se for o caso. | Satisfatório | 0.4 | 16 | Risco Médio | 2026-07-03
21 - Entrega do objeto fora do padrão ou em quantidade diversa ao contratado | Média | 5 | Alto | 8 | 40 | Risco Alto | Realização de avaliações periódicas dos serviços; adoção de indicadores de níveis de desempenho, conforme IMR; fiscalização preventiva e ostensiva do cumprimento das obrigações do contrato; no caso de bens, verificação do objeto recebido, se está de acordo (características e quantidade) com o especificado no TR e na proposta de preços. | Devolução dos bens em desacordo ao fornecedor, com novo prazo para entrega; solicitação de correção dos serviços à contratada; aplicação de glosa no valor a ser pago, referente aos serviços não prestados; abertura de processo de sanção, se for o caso. | Satisfatório | 0.4 | 16 | Risco Médio | 2026-07-03
22 - Revisões, reajustes e prorrogações do contrato sem a comprovação de vantajosidade | Baixa | 2 | Alto | 8 | 16 | Risco Médio | Indicação dos critérios para reajuste dos preços no contrato; análise das planilhas; realização de pesquisa de preços com vistas a constatar a vantajosidade da prorrogaçação ou permanência do contrato; análise de conformidade pela CCON por meio dos checklists PROPLAD073, 074, 075, 076 e 077. | Ajuste dos preços conforme o contrato; retenção dos valores pagos a maior; negociação de preços mais vantajosos. | Satisfatório | 0.4 | 6.4 | Risco Baixo | 2026-07-03
23 - Execução de despesa contratual sem disponibilidade orçamentária adequada | Média | 5 | Alto | 8 | 40 | Risco Alto | Controle do saldo de empenho; verificação da existência de empenho antes da realização de qualquer contratação ou aquisição. | Realização de reforço de empenho; abertura de processo de reconhecimento de dívida; responsabilização dos servidores envolvidos. | Mediano | 0.6 | 24 | Risco Médio | 2026-07-03
24 - Insuficiência de dados que comprovem valores dispostos na Nota Fiscal | Média | 5 | Médio | 5 | 25 | Risco Médio | Análise de conformidade da Nota Fiscal pela Equipe de Fiscalização por meio dos checklists PROPLAD101 e PROPLAD102, e pela CCONT por meio do checklist PROPLAD061. | Solicitação da reemissão da Nota Fiscal; responsabilização dos servidores envolvidos, se for o caso. | Satisfatório | 0.4 | 10 | Risco Médio | 2026-07-03
25 - Ausência de documentação comprobatória para o pagamento | Média | 5 | Médio | 5 | 25 | Risco Médio | Análise de conformidade pela Equipe de Fiscalização por meio dos checklists PROPLAD101 e PROPLAD102, e pela CCONT por meio do checklist PROPLAD061. | Solicitação da documentação ausente; responsabilização dos servidores envolvidos, se for o caso. | Satisfatório | 0.4 | 10 | Risco Médio | 2026-07-03
26 - Ausência de documentação comprobatória do cumprimento das obrigações trabalhistas referente ao mês anterior ao do faturamento | Média | 5 | Médio | 5 | 25 | Risco Médio | Análise de conformidade pela Equipe de Fiscalização por meio dos checklists PROPLAD101 e PROPLAD102, e pela CCONT por meio do checklist PROPLAD061. | Solicitação da documentação ausente; responsabilização dos servidores envolvidos, se for o caso. | Satisfatório | 0.4 | 10 | Risco Médio | 2026-07-03
27 - Ausência de consultas de empresas optantes pelo Simples Nacional | Média | 5 | Médio | 5 | 25 | Risco Médio | Análise de conformidade pela Equipe de Fiscalização por meio dos checklists PROPLAD101 e PROPLAD102, e pela CCONT por meio do checklist PROPLAD061. | Solicitação da documentação ausente; responsabilização dos servidores envolvidos, se for o caso. | Mediano | 0.6 | 15 | Risco Médio | 2026-07-03
28 - Pagamento de valor em desconformidade com o contratado | Média | 5 | Alto | 8 | 40 | Risco Alto | Análise da documentação referente à solicitação do pagamento (aplicação de checklist - Equipe de Fiscalização e CCONT). | Solicitação de devolução de valor pago a maior, ou realização de novo pagamento, no caso de valor pago a menor; responsabilização dos servidores envolvidos, se for o caso. | Satisfatório | 0.4 | 16 | Risco Médio | 2026-07-03
29 - Atraso no pagamento | Alta | 8 | Médio | 5 | 40 | Risco Alto | Elaboração de relação de pagamentos prioritários, conforme data de vencimento; manutenção da taxa de liquidação de despesas alta. | Negociação com fornecedores da dispensa do pagamento de encargos; responsabilização dos servidores envolvidos, se for o caso. | Mediano | 0.6 | 24 | Risco Médio | 2026-07-03
30 - Pagamento de despesa de exercício financeiro divergente do exercício financeiro do empenho | Média | 5 | Médio | 5 | 25 | Risco Médio | Orientação aos fiscais de contrato. | Abertura de processo de Reconhecimento de Dívida; responsabilização dos servidores envolvidos, se for o caso. | Mediano | 0.6 | 15 | Risco Médio | 2026-07-03
31 - Ausência de processos de pagamentos anexados ao processo de origem no SEI | Alta | 8 | Baixo | 2 | 16 | Risco Médio | Solicitação da anexação ao processo de origem antes da conclusão do processo de pagamento na CEOF. | Anexação do processo de pagamento ao processo de origem no SEI | Mediano | 0.6 | 9.6 | Risco Baixo | 2026-07-03
32 - Não atendimento às regras da Equipe Nacional de Licitações e Contratos (ELIC/PGF) no envio dos artefatos para análise jurídica | Média | 5 | Alto | 8 | 40 | Risco Alto | Disponibilização de tutorial (vídeo) e apresentação sobre as regras da ELIC no site da PROPLAD; explicação sobre as regras no documento Orientação para Elaboração de Termo de Referência no sistema Artefatos Digitais; realização de webinar com os interlocutores de contratações para apresentação das regras. | Devolução do processo à unidade demandante para adequação às regras. | Satisfatório | 0.4 | 16 | Risco Médio | 2026-07-03
33 - Não alinhamento da demanda aos instrumentos de planejamento da UFC (PCA, PDI e PLS) | Média | 5 | Alto | 8 | 40 | Risco Alto | Ampla divulgação dos instrumentos de planejamento; cobrança do alinhamento nos checklists pela CGCON | Anulação do processo de contratação, se possível; rescisão contratual; apuração de responsabilidade. | Satisfatório | 0.4 | 16 | Risco Médio | 2026-07-03
34 - Falhas na condução do processo licitatório de obras | Média | 5 | Muito alto | 10 | 50 | Risco Alto | Análise de conformidade pela CL; segregação de funções; trabalho em conjunto com a UFC INFRA; participação em cursos e eventos relacionados. | Revogação de atos, quando possível; repetição de procedimentos, tempestivamente; realização de nova licitação. | Mediano | 0.6 | 30 | Risco Médio | 2026-07-03
35 - Superfaturamento | Média | 5 | Muito alto | 10 | 50 | Risco Alto | Análise de conformidade; Planejamento realizado por equipe de servidores, nos casos de contratação de serviços e TIC; Planejamento realizado por comissão, nos casos de compras compartilhadas; Segregação de funções; Análise da Procuradoria Federal; Análise da vantajosidade na prorrogação contratual. | Anulação do processo licitatório, se possível; Negociação do preço; Rescisão contratual;Tomada de Contas. | Mediano | 0.6 | 30 | Risco Médio | 2026-07-03
36 - Fracionamento de despesas | Média | 5 | Alto | 8 | 40 | Risco Alto | Planilha de controle de dispensas de licitação por objeto de despesa; Emissão de relatório períódico extraído do Tesouro Gerencial; Verificação junto à CCON sobre a existência de contrato ou Ata com objeto compatível; Adequação do planejamento das aquisições; no caso de obras, verificação no SIMEC; Plano de Contratações Anual (PCA). | Anulação do processo de contratação, se possível; Rescisão contratual; Tomada de Contas. | Mediano | 0.6 | 24 | Risco Médio | 2026-07-03
37 - Direcionamento | Média | 5 | Alto | 8 | 40 | Risco Alto | Análise de conformidade; Planejamento realizado por equipe de servidores, nos casos de contratação de serviços e TIC; Planejamento realizado por comissão, nos casos de compras compartilhadas; Segregação de funções; Análise da Procuradoria Federal; | Anulação do processo de contratação, se possível; Rescisão contratual; Tomada de Contas. | Mediano | 0.6 | 24 | Risco Médio | 2026-07-03
38 - Contratação direta indevida | Média | 5 | Alto | 8 | 40 | Risco Alto | Análise de conformidade; Planejamento realizado por equipe de servidores, nos casos de contratação de serviços e TIC; Planejamento realizado por comissão, nos casos de compras compartilhadas; Segregação de funções; Análise da Procuradoria Federal | Anulação do processo de contratação, se possível; Rescisão contratual; Tomada de Contas. | Mediano | 0.6 | 24 | Risco Médio | 2026-07-03
39 - Documentação forjada ou inidônea | Baixa | 2 | Alto | 8 | 16 | Risco Médio | Análise de conformidade; Realização de diligência, se necessário; Segregação de funções; Análise da Procuradoria Federal, nos casos de contratação direta. | Anulação do processo de contratação, se possível; Rescisão contratual; Tomada de Contas; Desclassificar empresa; Analisar a viabilidade de aplicar penalidade; Convocar licitante remanescente. | Mediano | 0.6 | 9.6 | Risco Baixo | 2026-07-03
40 - Nepotismo | Baixa | 2 | Alto | 8 | 16 | Risco Médio | Exigência de declaração formal de que o servidor responsável pela pesquisa de preços, o servidor responsável pela escolha do fornecedor nas contratações diretas ou o pregoeiro, e o servidor responsável pela gestão/fiscalização contratual não possui vínculos de parentesco ou amizade com os fornecedores participantes da contratação; exigência de declaração negativa de nepotismo pelos empregados dos contratos de terceirização. | Anulação do processo de contratação, se possível; Rescisão contratual; Apuração de responsabilidade. | Mediano | 0.6 | 9.6 | Risco Baixo | 2026-07-03
41 - Pesquisa de preço forjada decorrente do conluio entre empresas ou entre empresas e servidores | Baixa | 2 | Alto | 8 | 16 | Risco Médio | Análise de conformidade, verificando se a pesquisa de preços foi realizada conforme os normativos vigentes, consulta ao SICAF das empresas (sócios/administradores) antes da contratação e na gestão do contrato, antes do pagamento. | Realizar nova Pesquisa de Preços; Abertura de PAD (no caso de participação de servidores) | Mediano | 0.6 | 9.6 | Risco Baixo | 2026-07-03
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0

## ETAPA 4. RESPOSTA AOS RISCOS
Resposta aos Riscos
Processo | Fase | Evento de Risco | Opção de Tratamento | Justificativa da escolha da opção de tratamento
Macroprocesso de Aquisições e Contratação | 00 - Todas | 01 - Contratação direta indevida | Aceitar
Macroprocesso de Aquisições e Contratação | 00 - Todas | 02 - Falta de publicação dos atos necessários à validade do processo | Aceitar
Macroprocesso de Aquisições e Contratação | 00 - Todas | 03 - Realização de licitação quando cabe contratação direta | Aceitar
Macroprocesso de Aquisições e Contratação | 00 - Todas | 04 - Baixa capacitação dos agentes envolvidos no processo de contratação, comprometendo a correta aplicação da legislação e dos procedimentos institucionais. | Aceitar
Macroprocesso de Aquisições e Contratação | 01 - Fase Preparatória | 05 - Ausência de designação formal dos atores de planejamento | Aceitar
Macroprocesso de Aquisições e Contratação | 01 - Fase Preparatória | 06 - Deficiência na elaboração dos documentos preparatórios (ETP, TR, PB, anteprojeto, conforme o caso) | Aceitar
Macroprocesso de Aquisições e Contratação | 01 - Fase Preparatória | 07 - Falha na estimativa da quantidade do objeto | Aceitar
Macroprocesso de Aquisições e Contratação | 01 - Fase Preparatória | 08 - Fracionamento da despesa | Aceitar
Macroprocesso de Aquisições e Contratação | 01 - Fase Preparatória | 09 - Valor de referência não reflete o valor de mercado | Aceitar
Macroprocesso de Aquisições e Contratação | 01 - Fase Preparatória; 02 - Seleção do Fornecedor. | 10 - Utilização de condições de habilitação ou de características técnicas potencialmente restritivas à competitividade | Aceitar
Macroprocesso de Aquisições e Contratação | 01 - Fase Preparatória; 02 - Seleção do Fornecedor. | 11 - Ausência de previsão dos critérios de sustentabilidade | Aceitar
Macroprocesso de Aquisições e Contratação | 02 - Seleção do Fornecedor | 12 - Falha na elaboração do edital e seus anexos | Aceitar
Macroprocesso de Aquisições e Contratação | 02 - Seleção do Fornecedor | 13 - Ausência de atendimento ao parecer jurídico sem a devida justificativa | Aceitar
Macroprocesso de Aquisições e Contratação | 02 - Seleção do Fornecedor | 14 - Inconformidade na proposta de preço apresentada pelo fornecedor | Aceitar
Macroprocesso de Aquisições e Contratação | 02 - Seleção do Fornecedor | 15 - Adjudicação de licitante sem documentação completa de habilitação exigida no edital | Aceitar
Macroprocesso de Aquisições e Contratação | 03 - Gestão Contratual | 16 - Ausência de designação formal dos atores de fiscalização | Aceitar
Macroprocesso de Aquisições e Contratação | 03 - Gestão Contratual | 17 - Designação de servidores não capacitados para exercer a fiscalização do contrato | Aceitar
Macroprocesso de Aquisições e Contratação | 03 - Gestão Contratual | 18 - Falta de manutenção das condições de habilitação para assinatura do contrato e aditivos | Aceitar
Macroprocesso de Aquisições e Contratação | 03 - Gestão Contratual | 19 - Ausência/inconformidade de garantia contratual nos termos do instrumento convocatório | Aceitar
Macroprocesso de Aquisições e Contratação | 03 - Gestão Contratual | 20 - Descumprimento de cláusulas contratuais (inclusive obrigações trabalhistas/previdenciárias) | Aceitar
Macroprocesso de Aquisições e Contratação | 03 - Gestão Contratual | 21 - Entrega do objeto fora do padrão ou em quantidade diversa ao contratado | Aceitar
Macroprocesso de Aquisições e Contratação | 03 - Gestão Contratual | 22 - Revisões, reajustes e prorrogações do contrato sem a comprovação de vantajosidade | Aceitar
Macroprocesso de Aquisições e Contratação | 03 - Gestão Contratual | 23 - Execução de despesa contratual sem disponibilidade orçamentária adequada | Aceitar
Macroprocesso de Aquisições e Contratação | 03 - Gestão Contratual | 24 - Insuficiência de dados que comprovem valores dispostos na Nota Fiscal | Aceitar
Macroprocesso de Aquisições e Contratação | 03 - Gestão Contratual | 25 - Ausência de documentação comprobatória para o pagamento | Aceitar
Macroprocesso de Aquisições e Contratação | 03 - Gestão Contratual | 26 - Ausência de documentação comprobatória do cumprimento das obrigações trabalhistas referente ao mês anterior ao do faturamento | Aceitar
Macroprocesso de Aquisições e Contratação | 03 - Gestão Contratual | 27 - Ausência de consultas de empresas optantes pelo Simples Nacional | Aceitar
Macroprocesso de Aquisições e Contratação | 03 - Gestão Contratual | 28 - Pagamento de valor em desconformidade com o contratado | Aceitar
Macroprocesso de Aquisições e Contratação | 03 - Gestão Contratual | 29 - Atraso no pagamento | Aceitar
Macroprocesso de Aquisições e Contratação | 03 - Gestão Contratual | 30 - Pagamento de despesa de exercício financeiro divergente do exercício financeiro do empenho | Aceitar
Macroprocesso de Aquisições e Contratação | 03 - Gestão Contratual | 31 - Ausência de processos de pagamentos anexados ao processo de origem no SEI | Aceitar
Macroprocesso de Aquisições e Contratação | 00 - Todas | 32 - Não atendimento às regras da Equipe Nacional de Licitações e Contratos (ELIC/PGF) no envio dos artefatos para análise jurídica | Aceitar
Macroprocesso de Aquisições e Contratação | 01 - Fase Preparatória | 33 - Não alinhamento da demanda aos instrumentos de planejamento da UFC (PCA, PDI e PLS) | Aceitar
Macroprocesso de Aquisições e Contratação | 02 - Seleção do Fornecedor | 34 - Falhas na condução do processo licitatório de obras | Aceitar
#REF! | 01 - Preparatória | 35 - Superfaturamento | Aceitar
#REF! | 01 - Preparatória | 36 - Fracionamento de despesas | Aceitar
#REF! | 01 - Preparatória/ 02 - Seleção do Fornecedor | 37 - Direcionamento | Aceitar
#REF! | 01 - Preparatória | 38 - Contratação direta indevida | Aceitar
#REF! | 00 - Todas | 39 - Documentação forjada ou inidônea | Aceitar
#REF! | 00 - Todas | 40 - Nepotismo | Aceitar
#REF! | 00 - Todas | 41 - Pesquisa de preço forjada decorrente do conluio entre empresas ou entre empresas e servidores | Aceitar

## ETAPA 5. ATIVIDADES DE CONTROLE
Plano de Tratamento | [7 empty] | Plano de Contingência
Evento de Risco | Opção de Tratamento | Responsável pelo Tratamento | Data prevista para início da implementação | Data prevista para o fim da implementação | Status | Ações preventivas | Monitoramento | Gatilho (descrever) | Ações de Contingência (descrever) | Responsável
01 - Contratação direta indevida | Aceitar
02 - Falta de publicação dos atos necessários à validade do processo | Aceitar
03 - Realização de licitação quando cabe contratação direta | Aceitar
04 - Baixa capacitação dos agentes envolvidos no processo de contratação, comprometendo a correta aplicação da legislação e dos procedimentos institucionais. | Aceitar
05 - Ausência de designação formal dos atores de planejamento | Aceitar
06 - Deficiência na elaboração dos documentos preparatórios (ETP, TR, PB, anteprojeto, conforme o caso) | Aceitar
07 - Falha na estimativa da quantidade do objeto | Aceitar
08 - Fracionamento da despesa | Aceitar
09 - Valor de referência não reflete o valor de mercado | Aceitar
10 - Utilização de condições de habilitação ou de características técnicas potencialmente restritivas à competitividade | Aceitar
11 - Ausência de previsão dos critérios de sustentabilidade | Aceitar
12 - Falha na elaboração do edital e seus anexos | Aceitar
13 - Ausência de atendimento ao parecer jurídico sem a devida justificativa | Aceitar
14 - Inconformidade na proposta de preço apresentada pelo fornecedor | Aceitar
15 - Adjudicação de licitante sem documentação completa de habilitação exigida no edital | Aceitar
16 - Ausência de designação formal dos atores de fiscalização | Aceitar
17 - Designação de servidores não capacitados para exercer a fiscalização do contrato | Aceitar
18 - Falta de manutenção das condições de habilitação para assinatura do contrato e aditivos | Aceitar
19 - Ausência/inconformidade de garantia contratual nos termos do instrumento convocatório | Aceitar
20 - Descumprimento de cláusulas contratuais (inclusive obrigações trabalhistas/previdenciárias) | Aceitar
21 - Entrega do objeto fora do padrão ou em quantidade diversa ao contratado | Aceitar
22 - Revisões, reajustes e prorrogações do contrato sem a comprovação de vantajosidade | Aceitar
23 - Execução de despesa contratual sem disponibilidade orçamentária adequada | Aceitar
24 - Insuficiência de dados que comprovem valores dispostos na Nota Fiscal | Aceitar
25 - Ausência de documentação comprobatória para o pagamento | Aceitar
26 - Ausência de documentação comprobatória do cumprimento das obrigações trabalhistas referente ao mês anterior ao do faturamento | Aceitar
27 - Ausência de consultas de empresas optantes pelo Simples Nacional | Aceitar
28 - Pagamento de valor em desconformidade com o contratado | Aceitar
29 - Atraso no pagamento | Aceitar
30 - Pagamento de despesa de exercício financeiro divergente do exercício financeiro do empenho | Aceitar
31 - Ausência de processos de pagamentos anexados ao processo de origem no SEI | Aceitar
32 - Não atendimento às regras da Equipe Nacional de Licitações e Contratos (ELIC/PGF) no envio dos artefatos para análise jurídica | Aceitar
33 - Não alinhamento da demanda aos instrumentos de planejamento da UFC (PCA, PDI e PLS) | Aceitar
34 - Falhas na condução do processo licitatório de obras | Aceitar
35 - Superfaturamento | Aceitar
36 - Fracionamento de despesas | Aceitar
37 - Direcionamento | Aceitar
38 - Contratação direta indevida | Aceitar
39 - Documentação forjada ou inidônea | Aceitar
40 - Nepotismo | Aceitar
41 - Pesquisa de preço forjada decorrente do conluio entre empresas ou entre empresas e servidores | Aceitar

## OCORRÊNCIAS DE RISCO
Ocorrências de Risco
Evento de Risco | Data da Ocorrência | Descrição da Ocorrência (descrever) | Responsável pela Solução | Solução (descrever) | Resultados (descrever)