## ETAPA 1. FIXAÇÃO DE OBJETIVOS
Planilha de Gerenciamento de Riscos - SECGOV
Unidade: | Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG)
Setor: | Secretaria Administrativa
Responsável pelo gerenciamento: | Francisco Rodrigo Porto Cavalcanti
Processos
Processo (indicar) | Objetivo do Processo (descrever)
Coleta e disponibilização de Dados sobre Pesquisa e Pós-Graduação | Objetivo Geral: Aprimorar a gestão dos dados da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, através da coleta e disponibilização à terceiros, melhorando, assim, a transparência da UFC e contribuindo na tomada de decisão de seus gestores.
Objetivo Específico: Aprimorar a governança e a comunicação institucional para o atingimento dos objetivos organizacionais e para a promoção da transparência e accountability.
Objetivo Específico: Consolidar a qualidade dos programas de pós-graduação e a política de inovação científica e tecnológica, intensificando a internacionalização.

## ETAPA 2. IDENTIFICAÇÃO DE EVENT
Identificação dos Riscos
Processo | Fase | Evento de Risco (indicar) | Tipo de Risco | Categoria | Causas (descrever) | Consequências (descrever)
Coleta e disponibilização de Dados sobre Pesquisa e Pós-Graduação | Fase Inicial | Desatualização ou má alimentação das fontes de dados (ex: SIGAA, site da Capes, etc). | Ameaça | Operacionais | Falta de servidor; Servidor não capacitado; Sobrecarga de trabalho na unidade que fornece as informações; Fornecimento de informações equivocadas. | Fontes de dados desatualizadas; Publicação de dados equivocados; Repasse inadequado de recursos à Universidade (em virtude de os dados estarem equivocados).
Coleta e disponibilização de Dados sobre Pesquisa e Pós-Graduação | Fase Inicial | Inexistência da informação nas fontes de dados da instituição | Ameaça | Operacionais | Não foi prevista antecipadamente a necessidade da informação | Incapacidade de fornecimento da informação ao solicitante
Coleta e disponibilização de Dados sobre Pesquisa e Pós-Graduação | Fase Inicial e Final | Falta de acesso à internet para acessar as fontes de dados e também para disponibilizá-los. | Ameaça | Operacionais | Instabilidade de energia; Instabilidade da rede. | Inacessibilidade dos dados.
Coleta e disponibilização de Dados sobre Pesquisa e Pós-Graduação | Fase Final | Falta de acesso a plataformas de publicação gratuita (ex: Power BI). | Ameaça | Operacionais | Não disponibilização de serviços gratuitos (ex: BI deixou de disponibilizar gratuitamente determinadas funcionadlidades); A UFC não ter plataforma própria de publicação ou não ter licença de plataformas específicas. | Não disponibilização dos dados em plataformas que facilitem o acesso da comunidade aos dados, inclusive com recursos visuais, com filtros, etc.
Coleta e disponibilização de Dados sobre Pesquisa e Pós-Graduação | Fase Inicial | Falta de repasse de informações pelas unidades acadêmicas. | Ameaça | Operacionais | Desorganização interna da unidade; Sobrecarga de trabalho da unidade; Falta de disponibilização dos dados por outras unidades da UFC ou externas. | Atraso na disponibilização dos dados; Falta de alimentação dos relatórios; Falta de alimentação das plataformas; Comprometimento da transparência.
Coleta e disponibilização de Dados sobre Pesquisa e Pós-Graduação | Fase Final | Falta de servidor capacitado para realizar a publicação dos dados (caso não houvesse alguém da TI na PRPPG). | Ameaça | Operacionais | Falta de capacitação na área (por não haver curso disponibilizado pela Universidade ou não haver servidor disponível para realizar capacitação); Extinção da área de TI da PRPPG. | Falta de alimentação das plataformas; Comprometimento da transparência.

## ETAPA 3. AVALIAÇÃO DE RISCOS
Avaliação dos Riscos | [5 empty] | Avaliação dos Controles |  |  | Risco Residual
Probabilidade | P | Impacto | I | Risco Inerente (PxI) | Classificação do Risco Inerente | Controles Preventivos (descrever) | Controles de atenuação e recuperação (descrever) | Avaliação dos Controles | Classificação do Risco Residual | Data da Última Avaliação
Baixa | 2 | Baixo | 2 | 4 | Risco Baixo | Orientar as unidades acadêmicas a atualizarem o SIGAA quinzenalmente; Checar o SIGAA quinzenalmente para averiguar possíveis inconsistências nos dados | Comunicar aos setores internos da UFC a desatualização dos dados no SIGAA (por e-mail, SEI, etc). | Satisfatório | Baixo | 2022-08-19
Baixa | 2 | Médio | 5 | 10 | Risco Médio | Elaborar checklist com todas informações e documentos necessários | Comunicar o setor responsável da inexistência do dado. | Satisfatório | Baixo | 2022-08-19
Baixa | 2 | Médio | 5 | 10 | Risco Médio | Manter uma boa gestão do contrato de internet | Comunicar a indisponibilidade da internet ao setor competente na UFC (UFC Infra). | Satisfatório | Baixo | 2022-08-19
Média | 5 | Médio | 5 | 25 | Risco Médio | Manter os dados em planilhas; Realizar backups. | Elaborar plataforma própria para publicação dos dados; Contratar licença de plataforma paga. | Satisfatório | Médio | 2022-08-19
Baixa | 2 | Médio | 5 | 10 | Risco Médio | Capacitação dos servidores das unidades fornecedoras de dados Elaborar checklist com todas informações e documentos necessários | Checar com as unidades que fornecem os dados o motivo do não repasse da informação; Solicitar novamente a informação. | Satisfatório | Baixo | 2022-08-19
Baixa | 2 | Médio | 5 | 10 | Risco Médio | Capacitação de servidores em plataformas de publicação (ex: Power BI). | Verificar em outras unidades administrativas (ex: STI) a existência de servidor capacitado para a atividade. | Satisfatório | Baixo | 2022-08-19

## ETAPA 4. RESPOSTA AOS RISCOS
Resposta aos Riscos
Processo | Fase | Evento de Risco | Opção de Tratamento | Justificativa da escolha da opção de tratamento
Coleta e disponibilização de Dados sobre Pesquisa e Pós-Graduação | Fase Inicial | Desatualização ou má alimentação das fontes de dados (ex: SIGAA, site da Capes, etc). | Aceitar | As atividades de controle de atenuação e recuperação são suficientes para alcançar o objetivo desejado
Coleta e disponibilização de Dados sobre Pesquisa e Pós-Graduação | Fase Inicial | Inexistência da informação nas fontes de dados da instituição | Aceitar | As atividades de controle de atenuação e recuperação são suficientes para alcançar o objetivo desejado
Coleta e disponibilização de Dados sobre Pesquisa e Pós-Graduação | Fase Inicial e Final | Falta de acesso à internet para acessar as fontes de dados e também para disponibilizá-los. | Aceitar | As atividades de controle de atenuação e recuperação são suficientes para alcançar o objetivo desejado
Coleta e disponibilização de Dados sobre Pesquisa e Pós-Graduação | Fase Final | Falta de acesso a plataformas de publicação gratuita (ex: Power BI). | Aceitar | As atividades de controle de atenuação e recuperação são suficientes para alcançar o objetivo desejado
Coleta e disponibilização de Dados sobre Pesquisa e Pós-Graduação | Fase Inicial | Falta de repasse de informações pelas unidades acadêmicas. | Aceitar | As atividades de controle de atenuação e recuperação são suficientes para alcançar o objetivo desejado
Coleta e disponibilização de Dados sobre Pesquisa e Pós-Graduação | Fase Final | Falta de servidor capacitado para realizar a publicação dos dados (caso não houvesse alguém da TI na PRPPG). | Aceitar | As atividades de controle de atenuação e recuperação são suficientes para alcançar o objetivo desejado

## ETAPA 5. ATIVIDADES DE CONTROLE
Plano de Tratamento | [6 empty] | Plano de Contingência
Opção de Tratamento | Responsável pelo Tratamento | Data prevista para início da implementação | Data prevista para o fim da implementação | Status | Ações preventivas | Monitoramento | Gatilho (descrever) | Ações de Contingência (descrever) | Responsável
Aceitar
Aceitar
Aceitar
Aceitar
Aceitar
Aceitar

## OCORRÊNCIAS DE RISCO
Ocorrências de Risco
Evento de Risco | Data da Ocorrência | Responsável pela Solução | Solução (descrever) | Resultados (descrever)