## Lista de Siglas
Sigla | Significado da Sigla

## ETAPA 1. FIXAÇÃO DE OBJETIVOS
Planilha de Gerenciamento de Riscos Organizacionais - SECGOV
Unidade: | Superintendência de Tecnologia da Informação
Setor: | STI
Responsável pelo gerenciamento: | Miguel Franklin de Castro
Processos
Processo (indicar) | Objetivos do Processo (Geral e específicos) (descrever)
Processo de levantamento e consolidação de demandas básicas de TIC. | Objetivo Geral: Aprimorar a infraestrutura, os sistemas e a governança de TI na UFC. Realizar o processo de levantamento de demandas básicas de TIC na UFC, que irá auxiliar o planejamento de compras de TI da instituição.
Objetivo Específico: Contribuir para o aprimoramento da governança de TI da UFC. Aprimorar a governança e a comunicação institucional para o atingimento dos objetivos organizacionais e para a promoção da transparência e accountability.

## ETAPA 2. IDENTIFICAÇÃO DE EVENT
Identificação dos Riscos
Processo | Fase | Evento de Risco (indicar) | Tipo de Risco | Categoria | Causas (descrever) | Consequências (descrever)
Processo de levantamento e consolidação de demandas básicas de TIC. | Envio de demandas | As áreas não responderem o processo informando os responsáveis pelas unidades. | Ameaça | Operacionais | Falha na comunicação. | Impossibilidade de solicitação de itens. Insuficiência de recursos na unidade demandante.
Processo de levantamento e consolidação de demandas básicas de TIC. | Apreciação do CATI | Priorização inadequada de demandas/CATI | Ameaça | Estratégico | Falta de formalização de critérios institucionais de priorização de demandas. | Insuficiência de recursos em determinada unidade.
Processo de levantamento e consolidação de demandas básicas de TIC. | Apreciação do CATI | Atraso na priorização e aprovação dos itens a serem cadastrados no sistema PGC (Plano de Gerenciamento de Contratações) | Ameaça | Estratégico | Falta da priorização do comitê administrativo de TI em deliberar sobre a pauta. | Atraso ou impossibilidade no cadastro do PGC.
Processo de levantamento e consolidação de demandas básicas de TIC. | Início do processo | Mudança de normativos | Ameaça | Legal/de conformidade | Alterações nas estratégias governamentais e nos normativos. | Necessidade de readequação do processo para atender o novo normativo.
Processo de levantamento e consolidação de demandas básicas de TIC. | Registro de demandas básicas | Processo de registro de demandas registrado inadequadamente ou não registrado. | Ameaça | Operacionais | Falta de revisão e verificação do processo. | Inadequação de recursos demandados; Insuficiência de recursos em determinada unidade.
Processo de levantamento e consolidação de demandas básicas de TIC. | Solicitação de demandas | Indisponibilidade da principal ferramenta de levantamento de demandas | Ameaça | Operacionais | Problemas na infraestrutura de TI. | Atraso ou impossibilidade do cadastro das demandas.
Processo de levantamento e consolidação de demandas básicas de TIC.
Processo de levantamento e consolidação de demandas básicas de TIC.
Processo de levantamento e consolidação de demandas básicas de TIC.
Processo de levantamento e consolidação de demandas básicas de TIC.
Processo de levantamento e consolidação de demandas básicas de TIC.
Processo de levantamento e consolidação de demandas básicas de TIC.
Processo de levantamento e consolidação de demandas básicas de TIC.
Processo de levantamento e consolidação de demandas básicas de TIC.
Processo de levantamento e consolidação de demandas básicas de TIC.
Processo de levantamento e consolidação de demandas básicas de TIC.
Processo de levantamento e consolidação de demandas básicas de TIC.
Processo de levantamento e consolidação de demandas básicas de TIC.
Processo de levantamento e consolidação de demandas básicas de TIC.
Processo de levantamento e consolidação de demandas básicas de TIC.
Processo de levantamento e consolidação de demandas básicas de TIC.
Processo de levantamento e consolidação de demandas básicas de TIC.
Processo de levantamento e consolidação de demandas básicas de TIC.
Processo de levantamento e consolidação de demandas básicas de TIC.
Processo de levantamento e consolidação de demandas básicas de TIC.
Processo de levantamento e consolidação de demandas básicas de TIC.
Processo de levantamento e consolidação de demandas básicas de TIC.
Processo de levantamento e consolidação de demandas básicas de TIC.
Processo de levantamento e consolidação de demandas básicas de TIC.
Processo de levantamento e consolidação de demandas básicas de TIC.
Processo de levantamento e consolidação de demandas básicas de TIC.
Processo de levantamento e consolidação de demandas básicas de TIC.
Processo de levantamento e consolidação de demandas básicas de TIC.
Processo de levantamento e consolidação de demandas básicas de TIC.
Processo de levantamento e consolidação de demandas básicas de TIC.
Processo de levantamento e consolidação de demandas básicas de TIC.

## ETAPA 3. AVALIAÇÃO DE RISCOS
Avaliação dos Riscos | [6 empty] | Avaliação dos Controles |  |  |  |  | Risco Residual
Evento de Risco | Probabilidade | P | Impacto | I | Risco Inerente (PxI) | Classificação do Risco Inerente | Controles Preventivos (descrever) | Controles de atenuação e recuperação (descrever) | Avaliação dos Controles | FAC | Risco Residual | Classificação do Risco Residual | Data da Última Avaliação
As áreas não responderem o processo informando os responsáveis pelas unidades | Média | 5 | Alto | 8 | 40 | Risco Alto | Envio de ofício, notícia no site, verificar se todas as unidades foram notificadas. | Contato direto com as unidades para saneamentos. | Satisfatório | 0.4 | 16 | Risco Médio | 2024-05-23
Priorização inadequada de demandas/CATI | Média | 5 | Alto | 8 | 40 | Risco Alto | Utilização de histórico de demandas anteriores. Formalização de critérios para priorização. | Formalização de critérios para priorização. Rever as priorizações. | Mediano | 0.6 | 24 | Risco Médio | 2024-05-23
Atraso na priorização e aprovação dos itens a serem cadastrados no sistema PGC (Plano de Gerenciamento de Contratações) | Baixa | 2 | Muito alto | 10 | 20 | Risco Médio | Estabelecimento de cronograma de reuniões conforme as necesidades. | Reforçar a comunicação de necessidade de atendimento aos prazos. | Satisfatório | 0.4 | 8 | Risco Baixo | 2024-05-23
Mudança de normativos | Média | 5 | Médio | 5 | 25 | Risco Médio | Busca de atualização de normativos. | Capacitação em novos normativos. Fazer adequações aos novos normativos. | Forte | 0.2 | 5 | Risco Baixo | 2024-05-23
Processo de registro de demandas registrado inadequadamente ou não registrado. | Baixa | 2 | Alto | 8 | 16 | Risco Médio | Adoção de lista de verificação para acompanhamento de demanda | Adoção de verificação dos requisitos do processo (ferramentas utilizadas, pilha de tarefas a serem cumpridas) | Satisfatório | 0.4 | 6.4 | Risco Baixo | 2024-05-23
Indisponibilidade da principal ferramenta de levantamento de demandas | Média | 5 | Alto | 8 | 40 | Risco Alto | Realização de testes em ambientes e infraestrura. | Restabelecer o funcionamento da ferramenta. | Satisfatório | 0.4 | 16 | Risco Médio | 2024-05-23
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0

## ETAPA 4. RESPOSTA AOS RISCOS
Resposta aos Riscos
Processo | Fase | Evento de Risco | Opção de Tratamento | Justificativa da escolha da opção de tratamento
Processo de levantamento e consolidação de demandas básicas de TIC. | Envio de demandas | As áreas não responderem o processo informando os responsáveis pelas unidades. | Aceitar | Risco residual médio
Processo de levantamento e consolidação de demandas básicas de TIC. | Apreciação do CATI | Priorização inadequada de demandas/CATI | Aceitar | Risco residual médio
Processo de levantamento e consolidação de demandas básicas de TIC. | Apreciação do CATI | Atraso na priorização e aprovação dos itens a serem cadastrados no sistema PGC (Plano de Gerenciamento de Contratações) | Aceitar | Risco residual baixo
Processo de levantamento e consolidação de demandas básicas de TIC. | Início do processo | Mudança de normativos | Aceitar | Risco residual baixo
Processo de levantamento e consolidação de demandas básicas de TIC. | Registro de demandas básicas | Processo de registro de demandas registrado inadequadamente ou não registrado. | Aceitar | Risco residual baixo
Processo de levantamento e consolidação de demandas básicas de TIC. | Solicitação de demandas | Indisponibilidade da principal ferramenta de levantamento de demandas | Aceitar | Risco residual médio
Processo de levantamento e consolidação de demandas básicas de TIC.
Processo de levantamento e consolidação de demandas básicas de TIC.
Processo de levantamento e consolidação de demandas básicas de TIC.
Processo de levantamento e consolidação de demandas básicas de TIC.
Processo de levantamento e consolidação de demandas básicas de TIC.
Processo de levantamento e consolidação de demandas básicas de TIC.
Processo de levantamento e consolidação de demandas básicas de TIC.
Processo de levantamento e consolidação de demandas básicas de TIC.
Processo de levantamento e consolidação de demandas básicas de TIC.
Processo de levantamento e consolidação de demandas básicas de TIC.
Processo de levantamento e consolidação de demandas básicas de TIC.
Processo de levantamento e consolidação de demandas básicas de TIC.
Processo de levantamento e consolidação de demandas básicas de TIC.
Processo de levantamento e consolidação de demandas básicas de TIC.
Processo de levantamento e consolidação de demandas básicas de TIC.
Processo de levantamento e consolidação de demandas básicas de TIC.
Processo de levantamento e consolidação de demandas básicas de TIC.
Processo de levantamento e consolidação de demandas básicas de TIC.
Processo de levantamento e consolidação de demandas básicas de TIC.
Processo de levantamento e consolidação de demandas básicas de TIC.
Processo de levantamento e consolidação de demandas básicas de TIC.
Processo de levantamento e consolidação de demandas básicas de TIC.
Processo de levantamento e consolidação de demandas básicas de TIC.
Processo de levantamento e consolidação de demandas básicas de TIC.
Processo de levantamento e consolidação de demandas básicas de TIC.
Processo de levantamento e consolidação de demandas básicas de TIC.
Processo de levantamento e consolidação de demandas básicas de TIC.
Processo de levantamento e consolidação de demandas básicas de TIC.
Processo de levantamento e consolidação de demandas básicas de TIC.
Processo de levantamento e consolidação de demandas básicas de TIC.

## ETAPA 5. ATIVIDADES DE CONTROLE
Plano de Tratamento | [7 empty] | Plano de Contingência
Evento de Risco | Opção de Tratamento | Responsável pelo Tratamento | Data prevista para início da implementação | Data prevista para o fim da implementação | Status | Ações preventivas | Monitoramento | Gatilho (descrever) | Ações de Contingência (descrever) | Responsável
As áreas não responderem o processo informando os responsáveis pelas unidades. | Aceitar
Priorização inadequada de demandas/CATI | Aceitar
Atraso na priorização e aprovação dos itens a serem cadastrados no sistema PGC (Plano de Gerenciamento de Contratações) | Aceitar
Mudança de normativos | Aceitar
Processo de registro de demandas registrado inadequadamente ou não registrado. | Aceitar
Indisponibilidade da principal ferramenta de levantamento de demandas | Aceitar

## OCORRÊNCIAS DE RISCO
Ocorrências de Risco
Evento de Risco | Data da Ocorrência | Descrição da Ocorrência (descrever) | Responsável pela Solução | Solução (descrever) | Resultados (descrever)