## ETAPA 1. FIXAÇÃO DE OBJETIVOS
Planilha de Gerenciamento de Riscos Objetivo Estratégico
Unidade: | STI
Setor: | STI - todos os setores
Responsável pelo gerenciamento: | MIGUEL FRANKLIN DE CASTRO, Superintendente.
Objetivo
Objetivo Estratégico (indicar) | Programa (indicar) | Descrição do Programa (Objetivo Específico) | Indicador Relacionado ao Objetivo (indicar) | Processos Relacionados ao Objetivo (indicar)
Aprimorar a infraestrutura, os sistemas e a governança de TI na UFC. | Governança e gestão em TI | Contribuir para o aprimoramento da Governança de TI da UFC. | % de ações de aprimoramento da Governança de TI na UFC concluídas. | Levantamento de demandas de TIC institucionais Levantamento de demandas de TIC específicas Planejamento de compras de TIC
Aprimorar a infraestrutura, os sistemas e a governança de TI na UFC. | Infraestrutura de TI e segurança da informação | Contribuir para o aprimoramento da infraestrutura de TI e da Segurança da Informação da UFC. | % de ações de infraestrutura e segurança de TI realizados. | Gerenciamento de Riscos de TIC Gerenciamento de Incidentes de TIC
Aprimorar a infraestrutura, os sistemas e a governança de TI na UFC. | Sistemas de TI e mídias digitais | Contribuir para o aprimoramento dos sistemas de TI da UFC. | % de módulos de projetos de sistemas de TI implantados. | Levantamento e Atendimento de Demandas de TIC

## ETAPA 2. IDENTIFICAÇÃO DE EVENT
Identificação dos Riscos
Objetivo Estratégico | PROGRAMAS | Evento de Risco (indicar) | Tipo de Risco | Categoria | Causas (descrever) | Consequências (descrever)
Aprimorar a infraestrutura, os sistemas e a governança de TI na UFC. | Governança em TI | Ações de Governança de TIC não priorizadas. | Ameaça | Estratégico | Ausência de critérios claros e objetivos para priorização dos projetos; Alta quantidade de demanda e baixa quantidade de mão de obra disponível | Objetivos relacionados à governança de TIC não atendidos.
Aprimorar a infraestrutura, os sistemas e a governança de TI na UFC. | Governança em TI | Acompanhamento inadequado das ações de Governança de TIC | Ameaça | Estratégico | Planilhas manuais; Erros operacionais na manipulação dos dados relacionandos a governança de TIC. | Direcionamento de decisões afetado.
Aprimorar a infraestrutura, os sistemas e a governança de TI na UFC. | Governança em TI | Comunicação inadequada com as partes interessadas sobre as ações relacionadas à Governança de TIC. | Ameaça | Estratégico | Divulgação das ações de forma incipiente. Ausência de capacitações em matérias relativas à governança de TIC como contratações de TIC, PDTIC, etc; Falta de interesse das partes interessadas. | As partes interessadas não tomam conhecimento das ações realizadas, afetando o direcionamento das ações e decisões. Perda dos prazos por parte dos interessados. Projetos das partes interessadas, que dependem da TI, não atendidos.
Aprimorar a infraestrutura, os sistemas e a governança de TI na UFC. | Governança em TI | Rotatividade e evasão da equipe de TIC | Ameaça | Estratégico | Atratividade e oportunidades na área de tecnologia da informação fora da Universidade. | Incapacidade de retenção de talentos na instituição, ocasionando problemas no andamento dos novos projetos e nas atividades de manutenção dos sistemas existentes
Aprimorar a infraestrutura, os sistemas e a governança de TI na UFC. | Governança em TI | Manutenção e Conservação deficitária na estrutura Física do Prédio | Ameaça | Operacionais | Falta de recursos para a realização de manutenções preventivas e readequações necessárias na infraestrutura. | Serviços podem paralisar. Falta de acessibilidade.
Aprimorar a infraestrutura, os sistemas e a governança de TI na UFC. | Governança em TI | Uso de Infraestrutura de TI desatualizada | Ameaça | Operacionais | Equipamentos obsoletos e limitados; Ausência de Priorização; Falta de Priorização Orçamentária. | Impossibilidade de atender as demandas necessárias da UFC
Aprimorar a infraestrutura, os sistemas e a governança de TI na UFC. | Infraestrutura de TI e segurança da informação | Rotatividade e evasão da equipe de TIC | Ameaça | Estratégico | Mercado de trabalho atrativo para os profissionais de TI. | Incapacidade de retenção de talentos na instituição, ocasionando problemas no andamento dos novos projetos e nas atividades de manutenção dos sistemas existentes
Aprimorar a infraestrutura, os sistemas e a governança de TI na UFC. | Infraestrutura de TI e segurança da informação | Priorização inadequada de ações | Ameaça | Estratégico | Ausência de critérios claros e objetivos para priorização dos projetos; Alta quantidade de demanda e baixa quantidade de mão de obra disponível | Projetos iniciados e não finalizados; Grande quantidade de tempo necessário para o desenvolvimento dos projetos; Sobrecarga de trabalho nos servidores.
Aprimorar a infraestrutura, os sistemas e a governança de TI na UFC. | Infraestrutura de TI e segurança da informação | Uso de Infraestrutura de TI desatualizada | Ameaça | Operacionais | Equipamentos obsoletos e limitados; Ausência de Priorização; Falta de Priorização Orçamentária. | Impossibilidade de atender as demandas necessárias da UFC
Aprimorar a infraestrutura, os sistemas e a governança de TI na UFC. | Infraestrutura de TI e segurança da informação | Manutenção e Conservação deficitária na estrutura Física do Prédio | Ameaça | Operacionais | Falta de recursos para a realização de manutenções preventivas e readequações necessárias na infraestrutura. | Serviços podem paralisar. Falta de acessibilidade.
Aprimorar a infraestrutura, os sistemas e a governança de TI na UFC. | Infraestrutura de TI e segurança da informação | Atualização/capacitação técnica da equipe | Oportunidade | Estratégico | Evolução das tecnologias da informação e comunicação | Melhor aproveitamento dos recursos e maior eficiência operacional. Aprimoramento de Segurança da informação.
Aprimorar a infraestrutura, os sistemas e a governança de TI na UFC. | Sistemas de TI e mídias digitais | Rotatividade e evasão da equipe de TIC | Ameaça | Estratégico | Mercado de trabalho atrativo para os profissionais de TI. | Incapacidade de retenção de talentos na instituição, ocasionando problemas no andamento dos novos projetos e nas atividades de manutenção dos sistemas existentes
Aprimorar a infraestrutura, os sistemas e a governança de TI na UFC. | Sistemas de TI e mídias digitais | Priorização inadequada de ações | Ameaça | Estratégico | Ausência de critérios claros e objetivos para priorização dos projetos; Alta quantidade de demanda e baixa quantidade de mão de obra disponível | Projetos iniciados e não finalizados; Grande quantidade de tempo necessário para o desenvolvimento dos projetos; Sobrecarga de trabalho nos servidores.
Aprimorar a infraestrutura, os sistemas e a governança de TI na UFC. | Sistemas de TI e mídias digitais | Uso de Infraestrutura de TI desatualizada | Ameaça | Operacionais | Equipamentos obsoletos e limitados; Ausência de Priorização; Falta de Priorização Orçamentária. | Impossibilidade de atender as demandas necessárias da UFC
Aprimorar a infraestrutura, os sistemas e a governança de TI na UFC. | Sistemas de TI e mídias digitais | Manutenção e Conservação deficitária na estrutura Física do Prédio | Ameaça | Operacionais | Falta de recursos para a realização de manutenções preventivas e readequações necessárias na infraestrutura. | Serviços podem paralisar. Falta de acessibilidade.
Aprimorar a infraestrutura, os sistemas e a governança de TI na UFC. | Sistemas de TI e mídias digitais | Projetos não concluídos ou com funcionalidades que não atendem aos demandantes | Ameaça | Estratégico | O demandante não repassa as informações necessárias para a equipe do projeto realize o desenvolvimento do projeto. | Projetos demandando mais tempo do que o necessário; Entrega de funcionalidades do projeto que não atendem as necessidades do demandante
Aprimorar a infraestrutura, os sistemas e a governança de TI na UFC. | Sistemas de TI e mídias digitais | Aumento da demanda por recursos de TI | Ameaça | Operacionais | Crescimento da instituição, expansão dos programas acadêmicos | Sobrecarga nos sistemas, falta de capacidade para atender à demanda, lentidão no desempenho dos serviços

## ETAPA 3. AVALIAÇÃO DE RISCOS
Avaliação dos Riscos | [6 empty] | Avaliação dos Controles |  |  |  |  | Risco Residual
Evento de Risco | Probabilidade | P | Impacto | I | Risco Inerente (PxI) | Classificação do Risco Inerente | Controles Preventivos (descrever) | Controles de atenuação e recuperação (descrever) | Avaliação dos Controles | FAC | Risco Residual | Classificação do Risco Residual | Data da Última Avaliação
Ações de Governança de TIC não priorizadas. | Média | 5 | Muito alto | 10 | 50 | Risco Alto | Intermediar a construção de Políticas de governança, grupos de trabalho, Dirimir o deficit de Pessoal. Intermediar a criação de critérios claros e objetivos para a priorização das demandas de Governança de TIC. | Dirimir o déficit de Pessoal. Apresentar diagnósticos e buscar apoio e priorização junto a autoridade máxima do órgão | Satisfatório | 0.4 | 20 | Risco Médio | 2023-09-15
Acompanhamento inadequado das ações de Governança de TIC | Baixa | 2 | Muito alto | 10 | 20 | Risco Médio | Definir responsabilidade pelo acompanhamento da execução das ações de governança e melhoria dos mecanismos de Governança e Gestão de TI, bem como padrão de acompanhamento (Exemplo: definir um cronograma). | Fazer as devidas adequações nas ferramentas para que as decisões sejam direcionadas de forma correta. | Satisfatório | 0.4 | 8 | Risco Baixo | 2023-09-15
Comunicação inadequada com as partes interessadas sobre as ações relacionadas à Governança de TIC. | Média | 5 | Muito alto | 10 | 50 | Risco Alto | Realizar ações de divulgação através de meios de comunicação institucionais e apresentação dos resultados no CATI. Promover eventos divulgando ações. Promover capacitações nos temas pertinentes. Divulgar os paineis BI, visando uma maior transparência das ações. | Reforçar a realização de eventos e seminários para a comunidade acadêmica. | Satisfatório | 0.4 | 20 | Risco Médio | 2023-09-15
Rotatividade e evasão da equipe de TIC | Muito alta | 10 | Muito alto | 10 | 100 | Risco Extremo | Criar mecanismos e políticas que propiciem a retenção de servidores, como trabalho remoto, incentivo à qualificação, licença capacitação. | Solicitar Reposição de vaga. Buscar alternativas adicionais para manutenção da força de trabalho | Fraco | 0.8 | 80 | Risco Extremo | 2023-09-15
Manutenção e Conservação deficitária na estrutura Física do Prédio | Alta | 8 | Alto | 8 | 64 | Risco Alto | Alocações anuais de recursos financeiros para a manutenção da Infraestrutura física do Prédio | Buscar junto a administração superior a reforma estrutural do predio. Principalmente quanto as instalações eletricas, hidraulicas e de acessibilidade. | Satisfatório | 0.4 | 25.6 | Risco Médio | 2023-09-15
Uso de Infraestrutura de TI desatualizada | Alta | 8 | Alto | 8 | 64 | Risco Alto | Alocações anuais de recursos financeiros para a manutenção da Infraestrutura de TIC. Expanção da capacidade do armazenamento de dados | Buscar a garantia de recursos para atualização do parque computacional Planejamento e execução de uma rotina periódica de atualização das máquinas de trabalho. Previsão de alocação de recursos para a execução do planejamento. | Satisfatório | 0.4 | 25.6 | Risco Médio | 2023-09-15
Rotatividade e evasão da equipe de TIC | Muito alta | 10 | Muito alto | 10 | 100 | Risco Extremo | Criar mecanismos e políticas que propiciem a retenção de servidores, como trabalho remoto, incentivo à qualificação, licença capacitação. | Solicitar Reposição de vaga. Buscar alternativas adicionais para manutenção da força de trabalho | Fraco | 0.8 | 80 | Risco Extremo | 2023-09-15
Priorização inadequada de ações | Alta | 8 | Muito alto | 10 | 80 | Risco Extremo | Intermediar a criação de critérios claros e objetivos para as priorizações de demandasde TIC. Fortalecer o papel do CATI como instância representativa e dmemocrática das decisões sobre as políticas de TIC. | Realizar uma analise compativel com a força de trabalho para que sejam priorizadas as ações. Recomposição da representatividade do CATI; Propor critérios para priorização das demandas de TIC para posterior deliberação do órgão competente. | Satisfatório | 0.4 | 32 | Risco Médio | 2023-09-15
Uso de Infraestrutura de TI desatualizada | Alta | 8 | Alto | 8 | 64 | Risco Alto | Alocações anuais de recursos financeiros para a manutenção da Infraestrutura de TIC. Expanção da capacidade do armazenamento de dados | Buscar a garantia de recursos para atualização do parque computacional Planejamento e execução de uma rotina periódica de atualização das máquinas de trabalho. Previsão de alocação de recursos para a execução do planejamento. | Satisfatório | 0.4 | 25.6 | Risco Médio | 2023-09-15
Manutenção e Conservação deficitária na estrutura Física do Prédio | Alta | 8 | Alto | 8 | 64 | Risco Alto | Alocações anuais de recursos financeiros para a manutenção da Infraestrutura física do Prédio | Buscar junto a administração superior a reforma estrutural do predio. Principalmente quanto as instalações eletricas, hidraulicas e de acessibilidade. | Satisfatório | 0.4 | 25.6 | Risco Médio | 2023-09-15
Atualização/capacitação técnica da equipe | Baixa | 2 | Alto | 8 | 16 | Risco Médio | Monitorar as necessidades de capacitação da equipe, bem como a oferta de cursos técnicos possíveis. Incentivo a pós graduação. Capacitação de metodologias ágeis de desenvolvimento e tecnologias recentes. | Buscar incentivos à qualificação continuada | Fraco | 0.8 | 12.8 | Risco Médio | 2023-09-15
Rotatividade e evasão da equipe de TIC | Muito alta | 10 | Muito alto | 10 | 100 | Risco Extremo | Criar mecanismos e políticas que propiciem a retenção de servidores, como trabalho remoto, incentivo à qualificação, licença capacitação. | Solicitar Reposição de vaga. Buscar alternativas adicionais para manutenção da força de trabalho | Fraco | 0.8 | 80 | Risco Extremo | 2023-09-15
Priorização inadequada de ações | Média | 5 | Alto | 8 | 40 | Risco Alto | Intermediar a criação de critérios claros e objetivos para as priorizações de demandasde TIC. Fortalecer o papel do CATI como instância representativa e dmemocrática das decisões sobre as políticas de TIC. | Realizar uma analise compativel com a força de trabalho para que sejam priorizadas as ações. Recomposição da representatividade do CATI; Propor critérios para priorização das demandas de TIC para posterior deliberação do órgão competente. | Satisfatório | 0.4 | 16 | Risco Médio | 2023-09-15
Uso de Infraestrutura de TI desatualizada | Alta | 8 | Alto | 8 | 64 | Risco Alto | Alocações anuais de recursos financeiros para a manutenção da Infraestrutura de TIC | Buscar a garantia de recursos para atualização do parque computacional Planejamento e execução de uma rotina periódica de atualização das máquinas de trabalho. Previsão de alocação de recursos para a execução do planejamento. | Satisfatório | 0.4 | 25.6 | Risco Médio | 2023-09-15
Manutenção e Conservação deficitária na estrutura Física do Prédio | Alta | 8 | Alto | 8 | 64 | Risco Alto | Alocações anuais de recursos financeiros para a manutenção da Infraestrutura física do Prédio | Buscar junto a administração superior a reforma estrutural do predio. Principalmente quanto as instalações eletricas, hidraulicas e de acessibilidade. | Satisfatório | 0.4 | 25.6 | Risco Médio | 2023-09-15
Projetos não concluídos ou com funcionalidades que não atendem aos demandantes | Média | 5 | Médio | 5 | 25 | Risco Médio | Informar aos demandantes sobre a importância da participação durante o projeto para a entrega de funcionalidades que atendam a demanda dos usuários. Atribuição de um Product Owner (..) por área demandante. Incentivo à aplicação de metodologias ágeis. | Realizar reuniões constantes com os envolvidos. Definição do preposto responsável pela comunicação do demandante com a STI. | Satisfatório | 0.4 | 10 | Risco Médio | 2023-09-15
Aumento da demanda por recursos de TI | Média | 5 | Alto | 8 | 40 | Risco Alto | Implementar uma infraestrutura de TI escalável. Implementar ferramentas de monitoramento. Realizar análises de capacidade regularmente. expanção na capacidade de armazenamento. | Monitoramento constante dos recursos de TI utilizados pelo sistema, efetuando eventuais ajustes quando necessário. Execução de rotinas de testes dos recursos. | Satisfatório | 0.4 | 16 | Risco Médio | 2023-09-15

## ETAPA 4. RESPOSTA AOS RISCOS
Resposta aos Riscos
Objetivo Estratégico | Evento de Risco | Opção de Tratamento | Justificativa da escolha da opção de tratamento
Aprimorar a infraestrutura, os sistemas e a governança de TI na UFC. | Ações de Governança de TIC não priorizadas. | Compartilhar | Ações de Governança devem ser implementadas por toda a instituição e priorizada pelas instâncias máximas. Outro ponto que motivou o compartilhamento do risco se deve ao fato de que o déficit de pessoal deve ser tratado junto à PROGEP.
Aprimorar a infraestrutura, os sistemas e a governança de TI na UFC. | Acompanhamento inadequado das ações de Governança de TIC | Aceitar | Conforme o Plano de Gestão de Riscos (PGR), pg. 43: "A UFC, por meio deste plano, define como “apetite ao risco” aqueles riscos residuais considerados BAIXO e MÉDIO, [...]. Dessa forma, todos os riscos cujos níveis estejam dentro dos níveis aceitáveis (BAIXO e MÉDIO) podem ser aceitos, e uma possível priorização para tratamento deve ser justificada.". Como o risco está enquadrado na categoria informada, foi considerado como aceitável.
Aprimorar a infraestrutura, os sistemas e a governança de TI na UFC. | Comunicação inadequada com as partes interessadas sobre as ações relacionadas à Governança de TIC. | Aceitar | Conforme o Plano de Gestão de Riscos (PGR), pg. 43: "A UFC, por meio deste plano, define como “apetite ao risco” aqueles riscos residuais considerados BAIXO e MÉDIO, [...]. Dessa forma, todos os riscos cujos níveis estejam dentro dos níveis aceitáveis (BAIXO e MÉDIO) podem ser aceitos, e uma possível priorização para tratamento deve ser justificada.". Como o risco está enquadrado na categoria informada, foi considerado como aceitável.
Aprimorar a infraestrutura, os sistemas e a governança de TI na UFC. | Rotatividade e evasão da equipe de TIC | Compartilhar | Ações de gestão de pessoas devem ser implementadas pela unidade interessada em conjunto com a PROGEP, e priorizada pelas instâncias máximas. Outro ponto que motivou o compartilhamento do risco se deve ao fato de que o deficit de pessoal deve ser tratado junto à PROGEP.
Aprimorar a infraestrutura, os sistemas e a governança de TI na UFC. | Manutenção e Conservação deficitária na estrutura Física do Prédio | Compartilhar | Ações dependem de outros setores (UFCInfra e PROPLAD) e da Alta Administração para a alocação de recursos financeiros e de pessoal para a mitigação do risco.
Aprimorar a infraestrutura, os sistemas e a governança de TI na UFC. | Uso de Infraestrutura de TI desatualizada | Compartilhar | Ações dependem de outros setores (PROPLAD) e da Alta Administração para a alocação de recursos financeiros e de pessoal para a mitigação do risco.
Aprimorar a infraestrutura, os sistemas e a governança de TI na UFC. | Rotatividade e evasão da equipe de TIC | Compartilhar | Ações de gestão de pessoal devem ser implementadas pela unidade interessada em conjunto com a PROGEP, e priorizada pelas instâncias máximas. Outro ponto que motivou o compartilhamento do risco se deve ao fato de que o deficit de pessoal deve ser tratado junto á PROGEP.
Aprimorar a infraestrutura, os sistemas e a governança de TI na UFC. | Priorização inadequada de ações | Compartilhar | Ações de TIC devem ser implementadas por toda a instituição e priorizada pelas instâncias máximas. Outro ponto que motivou o compartilhamento do risco se deve ao fato de que os controles preventivos e contigenciais não dependem exclusivamente da STI, mas envolve o CATI representado pelo reitor.
Aprimorar a infraestrutura, os sistemas e a governança de TI na UFC. | Uso de Infraestrutura de TI desatualizada | Compartilhar | Ações dependem de outros setores (PROPLAD) e da Alta Administração para a alocação de recursos financeiros e de pessoal para a mitigação do risco.
Aprimorar a infraestrutura, os sistemas e a governança de TI na UFC. | Manutenção e Conservação deficitária na estrutura Física do Prédio | Compartilhar | Ações dependem de outros setores (UFCInfra e PROPLAD) e da Alta Administração para a alocação de recursos financeiros e de pessoal para a mitigação do risco.
Aprimorar a infraestrutura, os sistemas e a governança de TI na UFC. | Atualização/capacitação técnica da equipe | Compartilhar | Ações de gestão e capacitação de pessoal devem ser implementadas pela unidade interessada em conjunto com a PROGEP, e priorizada pelas instâncias máximas. Outro ponto que motivou o compartilhamento do risco se deve ao fato de que a capacitaçãop do pessoal deve ser tratado junto á PROGEP e à PROPLAD.
Aprimorar a infraestrutura, os sistemas e a governança de TI na UFC. | Rotatividade e evasão da equipe de TIC | Compartilhar | Ações dependem de outros setores (UFCInfra e PROPLAD) e da Alta Administração para a alocação de recursos financeiros e de pessoal para a mitigação do risco.
Aprimorar a infraestrutura, os sistemas e a governança de TI na UFC. | Priorização inadequada de ações | Aceitar | Conforme o Plano de Gestão de Riscos (PGR), pg. 43: "A UFC, por meio deste plano, define como “apetite ao risco” aqueles riscos residuais considerados BAIXO e MÉDIO, [...]. Dessa forma, todos os riscos cujos níveis estejam dentro dos níveis aceitáveis (BAIXO e MÉDIO) podem ser aceitos, e uma possível priorização para tratamento deve ser justificada.". Como o risco está enquadrado na categoria informada, foi considerado como aceitável.
Aprimorar a infraestrutura, os sistemas e a governança de TI na UFC. | Uso de Infraestrutura de TI desatualizada | Compartilhar | Ações dependem de outros setores (PROPLAD) e da Alta Administração para a alocação de recursos financeiros e de pessoal para a mitigação do risco.
Aprimorar a infraestrutura, os sistemas e a governança de TI na UFC. | Manutenção e Conservação deficitária na estrutura Física do Prédio | Compartilhar | Ações dependem de outros setores (UFCInfra e PROPLAD) e da Alta Administração para a alocação de recursos financeiros e de pessoal para a mitigação do risco.
Aprimorar a infraestrutura, os sistemas e a governança de TI na UFC. | Projetos não concluídos ou com funcionalidades que não atendem aos demandantes | Aceitar | Conforme o Plano de Gestão de Riscos (PGR), pg. 43: "A UFC, por meio deste plano, define como “apetite ao risco” aqueles riscos residuais considerados BAIXO e MÉDIO, [...]. Dessa forma, todos os riscos cujos níveis estejam dentro dos níveis aceitáveis (BAIXO e MÉDIO) podem ser aceitos, e uma possível priorização para tratamento deve ser justificada.". Como o risco está enquadrado na categoria informada, foi considerado como aceitável.
Aprimorar a infraestrutura, os sistemas e a governança de TI na UFC. | Aumento da demanda por recursos de TI | Aceitar | Conforme o Plano de Gestão de Riscos (PGR), pg. 43: "A UFC, por meio deste plano, define como “apetite ao risco” aqueles riscos residuais considerados BAIXO e MÉDIO, [...]. Dessa forma, todos os riscos cujos níveis estejam dentro dos níveis aceitáveis (BAIXO e MÉDIO) podem ser aceitos, e uma possível priorização para tratamento deve ser justificada.". Como o risco está enquadrado na categoria informada, foi considerado como aceitável.

## ETAPA 5. ATIVIDADES DE CONTROLE
Plano de Tratamento | [7 empty] | Plano de Contingência
Evento de Risco | Opção de Tratamento | Responsável pelo Tratamento | Data prevista para início da implementação | Data prevista para o fim da implementação | Status | Ações preventivas | Monitoramento | Gatilho (descrever) | Ações de Contingência (descrever) | Responsável
Ações de Governança de TIC não priorizadas. | Compartilhar | Pró-reitor de Gestão de Pessoas, magnífico Reitor | Janeiro de 2024 | Dezembro de 2024 | Não implementado | Políticas de governança, Grupos de trabalho, Dirimir o déficit de Pessoal. Reuniões com os responsáveis de cada unidade responsável pelo tratamento do risco compartilhado | Anual | Unidade não ter seus processos de governança priorizados, o que pode ser identificado materialmente através do Monitoramento das ações e indicadores do PDTIC e PDI. | Dirimir o déficit de Pessoal. (E atividades relacionadas ao bem estar do servidor a serem desenvolvidas junto à PROGEP) Priorização das ações e processos de Governança pela autoridade máxima do órgão | Superintendente STI Reitor Pró-reitor de Gestão de Pessoas
Acompanhamento inadequado das ações de Governança de TIC | Aceitar
Comunicação inadequada com as partes interessadas sobre as ações relacionadas à Governança de TIC. | Aceitar
Rotatividade e evasão da equipe de TIC | Compartilhar | Pró-reitor de Gestão de Pessoas, Reitor | Janeiro de 2024 | Dezembro de 2024 | Não implementado | Dirimir o déficit de Pessoal. | Semestral | Projetos atrasados e/ou parados por falta de pessoal de TIC. | Dirimir o déficit de Pessoal. (E atividades relacionadas ao bem estar do servidor a serem desenvolvidas junto à PROGEP) | Superintendente STI Reitor Pró-reitor de Gestão de Pessoas
Manutenção e Conservação deficitária na estrutura Física do Prédio | Compartilhar | Superintendente UFCInfra, Pró-reitor de Planejamento e Administração, Reitor | Agosto de 2023 | Dezembro de 2024 | Em implementação | Realização do projeto da reforma. Alocação de recursos. | Anual | Ocorrência recorrente de problemas de infraestrutura no prédio. | Registrar e solicitar ações corretivas aos responsáveis pela infraestrutura para sanar problemas pontuais. | Superintendente STI Reitor Pró-reitor de Gestão de Pessoas
Uso de Infraestrutura de TI desatualizada | Compartilhar | Pró-reitor de Planejamento e Administração, Reitor , CATI. | Dezembro de 2023 | Dezembro de 2024 | Em implementação | Contabilizar o defciti e planejar a renovação da infraestrutura. Alocação de recursos para tal. | Semestral | Projetos atrasados e/ou parados por falta de Infraestrutura de TIC adequada. | Garantir recursos para a renovação da infraestrutura de TI de acordo com planejamento. | Superintendente STI Reitor Pró-reitor de Planejamento e Administração
Rotatividade e evasão da equipe de TIC | Compartilhar | Pró-reitor de Gestão de Pessoas, Reitor | Janeiro de 2024 | Dezembro de 2024 | Não implementado | Dirimir o déficit de Pessoal. | Semestral | Projetos atrasados e/ou parados por falta de pessoal de TIC. | Dirimir o déficit de Pessoal. (E atividades relacionadas ao bem estar do servidor a serem desenvolvidas junto à PROGEP) | Superintendente STI Reitor Pró-reitor de Gestão de Pessoas
Priorização inadequada de ações | Compartilhar | CATI e Reitor | Setembro de 2023 | Dezembro de 2023 | Em implementação | Intermediar a criação de critérios claros e objetivos para as priorizações das demandas de TIC. Fortalecer o papel do CATI como instância representativa e democrática das decisões sobre as políticas de TIC. | Semestral | Projetos iniciados e não finalizados; Grande quantidade de tempo necessário para o desenvolvimento dos projetos; Sobrecarga de trabalho nos servidores. | Realizar uma analise compativel com a força de trabalho para que sejam priorizadas as ações. Recomposição da representatividade do CATI; Propor critérios para priorização das demandas de TIC para posterior deliberação do órgão competente. | CATI e Reitor; Superintendente STI.
Uso de Infraestrutura de TI desatualizada | Compartilhar | Pró-reitor de Planejamento e Administração, Reitor , CATI. | Dezembro de 2023 | Dezembro de 2024 | Não implementado | Contabilizar o defciti e planejar a renovação da infraestrutura. Alocação de recursos para tal. | Semestral | Projetos atrasados e/ou parados por falta de Infraestrutura de TIC adequada. | Garantir recursos para a renovação da infraestrutura de TI de acordo com planejamento. | Superintendente STI Reitor Pró-reitor de Planejamento e Administração
Manutenção e Conservação deficitária na estrutura Física do Prédio | Compartilhar | Superintendente UFCInfra, Pró-reitor de Planejamento e Administração, Reitor | Agosto de 2023 | Dezembro de 2024 | Em implementação | Realização do projeto da reforma. Alocação de recursos. | Anual | Ocorrência recorrentes de problemas de infraestrutura no prédio. | Registrar e solicitar ações corretivas aos responsáveis pela infraestrutura para sanar problemas pontuais. | Superintendente STI Reitor Pró-reitor de Planejamento e Administração Superintendente UFCInfra. UFC-Infra; Secretaria de Acessibilidade;
Atualização/capacitação técnica da equipe | Compartilhar | Pró-reitor de Gestão de Pessoas, Gabinete do Reitor, Pró-reitor de Planejamento e Administração |  |  |  | Monitorar as necessidades de capacitação da equipe, bem como a oferta de cursos técnicos possíveis. Incentivo a pós graduação. Capacitação de metodologias ágeis de desenvolvimento e tecnologias recentes. | Anual | Equipe não capacitada. Projetos com tecnologias defasadas | Monitorar as necessidades de capacitação da equipe, bem como a oferta de cursos técnicos possíveis. Incentivo a pós graduação. Capacitação de metodologias ágeis de desenvolvimento e tecnologias recentes. | Superintendente STI Reitor Pró-reitor de Gestão de Pessoas Pró-reitor de Planejamento e Administração
Rotatividade e evasão da equipe de TIC | Compartilhar | Pró-reitor de Gestão de Pessoas, Gabinete do Reitor | Janeiro de 2024 | Dezembro de 2024 | Não implementado | Dirimir o déficit de Pessoal. | Semestral | Projetos atrasados e/ou parados por falta de pessoal de TIC. | Dirimir o déficit de Pessoal. (E atividades relacionadas a serem desenvolvidas junto à PROGEP) | Superintendente STI Reitor Pró-reitor de Gestão de Pessoas
Priorização inadequada de ações | Aceitar
Uso de Infraestrutura de TI desatualizada | Compartilhar | Pró-reitor de Planejamento e Administração, Reitor, CATI. | Dezembro de 2023 | Dezembro de 2024 | Não implementado | Contabilizar o defciti e planejar a renovação da infraestrutura. Alocação de recursos para tal. | Semestral | Projetos atrasados e/ou parados por falta de Infraestrutura de TIC adequada. | Garantir recursos para a renovção da infraestrutura de TI de acordo com planejamento. | Superintendente STI Reitor Pró-reitor de Planejamento e Administração
Manutenção e Conservação deficitária na estrutura Física do Prédio | Compartilhar | Superintendente UFCInfra, Pró-reitor de Planejamento e Administração, Reitor | Agosto de 2023 | Dezembro de 2024 | Em implementação | Realização do projeto da reforma. Alocação de recursos. | Anual | Ocorrência recorrentes de problemas de infraestrutura no prédio. | Registrar e solicitar ações corretivas aos responsáveis pela infraestrutura para sanar problemas pontuais. | Superintendente STI Reitor Pró-reitor de Planejamento e Administração Superintendente UFCInfra. UFC-Infra; Secretaria de Acessibilidade;
Projetos não concluídos ou com funcionalidades que não atendem aos demandantes | Aceitar
Aumento da demanda por recursos de TI | Aceitar

## OCORRÊNCIAS DE RISCO
Ocorrências de Risco
Evento de Risco | Data da Ocorrência | Descrever ocorrência (descrever) | Responsável pela Solução | Solução (descrever) | Resultados (descrever)