## ETAPA 1. FIXAÇÃO DE OBJETIVOS
Planilha de Gerenciamento de Riscos Organizacionais - SECGOV
Unidade: | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI
Setor: | Central de Relacionamento - CR
Responsável pelo gerenciamento: | ALEX CIRINO DA ROSA
Processos
Processo (indicar) | Objetivos do Processo (Geral e específicos) (descrever)
Restabelecimento de Canais de Atendimento | Restabelecer os canais de atendimento da Central de Relacionamento da STI, na ocorrência de uma indisponibilidade.
Aprimorar a infraestrutura, os sistemas e a governança de TI na UFC

## ETAPA 2. IDENTIFICAÇÃO DE EVENT
Identificação dos Riscos
Processo | Fase | Evento de Risco (indicar) | Tipo de Risco | Categoria | Causas (descrever) | Consequências (descrever)
Restabelecimento de Canais de Atendimento | Verificar Recursos | Ausência de servidores para realizar o atendimento ao usuário | Ameaça | Operacionais | Servidores da CR realizando outras atividades | Maior tempo para a equipe ter ciência do problema e maior tempo a devida resposta ao usuário
Restabelecimento de Canais de Atendimento | Verificar Recursos | Portal da STI indisponível | Ameaça | Operacionais | Servidor (hardware) do Portal da STI está indisponível | Impossibilidade de realização de solicitações de serviços via Portal da STI
Restabelecimento de Canais de Atendimento | Verificar Recursos | Indisponibilidade do sistema de mensagens Instantaneas (whatsapp Busisnes) | Ameaça | Operacionais | Sistema de mensagens Instantaneas (whatsapp Businnes) Indisponivel. | Impossibilidade de comunicação Instatanea com o Usuário
Restabelecimento de Canais de Atendimento | verificação Recursos | Indisponibilidade da conta de e-mail da Central de relacionamento | Ameaça | Operacionais | Falha de comunicação com o provedor do serviço de email da Google, ataque a conta de email da Central de Relacionamento, deixando impossibilitado de receber emails | Impossibilidade de comunicação com o usuário via email
Restabelecimento de Canais de Atendimento
Restabelecimento de Canais de Atendimento
Restabelecimento de Canais de Atendimento
Restabelecimento de Canais de Atendimento
Restabelecimento de Canais de Atendimento
Restabelecimento de Canais de Atendimento
Restabelecimento de Canais de Atendimento
Restabelecimento de Canais de Atendimento
Restabelecimento de Canais de Atendimento
Restabelecimento de Canais de Atendimento
Restabelecimento de Canais de Atendimento
Restabelecimento de Canais de Atendimento
Restabelecimento de Canais de Atendimento
Restabelecimento de Canais de Atendimento
Restabelecimento de Canais de Atendimento
Restabelecimento de Canais de Atendimento
Restabelecimento de Canais de Atendimento
Restabelecimento de Canais de Atendimento
Restabelecimento de Canais de Atendimento
Restabelecimento de Canais de Atendimento
Restabelecimento de Canais de Atendimento
Restabelecimento de Canais de Atendimento
Restabelecimento de Canais de Atendimento
Restabelecimento de Canais de Atendimento
Restabelecimento de Canais de Atendimento
Restabelecimento de Canais de Atendimento
Restabelecimento de Canais de Atendimento
Restabelecimento de Canais de Atendimento
Restabelecimento de Canais de Atendimento
Restabelecimento de Canais de Atendimento
Restabelecimento de Canais de Atendimento
Restabelecimento de Canais de Atendimento

## ETAPA 3. AVALIAÇÃO DE RISCOS
Avaliação dos Riscos | [6 empty] | Avaliação dos Controles |  |  |  |  | Risco Residual
Evento de Risco | Probabilidade | P | Impacto | I | Risco Inerente (PxI) | Classificação do Risco Inerente | Controles Preventivos (descrever) | Controles de atenuação e recuperação (descrever) | Avaliação dos Controles | FAC | Risco Residual | Classificação do Risco Residual | Data da Última Avaliação
Ausência de servidores para realizar o atendimento ao usuário | Baixa | 2 | Alto | 8 | 16 | Risco Médio | Mapear a disponibilidade dos servidores para identificar eventuais lacunas de tempo onde não teria técnico disponível | Identificar e corrigir as possiveis causas do evento de risco | Mediano | 0.6 | 9.6 | Risco Baixo | 2025-02-11
Portal da STI indisponível | Baixa | 2 | Médio | 5 | 10 | Risco Médio | Monitoramento junto à equipe de Infraestrutura do portal da STI | Identificar e corrigir as possiveis causas do evento de risco | Mediano | 0.6 | 6 | Risco Baixo | 2025-02-11
Indisponibilidade do sistema de mensagens Instantaneas (whatsapp Busisnes) | Muito baixa | 1 | Muito alto | 10 | 10 | Risco Médio | Monitorar a disponibilidade da aplicação e oferecer sempre um canal de comunicação alternativo | Identificar e corrigir as causas do evento de risco | Satisfatório | 0.4 | 4 | Risco Baixo | 2025-02-11
Indisponibilidade da conta de e-mail da Central de relacionamento | Muito baixa | 1 | Alto | 8 | 8 | Risco Baixo | Monitorar a disponibilidade da aplicação e oferecer sempre um canal de comunicação alternativo | Identificar e corrigir as causas do evento de risco | Satisfatório | 0.4 | 3.2 | Risco Baixo | 2025-02-11
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0

## ETAPA 4. RESPOSTA AOS RISCOS
Resposta aos Riscos
Processo | Fase | Evento de Risco | Opção de Tratamento | Justificativa da escolha da opção de tratamento
Restabelecimento de Canais de Atendimento | Verificar Recursos | Ausência de servidores para realizar o atendimento ao usuário | Mitigar | Atualmente já existem ações preventivas para o evento de risco informado, tornando que a sua ocorrência seja baixa
Restabelecimento de Canais de Atendimento | Verificar Recursos | Portal da STI indisponível | Mitigar | Atualmente já existem ações preventivas para o evento de risco informado, tornando que a sua ocorrência seja baixa
Restabelecimento de Canais de Atendimento | Verificar Recursos | Indisponibilidade do sistema de mensagens Instantaneas (whatsapp Busisnes) | Aceitar | Por se tratar de uma aplicação ao qual a STI não possui o controle de disponibilidade.
Restabelecimento de Canais de Atendimento | verificação Recursos | Indisponibilidade da conta de e-mail da Central de relacionamento | Aceitar | Por se tratar de uma aplicação ao qual a STI não possui o controle de disponibilidade.

## ETAPA 5. ATIVIDADES DE CONTROLE
Plano de Tratamento | [7 empty] | Plano de Contingência
Evento de Risco | Opção de Tratamento | Responsável pelo Tratamento | Data prevista para início da implementação | Data prevista para o fim da implementação | Status | Ações preventivas | Monitoramento | Gatilho (descrever) | Ações de Contingência (descrever) | Responsável
Ausência de servidores para realizar o atendimento ao usuário | Mitigar | DIRETOR DA CENTRAL DE RELACIONAMENTO - ALEX CIRINO DA ROSA | 2025-01-06 | 2025-01-30 | Implementado | Controlar os periodos de afastamentos e férias, no sentido de mitigar a indisponibilidade de servidores no atendimento | Adotamos uma planilha com o controle de férias e afastamentos, ao qual é revisada a cada 06 meses | Indisponibilidade do atendimento pela falta de servidores da equipe da Central de Relacionamento | Revisar a planilha de controle de férias e afastamentos. Entretanto, caso o servidor tenha saído por definitivo, solicitar junto a PROGEP, a reposição do mesmo. | Diretor da Central de Relacionamento
Portal da STI indisponível | Mitigar | DIRETOR DA CENTRAL DE RELACIONAMENTO - ALEX CIRINO DA ROSA | 2025-01-06 | 2025-01-30 | Implementado | Verificar sempre junto às equipes responsáveis pelo portal da STI, sobre possiveis ações de prevenção para que não haja indisponibilidade | Adota-se uma comunicação via Chat do email institucional juntos às equipes responsaveis pela disponibilidade do Portal da STI. | Indisponibilidade de atendimento via Portal da STI | Acionar as equipes técnicas responsáveis pelo Portal da STI, para restabelecimento do serviço | Diretor da Central de Relacionamento
Indisponibilidade do sistema de mensagens Instantaneas (whatsapp Busisnes) | Aceitar | DIRETOR DA CENTRAL DE RELACIONAMENTO - ALEX CIRINO DA ROSA | 2025-01-06 | 2025-01-30 | Implementado | Oferecer sempre um canal alternativo de atendimento, na possivel ocorrência deste evento. | Verificar sempre a disponibilidade da aplicação alternativa de atendimento (email).
Indisponibilidade da conta de e-mail da Central de relacionamento | Aceitar | DIRETOR DA CENTRAL DE RELACIONAMENTO - ALEX CIRINO DA ROSA | 2025-01-06 | 2025-01-30 | Implementado | Oferecer sempre um canal alternativo de atendimento, na possivel ocorrência deste evento. | Verificar sempre a disponibilidade da aplicação alternativa de atendimento (whatsapp Businnes).

## OCORRÊNCIAS DE RISCO
Ocorrências de Risco
Evento de Risco | Data da Ocorrência | Descrição da Ocorrência (descrever) | Responsável pela Solução | Solução (descrever) | Resultados (descrever)