## ETAPA 1. FIXAÇÃO DE OBJETIVOS
Planilha de Gerenciamento de Riscos Organizacionais - SECGOV
Unidade: | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI
Setor: | Coordenadoria de Sistemas de Informação / Coordenadoria de Infraestrutura e Segurança da Informação
Responsável pelo gerenciamento: | Silvio Roberto Martins Amarante / Amarildo Maia Rolim
Processos
Processo (indicar) | Objetivo do Processo (descrever)
Restabelecimento de sistemas de informação | Restabelecer os sistemas de informação na ocorrência de algum evento de indisponibilidade.

## ETAPA 2. IDENTIFICAÇÃO DE EVENT
Identificação dos Riscos
Processo | Fase | Evento de Risco (indicar) | Tipo de Risco | Categoria | Causas (descrever) | Consequências (descrever)
Restabelecimento de sistemas de informação | Analisar indisponibilidade | Ausência de servidores para realizar a análise da indisponibilidade | Ameaça | Operacionais | Horário da indisponibilidade fora da jornada dos servidores. | Maior tempo para ciência dos servidores sobre o problema e, consequentemente, maior tempo de indisponibilidade do sistema
Restabelecimento de sistemas de informação | Verificar aplicações | Impossibilidade de acesso aos servidores de aplicação e de banco de dados do sistema | Ameaça | Operacionais | - Indisponibilidade de rede/Internet; - Indisponibilidade da VPN para acesso às máquinas; - Máquinas virtuais não respondendo aos comandos executados; | - Maior tempo de indisponibilidade; - Necessidade do trabalho de diversas divisões da STI em conjunto;
Restabelecimento de sistemas de informação | Verificar Recursos | Mal funcionamento dos servidores | Ameaça | Operacionais | - Problemas no Sistema Operacional da máquina virtual; - Problemas no Hardware do servidor; - Problemas no gerenciador de virtualização; | - Maior tempo de indisponibilidade; - Necessidade de criação de nova máquina virtual e/ou migrar a existente para um novo servidor.
Restabelecimento de sistemas de informação | Verificar Recursos | Mal funcionamento do gerenciador de máquinas virtuais | Ameaça | Operacionais | Erro existente no software gerenciador de máquinas virtuais utilizado | Dependendo da extensão do problema, as consequências poderão ser apenas a indisponibilidade momentânea das aplicações, nos casos mais simples, ou a indisponibilidade do sistema para encontrar outra solução de gerenciamento de virtualização
Restabelecimento de sistemas de informação | Verificar Recursos | Mal funcionamento do sistema de monitoramento da infraestrutura de TI | Ameaça | Operacionais | - Erro na ferramenta de monitoramento; - Falha na comunidação das máquinas virtuais da aplicação com a ferramenta de monitoramente; | - Não envio de alerta de problemas na infraestrutura da aplicação; - Ausência do histórico na utilização de recursos pela infraestrutura da aplicação;
Restabelecimento de sistemas de informação | Verificar Erros | Ausência de informações detalhadas de erros do problema apresentado | Ameaça | Operacionais | - Falta de implementação de tratamento de erros no software da aplicação; - Sistema operacional não realizou o registro completo de logs | Falta de informações para a análise da causa do problema.
Restabelecimento de sistemas de informação | Restabelecer sistema | Ferramenta de geração de build da aplicação não estar funcionando | Ameaça | Operacionais | - Erro no processo de geração de build da aplicação; - Erro na ferramenta que realiza o build; - Erro na VM a qual a ferramenta de build funciona; | Maior tempo no processo de build, visto que terá que ser realizado manualmente devido a impossibilidade da realização do build de forma automatizada.
Restabelecimento de sistemas de informação | Restabelecer sistema | Ferramenta de geração de deploy da aplicação não estar funcionando | Ameaça | Operacionais | - Erro no processo de deploy da aplicação; - Erro na ferramenta que realiza o deploy; - Erro na VM a qual a ferramenta de deploy funciona; | Maior tempo no processo de deploy, visto que terá que ser realizado manualmente devido a impossibilidade do lançamento de nova versão/correção de forma automatizada.
Restabelecimento de sistemas de informação | Restabelecer sistema | Aplicações auxiliares do sistema (banco de dados, servidor de aplicação etc) não estarem funcionando corretamente | Ameaça | Operacionais | - Mal funcionamento das aplicações auxiliares, podendo ocorrer por problemas nas próprias aplicações, ausência de recursos e/ou problema nas máquinas virtuais que hospedam esses serviços. | Impossibilidade de restabelecer a aplicação. Necessidade de realizar a verificação dos sistemas problemáticos e realizar o procedimento de recuperação.
Restabelecimento de sistemas de informação | Realizar Correção | Ausência de infraestrutura e/ou ferramentas adequadas para o desenvolvedor realizar a correção | Ameaça | Financeiro/orçamentário | A área de TI não tem controle orçamentário dos recursos destinados à TI, nem sobre a distribuição dos itens comprados. | Maior tempo necessário para a análise e correção do problema, ocasionando um maior tempo de indisponibilidade.
Restabelecimento de sistemas de informação | Realizar Correção | Ausência de conhecimento negocial no fluxo que apresentou problema | Ameaça | Operacionais | - Ausência de documentação do sistema - Servidores que trabalharam diretamente no fluxo com problema estarem indisponíveis | Maior tempo necessário para a análise e correção do problema, ocasionando um maior tempo de indisponibilidade.
Restabelecimento de sistemas de informação | Testar correções | Ausência de testes automatizados do sistema | Ameaça | Operacionais | - Arquitetura do sistema impossibilita/dificulta a implementação de testes automatizados; - Falta da obrigatóriedade da implementação de testes automatizados; | Funcionalidades e correções realizadas propensas a apresentarem novos erros, podendo ser efeito colateral de algum procedimento realizado.
Restabelecimento de sistemas de informação | Disponibilizar Correções | Ferramenta de geração de build da aplicação não estar funcionando | Ameaça | Operacionais | - Erro no processo de geração de build da aplicação; - Erro na ferramenta que realiza o build; - Erro na VM a qual a ferramenta de build funciona; | Maior tempo no processo de build, visto que terá que ser realizado manualmente devido a impossibilidade da realização do build de forma automatizada.
Restabelecimento de sistemas de informação | Disponibilizar Correções | Ferramenta de geração de deploy da aplicação não estar funcionando | Ameaça | Operacionais | - Erro no processo de deploy da aplicação; - Erro na ferramenta que realiza o deploy; - Erro na VM a qual a ferramenta de deploy funciona; | Maior tempo no processo de deploy, visto que terá que ser realizado manualmente devido a impossibilidade do lançamento de nova versão/correção de forma automatizada.
Restabelecimento de sistemas de informação | Notificar Usuários | Ausência e/ou falha de processo de notificação dos usuários | Ameaça | Estratégico | - Ausência de procedimento definido para a comunicação de problemas e das correções nos sistemas; - Indisponibilidade do serviço de notificação | Usuários não serão informados sobre o restabelecimento do sistema.
Restabelecimento de sistemas de informação
Restabelecimento de sistemas de informação
Restabelecimento de sistemas de informação
Restabelecimento de sistemas de informação
Restabelecimento de sistemas de informação
Restabelecimento de sistemas de informação
Restabelecimento de sistemas de informação
Restabelecimento de sistemas de informação
Restabelecimento de sistemas de informação
Restabelecimento de sistemas de informação
Restabelecimento de sistemas de informação
Restabelecimento de sistemas de informação
Restabelecimento de sistemas de informação
Restabelecimento de sistemas de informação
Restabelecimento de sistemas de informação
Restabelecimento de sistemas de informação
Restabelecimento de sistemas de informação
Restabelecimento de sistemas de informação
Restabelecimento de sistemas de informação
Restabelecimento de sistemas de informação
Restabelecimento de sistemas de informação
Restabelecimento de sistemas de informação
Restabelecimento de sistemas de informação
Restabelecimento de sistemas de informação

## ETAPA 3. AVALIAÇÃO DE RISCOS
| Avaliação dos Riscos | [5 empty] | Avaliação dos Controles |  |  |  |  | Risco Residual
| Probabilidade | P | Impacto | I | Risco Inerente (PxI) | Classificação do Risco Inerente | Controles Preventivos (descrever) | Controles de atenuação e recuperação (descrever) | Avaliação dos Controles | FAC | Risco Residual | Classificação do Risco Residual | Data da Última Avaliação
Ausência de servidores para realizar a análise da indisponibilidade | Baixa | 2 | Alto | 8 | 16 | Risco Médio | Mapear a disponibilidade dos servidores para identificar eventuais lacunas de tempo onde não teria técnico disponível | Identificar a causa e elaboração de planos (empregando os recursos disponíveis) para evitar a ocorrência novamente | Satisfatório | 0.4 | 6.4 | Risco Baixo | 2023-01-26
Impossibilidade de acesso aos servidores de aplicação e de banco de dados do sistema | Muito baixa | 1 | Alto | 8 | 8 | Risco Baixo | Utilização de ferramenta automática de checagem de disponibilidade e acesso aos servidores. | Identificar e corrigir as causas do evento de risco | Forte | 0.2 | 1.6 | Risco Baixo | 2023-01-26
Mal funcionamento dos servidores | Média | 5 | Médio | 5 | 25 | Risco Médio | Utilização de ferramenta automática de checagem dos servidores. | Identificar e corrigir as causas do evento de risco | Forte | 0.2 | 5 | Risco Baixo | 2023-01-26
Mal funcionamento do gerenciador de máquinas virtuais | Muito baixa | 1 | Alto | 8 | 8 | Risco Baixo | Utilização de ferramenta automática de checagem do gerenciador de máquinas virtuais. | Identificar e corrigir as causas do evento de risco | Forte | 0.2 | 1.6 | Risco Baixo | 2023-01-26
Mal funcionamento do sistema de monitoramento da infraestrutura de TI | Baixa | 2 | Muito baixo | 1 | 2 | Risco Baixo | Análise periódica da ferramenta e manter a ferramenta atualizada | Identificar e corrigir as causas do evento de risco | Forte | 0.2 | 0.4 | Risco Baixo | 2023-01-26
Ausência de informações detalhadas de erros do problema apresentado | Média | 5 | Muito baixo | 1 | 5 | Risco Baixo | Elaboração/atualização do manual de desenvolvimento para orientar os procedimentos de armazenamento de erros; Configuração nos servidores para os registros das operações. | Identificar o motivo da ausência de informações e tomar as ações para ajustes no sistema e nas configurações da infraestrutura | Forte | 0.2 | 1 | Risco Baixo | 2023-01-26
Ferramenta de geração de build da aplicação não estar funcionando | Muito baixa | 1 | Médio | 5 | 5 | Risco Baixo | Análise periódica da ferramenta e manter a ferramenta atualizada | Identificar e corrigir as causas do evento de risco | Forte | 0.2 | 1 | Risco Baixo | 2023-01-26
Ferramenta de geração de deploy da aplicação não estar funcionando | Muito baixa | 1 | Médio | 5 | 5 | Risco Baixo | Análise periódica da ferramenta e manter a ferramenta atualizada | Identificar e corrigir as causas do evento de risco | Forte | 0.2 | 1 | Risco Baixo | 2023-01-26
Aplicações auxiliares do sistema (banco de dados, servidor de aplicação etc) não estarem funcionando corretamente | Média | 5 | Alto | 8 | 40 | Risco Alto | Configuração dos sistemas de monitoramento para notificação da ocorrência do evento; Configuração da infraestrutura e sistema para a recuperação automática, quando possível. | Identificar e corrigir as causas do evento de risco | Satisfatório | 0.4 | 16 | Risco Médio | 2023-01-26
Ausência de infraestrutura e/ou ferramentas adequadas para o desenvolvedor realizar a correção | Baixa | 2 | Alto | 8 | 16 | Risco Médio | Análise periódica dos recursos utilizados pelos servidores e, caso identificada alguma pendência, tomar as ações para solucionar o problema | Identificar o motivo e tomar as ações necessárias para evitar a ocorrência do evento de risco. Caso seja necessária aquisição, verificar as tratativas com a alta administração da UFC. | Forte | 0.2 | 3.2 | Risco Baixo | 2023-01-26
Ausência de conhecimento negocial no fluxo que apresentou problema | Média | 5 | Médio | 5 | 25 | Risco Médio | Elaboração/atualização do manual de desenvolvimento para orientar os procedimentos de documentação das regras negociais do sistema | Identificar o motivo da ausência de informações e delegar a documentação do fluxo afetado. | Forte | 0.2 | 5 | Risco Baixo | 2023-01-26
Ausência de testes automatizados do sistema | Muito alta | 10 | Médio | 5 | 50 | Risco Alto | Negociar com os demandantes e alta administração da UFC a necessidade e atualização dos sistemas, de forma a propiciar a adoção e elaboração de testes automatizados | Informar a alta administração das consequências da ocorrência de risco e solicitar a priorização nas ações de atualização dos sistemas e da infraestrutura relacionada. | Mediano | 0.6 | 30 | Risco Médio | 2023-01-26
Ferramenta de geração de build da aplicação não estar funcionando | Muito baixa | 1 | Médio | 5 | 5 | Risco Baixo | Análise periódica da ferramenta e manter a ferramenta atualizada | Identificar e corrigir as causas do evento de risco | Forte | 0.2 | 1 | Risco Baixo | 2023-01-26
Ferramenta de geração de deploy da aplicação não estar funcionando | Muito baixa | 1 | Médio | 5 | 5 | Risco Baixo | Análise periódica da ferramenta e manter a ferramenta atualizada | Identificar e corrigir as causas do evento de risco | Forte | 0.2 | 1 | Risco Baixo | 2023-01-26
Ausência e/ou falha de processo de notificação dos usuários | Muito baixa | 1 | Muito baixo | 1 | 1 | Risco Baixo | Análise periódica dos mecanismos de notificação de usuários. | Identificar e corrigir as causas do evento de risco | Forte | 0.2 | 0.2 | Risco Baixo | 2023-01-26
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0

## ETAPA 4. RESPOSTA AOS RISCOS
Resposta aos Riscos
Processo | Fase | Evento de Risco | Opção de Tratamento | Justificativa da escolha da opção de tratamento
Restabelecimento de sistemas de informação | Analisar indisponibilidade | Ausência de servidores para realizar a análise da indisponibilidade | Aceitar | Informar a PROGEP a demanda e a necessidade de servidores ficarem disponíveis para tratar eventuais problemas
Restabelecimento de sistemas de informação | Verificar aplicações | Impossibilidade de acesso aos servidores de aplicação e de banco de dados do sistema | Aceitar | Apesar do acesso não poder ser feito remotamente às VMs, existe a opção de acesso físico aos servidores
Restabelecimento de sistemas de informação | Verificar Recursos | Mal funcionamento dos servidores | Aceitar | São adotados procedimentos preventivos para evitar a ocorrência desse risco e, na ocorrência, existe um procedimento definido a ser seguido.
Restabelecimento de sistemas de informação | Verificar Recursos | Mal funcionamento do gerenciador de máquinas virtuais | Aceitar | São adotados procedimentos preventivos para evitar a ocorrência desse risco e, na ocorrência, existe um procedimento definido a ser seguido.
Restabelecimento de sistemas de informação | Verificar Recursos | Mal funcionamento do sistema de monitoramento da infraestrutura de TI | Aceitar | São adotados procedimentos preventivos para evitar a ocorrência desse risco e, na ocorrência, existe um procedimento definido a ser seguido.
Restabelecimento de sistemas de informação | Verificar Erros | Ausência de informações detalhadas de erros do problema apresentado | Aceitar | Adoção de um processo com a definição clara da necessidade do tratamento correto de erros no sistema, bem como o log das operações
Restabelecimento de sistemas de informação | Restabelecer sistema | Ferramenta de geração de build da aplicação não estar funcionando | Aceitar | São adotados procedimentos preventivos para evitar a ocorrência desse risco e, na ocorrência, existe um procedimento definido a ser seguido.
Restabelecimento de sistemas de informação | Restabelecer sistema | Ferramenta de geração de deploy da aplicação não estar funcionando | Aceitar | São adotados procedimentos preventivos para evitar a ocorrência desse risco e, na ocorrência, existe um procedimento definido a ser seguido.
Restabelecimento de sistemas de informação | Restabelecer sistema | Aplicações auxiliares do sistema (banco de dados, servidor de aplicação etc) não estarem funcionando corretamente | Aceitar | São adotados procedimentos preventivos para evitar a ocorrência desse risco e, na ocorrência, existe um procedimento definido a ser seguido.
Restabelecimento de sistemas de informação | Realizar Correção | Ausência de infraestrutura e/ou ferramentas adequadas para o desenvolvedor realizar a correção | Aceitar | Adotar e gerenciar os recursos relacionados ao ambiente de desenvolvimento do servidor para prover os recursos necessários para a realização das atividades. Como a atividade depende do aspecto orçamentário, é necessário ter as tratativas com a PROPLAD e Reitoria.
Restabelecimento de sistemas de informação | Realizar Correção | Ausência de conhecimento negocial no fluxo que apresentou problema | Aceitar | Estabelecimento de política para o desenvolvimento de código limpo e a documentação de regras negociais utilizadas pelo sistema.
Restabelecimento de sistemas de informação | Testar correções | Ausência de testes automatizados do sistema | Aceitar | Necessidade da ciência dos demandantes e alta administração na necessidade de atualização da infraestrutura dos sistemas (consequentemente, uma quantidade menor de demandas será atendida), de forma a possibilitar a aplicação de testes automatizados
Restabelecimento de sistemas de informação | Disponibilizar Correções | Ferramenta de geração de build da aplicação não estar funcionando | Aceitar | São adotados procedimentos preventivos para evitar a ocorrência desse risco e, na ocorrência, existe um procedimento definido a ser seguido.
Restabelecimento de sistemas de informação | Disponibilizar Correções | Ferramenta de geração de deploy da aplicação não estar funcionando | Aceitar | São adotados procedimentos preventivos para evitar a ocorrência desse risco e, na ocorrência, existe um procedimento definido a ser seguido.
Restabelecimento de sistemas de informação | Notificar Usuários | Ausência e/ou falha de processo de notificação dos usuários | Aceitar | Dados os meios de comunicação/notificação atualmente existentes, a probabilidade de ausência de notificação é bem baixa
Restabelecimento de sistemas de informação
Restabelecimento de sistemas de informação
Restabelecimento de sistemas de informação
Restabelecimento de sistemas de informação
Restabelecimento de sistemas de informação
Restabelecimento de sistemas de informação
Restabelecimento de sistemas de informação
Restabelecimento de sistemas de informação
Restabelecimento de sistemas de informação
Restabelecimento de sistemas de informação
Restabelecimento de sistemas de informação
Restabelecimento de sistemas de informação
Restabelecimento de sistemas de informação
Restabelecimento de sistemas de informação
Restabelecimento de sistemas de informação
Restabelecimento de sistemas de informação
Restabelecimento de sistemas de informação
Restabelecimento de sistemas de informação
Restabelecimento de sistemas de informação
Restabelecimento de sistemas de informação
Restabelecimento de sistemas de informação
Restabelecimento de sistemas de informação
Restabelecimento de sistemas de informação
Restabelecimento de sistemas de informação

## ETAPA 5. ATIVIDADES DE CONTROLE
Plano de Tratamento | [6 empty] | Plano de Contingência
Opção de Tratamento | Responsável pelo Tratamento | Data prevista para início da implementação | Data prevista para o fim da implementação | Status | Ações preventivas | Monitoramento | Gatilho (descrever) | Ações de Contingência (descrever) | Responsável
Aceitar
Aceitar
Aceitar
Aceitar
Aceitar
Aceitar
Aceitar
Aceitar
Aceitar
Aceitar
Aceitar
Aceitar
Aceitar
Aceitar
Aceitar

## OCORRÊNCIAS DE RISCO
Ocorrências de Risco
Evento de Risco | Data da Ocorrência | Responsável pela Solução | Solução (descrever) | Resultados (descrever)