## ETAPA_1__FIXAÇÃO_DE_OBJETIVOS
Planilha de Gerenciamento de Riscos Organizacionais - SECGOV
Unidade: | Superintendencia de Tecnologia da Informação - STI
Setor: | Grupo de Operações da STI
Responsável pelo gerenciamento: | Amarildo Maia Rolim – Técnico de TI - Coordenador de Infraestrutura e Segurança da Informação
Processos
Processo (indicar) | Objetivos do Processo (Geral e específicos) (descrever)
Restabelecimento de energia elétrica - Sala Cofre. no-breaks, geradores | Objetivo Geral: Dar continuidade no fornecimento de energia para sala cofre.
Objetivo especifico: Garantir que os sistemas estarão sempre disponíveis e que possam garantir a qualidade da gestão da Instituição com o aprimoramento da infraestrutura de TI, dos sistemas e da governança de TI na UFC
Objetivo especifico: Aprimorar a infraestrutura, os sistemas e a governança em TI na UFC,

## ETAPA_2__IDENTIFICAÇÃO_DE_EVENT
Identificação dos Riscos
Processo | Fase | Evento de Risco (indicar) | Tipo de Risco | Categoria | Causas (descrever) | Consequências (descrever)
Restabelecimento de energia elétrica - Sala Cofre. no-breaks, geradores | Inicial | Não acompanhamento da equipe responsável | Ameaça | Operacionais | Falta de comunicação | Ultrapassar o limite de tempo pa o grupo gerador ou inicial a flta de energia sem combustivel
Restabelecimento de energia elétrica - Sala Cofre. no-breaks, geradores | Inicial | Grupo Gerador ou Sistemas de Baterias não acionar | Ameaça | Operacionais | Falta de Acompanhamento na manutenção e realização de testes de acionamento | Sistemas Interrompidos
Restabelecimento de energia elétrica - Sala Cofre. no-breaks, geradores | Inicial | Nivel de combustivel do Gerador Baixo | Ameaça | Operacionais | Acompanhamentoi não realizado | Interrupção dos sistemas

## ETAPA_3__AVALIAÇÃO_DE_RISCOS
Avaliação dos Riscos | [6 empty] | Avaliação dos Controles |  |  |  |  | Risco Residual
Evento de Risco | Probabilidade | P | Impacto | I | Risco Inerente (PxI) | Classificação do Risco Inerente | Controles Preventivos (descrever) | Controles de atenuação e recuperação (descrever) | Avaliação dos Controles | FAC | Risco Residual | Classificação do Risco Residual | Data da Última Avaliação
Grupo Gerador ou Sistemas de Baterias não acionar | Baixa | 2 | Muito alto | 10 | 20 | Risco Médio | Acompanhamento da manutenção preventiva e realização de testes de interrupção de energia | Identificação da falha ocorrida para possivel solução local ou acionamento imediatro da empresa responsavel pela manutenção. | Mediano | 0.6 | 12 | Risco Médio | 2023-07-26
Nivel de combustivel do Gerador Baixo | Muito baixa | 1 | Muito alto | 10 | 10 | Risco Médio | Acompanhamento do Grupo Responsável | Solicitar reposição da capacidade do tanque do gerador para nível máximo | Forte | 0.2 | 2 | Risco Baixo | 2023-07-26
Não acompanhamento da equipe responsavel | Muito baixa | 1 | Muito alto | 10 | 10 | Risco Médio | Acompanhamento do grupo de operações com reuniões semanais | Designação de responsável pelo grupo de operações para acompanhamento semanal das atividades da sala cofre | Forte | 0.2 | 2 | Risco Baixo | 2023-07-26
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0

## ETAPA_4__RESPOSTA_AOS_RISCOS
Resposta aos Riscos
Processo | Fase | Evento de Risco | Opção de Tratamento | Justificativa da escolha da opção de tratamento
Restabelecimento de energia elétrica - Sala Cofre. no-breaks, geradores | Inicial | Não acompanhamento da equipe responsável | Mitigar | Vai ocasionar interrupção nos sistemas
Restabelecimento de energia elétrica - Sala Cofre. no-breaks, geradores | Inicial | Grupo Gerador ou Sistemas de Baterias não acionar | Mitigar | Vai ocasionar interrupção nos sistemas
Restabelecimento de energia elétrica - Sala Cofre. no-breaks, geradores | Inicial | Nivel de combustivel do Gerador Baixo | Mitigar | Vai ocasionar interrupção nos sistemas

## ETAPA_5__ATIVIDADES_DE_CONTROLE
Plano de Tratamento | [7 empty] | Plano de Contingência
Evento de Risco | Opção de Tratamento | Responsável pelo Tratamento | Data prevista para início da implementação | Data prevista para o fim da implementação | Status | Ações preventivas | Monitoramento | Gatilho (descrever) | Ações de Contingência (descrever) | Responsável
Não acompanhamento da equipe responsável | Mitigar | Amarildo Maia Rolim / Técnico de TI / Coordenador de Infraestrutura e Segurança da Informação (CISI) | Agosto de 2023 | Setembro de 2023 | Implementado | Grupo de Operações acompanhar todo processo de manutenção referente a falta de energia na infraestrutura de TI na STI. | Equipe do grupo de operacões faz revezamento semanal para acompanhamento. | Interrupção de Energia no Prédio da STI | Verificar acionamento do grupo gerador para garantia do funcionamento dos sistemas | Amarildo Maia Rolim / Técnico de TI / Coordenador de Infraestrutura e Segurança da Informação (CISI)
Grupo Gerador ou Sistemas de Baterias não acionar | Mitigar | Amarildo Maia Rolim / Técnico de TI / Coordenador de Infraestrutura e Segurança da Informação (CISI) | Agosto de 2023 | Setembro de 2023 | Implementado | Grupo de Operações acompanhar todo processo de manutenção referente a falta de energia na infraestrutura de TI na STI. | Equipe do grupo de operacões faz revezamento semanal para acompanhamento. | Interrupção de Energia no Prédio da STI | Verificar condições dos UPS e Acionamento do Gerador | Amarildo Maia Rolim / Técnico de TI / Coordenador de Infraestrutura e Segurança da Informação (CISI)
Nivel de combustivel do Gerador Baixo | Mitigar | Amarildo Maia Rolim / Técnico de TI / Coordenador de Infraestrutura e Segurança da Informação (CISI) | Agosto de 2023 | Setembro de 2023 | Implementado | Grupo de Operações acompanhar todo processo de manutenção referente a falta de energia na infraestrutura de TI na STI. | Equipe do grupo de operacões faz revezamento semanal para acompanhamento. | Nivel de combustivel do gerador baixo. | Solicitar com “URGENCIA” a reposição do combustivel | Amarildo Maia Rolim / Técnico de TI / Coordenador de Infraestrutura e Segurança da Informação (CISI)

## OCORRÊNCIAS_DE_RISCO
Ocorrências de Risco
Evento de Risco | Data da Ocorrência | Descrição da Ocorrência (descrever) | Responsável pela Solução | Solução (descrever) | Resultados (descrever)