## Lista de Siglas
Sigla | Significado da Sigla
CATI | Comitê administrativo de Tecnologia da Informação e Governança Digital
PROPLAD | Pró Reitoria de Planejamento e Administração
DFD | Documento de Formalização de Demanda
SEI | Sistema Eletrônico de Informação
ETP | Estudo Técnico Preliminar

## ETAPA 1. FIXAÇÃO DE OBJETIVOS
Planilha de Gerenciamento de Riscos de Integridade - SECGOV
Unidade: | STI
Setor: | CCGTI
Responsável pelo gerenciamento: | Francisco Adriano Moura da Silva
Processos
Processo (indicar) | Objetivos do Processo (Geral e específicos) (descrever)
Planejamento de Contratação de TIC na UFC | OBJETIVO GERAL: Orientar, documentar e regulamentar o Processo de Planejamento de Contratação de TIC na UFC. Tal processo contempla as compras que a STI instrumentaliza, como requisitante e integrante técnica.
OBJETIVO ESPECÍFICO: Aprimorar a infraestrutura, os sistemas e a governança de TI na UFC.

## ETAPA 2. IDENTIFICAÇÃO DE EVENT
Identificação dos Riscos
Processo | Fase | Evento de Risco (indicar) | Tipo de Risco | Categoria | Tipo de Risco de Integridade | Causas (descrever) | Consequências (descrever)
Planejamento de Contratação de TIC na UFC | Fase inicial | Levantamento de demandas incompleto ou inconsistente. | Ameaça | Operacional | Não se aplica | Unidades não enviam informações, formulários mal preenchidos | Demandas não mapeadas ou desnecessárias, comprometendo o planejamento
Planejamento de Contratação de TIC na UFC |  | DFD inconsistente ou incompleto. | Ameaça | Operacional | Não se aplica | Falha no preenchimento pela área requisitante | PROPLAD devolve o processo para ajustes, gerando atrasos
Planejamento de Contratação de TIC na UFC |  | Atraso na abertura do processo do SEI. | Ameaça | Operacional | Não se aplica | Falta de prazos definidos ou desconhecimento do fluxo | Impacto/ Atraso no cronograma de contratações
Planejamento de Contratação de TIC na UFC |  | ETP com informações técnicas insuficientes. | Ameaça | Operacional | Não se aplica | Falta de processo bem delimitado com papéis e responsabilidades de cada integrante da equipe de contratações | Dificuldade na definição do objeto da contratação
Planejamento de Contratação de TIC na UFC |  | Pesquisa desatualizada ou incompleta. | Ameaça | Operacional | Não se aplica | Fontes limitadas ou má aplicação da IN 65/2021 | Orçamento sub ou superestimado | Abuso de posição ou poder em favor de interesses privados
Planejamento de Contratação de TIC na UFC |  | Indisponibilidade orçamentária. | Ameaça | Financeiro/orçamentário | Não se aplica | Planejamento orçamentário insuficiente ou cortes de gastos | Atraso ou indisponibilidade das contratações e consequente ineficiência dos serviços públicos | Nepotismo
Conflito de Interesses
Pressão Interna ou Externa Ilegal ou Antiética para influenciar agente público
Solicitação ou recebimento de vantagem indevida
Utilização de recursos em favor de interesses privados

## ETAPA 3. AVALIAÇÃO DE RISCOS
Avaliação dos Riscos | [6 empty] | Avaliação dos Controles |  |  |  |  | Risco Residual
Evento de Risco | Probabilidade | P | Impacto | I | Risco Inerente (PxI) | Classificação do Risco Inerente | Controles Preventivos (descrever) | Controles de atenuação e recuperação (descrever) | Avaliação dos Controles | FAC | Risco Residual | Classificação do Risco Residual | Data da Última Avaliação
Levantamento de demandas incompleto ou inconsistente. | Alta | 8 | Médio | 5 | 40 | Risco Alto | Estabelecer critérios que condicionem a racionalidade do levantamento de demandas e sua posterior priorização pelo Comitê Administrativo de Governança de TIC e Governança Digital, CATI em prol do bem comum da Universidade. | Se apoiar nas diretrizes de priorização aprovadas pelo CATI para adequar os pedidos às necessidades institucionais. | Forte | 0.2 | 8 | Risco Baixo | 2025-10-17
DFD inconsistente ou incompleto. | Média | 5 | Médio | 5 | 25 | Risco Médio | Estabelecer critérios e checklists de verificação dos DFDs. | Analisar as inconsistências com base nos checklists e solicitar a correção à unidade demandante. | Satisfatório | 0.4 | 10 | Risco Médio | 2025-10-17
Atraso na abertura do processo do SEI. | Baixa | 2 | Alto | 8 | 16 | Risco Médio | Estabelecer cronograma de contratações e realizar acompanhamento. | Não se aplica. | Forte | 0.2 | 3.2 | Risco Baixo | 2025-10-17
ETP com informações técnicas insuficientes. | Baixa | 2 | Alto | 8 | 16 | Risco Médio | Estabelecer processos internos bem delimitado com papéis e responsabilidades de cada integrante da equipe de contratações: Tecnico, demandante e administrativo. | Analisar as inconsistências com base nos checklists e solicitar a correção à equipe de planejamento da contratação. | Mediano | 0.6 | 9.6 | Risco Baixo | 2025-10-17
Pesquisa desatualizada ou incompleta. | Alta | 8 | Alto | 8 | 64 | Risco Alto | Realizar a pesquisa com senso crítico, tecnico e de fontes do governo como o comprasNET. | Analisar as inconsistências com base nos checklists e solicitar a correção ao Integrante Técnico. | Satisfatório | 0.4 | 25.6 | Risco Médio | 2025-10-17
Indisponibilidade orçamentária. | Média | 5 | Alto | 8 | 40 | Risco Alto | Seguir os processos de planejamento com rigor, celeridade e a priorização, adequando necessidade e disponibilidade de recursos. | Seguir com os planejamentos previstos, mesmo em indisponibilidade de orçamento para ter a possibilidade de contar com recursos advindos de emendas, se for o caso. | Satisfatório | 0.4 | 16 | Risco Médio | 2025-10-17
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0

## ETAPA 4. RESPOSTA AOS RISCOS
Resposta aos Riscos
Processo | Fase | Evento de Risco | Opção de Tratamento | Justificativa da escolha da opção de tratamento
Planejamento de Contratação de TIC na UFC | Fase inicial | Levantamento de demandas incompleto ou inconsistente. | Aceitar | Os controles de prevenção e atenuação foram avaliados como eficientes, e a classificação do risco dentro do apetite ao risco aceito pela UFC.
Planejamento de Contratação de TIC na UFC |  | DFD inconsistente ou incompleto. | Aceitar | Os controles de prevenção e atenuação foram avaliados como eficientes, e a classificação do risco dentro do apetite ao risco aceito pela UFC.
Planejamento de Contratação de TIC na UFC |  | Atraso na abertura do processo do SEI. | Aceitar | Os controles de prevenção e atenuação foram avaliados como eficientes, e a classificação do risco dentro do apetite ao risco aceito pela UFC.
Planejamento de Contratação de TIC na UFC |  | ETP com informações técnicas insuficientes. | Aceitar | Os controles de prevenção e atenuação foram avaliados como eficientes, e a classificação do risco dentro do apetite ao risco aceito pela UFC.
Planejamento de Contratação de TIC na UFC |  | Pesquisa desatualizada ou incompleta. | Aceitar | Os controles de prevenção e atenuação foram avaliados como eficientes, e a classificação do risco dentro do apetite ao risco aceito pela UFC.
Planejamento de Contratação de TIC na UFC |  | Indisponibilidade orçamentária. | Aceitar | Os controles de prevenção e atenuação foram avaliados como eficientes, e a classificação do risco dentro do apetite ao risco aceito pela UFC.

## ETAPA 5. ATIVIDADES DE CONTROLE
Plano de Tratamento | [7 empty] | Plano de Contingência
Evento de Risco | Opção de Tratamento | Responsável pelo Tratamento | Data prevista para início da implementação | Data prevista para o fim da implementação | Status | Ações preventivas | Monitoramento | Gatilho (descrever) | Ações de Contingência (descrever) | Responsável
Levantamento de demandas incompleto ou inconsistente. | Aceitar
DFD inconsistente ou incompleto. | Aceitar
Atraso na abertura do processo do SEI. | Aceitar
ETP com informações técnicas insuficientes. | Aceitar
Pesquisa desatualizada ou incompleta. | Aceitar
Indisponibilidade orçamentária. | Aceitar

## OCORRÊNCIAS DE RISCO
Ocorrências de Risco
Evento de Risco | Data da Ocorrência | Descrição da Ocorrência (descrever) | Responsável pela Solução | Solução (descrever) | Resultados (descrever)