## Lista de Siglas
Sigla | Significado da Sigla
UFC | Universidade Federal do Ceará
TI | Tecnologia da Informação

## ETAPA 1. FIXAÇÃO DE OBJETIVOS
Planilha de Gerenciamento de Riscos de Integridade - SECGOV
Unidade: | Campus de Crateús
Setor: | Divisão de Infraestrutura e Administração (DIA)
Responsável pelo gerenciamento: | Administrador - Jefferson Brito
Processos
Processo (indicar) | Objetivos do Processo (Geral e específicos) (descrever)
Solicitação de itens em Ata de Registro de Preços | Objetivo Geral: Adquirir bens ou serviços de forma tempestiva, levando em consideração as normas legais vigentes e o plano de desenvolvimentos institucional.
Objetivo específico 1: Aprimorar a formação discente.
Objetivo específico 2: Aprimorar a infraestrutura, os sistemas e a governança de TI na UFC.
Objetivo específico 3: Proporcionar infraestrutura predial e urbanística adequadas, com foco na economicidade, na sustentabilidade, na segurança, na acessibilidade e na inclusão
Objetivo específico 4: Aumentar a eficiência, a eficácia e a efetividade dos processos da gestão, contribuindo para a entrega de valor à sociedade.

## ETAPA 2. IDENTIFICAÇÃO DE EVENT
Identificação dos Riscos
Processo | Fase | Evento de Risco (indicar) | Tipo de Risco | Categoria | Tipo de Risco de Integridade | Causas (descrever) | Consequências (descrever)
Solicitação de itens em Ata de Registro de Preços | Solicitação | Solicitação de itens com especificações incorretas ou incompletas | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | Checagem precária do solicitante | Atraso no andamento do processo
Solicitação de itens em Ata de Registro de Preços | Solicitação | Solicitação de itens com unidades de fornecimento incoerentes com as quantidades solicitadas | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | Checagem precária do solicitante | Atraso no andamento do processo
Solicitação de itens em Ata de Registro de Preços | Solicitação | Solicitação de quantidades insuficientes | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | Falta de dimensionamento e correto planejamento dos requisitantes | Prejuízo ao atendimento das demandas
Solicitação de itens em Ata de Registro de Preços | Solicitação | Solicitação de itens após a vigência da ata de registro de preço | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | Falta de acompanhamento da vigência das atas de registro de preço. | Prejuízo ao atendimento das demandas
Solicitação de itens em Ata de Registro de Preços | Entrega | Atraso na entrega dos pedidos | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | _ Acompanhamento precário da solicitação _ Falta de materiais no fornecedor. | Atraso no atendimento das demandas | Nepotismo
Solicitação de itens em Ata de Registro de Preços | Entrega | Entrega de produtos em quantidade e/ou qualidade incompatíveis | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | O fornecedor não atende os requisitos quantitativos e/ou qualitativos da ata de registro de preço | Atraso no atendimento das demandas | Conflito de Interesses
#REF! | [7 empty] | Pressão Interna ou Externa Ilegal ou Antiética para influenciar agente público
#REF! | [7 empty] | Solicitação ou recebimento de vantagem indevida
#REF! | [7 empty] | Utilização de recursos em favor de interesses privados
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

## ETAPA 3. AVALIAÇÃO DE RISCOS
Avaliação dos Riscos | [6 empty] | Avaliação dos Controles |  |  |  |  | Risco Residual
Evento de Risco | Probabilidade | P | Impacto | I | Risco Inerente (PxI) | Classificação do Risco Inerente | Controles Preventivos (descrever) | Controles de atenuação e recuperação (descrever) | Avaliação dos Controles | FAC | Risco Residual | Classificação do Risco Residual | Data da Última Avaliação
Solicitação de itens com especificações incorretas ou incompletas | Baixa | 2 | Médio | 5 | 10 | Risco Médio | Checagem da solicitação por servidor responsável antes do envio ao setor de compras, utilizando checklist padronizado de conferência das especificações. | Refazer o formulário com as informações corretas | Satisfatório | 0.4 | 4 | Risco Baixo | 2026-02-09
Solicitação de itens com unidades de fornecimento incoerentes com as quantidades solicitadas | Baixa | 2 | Médio | 5 | 10 | Risco Médio | - Realização de checagem por mais de um servidor - Elaboração de checklist para orientar o preenchimento do formulário de solicitação | Refazer o formulário com as informações corretas | Satisfatório | 0.4 | 4 | Risco Baixo | 2026-02-09
Solicitação de quantidades insuficientes | Média | 5 | Médio | 5 | 25 | Risco Médio | - Manter históricos de solicitação atualizados - Realizar plano de solicitação com base em dados | Verificar a disponibilidade de solicitação dos itens com o gestor da ata | Satisfatório | 0.4 | 10 | Risco Médio | 2026-02-09
Solicitação de itens após a vigência da ata de registro de preço | Baixa | 2 | Alto | 8 | 16 | Risco Médio | Monitoramento periódico da vigência das atas por meio de planilha de controle ou sistema institucional. | Verificar possibilidade de abertura de processo licitatório para a aquisição dos itens | Satisfatório | 0.4 | 6.4 | Risco Baixo | 2026-02-09
Atraso na entrega dos pedidos | Média | 5 | Médio | 5 | 25 | Risco Médio | Solicitar previsão de entrega dos materiais aos fornecedores e acompanhar constatemente a entrega dos itens | Negociar a entrega do material | Satisfatório | 0.4 | 10 | Risco Médio | 2026-02-09
Entrega de produtos em quantidade e/ou qualidade incompatíveis | Média | 5 | Médio | 5 | 25 | Risco Médio | Conferência do material no momento do recebimento. Informar ao fornecedor, tempestivamente, a necessidade de cumprimento das especificações e quantidades dos itens de acordo com o termo de referência e empenho. Aplicação de sanções contratuais quando cabível | Solicitar os ajustes necessários para sanar os problemas | Satisfatório | 0.4 | 10 | Risco Médio | 2026-02-09
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0

## ETAPA 4. RESPOSTA AOS RISCOS
Resposta aos Riscos
Processo | Fase | Evento de Risco | Opção de Tratamento | Justificativa da escolha da opção de tratamento
Solicitação de itens em Ata de Registro de Preços | Solicitação | Solicitação de itens com especificações incorretas ou incompletas | Aceitar | O nível de risco é aceitável
Solicitação de itens em Ata de Registro de Preços | Solicitação | Solicitação de itens com unidades de fornecimento incoerentes com as quantidades solicitadas | Aceitar | O nível de risco é aceitável
Solicitação de itens em Ata de Registro de Preços | Solicitação | Solicitação de quantidades insuficientes | Aceitar | O nível de risco é aceitável
Solicitação de itens em Ata de Registro de Preços | Solicitação | Solicitação de itens após a vigência da ata de registro de preço | Aceitar | O nível de risco é aceitável
Solicitação de itens em Ata de Registro de Preços | Entrega | Atraso na entrega dos pedidos | Aceitar | O nível de risco é aceitável
Solicitação de itens em Ata de Registro de Preços | Entrega | Entrega de produtos em quantidade e/ou qualidade incompatíveis | Aceitar | O nível de risco é aceitável
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

## ETAPA 5. ATIVIDADES DE CONTROLE
Plano de Tratamento | [7 empty] | Plano de Contingência
Evento de Risco | Opção de Tratamento | Responsável pelo Tratamento | Data prevista para início da implementação | Data prevista para o fim da implementação | Status | Ações preventivas | Monitoramento | Gatilho (descrever) | Ações de Contingência (descrever) | Responsável
Solicitação de itens com especificações incorretas ou incompletas | Aceitar | Prefeito universitário | 2026-02-09 | 2026-06-30 | Em implementação | - Criar checklist - Realizar capacitação aos servidores | Verificação mensal das solicitações registradas e conferência da conformidade dos formulários pelo setor administrativo. | Identificação de erro na especificação do item durante a análise do pedido ou na conferência do processo. | Refazer o formulário de solicitação do item | Prefeito Universitário
Solicitação de itens com unidades de fornecimento incoerentes com as quantidades solicitadas | Aceitar | Prefeito universitário | 2026-02-09 | 2026-06-30 | Em implementação | - Criar checklist - Realizar capacitação aos servidores | Verificação mensal das solicitações registradas e conferência da conformidade dos formulários pelo setor administrativo. | Identificação de erro na especificação do item durante a análise do pedido ou na conferência do processo. | Refazer o formulário de solicitação do item | Prefeito Universitário
Solicitação de quantidades insuficientes | Aceitar | Prefeito universitário | 2026-02-09 | 2026-06-30 | Não implementado | - Elaborar plano de aquisição | Verificação mensal das solicitações registradas e conferência da conformidade dos formulários pelo setor administrativo. | Identificação de erro na especificação do item durante a análise do pedido ou na conferência do processo. | Verificar disponibilidade em outras unidades | Prefeito Universitário
Solicitação de itens após a vigência da ata de registro de preço | Aceitar | Prefeito universitário |  |  | Implementado | - Capacitar os servidores - Definir os responsáveis para cada grupo de material | Verificação mensal da vigência das atas | Comunicação da inconformidade do processo | _ Verificar disponibilidade em outras unidades _ Abrir processo licitatório | Prefeito Universitário
Atraso na entrega dos pedidos | Aceitar | Prefeito universitário | 2026-02-09 | 2026-06-30 | Em implementação | Criar rotinas de acompanhamento do pedido com o fornecedor | Acompanhamento semanal com o fornecedor | Entrega não efetuado no prazo definido no termo de referência | - Aplicar penalidades previstas no contrato - Acionar fornecedor substituto (quando possível) - Redistribuir materiais disponíveis em outras unidades | Prefeito Universitário
Entrega de produtos em quantidade e/ou qualidade incompatíveis | Aceitar | Prefeito universitário | 2026-02-09 | 2026-06-30 | Em implementação | Certificar com o fornecedor as informações dos itens solicitados antes do envio dos materiais | Certificar no momento do envio do empenho | Recebimento dos materiais | _ Solicitar a troca dos itens ou o envio dos itens faltantes. _Solicitar sanção administrativa | Prefeito Universitário

## OCORRÊNCIAS DE RISCO
Ocorrências de Risco
Evento de Risco | Data da Ocorrência | Descrição da Ocorrência (descrever) | Responsável pela Solução | Solução (descrever) | Resultados (descrever)