## ETAPA 1. FIXAÇÃO DE OBJETIVOS
Planilha de Gerenciamento de Riscos Organizacionais - SECGOV
Unidade: | Campus de Sobral
Setor: | Refeitório Universitário
Responsável pelo gerenciamento: | Gestor(a) do contrato
Processos
Processo (indicar) | Objetivos do Processo (Geral e específicos) (descrever)
Gestão do contrato de fornecimento de refeições | GERAL: Acompanhar a execução do contrato de fornecimento de refeições do Campus da UFC em Sobral, no intuito de avaliar a execução do objeto nos moldes contratados e, se for o caso, aferir se a quantidade, qualidade, tempo e modo da prestação dos serviços estão compatíveis com os indicadores de níveis mínimos de desempenho estipulados no ato convocatório, para efeito de pagamento conforme o resultado, bem como para avaliar a necessidade de aplicação de sanção, no caso de irregularidades, ou rescisão contratual e realização de nova contratação, no caso de irregularidades insanáveis. ESPECÍFICOS: 1) Contribuir para as condições necessárias à inclusão, à permanência e ao desenvolvimento dos discentes visando a uma formação de excelência. 2) Avaliar a execução do objeto nos moldes contratados; 3) Aferir se a quantidade, qualidade, tempo e modo da prestação dos serviços estão compatíveis com os indicadores de desempenho estipulados no contrato; 4) Averiguar a necessidade de aplicação de sanção, no caso de irregularidades; 5) Verificar a necessidade de rescisão contratual e realização de nova contratação, no caso de irregularidades insanáveis.

## ETAPA 2. IDENTIFICAÇÃO DE EVENT
Identificação dos Riscos
Processo | Fase | Evento de Risco (indicar) | Tipo de Risco | Categoria | Causas (descrever) | Consequências (descrever)
Gestão do contrato de fornecimento de refeições |  | Na orientação inicial, a empresa fornecedora se recusar a cumprir alguma das obrigações contratuais. | Ameaça | Operacionais | Desconhecimento ou má interpretação dos termos dispostos no edital de licitação; | 1. Má prestação de serviços; 2. Aplicação de sanções; 3. Rescisão contratual; 4. Não fornecimento de refeições.
Gestão do contrato de fornecimento de refeições |  | Subdimensionamento ou superdimensionamento no planejamento dos quantitativos para as refeições da semana subsequente | Ameaça | Operacionais | Inexistência de um método preciso de previsão de demandas. Em especial nos casos de períodos atípicos (finais de períodos letivos, vésperas de feriados e férias). | 1. Desperdício 2. Falta de alimentos (longos filas e espera para reposição)
Gestão do contrato de fornecimento de refeições |  | Refeição não atender aos critérios de qualidade higiênico-sanitários do RU | Ameaça | Imagem/reputação | 1. Falha na produção das refeições 2. Não detecção no processo avaliativo de recebimento de refeições 3. Sabotagem | 1. Ocorrência de surtos de doenças transmitidas por alimentos; 2. Retirada da(s) cuba(s) contaminadas e reposição das refeições - fator gerador de filas e espera; 3. Averiguação do fato e, caso necessário, aplicação de sanções; 4. Rescisão contratual (em caso de recorrência); 5. Comprometimento da imagem da instituição e seus colaboradores; 6. Denúncias em órgãos de fiscalização contra a UFC (ex: vigilância sanitária).
Gestão do contrato de fornecimento de refeições |  | Não registrar ocorrências (situações de descumprimento de algum item contratual) | Ameaça | Operacionais | 1. Sobrecarga operacional durante o fornecimento de refeições; 2. Esquecimento. | 1. Repetição do evento em virtude da não notificação da empresa fornecedora; 2. Não aplicação de sanções
Gestão do contrato de fornecimento de refeições |  | Pontuar a tabela de avaliação de serviços incorretamente | Ameaça | Financeiro/orçamentário | 1. Erro no cálculo da pontuação da tabela | 1. Aplicar penalidade ou absolver a empresa de maneira indevida.
Gestão do contrato de fornecimento de refeições |  | Preencher a planilha de refeições servidas com dados equivocados | Ameaça | Financeiro/orçamentário | 1. Erro de digitação preencher a planilha 2. Falta de revisão da planilha preenchida | 1. Nota fiscal elaborada com valor divergente da quantidade de refeições consumidas no mês. 2. Pagamento da nota fiscal realizado com o valor errado.
Gestão do contrato de fornecimento de refeições |  | A empresa emitir a nota fiscal com valor errado | Ameaça | Financeiro/orçamentário | 1. O gestor do contrato não avaliar a conformidade da nota fiscal | 1. Pagamento da nota fiscal realizado com o valor errado. 2. Refazer processo de pagamento após a detecção do erro.
Gestão do contrato de fornecimento de refeições |  | Ineficiência do serviço prestado quanto às necessidades da UFC. | Ameaça | Operacionais | 1. A empresa não segue os parâmetros técnicos estabelecidos no edital. 2. O fiscal não acompanha a execução do serviço. | 1. Pagamento da nota fiscal realizado com o valor errado. 2. Refazer processo de pagamento após a detecção do erro.
Gestão do contrato de fornecimento de refeições |  | Atraso na entrega das refeições | Ameaça | Operacionais | 1. A empresa não possui logística adequada para atender o suprimento do RU | 1. Atraso na entrega das refeições 2. Falta de alimentos (longos filas e espera para reposição)
Gestão do contrato de fornecimento de refeições |  | Ocorrência de Doenças Transmitidas por Alimentos (DTA's) | Ameaça | Imagem/reputação | 1. Preparo e/ou armazenamento incorreto(s) de refeições. 2. Desobediência às normas sanitárias. | 1. Ocorrer surto de DTA nos comensais. 2. Comprometimento da imagem da instituição e seus colaboradores
Gestão do contrato de fornecimento de refeições |  | O saldo de quantidade de refeições da ata de registro de preço não ser suficiente para atender a demanda. | Ameaça | Financeiro/orçamentário | Erro na previsão da demanda do quantitativo de refeições ao realizar a licitação. | 1. Não ter recurso orçamentário para emissão de nota de empenho 2.Interrupção no fornecimento de refeições
Gestão do contrato de fornecimento de refeições |  | O contrato não ser prorrogado dentro do prazo previsto na legislação. | Ameaça | Legal/de conformidade | Gestor do contrato não abrir processo de prorrogação com a devida antecedência. | 1. Interrupção no fornecimento de refeições.
Gestão do contrato de fornecimento de refeições |  | Não encaminhar a Nota Fiscal para pagamento dentro do prazo estabelecido pela PROPLAD. | Ameaça | Operacionais | Equipe de fiscalização não cumpriu corretamente os prazos. | 1. Perda do prazo para liquidação da Nota Fiscal. 2. Prejuízos à empresa que não receberá o pagamento do serviço logo após o encerramento da prestação do serviço.

## ETAPA 3. AVALIAÇÃO DE RISCOS
Avaliação dos Riscos | [6 empty] | Avaliação dos Controles |  |  |  |  | Risco Residual
Evento de Risco | Probabilidade | P | Impacto | I | Risco Inerente (PxI) | Classificação do Risco Inerente | Controles Preventivos (descrever) | Controles de atenuação e recuperação (descrever) | Avaliação dos Controles | FAC | Risco Residual | Classificação do Risco Residual | Data da Última Avaliação
Na orientação inicial, a empresa fornecedora se recusar a cumprir alguma das obrigações contratuais. | Muito baixa | 1 | Alto | 8 | 8 | Risco Baixo | 1. Estabelecer parâmetros técnicos claros e objetivos no edital e seus anexos, que produzam fortes incentivos ao cumprimento fiel do objeto do contrato por parte da contratada. | 1. Notificar a empresa fornecedora e aplicar a sanção prevista no contrato. | Forte | 0.2 | 1.6 | Risco Baixo | 2025-04-03
Subdimensionamento ou superdimensionamento no planejamento dos quantitativos para as refeições da semana subsequente | Média | 5 | Médio | 5 | 25 | Risco Médio | 1. Fazer a solicitação do número de refeições com base no histórico da demanda | 1. Solicitar, assim que for observado o aumento no número de comensais, que a empresa prepare mais refeições e analisar periodicamente o número de refeições servidas, atentando para as mudanças nos quantitativos diários. 2. Analisar periodicamente o número de refeições servidas, atentando para as mudanças nos quantitativos diários. | Satisfatório | 0.4 | 10 | Risco Médio | 2025-04-03
Refeição não atender aos critérios de qualidade higiênico-sanitários do RU | Média | 5 | Alto | 8 | 40 | Risco Alto | 1. Realizar análise sensorial e das características organolépticas das preparações antes e durante o período de distribuição. | 1. Descartar as preparações que não estejam atendendo os critérios de qualidade estabelecidos. | Forte | 0.2 | 8 | Risco Baixo | 2025-04-03
Não registrar ocorrências (situações de descumprimento de algum item contratual) | Média | 5 | Baixo | 2 | 10 | Risco Médio | 1. Utilizar formulário para registro das ocorrências. | 1. Registrar as ocorrências imediatamente. | Forte | 0.2 | 2 | Risco Baixo | 2025-04-03
Pontuar a tabela de avaliação de serviços incorretamente | Média | 5 | Alto | 8 | 40 | Risco Alto | 1. Transcrever cuidadosamente os dados para planilha | 1. Conferir os dados da tabela antes de enviar para a empresa, corrigindo as inconsistências detectadas. | Forte | 0.2 | 8 | Risco Baixo | 2025-04-03
Preencher a planilha de refeições servidas com dados equivocados | Baixa | 2 | Alto | 8 | 16 | Risco Médio | 1. Transcrever cuidadosamente dados para planilha | 1. Conferir os dados da tabela antes de enviar para a empresa, corrigindo as inconsistências detectadas. | Forte | 0.2 | 3.2 | Risco Baixo | 2025-04-03
A empresa emitir a nota fiscal com valor errado | Média | 5 | Médio | 5 | 25 | Risco Médio | 1. Verificar se os dados da nota fiscal estão corretos | 1. Devolver a nota fiscal para retificação. | Forte | 0.2 | 5 | Risco Baixo | 2025-04-03
Ineficiência do serviço prestado quanto às necessidades da UFC. | Baixa | 2 | Muito alto | 10 | 20 | Risco Médio | 1. Estabelecer comunicação com a empresa, informando de maneira clara como devem ser executados os serviços, inclusive com o nível de qualidade esperado, de forma a garantir que a empresa tenha plena ciência e conhecimento do resultado a ser entregue. | 1. Aplicar sanções e penalidades previstas no contrato. | Satisfatório | 0.4 | 8 | Risco Baixo | 2025-04-03
Atraso na entrega das refeições | Média | 5 | Muito alto | 10 | 50 | Risco Alto | 1. Estabelecer o tempo adequado para a entrega das refeições | 1. Registro e pontuação na Tabela de avaliação dos serviços prestados, conforme disposto no contrato. | Forte | 0.2 | 10 | Risco Médio | 2025-04-03
Ocorrência de Doenças Transmitidas por Alimentos (DTA's) | Alta | 8 | Muito alto | 10 | 80 | Risco Extremo | 1. Guardar as preparações servidas por 72 horas, para que, caso haja necessidade, sejam realizados os exames laboratoriais | 1. Solicitar que a empresa realize, as suas expensas, as análises laboratoriais das amostras coletadas. Caso seja comprovada a contaminação dos alimentos, aplicar as sanções cabíveis. | Forte | 0.2 | 16 | Risco Médio | 2025-04-03
O saldo de quantidade de refeições da ata de registro de preço não ser suficiente para atender a demanda. | Muito alta | 10 | Muito alto | 10 | 100 | Risco Extremo | - Utilização de dados históricos para previsão da demanda - Realização de controles periódicos do saldo do contrato. | 1. Não fornecer refeições no Refeitório Universitário em período de férias e em dias de ponto facultativo; 2. Celebração de termo aditivo para acrescentar os quantitativos necessários para atendimento da demanda. | Forte | 0.2 | 20 | Risco Médio | 2025-04-03
O contrato não ser prorrogado dentro do prazo previsto na legislação. | Alta | 8 | Muito alto | 10 | 80 | Risco Extremo | - Utilização de mecanismos de alerta quanto à data para início da tramitação de novo processo de prorrogação e/ou nova licitação. - Realização de controles periódicos do saldo do contrato. | 1. Celebração de contrato emergencial | Forte | 0.2 | 16 | Risco Médio | 2025-04-03
Não encaminhar a Nota Fiscal para pagamento dentro do prazo estabelecido pela PROPLAD. | Alta | 8 | Alto | 8 | 64 | Risco Alto | - Logo que finalizar o mês, solicitar à empresa fornecedora que encaminhe a nota fiscal; - Quando receber a nota fiscal, verificar e encaminhar para pagamento imediatamente. | 1. Caso não tenha recebido a NF, solicitar à empresa fornecedora; 2. Quando receber a nota fiscal, verificar e encaminhar para pagamento imediatamente. | Forte | 0.2 | 12.8 | Risco Médio | 2025-04-03

## ETAPA 4. RESPOSTA AOS RISCOS
Resposta aos Riscos
Processo | Fase | Evento de Risco | Opção de Tratamento | Justificativa da escolha da opção de tratamento
Gestão do contrato de fornecimento de refeições |  | Na orientação inicial, a empresa fornecedora se recusar a cumprir alguma das obrigações contratuais. | Aceitar | Nível de risco dentro do apetite a risco da UFC.
Gestão do contrato de fornecimento de refeições |  | Subdimensionamento ou superdimensionamento no planejamento dos quantitativos para as refeições da semana subsequente | Aceitar | Nível de risco dentro do apetite a risco da UFC.
Gestão do contrato de fornecimento de refeições |  | Refeição não atender aos critérios de qualidade higiênico-sanitários do RU | Aceitar | Nível de risco dentro do apetite a risco da UFC.
Gestão do contrato de fornecimento de refeições |  | Não registrar ocorrências (situações de descumprimento de algum item contratual) | Aceitar | Nível de risco dentro do apetite a risco da UFC.
Gestão do contrato de fornecimento de refeições |  | Pontuar a tabela de avaliação de serviços incorretamente | Aceitar | Nível de risco dentro do apetite a risco da UFC.
Gestão do contrato de fornecimento de refeições |  | Preencher a planilha de refeições servidas com dados equivocados | Aceitar | Nível de risco dentro do apetite a risco da UFC.
Gestão do contrato de fornecimento de refeições |  | A empresa emitir a nota fiscal com valor errado | Aceitar | Nível de risco dentro do apetite a risco da UFC.
Gestão do contrato de fornecimento de refeições |  | Ineficiência do serviço prestado quanto às necessidades da UFC. | Aceitar | Nível de risco dentro do apetite a risco da UFC.
Gestão do contrato de fornecimento de refeições |  | Atraso na entrega das refeições | Aceitar | Nível de risco dentro do apetite a risco da UFC.
Gestão do contrato de fornecimento de refeições |  | Ocorrência de Doenças Transmitidas por Alimentos (DTA's) | Mitigar | Nenhuma medida é necessária, mas optou-se pela mitigação, uma vez que medidas adicionais de controle e a otimização da metodologia da previsão da demanda não representam custos extras à UFC.
Gestão do contrato de fornecimento de refeições |  | O saldo de quantidade de refeições da ata de registro de preço não ser suficiente para atender a demanda. | Mitigar | Nenhuma medida é necessária, mas optou-se pela mitigação, uma vez que medidas adicionais de controle e a otimização da metodologia da previsão da demanda não representam custos extras à UFC.
Gestão do contrato de fornecimento de refeições |  | O contrato não ser prorrogado dentro do prazo previsto na legislação. | Aceitar | Nível de risco dentro do apetite a risco da UFC.
Gestão do contrato de fornecimento de refeições |  | Não encaminhar a Nota Fiscal para pagamento dentro do prazo estabelecido pela PROPLAD. | Aceitar | Nível de risco dentro do apetite a risco da UFC.

## ETAPA 5. ATIVIDADES DE CONTROLE
Plano de Tratamento | [7 empty] | Plano de Contingência
Evento de Risco | Opção de Tratamento | Responsável pelo Tratamento | Data prevista para início da implementação | Data prevista para o fim da implementação | Status | Ações preventivas | Monitoramento | Gatilho (descrever) | Ações de Contingência (descrever) | Responsável
Na orientação inicial, a empresa fornecedora se recusar a cumprir alguma das obrigações contratuais. | Aceitar
Subdimensionamento ou superdimensionamento no planejamento dos quantitativos para as refeições da semana subsequente | Aceitar
Refeição não atender aos critérios de qualidade higiênico-sanitários do RU | Aceitar
Não registrar ocorrências (situações de descumprimento de algum item contratual) | Aceitar
Pontuar a tabela de avaliação de serviços incorretamente | Aceitar
Preencher a planilha de refeições servidas com dados equivocados | Aceitar
A empresa emitir a nota fiscal com valor errado | Aceitar
Ineficiência do serviço prestado quanto às necessidades da UFC. | Aceitar
Atraso na entrega das refeições | Aceitar
Ocorrência de Doenças Transmitidas por Alimentos (DTA's) | Mitigar | Nutricionista responsável pelo RU | 2023-02-06 | 2026-02-06 | Em implementação | Verificar como as refeições foram entregues e como está a qualidade durante o fornecimento. | Diário | 1. Alteração visível das características organolépticas do alimento. 2. Reclamação de um comensal. | Retirar a cuba imediatamente do balcão de distribuição | Nutricionista responsável pelo RU
O saldo de quantidade de refeições da ata de registro de preço não ser suficiente para atender a demanda. | Mitigar | Gestor do Contrato | 2023-02-06 | 2026-02-06 | Em implementação | Acompanhamento na planilha do controle de saldo de empenho. | Mensal | 6 meses do final da vigência do contrato atual e/ou atingir 75% da previsão da quantidade de refeições | Iniciar o processo de celebração de termo aditivo para acrescentar os quantitativos necessários para atendimento da demanda. | Fiscal do contrato
O contrato não ser prorrogado dentro do prazo previsto na legislação. | Aceitar
Não encaminhar a Nota Fiscal para pagamento dentro do prazo estabelecido pela PROPLAD. | Aceitar

## OCORRÊNCIAS DE RISCO
Ocorrências de Risco
Evento de Risco | Data da Ocorrência | Descrição da Ocorrência (descrever) | Responsável pela Solução | Solução (descrever) | Resultados (descrever)
Ocorrência de Doenças Transmitidas por Alimentos (DTA's) | 2025-02-12 | Vários comensais apresentaram sintomas de doença transmitida por alimentos (DTA) após consumirem a preparação "Delícia de Frango" servida no almoço do dia 12/02. Todos os afetados relataram diarreia, dores abdominais e mal-estar, além de outros sintomas, como náusea e febre. Os comensais relataram que os primeiros sinais do surto surgiram ainda na noite do dia 12, e a diarreia teve início durante a madrugada. Ao todo, 21 (vinte e um) comensais procuraram a administração do refeitório para relatar o ocorrido. No entanto, o número de afetados pode ser maior, uma vez que nem todos costumam comunicar casos como este. | Gestor do contrato/ Empresa fornecedora | Atender as solicitações da nutricionista do RU (gestora do contrato). | Revisão dos procedimentos operacionais de produção, com adoção de mudanças no modo de distribuição das refeições: porcionamento de todos os itens do cardápio por funcionários, talheres embalados individualmente, redução de 1 linha de distribuição por balcão, fixação de avisos orientativos para higienização das mãos, etc.
Refeição não atender aos critérios de qualidade higiênico-sanitários do RU | 2025-02-18 | Inspeção da Vigilância Sanitária Municipal, motivada por denúncia anônima de usuário do Refeitório. | Gestor do contrato/ Empresa fornecedora | Atender as sugestões da vigilância sanitária | Revisão dos procedimentos operacionais de produção, com adoção de mudanças no modo de distribuição das refeições: porcionamento de todos os itens do cardápio por funcionários, talheres embalados individualmente, redução de 1 linha de distribuição por balcão, fixação de avisos orientativos para higienização das mãos, etc.