## Lista de Siglas
Sigla | Significado da Sigla
UFC | Universidade Federal do Ceará

## ETAPA 1. FIXAÇÃO DE OBJETIVOS
Unidade: | Superintendência de Infraestrutura
Setor: | Superintendência de Infraestrutura
Responsável pelo gerenciamento: | Renato Guerreiro Araújo
EIXO (indicar) | OBJETIVO (Objetivo Específico) | AÇÕES (indicar)
Eixo 01: Promoção da racionalização e do consumo consciente de bens e serviços | Promover o uso responsável da água e da energia elétrica no âmbito da Universidade Federal do Ceará, visando a contribuir com a preservação do meio ambiente e proporcionar uma economia financeira para a instituição. | Promover a expansão da rede de água bruta da UFC, por meio de manutenção e instalação de poços de captação de água.
Revisar o Manual de Projetos e Obras Públicas Sustentáveis de modo a contemplar ações para redução do consumo de água e energia relativas a obras e à manutenção predial.
Promover a eficiência energética nas instalações da UFC, por meio da automação dos sistemas de climatização, instalação de medidores de energia, entre outros.
Instituir a unidade organizacional Secretaria de Gestão Energética para gerenciar os assuntos relacionados à energia no âmbito da UFC.
Realizar estudo de viabilidade para instalação de medidores individuais de energia nos blocos dos campi da UFC.
Ampliar a potência instalada de usinas fotovoltaicas.
Regulamentar a política energética da UFC, prevendo a autossuficiência na sua geração própria de energia.

## ETAPA 2. IDENTIFICAÇÃO DE EVENT
Identificação dos Riscos
Objetivo | Ações | Evento de Risco (indicar) | Tipo de Risco | Categoria | Tipo de Risco de Integridade | Causas (descrever) | Consequências (descrever)
Eixo 01: Promoção da racionalização e do consumo consciente de bens e serviços | Promover a expansão da rede de água bruta da UFC, por meio de manutenção e instalação de poços de captação de água. | Atraso na execução das obras de expansão | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | Falta de mão de obra especializada; atrasos na licitação; problemas técnicos durante a obra; indisponibilidade orçamentária. | Postergamento do fornecimento de água bruta; aumento de custos.
Eixo 01: Promoção da racionalização e do consumo consciente de bens e serviços | Promover a expansão da rede de água bruta da UFC, por meio de manutenção e instalação de poços de captação de água. | Baixa vazão ou qualidade inadequada da água captada | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | Poço perfurado em local inadequado; contaminação; falhas técnicas no sistema de captação. | Necessidade de novo investimento; impossibilidade de uso da água.
Eixo 01: Promoção da racionalização e do consumo consciente de bens e serviços | Revisar o Manual de Projetos e Obras Públicas Sustentáveis de modo a contemplar ações para redução do consumo de água e energia relativas a obras e à manutenção predial. | Resistência dos setores à adoção de novas diretrizes | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | Cultura organizacional resistente; desconhecimento dos benefícios. | Aplicação parcial ou ineficaz do manual.
Eixo 01: Promoção da racionalização e do consumo consciente de bens e serviços | Revisar o Manual de Projetos e Obras Públicas Sustentáveis de modo a contemplar ações para redução do consumo de água e energia relativas a obras e à manutenção predial. | Inclusão insuficiente de medidas práticas no manual | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | Falta de levantamento técnico adequado; ausência de benchmarking. | Diretrizes ineficazes para redução de consumo.
Eixo 01: Promoção da racionalização e do consumo consciente de bens e serviços | Promover a eficiência energética nas instalações da UFC, por meio da automação dos sistemas de climatização, instalação de medidores de energia, entre outros. | Falha na automação dos sistemas de climatização | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | Configuração inadequada; problemas técnicos; falta de manutenção. | Consumo elevado; quebra de equipamentos.
Eixo 01: Promoção da racionalização e do consumo consciente de bens e serviços | Promover a eficiência energética nas instalações da UFC, por meio da automação dos sistemas de climatização, instalação de medidores de energia, entre outros. | Atraso na instalação de medidores de energia | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | Falta de fornecedores; atraso em licitação. | Atraso na gestão de consumo e metas.
Eixo 01: Promoção da racionalização e do consumo consciente de bens e serviços | Instituir a unidade organizacional Secretaria de Gestão Energética para gerenciar os assuntos relacionados à energia no âmbito da UFC. | Falta de recursos humanos qualificados | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | Dificuldade de alocação; falta de capacitação específica. | Baixa efetividade da Secretaria.
Eixo 01: Promoção da racionalização e do consumo consciente de bens e serviços | Instituir a unidade organizacional Secretaria de Gestão Energética para gerenciar os assuntos relacionados à energia no âmbito da UFC. | Resistência de outros setores à atuação da Secretaria | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | Percepção de interferência; sobreposição de funções. | Dificuldade na implementação de políticas energéticas.
Eixo 01: Promoção da racionalização e do consumo consciente de bens e serviços | Realizar estudo de viabilidade para instalação de medidores individuais de energia nos blocos dos campi da UFC. | Falta de dados técnicos precisos para o estudo | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | Dados incompletos; falhas de medição atual. | Estudo inconclusivo ou impreciso.
Eixo 01: Promoção da racionalização e do consumo consciente de bens e serviços | Realizar estudo de viabilidade para instalação de medidores individuais de energia nos blocos dos campi da UFC. | Custos de implementação inviáveis | Ameaça | Financeiro/orçamentário | Não se aplica | Aumento de preços; restrição orçamentária. | Não execução do projeto.
Eixo 01: Promoção da racionalização e do consumo consciente de bens e serviços | Ampliar a potência instalada de usinas fotovoltaicas. | Atraso na aquisição e instalação dos painéis | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | Falta de fornecedores; licitação demorada; restrição orçamentária. | Atraso na geração esperada de energia.
Eixo 01: Promoção da racionalização e do consumo consciente de bens e serviços | Ampliar a potência instalada de usinas fotovoltaicas. | Baixa eficiência de geração por problemas técnicos | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | Má instalação; falta de manutenção; sombreamento. | Menor economia de energia.
Eixo 01: Promoção da racionalização e do consumo consciente de bens e serviços | Regulamentar a política energética da UFC, prevendo a autossuficiência na sua geração própria de energia. | Falta de consenso interno para aprovação | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | Divergência entre setores; falta de alinhamento prévio. | Atraso ou não aprovação da política.
Eixo 01: Promoção da racionalização e do consumo consciente de bens e serviços | Regulamentar a política energética da UFC, prevendo a autossuficiência na sua geração própria de energia. | Incompatibilidade com legislação vigente | Ameaça | Legal/de conformidade | Não se aplica | Mudanças normativas; interpretação equivocada. | Necessidade de revisão; inviabilidade parcial.
Eixo 01: Promoção da racionalização e do consumo consciente de bens e serviços
Eixo 01: Promoção da racionalização e do consumo consciente de bens e serviços
Eixo 01: Promoção da racionalização e do consumo consciente de bens e serviços
Eixo 01: Promoção da racionalização e do consumo consciente de bens e serviços
Eixo 01: Promoção da racionalização e do consumo consciente de bens e serviços

## ETAPA 3. AVALIAÇÃO DE RISCOS
Avaliação dos Riscos | [6 empty] | Avaliação dos Controles |  |  |  |  | Risco Residual
Evento de Risco | Probabilidade | P | Impacto | I | Risco Inerente (PxI) | Classificação do Risco Inerente | Controles Preventivos (descrever) | Controles de atenuação e recuperação (descrever) | Avaliação dos Controles | FAC | Risco Residual | Classificação do Risco Residual | Data da Última Avaliação
#REF! |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Atraso na execução das obras de expansão | Alta | 8 | Alto | 8 | 64 | Risco Alto | Planejamento detalhado do cronograma; fiscalização contínua da obra. | Reprogramação de etapas; reforço de equipes. | Mediano | 0.6 | 38.4 | Risco Médio | 2025-08-13
Baixa vazão ou qualidade inadequada da água captada | Média | 5 | Muito alto | 10 | 50 | Risco Alto | Estudo hidrogeológico prévio; análises de qualidade da água. | Instalação de filtros; redistribuição da captação. | Mediano | 0.6 | 30 | Risco Médio | 2025-08-13
Resistência dos setores à adoção de novas diretrizes | Alta | 8 | Médio | 5 | 40 | Risco Alto | Capacitação; comunicação interna; envolvimento das unidades na revisão. | Suporte técnico para dúvidas e dificuldades na aplicação; negociar prazos de adequação em casos de resistência inicial. | Mediano | 0.6 | 24 | Risco Médio | 2025-08-13
Inclusão insuficiente de medidas práticas no manual | Média | 5 | Alto | 8 | 40 | Risco Alto | Consultar especialistas e realizar benchmarking com outras instituições; incluir checklists e modelos de aplicação para orientar usuários. | Promover capacitação para aplicação correta das novas medidas; revisar o manual antecipadamente. | Mediano | 0.6 | 24 | Risco Médio | 2025-08-13
Falha na automação dos sistemas de climatização | Média | 5 | Alto | 8 | 40 | Risco Alto | Configuração por técnicos; testes prévios. | Reconfiguração do sistema caso identificado aumento anormal no consumo; acionar equipe técnica especializada para diagnóstico e correção de falhas; manutenção corretiva nos componentes danificados. | Mediano | 0.6 | 24 | Risco Médio | 2025-08-13
Atraso na instalação de medidores de energia | Alta | 8 | Médio | 5 | 40 | Risco Alto | Planejamento de compras; contratos com prazos claros. | Reprogramação do cronograma para priorizar a instalação em áreas críticas; acionar fornecedores alternativos em caso de atraso; adotar contratação emergencial quando houver risco de comprometer prazos e metas. | Mediano | 0.6 | 24 | Risco Médio | 2025-08-13
Falta de recursos humanos qualificados | Média | 5 | Alto | 8 | 40 | Risco Alto | Seleção criteriosa; capacitação prévia. | Realocar servidores com perfil adequado de outras áreas; oferecer capacitação imediata para suprir lacunas técnicas; contratar temporariamente profissionais especializados até a composição definitiva da equipe. | Mediano | 0.6 | 24 | Risco Médio | 2025-08-13
Resistência de outros setores à atuação da Secretaria | Alta | 8 | Médio | 5 | 40 | Risco Alto | Campanhas de esclarecimento; reuniões de alinhamento. | Promover mediação da alta gestão para resolução de conflitos; ajustar processos para evitar sobreposição de funções; criar canais permanentes de diálogo para tratar resistências e alinhar expectativas. | Mediano | 0.6 | 24 | Risco Médio | 2025-08-13
Falta de dados técnicos precisos para o estudo | Média | 5 | Alto | 8 | 40 | Risco Alto | Levantamento prévio; auditoria técnica. | Solicitar complementação de informações às unidades responsáveis; utilizar estimativas baseadas em dados históricos confiáveis; contratar serviço especializado para realizar medições adicionais. | Mediano | 0.6 | 24 | Risco Médio | 2025-08-13
Custos de implementação inviáveis | Alta | 8 | Alto | 8 | 64 | Risco Alto | Pesquisa de preços; planejamento financeiro. | Priorizar execução parcial em etapas para reduzir impacto financeiro; buscar parcerias ou convênios para cofinanciamento; realocar recursos de outras ações menos prioritárias. | Mediano | 0.6 | 38.4 | Risco Médio | 2025-08-13
Atraso na aquisição e instalação dos painéis | Alta | 8 | Alto | 8 | 64 | Risco Alto | Planejamento antecipado; contratos claros. | Reprogramar o cronograma priorizando unidades críticas; acionar fornecedores alternativos para acelerar a entrega; adotar contratação emergencial em caso de atraso significativo. | Mediano | 0.6 | 38.4 | Risco Médio | 2025-08-13
Baixa eficiência de geração por problemas técnicos | Média | 5 | Alto | 8 | 40 | Risco Alto | Projeto técnico adequado; manutenção preventiva. | Realizar manutenção corretiva imediata para restabelecer a geração; substituir componentes defeituosos ou danificados; ajustar o posicionamento ou remover obstáculos que causem sombreamento. | Mediano | 0.6 | 24 | Risco Médio | 2025-08-13
Falta de consenso interno para aprovação | Alta | 8 | Alto | 8 | 64 | Risco Alto | Consulta pública interna; reuniões de alinhamento. | Realizar mediação pela alta gestão para alinhar interesses; ajustar o texto da política incorporando sugestões consensuais; promover reuniões extras com as partes divergentes para viabilizar aprovação. | Mediano | 0.6 | 38.4 | Risco Médio | 2025-08-13
Incompatibilidade com legislação vigente | Média | 5 | Muito alto | 10 | 50 | Risco Alto | Revisão jurídica; acompanhamento legislativo. | Realizar ajustes imediatos no texto para garantir conformidade legal; consultar a Procuradoria Jurídica para validação das alterações; atualizar a política sempre que houver mudança normativa relevante. | Mediano | 0.6 | 30 | Risco Médio | 2025-08-13
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0

## ETAPA 4. RESPOSTA AOS RISCOS
Resposta aos Riscos
Processo | Evento de Risco | Opção de Tratamento | Justificativa da escolha da opção de tratamento
#REF!
Eixo 01: Promoção da racionalização e do consumo consciente de bens e serviços | Atraso na execução das obras de expansão | Aceitar | Risco médio, portanto dentro do apetite a risco.
Eixo 01: Promoção da racionalização e do consumo consciente de bens e serviços | Baixa vazão ou qualidade inadequada da água captada | Aceitar | Risco médio, portanto dentro do apetite a risco.
Eixo 01: Promoção da racionalização e do consumo consciente de bens e serviços | Resistência dos setores à adoção de novas diretrizes | Aceitar | Risco médio, portanto dentro do apetite a risco.
Eixo 01: Promoção da racionalização e do consumo consciente de bens e serviços | Inclusão insuficiente de medidas práticas no manual | Aceitar | Risco médio, portanto dentro do apetite a risco.
Eixo 01: Promoção da racionalização e do consumo consciente de bens e serviços | Falha na automação dos sistemas de climatização | Aceitar | Risco médio, portanto dentro do apetite a risco.
Eixo 01: Promoção da racionalização e do consumo consciente de bens e serviços | Atraso na instalação de medidores de energia | Aceitar | Risco médio, portanto dentro do apetite a risco.
Eixo 01: Promoção da racionalização e do consumo consciente de bens e serviços | Falta de recursos humanos qualificados | Aceitar | Risco médio, portanto dentro do apetite a risco.
Eixo 01: Promoção da racionalização e do consumo consciente de bens e serviços | Resistência de outros setores à atuação da Secretaria | Aceitar | Risco médio, portanto dentro do apetite a risco.
Eixo 01: Promoção da racionalização e do consumo consciente de bens e serviços | Falta de dados técnicos precisos para o estudo | Aceitar | Risco médio, portanto dentro do apetite a risco.
Eixo 01: Promoção da racionalização e do consumo consciente de bens e serviços | Custos de implementação inviáveis | Aceitar | Risco médio, portanto dentro do apetite a risco.
Eixo 01: Promoção da racionalização e do consumo consciente de bens e serviços | Atraso na aquisição e instalação dos painéis | Aceitar | Risco médio, portanto dentro do apetite a risco.
Eixo 01: Promoção da racionalização e do consumo consciente de bens e serviços | Baixa eficiência de geração por problemas técnicos | Aceitar | Risco médio, portanto dentro do apetite a risco.
Eixo 01: Promoção da racionalização e do consumo consciente de bens e serviços | Falta de consenso interno para aprovação | Aceitar | Risco médio, portanto dentro do apetite a risco.
Eixo 01: Promoção da racionalização e do consumo consciente de bens e serviços | Incompatibilidade com legislação vigente | Aceitar | Risco médio, portanto dentro do apetite a risco.
Eixo 01: Promoção da racionalização e do consumo consciente de bens e serviços
Eixo 01: Promoção da racionalização e do consumo consciente de bens e serviços
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!

## ETAPA 5. ATIVIDADES DE CONTROLE
Plano de Tratamento | [7 empty] | Plano de Contingência
Evento de Risco | Opção de Tratamento | Responsável pelo Tratamento | Data prevista para início da implementação | Data prevista para o fim da implementação | Status | Ações preventivas | Monitoramento | Gatilho (descrever) | Ações de Contingência (descrever) | Responsável
#REF!
Atraso na execução das obras de expansão | Aceitar
Baixa vazão ou qualidade inadequada da água captada | Aceitar
Resistência dos setores à adoção de novas diretrizes | Aceitar
Inclusão insuficiente de medidas práticas no manual | Aceitar
Falha na automação dos sistemas de climatização | Aceitar
Atraso na instalação de medidores de energia | Aceitar
Falta de recursos humanos qualificados | Aceitar
Resistência de outros setores à atuação da Secretaria | Aceitar
Falta de dados técnicos precisos para o estudo | Aceitar
Custos de implementação inviáveis | Aceitar
Atraso na aquisição e instalação dos painéis | Aceitar
Baixa eficiência de geração por problemas técnicos | Aceitar
Falta de consenso interno para aprovação | Aceitar
Incompatibilidade com legislação vigente | Aceitar
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

## OCORRÊNCIAS DE RISCO
Ocorrências de Risco
Evento de Risco | Data da Ocorrência | Descrever ocorrência (descrever) | Responsável pela Solução | Solução (descrever) | Resultados (descrever)