## Lista de Siglas
Sigla | Significado da Sigla
UFC infra | Superintendência de Infraestrutura
BIM | Building Information Modeling
ARP | Ata de Registro de Preços
PROGEP | Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas
IMR | Instrumento de Medição de Resultaldo
CCEN | Coordenadoria de Conservação de Energia
UFC | Universidade Federal do Ceará
ETP | Estudo Técnico Preliminar
TR | Termo de Referência
PROPLAD | Pró-Reitoria de Planejamento e Administração

## ETAPA 1. FIXAÇÃO DE OBJETIVOS
Planilha de Gerenciamento de Riscos de Integridade - SECGOV
Unidade: | UFC infra
Setor: | Superintendência de Infraestrutura
Responsável pelo gerenciamento: | Renato Guerreiro Araújo
Processos
Processo (indicar) | Objetivos do Processo (Geral e específicos) (descrever)
Proporcionar infraestruturas predial e urbanística adequadas, com foco na economicidade, na sustentabilidade, na segurança, na acessibilidade e na inclusão. | Tornar as edificações e as infraestruturas predial e urbanística adequadas, levando em consideração a especificidade de cada campus e as diretrizes do Plano de Ação Sustentável da UFC infra.

## ETAPA 2. IDENTIFICAÇÃO DE EVENT
Identificação dos Riscos
Processo | Fase | Evento de Risco (indicar) | Tipo de Risco | Categoria | Tipo de Risco de Integridade | Causas (descrever) | Consequências (descrever)
Proporcionar infraestruturas predial e urbanística adequadas, com foco na economicidade, na sustentabilidade, na segurança, na acessibilidade e na inclusão. | 1. Infraestrutura predial e urbanística | Quebra de cabo elétrico energizado e de internet | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | - Queda de galho - Chuva - Trânsito de caminhões - Falta de manutenções | - Choque em transeuntes - Interrupção no fornecimento de energia/internet - Suspensão nas atividades acadêmicas e administrativas - Perda de amostras laboratoriais de pesquisa
Proporcionar infraestruturas predial e urbanística adequadas, com foco na economicidade, na sustentabilidade, na segurança, na acessibilidade e na inclusão. | 1. Infraestrutura predial e urbanística | Descontinuidade do Contrato de Manutenção Predial | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | Desistência por parte da contratada; Falta de dotação orçamentária; Atraso no processo licitatório; Rescisão contratual pelo descuprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas; | Interrupção dos serviços de conservação e manutenção predial; Interrupção das atividades fins; Perda de pesquisas acadêmicas
Proporcionar infraestruturas predial e urbanística adequadas, com foco na economicidade, na sustentabilidade, na segurança, na acessibilidade e na inclusão. | 1. Infraestrutura predial e urbanística | Não prestação dos serviços de manutenção predial no período noturno, finais de semana e feriados | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | Falta de dotação orçamentária que possibilite a previsão para a extensão desses serviços nos horários citados. | Interrupção dos serviços de conservação e manutenção predial; Interrupção das atividades fins; Perda de pesquisas acadêmicas
Proporcionar infraestruturas predial e urbanística adequadas, com foco na economicidade, na sustentabilidade, na segurança, na acessibilidade e na inclusão. | 1. Infraestrutura predial e urbanística | Não atendimento pleno das demandas de manutenção | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | Não emissão de nota de Empenho; Emissão de nota de empenho com o valor menor do que o previsto; | Interrupção dos serviços de conservação e manutenção predial; Interrupção das atividades fins; Perda de pesquisas acadêmicas
Proporcionar infraestruturas predial e urbanística adequadas, com foco na economicidade, na sustentabilidade, na segurança, na acessibilidade e na inclusão. | 1. Infraestrutura predial e urbanística | Qualidade inferior na realização dos serviços de instalação e manutenção dos equipamentos de ar condicionados | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | Não acompanhamento da realização de serviços, devido a insuficiência de técnicos qualificados nas Prefeituras. | Insatisfação da comunidade acadêmica; Recorrência de manutenções corretivas nos equipamentos. | Abuso de posição ou poder em favor de interesses privados
Proporcionar infraestruturas predial e urbanística adequadas, com foco na economicidade, na sustentabilidade, na segurança, na acessibilidade e na inclusão. | 1. Infraestrutura predial e urbanística | Depredação dos equipamentos de ar condicionado | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | Furto de tubulação frigorígenas, cabos elétricos e serpentinas dos equipamentos; | Interrupção do funcionamento dos equipamentos com paralisação das atividades fins; Insatisfação da comunidade com a sensação de inseguraça da instituição; Prejuízos financeiros aos contratos envolvidos. | Nepotismo
Proporcionar infraestruturas predial e urbanística adequadas, com foco na economicidade, na sustentabilidade, na segurança, na acessibilidade e na inclusão. | 1. Infraestrutura predial e urbanística | Aumento da depreciação de equipamentos como bebedouros e geradores | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | Inesistência de contratos contínuos para a manutenção desses equipamentos. | Prejuízos financeiros; Insatisfação da comunidade; Perda de pesquisas acadêmicas | Conflito de Interesses
Proporcionar infraestruturas predial e urbanística adequadas, com foco na economicidade, na sustentabilidade, na segurança, na acessibilidade e na inclusão. | 1. Infraestrutura predial e urbanística | Ausência de diagnóstico técnico contemplando os estados de conservação das edificações | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | - Grande número de edificações e disciplinas técnicas a serem avaliadas - Indisponibilidade de recursos humanos para atendimento dessa demanda - Indisponibilidade orçamentária para contratação externa de prestação desse serviço | - Desconhecimento dos riscos de infraestrutura das edificações da universidade - Planejamento ineficiente relacionado aos critérios técnicos para seleção de obras e projetos prioritários | Pressão Interna ou Externa Ilegal ou Antiética para influenciar agente público
Proporcionar infraestruturas predial e urbanística adequadas, com foco na economicidade, na sustentabilidade, na segurança, na acessibilidade e na inclusão. | 1. Infraestrutura predial e urbanística | Desordenamento do uso e ocupação dos campi em decorrência da ausência de Plano Diretor | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | - Ausência de quadro técnico especializado para atendimento dessa demanda - Indisponibilidade orçamentária para contratação externa de prestação desse serviço | - Uso e ocupação do solo desordenados nos campi - Conflitos entre a infraestrutura urbana, as edificações e o meio natural | Solicitação ou recebimento de vantagem indevida
Proporcionar infraestruturas predial e urbanística adequadas, com foco na economicidade, na sustentabilidade, na segurança, na acessibilidade e na inclusão. | 1. Infraestrutura predial e urbanística | Incapacidade de atendimento das demandas de infraestrutura por insuficiência de quadro técnico | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | - Não reposição do quadro técnico no caso de aposentadoria, pedido de exoneração ou vacância - Indisponibilidade orçamentária para novas contratações | - Atendimento limitado das demandas de infraestrutura física da universidade | Utilização de recursos em favor de interesses privados
Proporcionar infraestruturas predial e urbanística adequadas, com foco na economicidade, na sustentabilidade, na segurança, na acessibilidade e na inclusão. | 1. Infraestrutura predial e urbanística | Ineficiência no gerenciamento das demandas de infraestrutura por inexistência de sistema digital | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | - Falta de infraestrutura de hardware que comporte a implantação do sistema - Ausência de priorização dessa atividade frente às demais do setor responsável - Indisponibilidade de recursos humanos para atendimento dessa demanda | - Baixa transparência no serviço público prestado - Baixa eficiência no gerenciamento de projetos, orçamentos e obras
Proporcionar infraestruturas predial e urbanística adequadas, com foco na economicidade, na sustentabilidade, na segurança, na acessibilidade e na inclusão. | 1. Infraestrutura predial e urbanística | Ausência de procedimento de Avaliação de Pós Ocupação das obras entregues | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | - Desenho ineficiente do processo interno - Ausência de priorização dessa atividade frente às demais do setor responsável | - Replicação de soluções ineficazes relativas a projetos, obras e manutenção predial - Desconhecimento das necessidades específicas dos usuários
Proporcionar infraestruturas predial e urbanística adequadas, com foco na economicidade, na sustentabilidade, na segurança, na acessibilidade e na inclusão. | 1. Infraestrutura predial e urbanística | Não implementação do Building Information Modeling (BIM) nos processos de elaboração de projetos e orçamentos | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | - Indisponibilidade orçamentária para compra de software e de hardware - Ausência de um programa de implementação da metodologia BIM | - Paralização do desenvolvimento de projetos e orçamentos - Notificação e penalização da universidade, por órgãos de controle externo, tendo em vista o descumprimento do Decreto Federal nº 10.306, de 2 de abril de 2020
Proporcionar infraestruturas predial e urbanística adequadas, com foco na economicidade, na sustentabilidade, na segurança, na acessibilidade e na inclusão. | 1. Infraestrutura predial e urbanística | Ausência de documentos de padronização para materiais, equipamentos e técnicas construtivas | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | - Ausência de priorização dessa atividade frente às demais do setor responsável - Baixo nível de dados acerca das soluções já executadas | - Baixa eficiência na prestação de serviços de manutenção - Baixa eficiência no desenvolvimento de projetos e orçamentos - Risco ampliado de desperdício do recurso público, tendo em vista situações em que seja necessário refazer soluções de obras recém entregues
Proporcionar infraestruturas predial e urbanística adequadas, com foco na economicidade, na sustentabilidade, na segurança, na acessibilidade e na inclusão. | 1. Infraestrutura predial e urbanística | Indisponibilidade do sistema de gerenciamento de frota contratado | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | - Atraso de atualização do saldo de empenho e de Termos aditivos no sistema de gerenciamento online. | - Atraso na liberação de serviços automotivos; - Cancelamento de atividades e viagens agendadas previamente.
Proporcionar infraestruturas predial e urbanística adequadas, com foco na economicidade, na sustentabilidade, na segurança, na acessibilidade e na inclusão. | 1. Infraestrutura predial e urbanística | Indisponibilidade do sistema de abastecimento veicular contratado | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | - Atraso de atualização do saldo de empenho e de Termos aditivos no sistema de gerenciamento online. | - Indisponibilidade de abastecimento dos veículos e geradores; - Cancelamento de atividades e viagens agendadas previamente.
Proporcionar infraestruturas predial e urbanística adequadas, com foco na economicidade, na sustentabilidade, na segurança, na acessibilidade e na inclusão. | 1. Infraestrutura predial e urbanística | Descontinuidade dos contratos de aluguel de veículos (por km rodado viagens e km rodado intercampi) | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | - Abandono de contrato, - Restrição orçamentária; - Sinistro de veículos. | - Interrupção do intercampi; - Interrupção das aulas de campo obrigatórias; - Interrupção de viagens técnicas e administrativas.
Proporcionar infraestruturas predial e urbanística adequadas, com foco na economicidade, na sustentabilidade, na segurança, na acessibilidade e na inclusão. | 1. Infraestrutura predial e urbanística | Indisponibilidade do aplicativo para transporte de servidores a serviço da UFC | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | - Falha no sistema; - Abandono do contrato. | - Interrupção do serviço de transporte por aplicativo. - Cancelamento de corridas solicitadas.
Proporcionar infraestruturas predial e urbanística adequadas, com foco na economicidade, na sustentabilidade, na segurança, na acessibilidade e na inclusão. | 1. Infraestrutura predial e urbanística | Inexecução parcial de contrato de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra. Ex: limpeza | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | - Contratação com preço subdimensionado; - Exigências rigorosas e desnecesssárias para a contratada; - Falha na análise dos atestados de capacidade técnica na fase de licitação; - Falta de capacidade técnica da empresa contratada. | - Descontinuidade na prestação dos serviços; - Acúmulo de resíduos vegetais; - Acúmulo de sujeira e lixo nos blocos acadêmico-administrativos; - Falta de pintura de meio-fio; - Falta de limpeza dos bebedouros e do filtro dos ar-condicionados; - Falta de limpeza dos reservatórios (cisterna e caixa d'agua).
Proporcionar infraestruturas predial e urbanística adequadas, com foco na economicidade, na sustentabilidade, na segurança, na acessibilidade e na inclusão. | 1. Infraestrutura predial e urbanística | Furto de máquinas e equipamentos instalados nas áreas externas das edificações da universidade | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | - Falha da equipe de vigilância patrimonial; - Baixo quantitativo de seguranças; - Falta de barreiras físicas inadequadas ou inexistentes; - Instalação das máquinas e equipamentos em local inadequado; - Pouca iluminação; - Vegetação crescida dificultando a visibilidade da segurança. | - Furto de máquinas e equipamentos; - Dano a equipamento após tentativa frustrada de furto; - Perda de amostras das pesquisas; - Ambiente desacolhedor após perda da climatização interna; - Custo de aquisição para novos equipamentos
Proporcionar infraestruturas predial e urbanística adequadas, com foco na economicidade, na sustentabilidade, na segurança, na acessibilidade e na inclusão. | 1. Infraestrutura predial e urbanística | Furto de objetos e equipamentos instalados nas áreas internas das edificações da universidade | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | - Falta de identificação que compomete o controle de acesso de pessoas as unidades; - Descuido dos usuários das unidades; - Falha no modo de abordagem da segurança; | - Prezuízo financeiro para a instituição; - Descontinuidade de aulas práticas; - Retardo na conclusão de atividades dos setores.
Proporcionar infraestruturas predial e urbanística adequadas, com foco na economicidade, na sustentabilidade, na segurança, na acessibilidade e na inclusão. | 1. Infraestrutura predial e urbanística | Impossibilidade de contratação de serviços acessórios por ausência de ARP vigente | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | - Falta de dotação orçamentária | Não atendimento de demandas solicitadas; Degradação das edificações; Uso indevido de estacionamentos
Proporcionar infraestruturas predial e urbanística adequadas, com foco na economicidade, na sustentabilidade, na segurança, na acessibilidade e na inclusão. | 1. Infraestrutura predial e urbanística | Interrupção no fornecimento de energia | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | Evento da natureza; Envelhecimento do sistema; Manutenção insuficiente. | Interrupção das atividades acadêmicas/administrativas Prejuízos em pesquisas científicas
Proporcionar infraestruturas predial e urbanística adequadas, com foco na economicidade, na sustentabilidade, na segurança, na acessibilidade e na inclusão. | 1. Infraestrutura predial e urbanística | Interrupção na manutenção dos elevadores ou prédios sem elevador | Ameaça | Financeiro/orçamentário | Não se aplica | Ausência de saldo de empenho para os contratos de manutenção; Lentidão na licitação para contratos novos; Falta de recursos para compra de elevadores novos | Perda de acessibilidade nos prédios; Interrupção de atividades
Proporcionar infraestruturas predial e urbanística adequadas, com foco na economicidade, na sustentabilidade, na segurança, na acessibilidade e na inclusão.
Proporcionar infraestruturas predial e urbanística adequadas, com foco na economicidade, na sustentabilidade, na segurança, na acessibilidade e na inclusão.
Proporcionar infraestruturas predial e urbanística adequadas, com foco na economicidade, na sustentabilidade, na segurança, na acessibilidade e na inclusão.
Proporcionar infraestruturas predial e urbanística adequadas, com foco na economicidade, na sustentabilidade, na segurança, na acessibilidade e na inclusão.
Proporcionar infraestruturas predial e urbanística adequadas, com foco na economicidade, na sustentabilidade, na segurança, na acessibilidade e na inclusão.
Proporcionar infraestruturas predial e urbanística adequadas, com foco na economicidade, na sustentabilidade, na segurança, na acessibilidade e na inclusão.
Proporcionar infraestruturas predial e urbanística adequadas, com foco na economicidade, na sustentabilidade, na segurança, na acessibilidade e na inclusão.
Proporcionar infraestruturas predial e urbanística adequadas, com foco na economicidade, na sustentabilidade, na segurança, na acessibilidade e na inclusão.
Proporcionar infraestruturas predial e urbanística adequadas, com foco na economicidade, na sustentabilidade, na segurança, na acessibilidade e na inclusão.
Proporcionar infraestruturas predial e urbanística adequadas, com foco na economicidade, na sustentabilidade, na segurança, na acessibilidade e na inclusão.
Proporcionar infraestruturas predial e urbanística adequadas, com foco na economicidade, na sustentabilidade, na segurança, na acessibilidade e na inclusão.
Proporcionar infraestruturas predial e urbanística adequadas, com foco na economicidade, na sustentabilidade, na segurança, na acessibilidade e na inclusão.
Proporcionar infraestruturas predial e urbanística adequadas, com foco na economicidade, na sustentabilidade, na segurança, na acessibilidade e na inclusão.
Proporcionar infraestruturas predial e urbanística adequadas, com foco na economicidade, na sustentabilidade, na segurança, na acessibilidade e na inclusão.
Proporcionar infraestruturas predial e urbanística adequadas, com foco na economicidade, na sustentabilidade, na segurança, na acessibilidade e na inclusão.
Proporcionar infraestruturas predial e urbanística adequadas, com foco na economicidade, na sustentabilidade, na segurança, na acessibilidade e na inclusão.

## ETAPA 3. AVALIAÇÃO DE RISCOS
Avaliação dos Riscos | [6 empty] | Avaliação dos Controles |  |  |  |  | Risco Residual
Evento de Risco | Probabilidade | P | Impacto | I | Risco Inerente (PxI) | Classificação do Risco Inerente | Controles Preventivos (descrever) | Controles de atenuação e recuperação (descrever) | Avaliação dos Controles | FAC | Risco Residual | Classificação do Risco Residual | Data da Última Avaliação
Quebra de cabo elétrico energizado e de internet | Média | 5 | Alto | 8 | 40 | Risco Alto | Realizar podas constantes para garantir a "zona de segurança" ao redor dos fios; Plantar árvores de pequeno porte sob a rede elétrica evita que, ao crescerem, elas atinjam a fiação. | Acionar a vigilância para isolar e sinalizar a área; Realizar o desligamento da rede, no caso dos cabos elétricos; Acionar as Prefeituras para a reposição dos cabos danificados. | Satisfatório | 0.4 | 16 | Risco Médio | mar/2026
Descontinuidade do Contrato de Manutenção Predial | Alta | 8 | Alto | 8 | 64 | Risco Alto | Consultar a contratada,180 dias antes do prazo de validade do contrato, acerca da intenção de continuidade do mesmo para que seja iniciado um novo planejamento para uma nova contratação. Em caso negativo, efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no respectivo Contrato e no Termo de Referência. | Solicitação de contratações emergenciais; Planejamento de nova contratação (licitação). | Mediano | 0.6 | 38.4 | Risco Médio | mar/2026
Não prestação dos serviços de manutenção predial no período noturno, finais de semana e feriados | Alta | 8 | Alto | 8 | 64 | Risco Alto | A prestação de serviços emergenciais, inclusive em período noturno, aos finais de semana e em feriados, encontra-se expressamente prevista no Termo de Referência do respectivo contrato. Sua execução é admitida desde que a situação adversa seja formalmente caracterizada pela fiscalização contratual como emergência ou estado de calamidade, mediante avaliação técnica devidamente fundamentada nos autos do processo. | Nesses casos, a contratada solicitará a contratante via telefone ou e-mail para solucionar a emergência relatada. | Fraco | 0.8 | 51.2 | Risco Alto | mar/2026
Não atendimento pleno das demandas de manutenção | Média | 5 | Alto | 8 | 40 | Risco Alto | Após a vistoria da fiscalização do Contrato, são emitidas Ordens de Serviço (OS) específicas para cada atividade a ser executada, a qual conterá expressamente a descrição do que deverá ser executado; suas quantidades e especificações; e o prazo para que a contratada os realize. | Acionar formalmente a Contratada para o atendimento integral das demandas de manutenção, assegurando o cumprimento dos prazos e condições estabelecidos contratualmente. Em caso de não atendimento pleno das demandas de manutenção, proceder à aplicação das sanções administrativas previstas no Termo de Referência e na legislação vigente, podendo, conforme a gravidade da ocorrência e observados o contraditório e a ampla defesa, culminar na rescisão contratual nos termos da legislação aplicável. | Fraco | 0.8 | 32 | Risco Médio | mar/2026
Qualidade inferior na realização dos serviços de instalação e manutenção dos equipamentos de ar condicionados | Alta | 8 | Alto | 8 | 64 | Risco Alto | Designação de servidores administrativos para o apoio ao fiscal do contrato | Encaminhar ao fical do contrato eventuais problemas ocorridos | Fraco | 0.8 | 51.2 | Risco Alto | mar/2026
Depredação dos equipamentos de ar condicionado | Alta | 8 | Alto | 8 | 64 | Risco Alto | Instalação de serpentinas e outros dispositivos afins. | Comunicação à Coordenadoria de Segurança Patrimonial e realização dos reparos pertinentes | Fraco | 0.8 | 51.2 | Risco Alto | mar/2026
Aumento da depreciação de equipamentos como bebedouros e geradores | Alta | 8 | Alto | 8 | 64 | Risco Alto | Tentativa de reparação desses equipamentos por meio do contrato de manutenção predial | Controles inexistentes | Inexistente | 1 | 64 | Risco Alto | mar/2026
Ausência de diagnóstico técnico contemplando os estados de conservação das edificações | Muito alta | 10 | Médio | 5 | 50 | Risco Alto | Controles inexistentes | - Realização de vistoria Técnica na edificação, quando solicitada em processo administrativo | Fraco | 0.8 | 40 | Risco Alto | mar/2026
Desordenamento do uso e ocupação dos campi em decorrência da ausência de Plano Diretor | Muito alta | 10 | Médio | 5 | 50 | Risco Alto | Controles inexistentes | - Realização de análise urbanística parcial, quando solicitada em processo administrativo | Fraco | 0.8 | 40 | Risco Alto | mar/2026
Incapacidade de atendimento das demandas de infraestrutura por insuficiência de quadro técnico | Alta | 8 | Alto | 8 | 64 | Risco Alto | - Apresentação à PROGEP da necessidade de reposição do quadro técnico nos casos de aposentadoria, exoneração ou vacância | - Adesão a programa de estágio voluntário para o setor - Realização de parcerias internas com empresas junior e escritórios modelo | Fraco | 0.8 | 51.2 | Risco Alto | mar/2026
Ineficiência no gerenciamento das demandas de infraestrutura por inexistência de sistema digital | Baixa | 2 | Baixo | 2 | 4 | Risco Baixo | - Elaboração de documento de planejamento para o desenvolvimento da ferramenta, descrevendo as necessidades e intenções do setor | - Acompanhamento de atividades do quadro técnico por meio de planilhas - Gerenciamento de projetos e obras por meio de planilhas | Mediano | 0.6 | 2.4 | Risco Baixo | mar/2026
Ausência de procedimento de Avaliação de Pós Ocupação das obras entregues | Alta | 8 | Alto | 8 | 64 | Risco Alto | Controles inexistentes | Controles inexistentes | Inexistente | 1 | 64 | Risco Alto | mar/2026
Não implementação do Building Information Modeling (BIM) nos processos de elaboração de projetos e orçamentos | Alta | 8 | Alto | 8 | 64 | Risco Alto | - Abertura de processo administrativo e instrução processual para solicitação de software e de hardware | - Realização de capacitação especializada em BIM para o quadro técnico do setor - Implementação de testes da ferramenta BIM por meio de versão educacional do software | Fraco | 0.8 | 51.2 | Risco Alto | mar/2026
Ausência de documentos de padronização para materiais, equipamentos e técnicas construtivas | Alta | 8 | Médio | 5 | 40 | Risco Alto | Controles inexistentes | - Seleção de soluções arquitetônicas de referência para serem replicadas e organização de desenhos técnicos padronizados | Fraco | 0.8 | 32 | Risco Médio | mar/2026
Indisponibilidade do sistema de gerenciamento de frota contratado | Baixa | 2 | Médio | 5 | 10 | Risco Médio | - Solicitar a celeridade na Emissão de Notas de Empenho e Termos Aditivos. | - Solicitar um empenho só com o valor global do contrato. - Solicitar uma maior celeridade na análise processual com vistas a celebração de Temos Aditivos. | Satisfatório | 0.4 | 4 | Risco Baixo | mar/2026
Indisponibilidade do sistema de abastecimento veicular contratado | Baixa | 2 | Alto | 8 | 16 | Risco Médio | - Solicitar a celeridade na Emissão de Notas de Empenho e Termos Aditivos. | - Solicitar um empenho só com o valor global do contrato. - Solicitar uma maior celeridade na análise processual com vistas a celebração de Temos Aditivos. | Satisfatório | 0.4 | 6.4 | Risco Baixo | mar/2026
Descontinuidade dos contratos de aluguel de veículos (por km rodado viagens e km rodado intercampi) | Baixa | 2 | Alto | 8 | 16 | Risco Médio | - Solicitar a contratada periodicamente que envie a fiscalização contratual uma relação completa da frota alocada na instituição (este relatório tem que atender as especificações contidas no edital da licitação) | - Realizar fiscalizações in loco na frota da contratada em suas dependências físicas. | Satisfatório | 0.4 | 6.4 | Risco Baixo | mar/2026
Indisponibilidade do aplicativo para transporte de servidores a serviço da UFC | Baixa | 2 | Baixo | 2 | 4 | Risco Baixo | - Avaliar o resultado do levantamento de qualidade das solicitações de corridas. | - Solicitar a contratada o envio dos relatórios para análise da fiscalização contratual. | Satisfatório | 0.4 | 1.6 | Risco Baixo | mar/2026
Inexecução parcial de contrato de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra. Ex: limpeza | Baixa | 2 | Alto | 8 | 16 | Risco Médio | - Análise mais rigorosa da documentação das licitantes; - Realização de vistórias técnicas | - Aplicação do IMR; - Aplicação de sanções contratuais; - Realização de nova licitação; | Satisfatório | 0.4 | 6.4 | Risco Baixo | mar/2026
Furto de máquinas e equipamentos instalados nas áreas externas das edificações da universidade | Alta | 8 | Alto | 8 | 64 | Risco Alto | - Instalação de barreiras físicas adequadas; - Aprimoramento das ações de treinamento dos vigilantes; - Reforço na equipe de segurança; - Instalação de equipamentos de segurança eletrônica; - Melhora na iluminação; - Realizar roço e capina das áreas externas das edificações preventivamente; | - Revisão dos locais a onde os equipamentos estão instalados pela CCEN; - Acionar as Prefeituras para correção dos problemas. - Cobrar a empresa contratada a reposição ou idenização das máquinas e equipamentos furtados; - Cobrar a empresa contratada a substituição de colaboradores com desempenho insatisfatório; - Contratação de empresa especializada na prestação de segurança eletrônica. | Satisfatório | 0.4 | 25.6 | Risco Médio | mar/2026
Furto de objetos e equipamentos instalados nas áreas internas das edificações da universidade | Média | 5 | Alto | 8 | 40 | Risco Alto | - Adoção obrigatória de identificação dos servidores e colaboradores; - Rateio de Responsabilidade dos usuários das unidades; - Implantação de circuito fechado de TV de forma universal; | - Campanhas educativas a servidores técnicos e docentes e colaboradores terceirizados; | Satisfatório | 0.4 | 16 | Risco Médio | mar/2026
Impossibilidade de contratação de serviços acessórios por ausência de ARP vigente | Média | 5 | Médio | 5 | 25 | Risco Médio | - Realização de Programação orçamentária anual | - Levantamento de quantitativos; - Solicitação de viabilidade financeira à PROPLAD; | Mediano | 0.6 | 15 | Risco Médio | mar/2026
Interrupção no fornecimento de energia | Baixa | 2 | Alto | 8 | 16 | Risco Médio | - Realizar de forma mais intensiva a manutenção da rede elétrica/subestações elétricas. Investir em substituição de equipamentos antigos na infraestrutura elétrica dos Campi | - Acionamento da equipe de manutenção corretiva dos contratos de manutenção; - Acionamento da prefeitura do respectivo Campus | Mediano | 0.6 | 9.6 | Risco Baixo | mar/2026
Interrupção na manutenção dos elevadores ou prédios sem elevador | Baixa | 2 | Médio | 5 | 10 | Risco Médio | - Iniciar novas licitações com bastante antecedência; Evitar que prédios tenham apenas um elevador | - Solicitação de viabilidade financeira à PROPLAD; | Mediano | 0.6 | 6 | Risco Baixo | mar/2026
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0

## ETAPA 4. RESPOSTA AOS RISCOS
Resposta aos Riscos
Processo | Fase | Evento de Risco | Opção de Tratamento | Justificativa da escolha da opção de tratamento
Proporcionar infraestruturas predial e urbanística adequadas, com foco na economicidade, na sustentabilidade, na segurança, na acessibilidade e na inclusão. | 1. Infraestrutura predial e urbanística | Quebra de cabo elétrico energizado e de internet | Aceitar | - Nível de risco dentro do apetite a risco da UFC
Proporcionar infraestruturas predial e urbanística adequadas, com foco na economicidade, na sustentabilidade, na segurança, na acessibilidade e na inclusão. | 1. Infraestrutura predial e urbanística | Descontinuidade do Contrato de Manutenção Predial | Aceitar | - Nível de risco dentro do apetite a risco da UFC
Proporcionar infraestruturas predial e urbanística adequadas, com foco na economicidade, na sustentabilidade, na segurança, na acessibilidade e na inclusão. | 1. Infraestrutura predial e urbanística | Não prestação dos serviços de manutenção predial no período noturno, finais de semana e feriados | Compartilhar | A tratativa depende da disponibilidade orçamentária por parte da Pró-Reitoria de Administração e Planejamento.
Proporcionar infraestruturas predial e urbanística adequadas, com foco na economicidade, na sustentabilidade, na segurança, na acessibilidade e na inclusão. | 1. Infraestrutura predial e urbanística | Não atendimento pleno das demandas de manutenção | Aceitar | - Nível de risco dentro do apetite a risco da UFC
Proporcionar infraestruturas predial e urbanística adequadas, com foco na economicidade, na sustentabilidade, na segurança, na acessibilidade e na inclusão. | 1. Infraestrutura predial e urbanística | Qualidade inferior na realização dos serviços de instalação e manutenção dos equipamentos de ar condicionados | Compartilhar | A tratativa depende da disponibilidade orçamentária por parte da Pró-Reitoria de Administração e Planejamento.
Proporcionar infraestruturas predial e urbanística adequadas, com foco na economicidade, na sustentabilidade, na segurança, na acessibilidade e na inclusão. | 1. Infraestrutura predial e urbanística | Depredação dos equipamentos de ar condicionado | Mitigar | - Nível de risco fora do apetite a risco da UFC
Proporcionar infraestruturas predial e urbanística adequadas, com foco na economicidade, na sustentabilidade, na segurança, na acessibilidade e na inclusão. | 1. Infraestrutura predial e urbanística | Aumento da depreciação de equipamentos como bebedouros e geradores | Compartilhar | A unidade não possui pessoal qualificado para a elaboração e gestão desses contratos
Proporcionar infraestruturas predial e urbanística adequadas, com foco na economicidade, na sustentabilidade, na segurança, na acessibilidade e na inclusão. | 1. Infraestrutura predial e urbanística | Ausência de diagnóstico técnico contemplando os estados de conservação das edificações | Compartilhar | - A tratativa depende da disponibilidade orçamentária por parte da Pró-Reitoria de Administração e Planejamento.
Proporcionar infraestruturas predial e urbanística adequadas, com foco na economicidade, na sustentabilidade, na segurança, na acessibilidade e na inclusão. | 1. Infraestrutura predial e urbanística | Desordenamento do uso e ocupação dos campi em decorrência da ausência de Plano Diretor | Compartilhar | - A tratativa depende da disponibilidade orçamentária por parte da Pró-Reitoria de Administração e Planejamento.
Proporcionar infraestruturas predial e urbanística adequadas, com foco na economicidade, na sustentabilidade, na segurança, na acessibilidade e na inclusão. | 1. Infraestrutura predial e urbanística | Incapacidade de atendimento das demandas de infraestrutura por insuficiência de quadro técnico | Compartilhar | - A tratativa depende da disponibilidade orçamentária por parte da Pró-Reitoria de Administração e Planejamento.
Proporcionar infraestruturas predial e urbanística adequadas, com foco na economicidade, na sustentabilidade, na segurança, na acessibilidade e na inclusão. | 1. Infraestrutura predial e urbanística | Ineficiência no gerenciamento das demandas de infraestrutura por inexistência de sistema digital | Aceitar | - Nível de risco dentro do apetite a risco da UFC
Proporcionar infraestruturas predial e urbanística adequadas, com foco na economicidade, na sustentabilidade, na segurança, na acessibilidade e na inclusão. | 1. Infraestrutura predial e urbanística | Ausência de procedimento de Avaliação de Pós Ocupação das obras entregues | Mitigar | - Nível de risco fora do apetite a risco da UFC
Proporcionar infraestruturas predial e urbanística adequadas, com foco na economicidade, na sustentabilidade, na segurança, na acessibilidade e na inclusão. | 1. Infraestrutura predial e urbanística | Não implementação do Building Information Modeling (BIM) nos processos de elaboração de projetos e orçamentos | Compartilhar | - A tratativa depende da disponibilidade orçamentária por parte da Pró-Reitoria de Administração e Planejamento.
Proporcionar infraestruturas predial e urbanística adequadas, com foco na economicidade, na sustentabilidade, na segurança, na acessibilidade e na inclusão. | 1. Infraestrutura predial e urbanística | Ausência de documentos de padronização para materiais, equipamentos e técnicas construtivas | Aceitar | - Nível de risco dentro do apetite a risco da UFC
Proporcionar infraestruturas predial e urbanística adequadas, com foco na economicidade, na sustentabilidade, na segurança, na acessibilidade e na inclusão. | 1. Infraestrutura predial e urbanística | Indisponibilidade do sistema de gerenciamento de frota contratado | Aceitar | - Nível de risco dentro do apetite a risco da UFC
Proporcionar infraestruturas predial e urbanística adequadas, com foco na economicidade, na sustentabilidade, na segurança, na acessibilidade e na inclusão. | 1. Infraestrutura predial e urbanística | Indisponibilidade do sistema de abastecimento veicular contratado | Aceitar | - Nível de risco dentro do apetite a risco da UFC
Proporcionar infraestruturas predial e urbanística adequadas, com foco na economicidade, na sustentabilidade, na segurança, na acessibilidade e na inclusão. | 1. Infraestrutura predial e urbanística | Descontinuidade dos contratos de aluguel de veículos (por km rodado viagens e km rodado intercampi) | Aceitar | - Nível de risco dentro do apetite a risco da UFC
Proporcionar infraestruturas predial e urbanística adequadas, com foco na economicidade, na sustentabilidade, na segurança, na acessibilidade e na inclusão. | 1. Infraestrutura predial e urbanística | Indisponibilidade do aplicativo para transporte de servidores a serviço da UFC | Aceitar | - Nível de risco dentro do apetite a risco da UFC
Proporcionar infraestruturas predial e urbanística adequadas, com foco na economicidade, na sustentabilidade, na segurança, na acessibilidade e na inclusão. | 1. Infraestrutura predial e urbanística | Inexecução parcial de contrato de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra. Ex: limpeza | Aceitar | - Nível de risco dentro do apetite a risco da UFC
Proporcionar infraestruturas predial e urbanística adequadas, com foco na economicidade, na sustentabilidade, na segurança, na acessibilidade e na inclusão. | 1. Infraestrutura predial e urbanística | Furto de máquinas e equipamentos instalados nas áreas externas das edificações da universidade | Aceitar | - Nível de risco dentro do apetite a risco da UFC
Proporcionar infraestruturas predial e urbanística adequadas, com foco na economicidade, na sustentabilidade, na segurança, na acessibilidade e na inclusão. | 1. Infraestrutura predial e urbanística | Furto de objetos e equipamentos instalados nas áreas internas das edificações da universidade | Aceitar | - Nível de risco dentro do apetite a risco da UFC
Proporcionar infraestruturas predial e urbanística adequadas, com foco na economicidade, na sustentabilidade, na segurança, na acessibilidade e na inclusão. | 1. Infraestrutura predial e urbanística | Impossibilidade de contratação de serviços acessórios por ausência de ARP vigente | Aceitar | - Nível de risco dentro do apetite a risco da UFC
Proporcionar infraestruturas predial e urbanística adequadas, com foco na economicidade, na sustentabilidade, na segurança, na acessibilidade e na inclusão. | 1. Infraestrutura predial e urbanística | Interrupção no fornecimento de energia | Aceitar | - Nível de risco dentro do apetite a risco da UFC
Proporcionar infraestruturas predial e urbanística adequadas, com foco na economicidade, na sustentabilidade, na segurança, na acessibilidade e na inclusão. | 1. Infraestrutura predial e urbanística | Interrupção na manutenção dos elevadores ou prédios sem elevador | Aceitar | - Nível de risco dentro do apetite a risco da UFC
Proporcionar infraestruturas predial e urbanística adequadas, com foco na economicidade, na sustentabilidade, na segurança, na acessibilidade e na inclusão.
Proporcionar infraestruturas predial e urbanística adequadas, com foco na economicidade, na sustentabilidade, na segurança, na acessibilidade e na inclusão.
Proporcionar infraestruturas predial e urbanística adequadas, com foco na economicidade, na sustentabilidade, na segurança, na acessibilidade e na inclusão.
Proporcionar infraestruturas predial e urbanística adequadas, com foco na economicidade, na sustentabilidade, na segurança, na acessibilidade e na inclusão.
Proporcionar infraestruturas predial e urbanística adequadas, com foco na economicidade, na sustentabilidade, na segurança, na acessibilidade e na inclusão.
Proporcionar infraestruturas predial e urbanística adequadas, com foco na economicidade, na sustentabilidade, na segurança, na acessibilidade e na inclusão.
Proporcionar infraestruturas predial e urbanística adequadas, com foco na economicidade, na sustentabilidade, na segurança, na acessibilidade e na inclusão.
Proporcionar infraestruturas predial e urbanística adequadas, com foco na economicidade, na sustentabilidade, na segurança, na acessibilidade e na inclusão.
Proporcionar infraestruturas predial e urbanística adequadas, com foco na economicidade, na sustentabilidade, na segurança, na acessibilidade e na inclusão.
Proporcionar infraestruturas predial e urbanística adequadas, com foco na economicidade, na sustentabilidade, na segurança, na acessibilidade e na inclusão.
Proporcionar infraestruturas predial e urbanística adequadas, com foco na economicidade, na sustentabilidade, na segurança, na acessibilidade e na inclusão.
Proporcionar infraestruturas predial e urbanística adequadas, com foco na economicidade, na sustentabilidade, na segurança, na acessibilidade e na inclusão.
Proporcionar infraestruturas predial e urbanística adequadas, com foco na economicidade, na sustentabilidade, na segurança, na acessibilidade e na inclusão.
Proporcionar infraestruturas predial e urbanística adequadas, com foco na economicidade, na sustentabilidade, na segurança, na acessibilidade e na inclusão.
Proporcionar infraestruturas predial e urbanística adequadas, com foco na economicidade, na sustentabilidade, na segurança, na acessibilidade e na inclusão.
Proporcionar infraestruturas predial e urbanística adequadas, com foco na economicidade, na sustentabilidade, na segurança, na acessibilidade e na inclusão.

## ETAPA 5. ATIVIDADES DE CONTROLE
Plano de Tratamento | [7 empty] | Plano de Contingência
Evento de Risco | Opção de Tratamento | Responsável pelo Tratamento | Data prevista para início da implementação | Data prevista para o fim da implementação | Status | Ações preventivas | Monitoramento | Gatilho (descrever) | Ações de Contingência (descrever) | Responsável
Quebra de cabo elétrico energizado e de internet | Aceitar
Descontinuidade do Contrato de Manutenção Predial | Aceitar
Não prestação dos serviços de manutenção predial no período noturno, finais de semana e feriados | Compartilhar | Pró-reitor da PROPLAD e Prefeitos das Prefeituras dos campi | 2023-07-01 | jul/2024 | Implementado | Na nova contratação por demanda de manutenção predial está previsto no Item 9.1.10. do Termo de Referência do Edital Pregão Eletrônico 02/2023 " Os serviços deverão ser executados sempre que forem necessários e conforme demandado, com prévia autorização dos Prefeitos de cada Campus da Universidade Federal do Ceará, inclusive nos períodos de sábados, domingos e feriados." | Anual | Ocorrências relacionadas à manutenção predial fora do horário comercial | Acionamento da nova Empresa Contratada, cuja assinatura do contrato ocorreu em 12/06/2023. | Prefeitos das Prefeituras dos Campi
Não atendimento pleno das demandas de manutenção | Aceitar
Qualidade inferior na realização dos serviços de instalação e manutenção dos equipamentos de ar condicionados | Compartilhar | Superintendente da UFC INFRA | 2023-06-01 | junho/2025 | Implementado | Solicitação à PROGEP de um engenheiro mecânico ou técnico em refrigeração para apoiar o fiscal do contrato nesse controle | Semestral | Realização de várias manutenções corretivas no periodo menor que 3 meses em um equipamento de ar condicionado | Solicitar que o fiscal do contrato investigue as devidas causas da qualidade inferior na realização desses serviços e solicite as devidas correções à empresa contratada | Prefeitos das Prefeituras dos campi
Depredação dos equipamentos de ar condicionado | Mitigar | Diretor da Divisão de Vigilância e Segurança / Prefeitos das Prefeituras dos campi | 2023-06-01 | 2027-06-01 | Não implementado | Instalação de serpentinas e outros dispositivos afins. Consultar a Coordenadoria de Segurança Patrimonial a possibilidade de contratação de empresa de vigilância eletrônica, conforme alocação orçamentária prevista pela PROPLAD. | Anual | Registro formal de ocorrência de furto ou vandalismo envolvendo equipamentos de ar condicionado em qualquer unidade da UFC. | -Realizar orçamento para comprar novos cabos -Reinstalar as tubulações furtadas nos respectivos equipamentos -Acionar a Coordenadoria de Segurança Patrimonial para verificar as fragilidades do local e investigar a ocorrência | Prefeitos das Prefeituras dos campi
Aumento da depreciação de equipamentos como bebedouros e geradores | Compartilhar | Superintendente da UFC INFRA / Prefeitos das Prefeituras dos campi | 2023-07-01 | 2027-07-01 | Não implementado | Elaboração de um ETP para essa finalidade | Semestral | Desativação de um equipamento por falta de manutenção | Comunicar a Direção para que seja solicitado o recolhimento dos equipamentos pelo Patrimônio | Prefeitos das Prefeituras dos campi
Ausência de diagnóstico técnico contemplando os estados de conservação das edificações | Compartilhar | Superintendente da UFC INFRA / Reitor da UFC (Administração Superior) / Pró-reitor da PROPLAD | 2023-06-01 | 2027-12-01 | Não implementado | - Organização de base - arquivo digital - da infraestrutura física da UFC, a fim de subsidiar a atividade de diagnóstico; - Elaboração de TR para contratação de serviços especializados de diagnóstico de estados de manutenção das edificações na universidade. - Estabelecimento de convênios e parcerias com setores acadêmicos visando a elaboração de serviços especializados de diagnóstico de estados de manutenção das edificações na universidade. - Pleitear junto à Administração Superior o recurso financeiro | Semestral | - Emissão de laudo técnico preliminar ou relatório formal da unidade indicando risco estrutural, elétrico ou sanitário que comprometa a segurança dos usuários. | - Isolar a edificação e acionar os profissionais técnicos de manutenção para verificação da situação. - Contratação de obra emergencial | Prefeitos das Prefeituras dos campi e Coordenador da Coordenadoria de Projetos e Obras.
Desordenamento do uso e ocupação dos campi em decorrência da ausência de Plano Diretor | Compartilhar | Superintendente da UFC INFRA / Reitor da UFC (Administração Superior) / Pró-reitor da PROPLAD | 2023-07-01 | 2027-12-01 | Não implementado | - Organização de base - arquivo digital - da infraestrutura física da UFC, a fim de subsidiar a atividade de elaboração do Plano Diretor - Elaboração de TR para contratação do serviço de desenvolvimento dos Planos Diretores dos campi da UFC - Pleitear junto à Administração Superior o recurso financeiro | Semestral | - Autorização formal para início de nova obra em campus que não possua Plano Diretor aprovado. | - Análise pontual das demandas a serem atendidas | Coordenador da Coordenadoria de Projetos e Obras.
Incapacidade de atendimento das demandas de infraestrutura por insuficiência de quadro técnico | Compartilhar | Superintendente da UFC INFRA / Reitor da UFC (Administração Superior) / Pró-reitor da PROPLAD | 2023-06-01 | 2023-09-01 | Implementado | - Apresentação à PROGEP de relatório comparativo de demandas recebidas pela unidade versus capacidade laboral existente, a fim de reforçar a necessidade de ampliação do quadro técnico | Semestral | - Aumento superior a 20% no número de demandas de infraestrutura sem ampliação proporcional do quadro técnico. | - Análise pontual das demandas a serem atendidas - Contratação externa para o desenvolvimento de projetos e orçamentos | Coordenador da Coordenadoria de Projetos e Obras.
Ineficiência no gerenciamento das demandas de infraestrutura por inexistência de sistema digital | Aceitar
Ausência de procedimento de Avaliação de Pós Ocupação das obras entregues | Mitigar | Coordenador da Coordenadoria de Projetos e Obras | 2023-07-01 | 2027-07-01 | Não implementado | - Elaboração de questionário a ser enviado às unidades acadêmicas e administrativas da UFC, para manifestação da percepção dos setores beneficiados com recebimento de obras recentes - Desenvolvimento de método para aplicação de questionário - Condicionar encerramento do processo SEI na UFCINFRA à publicação do questionário de Avaliação de Pós Ocupação. | Semestral | - Registro formal de manifestação via SEI ou Ouvidoria acerca de inconformidade em obra entregue. | - Análise pontual das soluções questionadas - Acionar os profissionais técnicos de manutenção para verificação da situação. | Coordenador da Coordenadoria de Projetos e Obras.
Não implementação do Building Information Modeling (BIM) nos processos de elaboração de projetos e orçamentos | Compartilhar | Superintendente da UFC INFRA / Reitor da UFC (Administração Superior) / Pró-reitor da PROPLAD | set/2022 | julho/2026 | Em implementação | - Pleitear junto à Administração Superior o recurso financeiro para aquisição de software e hardware para implantação do BIM na UFC INFRA (os computadores BIM já foram licitados no segundo semestre de 2025, falta o software) | Semestral | - Interrupção superior a 15 dias consecutivos nas atividades de elaboração de projetos por limitação tecnológica. | - Contratação externa para o desenvolvimento de projetos e orçamentos | Coordenador da Coordenadoria de Projetos e Obras.
Ausência de documentos de padronização para materiais, equipamentos e técnicas construtivas | Aceitar
Indisponibilidade do sistema de gerenciamento de frota contratado | Aceitar
Indisponibilidade do sistema de abastecimento veicular contratado | Aceitar
Descontinuidade dos contratos de aluguel de veículos (por km rodado viagens e km rodado intercampi) | Aceitar
Indisponibilidade do aplicativo para transporte de servidores a serviço da UFC | Aceitar
Inexecução parcial de contrato de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra. Ex: limpeza | Aceitar
Furto de máquinas e equipamentos instalados nas áreas externas das edificações da universidade | Aceitar
Furto de objetos e equipamentos instalados nas áreas internas das edificações da universidade | Aceitar
Impossibilidade de contratação de serviços acessórios por ausência de ARP vigente | Aceitar
Interrupção no fornecimento de energia | Aceitar
Interrupção na manutenção dos elevadores ou prédios sem elevador | Aceitar

## OCORRÊNCIAS DE RISCO
Ocorrências de Risco
Evento de Risco | Data da Ocorrência | Descrição da Ocorrência (descrever) | Responsável pela Solução | Solução (descrever) | Resultados (descrever)