## ETAPA 1. FIXAÇÃO DE OBJETIVOS
UFC INFRA PCN Gerenciamento de Riscos Organizacionais - SECGOV
Unidade: | Superintendência de Infraestrutura e Gestão Ambiental
Setor: | Prefeituras
Responsável pelo gerenciamento: | Cristina dos Santos Uchôa; Antônio Moacyr Ribeiro Tupinambá; Valdenio da Silva Vieira
Processos
Processo (indicar) | Objetivos do Processo (Geral e específicos) (descrever)
Restabelecimento de Fornecimento de Água | Aprimorar as medidas a serem adotadas para o restabelecimento de fornecimento de água
Restabelecimento de Fornecimento de Água | Proporcionar infraestruturas predial e urbanística adequadas, com foco na economicidade, na sustentabilidade, na segurança, na acessibilidade e na inclusão.

## ETAPA 2. IDENTIFICAÇÃO DE EVENT
Identificação dos Riscos
Processo | Fase | Evento de Risco (indicar) | Tipo de Risco | Categoria | Causas (descrever) | Consequências (descrever)
Restabelecimento de Fornecimento de Água | Fase inicial | Não ter contrato de manutenção vigente | Ameaça | Operacionais | Tramitação lenta do processo licitatório em virtude da burocracia; frustação de processo licitatório em virtude de não haver vencedores; frustação no processo de prorrogação contratual, acarretando um tempo insuficiente para uma nova licitação. | Retardo no restabelecimento de fornecimento de água, até que se defina outra alternativa para a solução do problema, como por exemplo: contratação emergencial do serviço.
Restabelecimento de Fornecimento de Água | Fase inicial | Equipe de manutenção não comparecer ao local em tempo definido pelo contrato | Ameaça | Operacionais | No caso do contrato não possuir postos residentes, ou seja, o contrato ser atendido por demanda, os funcionários da empresa podem estar realizando atendimento em outras localidades, no momento em que a instituição necessite de atendimento. | Retardo no restabelecimento de fornecimento de água.
Restabelecimento de Fornecimento de Água | Fase inicial | Indisponibilidade de recursos financeiros suficientes para gerir o contrato | Ameaça | Financeiro/orçamentário | Restrições orçamentárias promovidas pelo mantenedor da instituição | Retardo no restabelecimento de fornecimento de água, até que os responsáveis realizem a alocação orçamentária necessária.
Restabelecimento de Fornecimento de Água
Restabelecimento de Fornecimento de Água
Restabelecimento de Fornecimento de Água
Restabelecimento de Fornecimento de Água
Restabelecimento de Fornecimento de Água
Restabelecimento de Fornecimento de Água
Restabelecimento de Fornecimento de Água
Restabelecimento de Fornecimento de Água
Restabelecimento de Fornecimento de Água
Restabelecimento de Fornecimento de Água
Restabelecimento de Fornecimento de Água
Restabelecimento de Fornecimento de Água
Restabelecimento de Fornecimento de Água
Restabelecimento de Fornecimento de Água
Restabelecimento de Fornecimento de Água
Restabelecimento de Fornecimento de Água
Restabelecimento de Fornecimento de Água
Restabelecimento de Fornecimento de Água
Restabelecimento de Fornecimento de Água
Restabelecimento de Fornecimento de Água
Restabelecimento de Fornecimento de Água
Restabelecimento de Fornecimento de Água
Restabelecimento de Fornecimento de Água
Restabelecimento de Fornecimento de Água
Restabelecimento de Fornecimento de Água
Restabelecimento de Fornecimento de Água
Restabelecimento de Fornecimento de Água
Restabelecimento de Fornecimento de Água
Restabelecimento de Fornecimento de Água
Restabelecimento de Fornecimento de Água
Restabelecimento de Fornecimento de Água
Restabelecimento de Fornecimento de Água
Restabelecimento de Fornecimento de Água
Restabelecimento de Fornecimento de Água
Restabelecimento de Fornecimento de Água
Restabelecimento de Fornecimento de Água
Restabelecimento de Fornecimento de Água

## ETAPA 3. AVALIAÇÃO DE RISCOS
Avaliação dos Riscos | [6 empty] | Avaliação dos Controles |  |  |  |  | Risco Residual
Evento de Risco | Probabilidade | P | Impacto | I | Risco Inerente (PxI) | Classificação do Risco Inerente | Controles Preventivos (descrever) | Controles de atenuação e recuperação (descrever) | Avaliação dos Controles | FAC | Risco Residual | Classificação do Risco Residual | Data da Última Avaliação
Não ter contrato de manutenção vigente | Média | 5 | Médio | 5 | 25 | Risco Médio | Determinação de prazo mínimo para início do processo licitatório ou de prorrogação. | Contratação emergencial do serviço | Mediano | 0.6 | 15 | Risco Médio | dez/2022
Equipe de manutenção não comparecer ao local em tempo definido pelo contrato | Média | 5 | Médio | 5 | 25 | Risco Médio | Priorizar contratos com postos residentes de trabalho, no entanto, trata-se de uma contratação de maior custo. | Sancionar a empresa por ensejar atraso na execução do serviço | Mediano | 0.6 | 15 | Risco Médio | dez/2022
Indisponibilidade de recursos financeiros suficientes para gerir o contrato | Baixa | 2 | Médio | 5 | 10 | Risco Médio | Manter contato com o ordenador de despesas a fim de priorizar a destinação dos recursos. | Controles inexistentes. | Mediano | 0.6 | 6 | Risco Baixo | dez/2022
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0

## ETAPA 4. RESPOSTA AOS RISCOS
Resposta aos Riscos
Processo | Fase | Evento de Risco | Opção de Tratamento | Justificativa da escolha da opção de tratamento
Restabelecimento de Fornecimento de Água | Fase inicial | Não ter contrato de manutenção vigente | Aceitar | Nível de risco dentro do apetite a risco da UFC
Restabelecimento de Fornecimento de Água | Fase inicial | Equipe de manutenção não comparecer ao local em tempo definido pelo contrato | Aceitar | Nível de risco dentro do apetite a risco da UFC
Restabelecimento de Fornecimento de Água | Fase inicial | Indisponibilidade de recursos financeiros suficientes para gerir o contrato | Aceitar | Nível de risco dentro do apetite a risco da UFC
Restabelecimento de Fornecimento de Água
Restabelecimento de Fornecimento de Água
Restabelecimento de Fornecimento de Água
Restabelecimento de Fornecimento de Água
Restabelecimento de Fornecimento de Água
Restabelecimento de Fornecimento de Água
Restabelecimento de Fornecimento de Água
Restabelecimento de Fornecimento de Água
Restabelecimento de Fornecimento de Água
Restabelecimento de Fornecimento de Água
Restabelecimento de Fornecimento de Água
Restabelecimento de Fornecimento de Água
Restabelecimento de Fornecimento de Água
Restabelecimento de Fornecimento de Água
Restabelecimento de Fornecimento de Água
Restabelecimento de Fornecimento de Água
Restabelecimento de Fornecimento de Água
Restabelecimento de Fornecimento de Água
Restabelecimento de Fornecimento de Água
Restabelecimento de Fornecimento de Água
Restabelecimento de Fornecimento de Água
Restabelecimento de Fornecimento de Água
Restabelecimento de Fornecimento de Água
Restabelecimento de Fornecimento de Água
Restabelecimento de Fornecimento de Água
Restabelecimento de Fornecimento de Água
Restabelecimento de Fornecimento de Água
Restabelecimento de Fornecimento de Água
Restabelecimento de Fornecimento de Água
Restabelecimento de Fornecimento de Água
Restabelecimento de Fornecimento de Água
Restabelecimento de Fornecimento de Água
Restabelecimento de Fornecimento de Água
Restabelecimento de Fornecimento de Água
Restabelecimento de Fornecimento de Água
Restabelecimento de Fornecimento de Água
Restabelecimento de Fornecimento de Água

## ETAPA 5. ATIVIDADES DE CONTROLE
Plano de Tratamento | [7 empty] | Plano de Contingência
Evento de Risco | Opção de Tratamento | Responsável pelo Tratamento | Data prevista para início da implementação | Data prevista para o fim da implementação | Status | Ações preventivas | Monitoramento | Gatilho (descrever) | Ações de Contingência (descrever) | Responsável
Não ter contrato de manutenção vigente | Aceitar
Equipe de manutenção não comparecer ao local em tempo definido pelo contrato | Aceitar
Indisponibilidade de recursos financeiros suficientes para gerir o contrato | Aceitar

## OCORRÊNCIAS DE RISCO
Ocorrências de Risco
Evento de Risco | Data da Ocorrência | Descrição da Ocorrência (descrever) | Responsável pela Solução | Solução (descrever) | Resultados (descrever)
Falta d' água no Bloco de Patologia - DPML/Porangabuçu | 2024-07-09 | Entupimento na tubulação de recalque das duas bombas hidraulicas que alimentam a cisterna do bloco de Patologia | Prefeitura do Porangabuçu | A antiga tubulação que estava entupida foi substituída por duas novas tubulações, de forma que o sistema de recalque ficou individualizado por bomba. Além disso, com o objetivo de facilitar as futuras manutenções, o novo sistema de recalque foi executado em uma vala rebaixada, tampada por uma grelha metálica. | Satisfatório
Verificar a falta de água no Bloco Administrativo Setorial/Porangabuçu | 2024-06-24 | Danos no relé de fase | Prefeitura do Porangabuçu | Substituição do relé de fase | Satisfatório
Verificar a falta d' água na emergência odontológica. | 2024-05-29 | Danos no relé de fase | Prefeitura do Porangabuçu | Substituição do relé de fase | Satisfatório
Falta de água no Bloco da Biblioteca/Porangabuçu | 2024-03-07 | Danos nos registros e conexões | Prefeitura do Porangabuçu | Substituição dos registros e conexões danificadas | Satisfatório
Falta d' água no 1° pavimento do Bloco de Enfermagem/Porangabuçu | 2024-01-23 | Danos na chave de boia automática do reservatório | Prefeitura do Porangabuçu | Substituição da chave de boia automática superior/inferior 15A/250V | Satisfatório
Falta d' água no Bloco da UDD-Unidade Didática Departamental/Porangabuçu. | 2024-01-22 | Danos na chave de boia automática do reservatório | Prefeitura do Porangabuçu | Substituição da chave de boia automática superior/inferior 15A/250V | Satisfatório
Falta d' água no Bloco de Farmácia - 01/Porangabuçu | 2024-01-16 | Foi evidenciado ar dentro do sistema hidráulico | Prefeitura do Porangabuçu | Reparo na tubulção e substituição de conexões | Satisfatório