## Lista de Siglas
Sigla | Significado da Sigla
DOD | Documento de Oficialização da Demanda
PROPLAD | Pró-Reitoria de Planejamento e Administração
AGU | Advocacia Geral da União
CPLOP | Comissão Permanente de Licitação de Obras e Projetos
UFC | Universidade Federal do Ceará
SEUMA | Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente
COMPAC | Comissão Permanente de Análise de Projetos Arquitetônicos e Complementares
CPO | Coordenadoria de Projetos e Obras
DEP | Divisão de Estudos e Projetos
CCEN | Coordenadoria de Conservação de Energia
DO | Divisão de Obras

## ETAPA 1. FIXAÇÃO DE OBJETIVOS
Planilha de Gerenciamento de Riscos de Integridade - SECGOV
Unidade: | Superintendência de Infraestrutura
Setor: | Coordenadoria de Projetos e Obras
Responsável pelo gerenciamento: | Enza Rafaela Arruda Parente
Processos
Processo (indicar) | Objetivos do Processo (Geral e específicos) (descrever)
Solicitação de Contratação de Obras | Realizar contratações de obras necessárias ao funcionamento da Universidade, bem como ao atendimento de sua função institucional, observando os princípios da Administração Pública. (Objetivo geral)
Solicitação de Contratação de Obras | Proporcionar infraestrutura física adequada, com foco na economicidade, na sustentabilidade e na acessibilidade. (Objetivo específico)

## ETAPA 2. IDENTIFICAÇÃO DE EVENT
Identificação dos Riscos
Processo | Fase | Evento de Risco (indicar) | Tipo de Risco | Categoria | Tipo de Risco de Integridade | Causas (descrever) | Consequências (descrever)
Solicitação de Contratação de Obras | FASE 1: Solicitação do demandante | Projetos solicitados fora da janela de recebimento | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | - Desconhecimento do processo pela comunidade acadêmica | - Projetos terão que ser reapresentados no ano posterior
Solicitação de Contratação de Obras | FASE 1: Solicitação do demandante | Processo com DOD ausente | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | - Desconhecimento da necessidade de preenchimento do documento pelo demandante | - Devolução do processo à unidade demandante - Ineficiência / Retrabalho
Solicitação de Contratação de Obras | FASE 1: Solicitação do demandante | Baixo detalhamento da demanda | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | - Não comprometimento do demandante com o fornecimento de informações - Fornecimento informações incompletas e/ou inadequadas - Não envio das imagens do local de intervenção - Problemas relacionados ao e-mail destinado ao recebimento de imagens | - Necessidade de reunião com demandante para elucidação da demanda - Necessidade de visita técnica ao local de intervenção - Ineficiência
Solicitação de Contratação de Obras | FASE 1: Solicitação do demandante | Sinalização equivocada de riscos | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | - Percepção equivocada do potencial de risco pelo demandante - Incompreensão do demandante quanto aos critérios de riscos descritos no documento | - Repercursão do equívoco na Planilha de Priorização
Solicitação de Contratação de Obras | FASE 1: Solicitação do demandante | Sinalização equivocada de fonte de recurso | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | - Desconhecimento da fonte de recurso correta - Preenchimento equivocado | - Repercursão do equívoco na Planilha de Priorização | Abuso de posição ou poder em favor de interesses privados
Solicitação de Contratação de Obras | FASE 2: Análise de viabilidade técnica e financeira | Emissão de Lista de Projetos Prioritários Equivocada | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | - Método / Critérios de avaliação falhos - Redefinição dos projetos prioritários por análise administrativa | - Lista ineficiente - Questionamento do documento | Nepotismo
Solicitação de Contratação de Obras | FASE 2: Análise de viabilidade técnica e financeira | Análise de Riscos falha | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | - Baixa comunicação entre os integrantes do Grupo de Trabalho - Grupo de Trabalho montado sem as especialidades necessárias - Ausência de visita (casos críticos) | - Lista ineficiente - Questionamento do documento | Conflito de Interesses
Solicitação de Contratação de Obras | FASE 2: Análise de viabilidade técnica e financeira | Elaboração de Programa de Necessidades falho | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | - Indefinição das necessidades pelo(s) demandante(s). - Baixo detalhamento do checklist do Programa de Necessidades. - Dimensionamento preliminar equivocado dos espaços. | - Necessidades específicas não contempladas. - Informações vagas/ insuficientes para balizamento do projeto. - Erro na definição da área de intervenção. | Pressão Interna ou Externa Ilegal ou Antiética para influenciar agente público
Solicitação de Contratação de Obras | FASE 2: Análise de viabilidade técnica e financeira | Não identificação de restrições legais e físicas dos locais de implantação | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | - Escrituras/ matrículas/ registros de imóveis inexistente ou desatualizados. - Ausência de planta cadastral / levantamento topográfico. - Ausência de visita ao local de intervenção. | - Impossibilidade / atraso de consulta prévia junto aos órgãos de controle. - Imprecisão na verificação dos parâmetros urbanísticos. - Surpresa quanto à existência de novos elementos naturais e construídos. | Solicitação ou recebimento de vantagem indevida
Solicitação de Contratação de Obras | FASE 2: Análise de viabilidade técnica e financeira | Descrição de justificativa da demanda com argumento raso | Ameaça | Imagem/reputação | Não se aplica | - Justificativa da contratação apresentada pelo setor demandante de forma sucinta, sem os devidos argumentos técnicos que expressem com clareza a necessidade da demanda. - Desinformação quanto à importância da justificativa pelo demandante. - Ausência de um posicionamento macro da UFC quanto às obras. | - Publicação, no sistema Comprasnet, de demanda não condizente com o contexto da universidade e com o erário, podendo levar os órgãos de controle a questionar a universidade ou o(s) servidor(es) demandante(s) acerca dos motivos do pedido de contratação. - Questionamento da Assessoria Geral / Procuradoria e solicitação para complementação de informações (retrabalho). | Utilização de recursos em favor de interesses privados
Solicitação de Contratação de Obras | FASE 2: Análise de viabilidade técnica e financeira | Elaboração de Orçamento Preliminar abaixo do necessário para realização da obra | Ameaça | Financeiro/orçamentário | Não se aplica | - Metodologia errônea ou imprecisa para mensurar o valor do orçamento preliminar. - Falha nas informações de áreas / acabamentos no projeto de arquitetura. | - Aquisição de recurso abaixo do necessário para realização da obra. - Necessidade de obtenção de crédito adicional para o orçamento geral da universidade.
Solicitação de Contratação de Obras | FASE 2: Análise de viabilidade técnica e financeira | Previsão equivocada de despesas de manutenção e custeio do imóvel | Ameaça | Financeiro/orçamentário | Não se aplica | - Ausência de estudo para estimativa de custos de manutenção, despesas de custeio, despesas de consumo de água, esgoto e energia. - Imprecisão na definição de mobiliário e/ou equipamentos para aquisição. | - Após implementação do projeto, a Universidade não conseguir garantir o funcionamento do espaço por falta de programação orçamentária.
Solicitação de Contratação de Obras | FASE 2: Análise de viabilidade técnica e financeira | Indisponibilidade orçamentária (PROPLAD) | Ameaça | Financeiro/orçamentário | Não se aplica | - Falta de planejamento prévio - Externalidades | - Impossibilidade de licitar - Infraestrutura da UFC ficar inadequada - Retrabalho no desenvolvimento dos projetos - Comprometimento de outras prioridades - Desmotivação dos colaboradores - Desperdício de recursos humanos
Solicitação de Contratação de Obras | FASE 3: Desenvolvimento de Projetos | Entrega de desenhos / informações insuficientes | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | - Prazos insuficientes para desenvolvimento do projeto. - Ausência de padronização de soluções consolidadas para as demandas recorrentes - "Detalhe Padrão". - Ausência de alinhamento interno quanto aos produtos mínimos a serem entregues (checklist). | - Necessidade de complementação de informações e desenhos. - Implantação de soluções menos adequadas. - Inconsistência no orçamento.
Solicitação de Contratação de Obras | FASE 3: Desenvolvimento de Projetos | Entrega de projetos com soluções inadequadas | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | - Desconhecimento técnico de condições específicas de projeto (cinema, teatro, laboratórios, etc..). - Desconhecimento / não verificação das normas técnicas atualizadas. - Programa de Necessidades desconsiderado ou equivocado. - Levantamento arquitetônico e fotográfico com informações insuficientes. - Ausência de levantamento topográfico | - Projetos em desacordo com as recomendações técnicas. - Não atendimento de necessidades específicas. - Necessidade de revisão do projeto (retrabalho). - Retrabalho em obra: desperdício do recurso público. - Inconsistência no orçamento. - Questionamentos da Auditoria Interna.
Solicitação de Contratação de Obras | FASE 3: Desenvolvimento de Projetos | Identificação de situações conflituosas entre projetos (arquitetônico e complementares) | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | - Ausência de reunião de alinhamento entre projetistas, desde a etapa de Anteprojeto. - Ausência de atividade de compatibilização em todas as etapas de projeto. - Leitura/ entendimento errôneo do projeto. | - Sistemas de infraestrutura em conflito.
Solicitação de Contratação de Obras | FASE 3: Desenvolvimento de Projetos | Alteração de projetos em etapas finais | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | - Alteração da equipe de projetistas envolvidos. - Ausência de aprovação formal das etapas anteriores pelo demandante. - Alteração do demandante durante o processo de projeto. | - Retrabalho em toda a cadeia de projetos. - Desperdício de recurso humano. - Atraso na entrega do projeto.
Solicitação de Contratação de Obras | FASE 3: Desenvolvimento de Projetos | Interpretação errônea dos desenhos/informações de projeto | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | - Representação gráfica em desacordo com as normas técnicas. - Ausência de padronização na representação gráfica dos projetos. - Ausência de memorial descritivo. - Ausência de maquete eletrônica para demandas mais específicas. | - Erros durante a execução da obra. - Possíveis retrabalhos de execução. - Possível desperdício de recursos. - Inconsistência no orçamento.
Solicitação de Contratação de Obras | FASE 3: Desenvolvimento de Projetos | Reprovação dos projetos pelos órgãos de controle | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | - Desconhecimento quanto aos trâmites processuais e quanto à documentação necessária. - Ausência de colaborador capacitado para elaboração de estudos/documentos específicos às aprovações (estudo de impacto de vizinhança, estudo de impacto sobre trânsito, plano de gerenciamento de resíduos sólidos, licença ambiental, etc...) - Ausência de cadastro dos edifícios no banco de dados dos órgãos de controle (especialmente campus do Pici). | - Atraso na entrega do projeto. - Paralisação do processo de projeto. - Desperdício de recurso público.
Solicitação de Contratação de Obras | FASE 3: Desenvolvimento de Projetos | Ausência de memória de cálculo | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | - Prazo curto para elaboração do orçamento. | - Quantidade do valor da administração da obra muito baixo ou muito elevado. - Prazo do contrato é baseado no cronograma da obra e pode ficar muito curto, precisando de aditivos ou alongado demais sem necessidade.
Solicitação de Contratação de Obras | FASE 3: Desenvolvimento de Projetos | Cronograma Físico-Financeiro mal elaborado | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | - Prazo curto para entregar o orçamento. - Tempo de execução do serviço de cada grupo mal mensurado | - Impacto no tempo de execução - Necessidade de aditivo de prazo - Necessidade de reajuste financeiro
Solicitação de Contratação de Obras | FASE 3: Desenvolvimento de Projetos | Ausência do mapa de cotações de insumos | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | - Prazo curto para entregar o orçamento | - Processo retornar para inserção do mapa de cotações
Solicitação de Contratação de Obras | FASE 4: Elaboração de documentos para licitação | Exigências desnecessárias de caráter restritivo no Projeto Básico, especialmente no que diz respeito à capacitação técnica dos responsáveis técnicos e técnico - operacional da empresa | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | - Não utilização da curva ABC de serviços para definir as exigências de capacitação técnica. - Não utilização do Modelo de Projeto Básico adotado conforme modelo AGU. - Não utilização da lista de verificação pela Comissão de Análise e Verificação de Orçamentos de Obras. | - Possível impugnação ao Edital. - Necessidade de alteração do Edital. - Retrabalho da CPLOP: atraso na licitação. - Restrição à competitividade. - Licitação deserta. - Repetição da licitação.
Solicitação de Contratação de Obras | FASE 4: Elaboração de documentos para licitação | Projeto básico inadequado, desatualizado ou incompleto sem os elementos necessários e suficientes para caracterizar a obra | Ameaça | Operacionais | Não se aplica | - Não utilização do Modelo de Projeto Básico adotado conforme modelo AGU. - Demora no trâmite interno de autorização da abertura da licitação, gerando a desatualização do orçamento e do Projeto Básico. - Não utilização da lista de verificação pela Comissão de Análise e Verificação de Orçamentos de Obras. - Não utilização da Lista de Verificação - Procedimentos internos CPLOP 2021 pela CPLOP | - Possível impugnação ao Edital. - Necessidade de alteração do Edital. - Retrabalho da CPLOP: atraso na licitação. - Restrição à competitividade. - Licitação deserta. - Repetição da licitação.
Solicitação de Contratação de Obras
Solicitação de Contratação de Obras
Solicitação de Contratação de Obras
Solicitação de Contratação de Obras
Solicitação de Contratação de Obras
Solicitação de Contratação de Obras
Solicitação de Contratação de Obras
Solicitação de Contratação de Obras
Solicitação de Contratação de Obras
Solicitação de Contratação de Obras
Solicitação de Contratação de Obras
Solicitação de Contratação de Obras
Solicitação de Contratação de Obras
Solicitação de Contratação de Obras
Solicitação de Contratação de Obras
Solicitação de Contratação de Obras

## ETAPA 3. AVALIAÇÃO DE RISCOS
Avaliação dos Riscos | [6 empty] | Avaliação dos Controles |  |  |  |  | Risco Residual
Evento de Risco | Probabilidade | P | Impacto | I | Risco Inerente (PxI) | Classificação do Risco Inerente | Controles Preventivos (descrever) | Controles de atenuação e recuperação (descrever) | Avaliação dos Controles | FAC | Risco Residual | Classificação do Risco Residual | Data da Última Avaliação
Projetos solicitados fora da janela de recebimento | Média | 5 | Baixo | 2 | 10 | Risco Médio | Inexistente | - Devolução do processo para reapresentação no ano seguinte | Inexistente | 1 | 10 | Risco Médio | mar/2026
Processo com DOD ausente | Média | 5 | Baixo | 2 | 10 | Risco Médio | Inexistente | - Devolução do processo para preenchimento do DOD | Inexistente | 1 | 10 | Risco Médio | mar/2026
Baixo detalhamento da demanda | Média | 5 | Baixo | 2 | 10 | Risco Médio | - Revisão do texto do DOD | - Solicitação de informações complementares via Ofício/SEI - Visita do local da intervenção com o demandante | Mediano | 0.6 | 6 | Risco Baixo | mar/2026
Sinalização equivocada de riscos | Média | 5 | Médio | 5 | 25 | Risco Médio | - Revisão do texto do DOD | - Correção e formalização via Ofício/SEI | Mediano | 0.6 | 15 | Risco Médio | mar/2026
Sinalização equivocada de fonte de recurso | Baixa | 2 | Baixo | 2 | 4 | Risco Baixo | - Revisão do texto do DOD | - Correção e formalização via Ofício/SEI | Mediano | 0.6 | 2.4 | Risco Baixo | mar/2026
Emissão de Lista de Projetos Prioritários Equivocada | Média | 5 | Alto | 8 | 40 | Risco Alto | -Revisão Semestral da Lista | - Revisão do documento - Correção do método | Inexistente | 1 | 40 | Risco Alto | mar/2026
Análise de Riscos falha | Baixa | 2 | Alto | 8 | 16 | Risco Médio | Inexistente | - Revisão do documento - Correção do método | Inexistente | 1 | 16 | Risco Médio | mar/2026
Elaboração de Programa de Necessidades falho | Média | 5 | Alto | 8 | 40 | Risco Alto | - Relatório de Visita Preliminar; - Planilha Programa de Necessidades; - Formalização de ciência/aprovação pelo demandante via SEI. | - Revisão do documento | Satisfatório | 0.4 | 16 | Risco Médio | mar/2026
Não identificação de restrições legais e físicas dos locais de implantação | Média | 5 | Alto | 8 | 40 | Risco Alto | - Consulta de Adequabilidade - SEUMA; - Análise de Orientação Prévia - SEUMA; - Consulta ao COMPAC; - Arquivo Físico e Digital. | - Realização de nova consulta junto aos órgãos de controle | Satisfatório | 0.4 | 16 | Risco Médio | mar/2026
Descrição de justificativa da demanda com argumento raso | Alta | 8 | Muito baixo | 1 | 8 | Risco Baixo | - Revisão da justificativa feita pelo setor demandante. | -Anulação do processo de licitação | Inexistente | 1 | 8 | Risco Baixo | mar/2026
Elaboração de Orçamento Preliminar abaixo do necessário para realização da obra | Alta | 8 | Alto | 8 | 64 | Risco Alto | - Corrigir o valor do PB antes da liberação da abertura do processo licitatório. | - Correção do orçamento - Análise do impacto no cronograma e necessidade de reprogramação orçamentária; - Formalização de comunicação à PROPLAD. | Fraco | 0.8 | 51.2 | Risco Alto | mar/2026
Previsão equivocada de despesas de manutenção e custeio do imóvel | Baixa | 2 | Alto | 8 | 16 | Risco Médio | Realizar levantamentos anuais ou semestrais das necessidades de manutenção com orçamentos estimativos para a execução destes serviços. | -Corrigir cálculos de despesas de manutenção e solicitar aditivo de valor para o respectivo Contrato. | Mediano | 0.6 | 9.6 | Risco Baixo | mar/2026
Indisponibilidade orçamentária (PROPLAD) | Baixa | 2 | Alto | 8 | 16 | Risco Médio | - Pausar processo e deixar o Projeto Básico em condições de ser facilmente atualizado em posterior consulta orçamentária. | -Anulação do processo de contratação de obras de reforma/ construção | Inexistente | 1 | 16 | Risco Médio | mar/2026
Entrega de desenhos / informações insuficientes | Alta | 8 | Médio | 5 | 40 | Risco Alto | Inexistente | - Revisão do projeto | Inexistente | 1 | 40 | Risco Alto | mar/2026
Entrega de projetos com soluções inadequadas | Alta | 8 | Médio | 5 | 40 | Risco Alto | - Cursos de capacitação (externos) - Consulta a especialistas | - Revisão do projeto | Fraco | 0.8 | 32 | Risco Médio | mar/2026
Identificação de situações conflituosas entre projetos (arquitetônico e complementares) | Muito alta | 10 | Alto | 8 | 80 | Risco Extremo | - Reuniões de alinhamento entre projetistas - Definição de etapas de compatibilização entre etapas de projeto | - Nova compatibilização e revisão do projeto | Fraco | 0.8 | 64 | Risco Alto | mar/2026
Alteração de projetos em etapas finais | Média | 5 | Baixo | 2 | 10 | Risco Médio | - Formalização de ciência/aprovação das etapas via SEI | - Revisão do projeto | Inexistente | 1 | 10 | Risco Médio | mar/2026
Interpretação errônea dos desenhos/informações de projeto | Alta | 8 | Médio | 5 | 40 | Risco Alto | - Reuniões de alinhamento entre projetistas e orçamentistas em todas as etapas de projeto - Reuniões com fiscais e construtores antes do início das obras - Elaboração de maquete eletrônica para situações específicas | - Revisão do projeto | Fraco | 0.8 | 32 | Risco Médio | mar/2026
Reprovação dos projetos pelos órgãos de controle | Média | 5 | Alto | 8 | 40 | Risco Alto | Inexistente | - Revisão do projeto - Parceria com outros setores para elaboração de documentação específica - Consultoria/contratação para assuntos específicos | Inexistente | 1 | 40 | Risco Alto | mar/2026
Ausência de memória de cálculo | Baixa | 2 | Baixo | 2 | 4 | Risco Baixo | Verificação pela Comissão de Análise de Orçamento | - Elaborar a memória de cálculo | Mediano | 0.6 | 2.4 | Risco Baixo | mar/2026
Cronograma Físico-Financeiro mal elaborado | Baixa | 2 | Muito baixo | 1 | 2 | Risco Baixo | Verificação pela Comissão de Análise de Orçamento | -Refazer o Cronograma Físico-Financeiro | Mediano | 0.6 | 1.2 | Risco Baixo | mar/2026
Ausência do mapa de cotações de insumos | Baixa | 2 | Baixo | 2 | 4 | Risco Baixo | Verificação pela Comissão de Análise de Orçamento | -Elaborar o Mapa de Cotações | Mediano | 0.6 | 2.4 | Risco Baixo | mar/2026
Exigências desnecessárias de caráter restritivo no Projeto Básico, especialmente no que diz respeito à capacitação técnica dos responsáveis técnicos e técnico - operacional da empresa | Baixa | 2 | Médio | 5 | 10 | Risco Médio | Modelo de Projeto Básico adotado conforme modelo AGU, com informação quanto à limitação da exigência de quantitavivo (Limitado a 50% do quantitativo do serviço), utilização da Curva ABC de Serviços para determinação dos serviços a serem exigidos para qualificação técnica e verificação pela Comissão de Análise e Verificação de Orçamentos de Obras. | -Repetir licitação | Fraco | 0.8 | 8 | Risco Baixo | mar/2026
Projeto básico inadequado, desatualizado ou incompleto sem os elementos necessários e suficientes para caracterizar a obra | Baixa | 2 | Médio | 5 | 10 | Risco Médio | Modelo de Projeto Básico adotado conforme modelo AGU, utilização do PROPLAD156 Checklist Contratação de Obras, verificação pela Comissão de Análise e Verificação de Orçamentos de Obras e utilização da Lista de Verificação - Procedimentos internos CPLOP 2021 (SEI 2113979) | -Repetir licitação | Fraco | 0.8 | 8 | Risco Baixo | mar/2026
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0

## ETAPA 4. RESPOSTA AOS RISCOS
Resposta aos Riscos
Processo | Fase | Evento de Risco | Opção de Tratamento | Justificativa da escolha da opção de tratamento
Solicitação de Contratação de Obras | FASE 1: Solicitação do demandante | Projetos solicitados fora da janela de recebimento | Aceitar | - Nível de risco dentro do apetite a risco da UFC
Solicitação de Contratação de Obras | FASE 1: Solicitação do demandante | Processo com DOD ausente | Aceitar | - Nível de risco dentro do apetite a risco da UFC
Solicitação de Contratação de Obras | FASE 1: Solicitação do demandante | Baixo detalhamento da demanda | Aceitar | - Nível de risco dentro do apetite a risco da UFC
Solicitação de Contratação de Obras | FASE 1: Solicitação do demandante | Sinalização equivocada de riscos | Aceitar | - Nível de risco dentro do apetite a risco da UFC
Solicitação de Contratação de Obras | FASE 1: Solicitação do demandante | Sinalização equivocada de fonte de recurso | Aceitar | - Nível de risco dentro do apetite a risco da UFC
Solicitação de Contratação de Obras | FASE 2: Análise de viabilidade técnica e financeira | Emissão de Lista de Projetos Prioritários Equivocada | Mitigar | - Nível de risco Alto; - Custo/benefício adequado para implementação de controles
Solicitação de Contratação de Obras | FASE 2: Análise de viabilidade técnica e financeira | Análise de Riscos falha | Aceitar | - Nível de risco dentro do apetite a risco da UFC
Solicitação de Contratação de Obras | FASE 2: Análise de viabilidade técnica e financeira | Elaboração de Programa de Necessidades falho | Aceitar | - Nível de risco dentro do apetite a risco da UFC
Solicitação de Contratação de Obras | FASE 2: Análise de viabilidade técnica e financeira | Não identificação de restrições legais e físicas dos locais de implantação | Aceitar | - Nível de risco dentro do apetite a risco da UFC
Solicitação de Contratação de Obras | FASE 2: Análise de viabilidade técnica e financeira | Descrição de justificativa da demanda com argumento raso | Aceitar | - Nível de risco dentro do apetite a risco da UFC
Solicitação de Contratação de Obras | FASE 2: Análise de viabilidade técnica e financeira | Elaboração de Orçamento Preliminar abaixo do necessário para realização da obra | Mitigar | - Nível de risco Alto; - Custo/benefício adequado para implementação de controles
Solicitação de Contratação de Obras | FASE 2: Análise de viabilidade técnica e financeira | Previsão equivocada de despesas de manutenção e custeio do imóvel | Aceitar | - Nível de risco dentro do apetite a risco da UFC
Solicitação de Contratação de Obras | FASE 2: Análise de viabilidade técnica e financeira | Indisponibilidade orçamentária (PROPLAD) | Aceitar | - Nível de risco dentro do apetite a risco da UFC
Solicitação de Contratação de Obras | FASE 3: Desenvolvimento de Projetos | Entrega de desenhos / informações insuficientes | Mitigar | - Nível de risco Alto; - Custo/benefício adequado para implementação de controles
Solicitação de Contratação de Obras | FASE 3: Desenvolvimento de Projetos | Entrega de projetos com soluções inadequadas | Aceitar | - Nível de risco dentro do apetite a risco da UFC
Solicitação de Contratação de Obras | FASE 3: Desenvolvimento de Projetos | Identificação de situações conflituosas entre projetos (arquitetônico e complementares) | Mitigar | - Nível de risco Alto; - Custo/benefício adequado para implementação de controles
Solicitação de Contratação de Obras | FASE 3: Desenvolvimento de Projetos | Alteração de projetos em etapas finais | Aceitar | - Nível de risco dentro do apetite a risco da UFC
Solicitação de Contratação de Obras | FASE 3: Desenvolvimento de Projetos | Interpretação errônea dos desenhos/informações de projeto | Aceitar | - Nível de risco dentro do apetite a risco da UFC
Solicitação de Contratação de Obras | FASE 3: Desenvolvimento de Projetos | Reprovação dos projetos pelos órgãos de controle | Mitigar | - Nível de risco Alto; - Custo/benefício adequado para implementação de controles
Solicitação de Contratação de Obras | FASE 3: Desenvolvimento de Projetos | Ausência de memória de cálculo | Aceitar | - Nível de risco dentro do apetite a risco da UFC
Solicitação de Contratação de Obras | FASE 3: Desenvolvimento de Projetos | Cronograma Físico-Financeiro mal elaborado | Aceitar | - Nível de risco dentro do apetite a risco da UFC
Solicitação de Contratação de Obras | FASE 3: Desenvolvimento de Projetos | Ausência do mapa de cotações de insumos | Aceitar | - Nível de risco dentro do apetite a risco da UFC
Solicitação de Contratação de Obras | FASE 4: Elaboração de documentos para licitação | Exigências desnecessárias de caráter restritivo no Projeto Básico, especialmente no que diz respeito à capacitação técnica dos responsáveis técnicos e técnico - operacional da empresa | Aceitar | - Nível de risco dentro do apetite a risco da UFC
Solicitação de Contratação de Obras | FASE 4: Elaboração de documentos para licitação | Projeto básico inadequado, desatualizado ou incompleto sem os elementos necessários e suficientes para caracterizar a obra | Aceitar | - Nível de risco dentro do apetite a risco da UFC
Solicitação de Contratação de Obras
Solicitação de Contratação de Obras
Solicitação de Contratação de Obras
Solicitação de Contratação de Obras
Solicitação de Contratação de Obras
Solicitação de Contratação de Obras
Solicitação de Contratação de Obras
Solicitação de Contratação de Obras
Solicitação de Contratação de Obras
Solicitação de Contratação de Obras
Solicitação de Contratação de Obras
Solicitação de Contratação de Obras
Solicitação de Contratação de Obras
Solicitação de Contratação de Obras
Solicitação de Contratação de Obras
Solicitação de Contratação de Obras

## ETAPA 5. ATIVIDADES DE CONTROLE
Plano de Tratamento | [7 empty] | Plano de Contingência
Evento de Risco | Opção de Tratamento | Responsável pelo Tratamento | Data prevista para início da implementação | Data prevista para o fim da implementação | Status | Ações preventivas | Monitoramento | Gatilho (descrever) | Ações de Contingência (descrever) | Responsável
Projetos solicitados fora da janela de recebimento | Aceitar
Processo com DOD ausente | Aceitar
Baixo detalhamento da demanda | Aceitar
Sinalização equivocada de riscos | Aceitar
Sinalização equivocada de fonte de recurso | Aceitar
Emissão de Lista de Projetos Prioritários Equivocada | Mitigar | CPO | 2025 | 2027-12-01 | Em implementação | - Revisões periódicas dos critérios técnicos e do método de cálculo, no início e no meio de cada exercício | Semestral (janeiro e julho) | Agravamento de patologia de projetos que não foram contemplados na lista prioritária. | -Revisão inicial do documento; -Checagem por comissão avaliadora; -Parecer validando o documento | DEP/CPO
Análise de Riscos falha | Aceitar
Elaboração de Programa de Necessidades falho | Aceitar
Não identificação de restrições legais e físicas dos locais de implantação | Aceitar
Descrição de justificativa da demanda com argumento raso | Aceitar
Elaboração de Orçamento Preliminar abaixo do necessário para realização da obra | Mitigar | CPO | 2025 | 2027-12-01 | Em implementação | - Capacitação semestral formal com registro; - Estabelecer melhores critérios de orçamentação preliminar; - Criar uma base de dados para registro de informações orçamentárias por tipologia de projeto/obra; - Criar de novo controle da base de dados; - Fortalecimento do controle existente. | Trimestral | Divergência entre o orçamento executivo e o orçamento preliminar, acima de 20% | - Formalizar reorçamentação com justificativa técnica, memória de cálculo comparativa, aprovação da autoridade competente e registro nos autos, num prazo de até 10 dias úteis, podendo ser ajustado mediante justificativa técnica formal, conforme complexidade do empreendimento; - Analisar impacto no cronograma e necessidade de reprogramação orçamentária; - Formalizar comunicação à PROPLAD. | CPO
Previsão equivocada de despesas de manutenção e custeio do imóvel | Aceitar
Indisponibilidade orçamentária (PROPLAD) | Aceitar
Entrega de desenhos / informações insuficientes | Mitigar | DEP / DO / CCEN / PREFEITURAS | 2025 | 2027-12-01 | Em implementação | - Check List de desenhos por etapa, com quantificação de horas trabalhadas para definição de prazos (desenvolvimento pausado); - Planilha "Soluções de Projeto", c/ alinhamentos da obra (desenvolvimento pausado); - Arquivo digital de Detalhes Padrão de soluções arquitetônicas (desenvolvimento pausado); - Caderno de Especificações alinhado com as planilhas orçamentárias (desenvolvimento pausado); - Revisão semestral para verificação de aderência ao checklist | Semestral (janeiro e julho) | Solicitação de complementação de informação e desenhos técnicos de projetos. | - Revisão do projeto, num prazo de até 10 dias úteis, podendo ser ajustado mediante justificativa técnica formal, conforme complexidade do empreendimento. | DEP / DO / CCEN / PREFEITURAS
Entrega de projetos com soluções inadequadas | Aceitar
Identificação de situações conflituosas entre projetos (arquitetônico e complementares) | Mitigar | DEP / DO | 2025 | 2027-12-01 | Em implementação | - Fortalecer cultura de reuniões de alinhamento com geração de produtos (relatórios, etc) - Verificar compatibilização antes de cada marco de entrega | Instituir Relatório Técnico Obrigatório de Compatibilização de Projetos, com checklist padronizado e registro formal nos autos. | Detecção de conflito entre disciplina de projetos | - Nova compatibilização e revisão dos projetos, num prazo de até 20 dias úteis, podendo ser ajustado mediante justificativa técnica formal, conforme complexidade do empreendimento. | DEP / DO
Alteração de projetos em etapas finais | Aceitar
Interpretação errônea dos desenhos/informações de projeto | Aceitar
Reprovação dos projetos pelos órgãos de controle | Mitigar | DEP / ÓRGÃOS DE CONTROLE / TERCERIZAÇÃO | 2026-12-01 | 2028-12-31 | Não implementado | - Check List de documentação necessária por órgão; - Convênios/parcerias para elaboração de documentação específica necessária para aprovação em órgãos de controle; - Terceirização de Levantamento do Campus do Pici; - Tercerização de documentos específicos à aprovação; - Fazer reunião trimestral de conformidade regulatória, com registro em ata e plano de ação. | - Formação de equipe técnica para planejamento, desenvolvimento e implementação das ações preventivas; - Instituição de checklist padronizado como novo controle formal preventivo, com registro nos autos. | Análise negativa dos órgãos de controle . | - Revisão do projeto, em até 10 dias úteis, prorrogável mediante justificativa técnica formal; - Parceria com outros setores para elaboração de documentação específica; - Consultoria/contratação para assuntos específicos. - Elaboração de Nota Técnica fundamentada, aprovação da autoridade competente e juntada formal ao processo antes do envio. | DEP – responsável principal pela conformidade e interlocução com órgãos de controle, inclusive quanto a projetos terceirizados.
Ausência de memória de cálculo | Aceitar
Cronograma Físico-Financeiro mal elaborado | Aceitar
Ausência do mapa de cotações de insumos | Aceitar
Exigências desnecessárias de caráter restritivo no Projeto Básico, especialmente no que diz respeito à capacitação técnica dos responsáveis técnicos e técnico - operacional da empresa | Aceitar
Projeto básico inadequado, desatualizado ou incompleto sem os elementos necessários e suficientes para caracterizar a obra | Aceitar

## OCORRÊNCIAS DE RISCO
Ocorrências de Risco
Evento de Risco | Data da Ocorrência | Descrição da Ocorrência (descrever) | Responsável pela Solução | Solução (descrever) | Resultados (descrever)