## ETAPA 1. FIXAÇÃO DE OBJETIVOS
Planilha de Gerenciamento de Riscos Organizacionais - SECGOV
Unidade: | Superintendência de Infraestrutura e Gestão Ambiental
Setor: | Coordenadoria de Projetos e Obras
Responsável pelo gerenciamento: | Renato Guerreiro Araújo
Processos
Processo (indicar) | Objetivos do Processo (Geral e específicos) (descrever)
Solicitação de Contratação de Obras | Realizar contratações de obras necessárias ao funcionamento da Universidade, bem como ao atendimento de sua função institucional, observando os princípios da Administração Pública. (Objetivo geral)
Solicitação de Contratação de Obras | Proporcionar infraestrutura física adequada, com foco na economicidade, na sustentabilidade e na acessibilidade. (Objetivo específico)

## ETAPA 2. IDENTIFICAÇÃO DE EVENT
Identificação dos Riscos
Processo | Fase | Evento de Risco (indicar) | Tipo de Risco | Categoria | Causas (descrever) | Consequências (descrever)
Solicitação de Contratação de Obras | FASE 1: Solicitação do demandante | Projetos solicitados fora da janela de recebimento | Ameaça | Operacionais | - Desconhecimento do processo pela comunidade acadêmica | - Projetos terão que ser reapresentados no ano posterior
Solicitação de Contratação de Obras | FASE 1: Solicitação do demandante | Processo com DOD ausente | Ameaça | Operacionais | - Desconhecimento da necessidade de preenchimento do documento pelo demandante | - Devolução do processo à unidade demandante - Ineficiência / Retrabalho
Solicitação de Contratação de Obras | FASE 1: Solicitação do demandante | Baixo detalhamento da demanda | Ameaça | Operacionais | - Não comprometimento do demandante com o fornecimento de informações - Fornecimento informações incompletas e/ou inadequadas - Não envio das imagens do local de intervenção - Problemas relacionados ao e-mail destinado ao recebimento de imagens | - Necessidade de reunião com demandante para elucidação da demanda - Necessidade de visita técnica ao local de intervenção - Ineficiência
Solicitação de Contratação de Obras | FASE 1: Solicitação do demandante | Sinalização equivocada de riscos | Ameaça | Operacionais | - Percepção equivocada do potencial de risco pelo demandante - Incompreensão do demandante quanto aos critérios de riscos descritos no documento | - Repercursão do equívoco na Planilha de Priorização
Solicitação de Contratação de Obras | FASE 1: Solicitação do demandante | Sinalização equivocada de fonte de recurso | Ameaça | Operacionais | - Desconhecimento da fonte de recurso correta - Preenchimento equivocado | - Repercursão do equívoco na Planilha de Priorização
Solicitação de Contratação de Obras | FASE 2: Análise de viabilidade técnica e financeira | Emissão de Lista de Projetos Prioritários Equivocada | Ameaça | Operacionais | - Método / Critérios de avaliação falhos - Redefinição dos projetos prioritários por análise administrativa | - Lista ineficiente - Questionamento do documento
Solicitação de Contratação de Obras | FASE 2: Análise de viabilidade técnica e financeira | Análise de Riscos falha | Ameaça | Operacionais | - Baixa comunicação entre os integrantes do Grupo de Trabalho - GT montado sem as especialidades necessárias - Ausência de visita (casos críticos) | - Lista ineficiente - Questionamento do documento
Solicitação de Contratação de Obras | FASE 2: Análise de viabilidade técnica e financeira | Elaboração de Programa de Necessidades falho | Ameaça | Operacionais | - Indefinição das necessidades pelo(s) demandante(s). - Baixo detalhamento do checklist do PN. - Dimensionamento preliminar equivocado dos espaços. | - Necessidades específicas não contempladas. - Informações vagas/ insuficientes para balizamento do projeto. - Erro na definição da área de intervenção.
Solicitação de Contratação de Obras | FASE 2: Análise de viabilidade técnica e financeira | Não identificação de restrições legais e físicas dos locais de implantação | Ameaça | Operacionais | - Escrituras/ matrículas/ registros de imóveis inexistente ou desatualizados. - Ausência de planta cadastral / levantamento topográfico. - Ausência de visita ao local de intervenção. | - Impossibilidade / atraso de consulta prévia junto aos órgãos de controle. - Imprecisão na verificação dos parâmetros urbanísticos. - Surpresa quanto à existência de novos elementos naturais e construídos.
Solicitação de Contratação de Obras | FASE 2: Análise de viabilidade técnica e financeira | Descrição de justificativa da demanda com argumento raso | Ameaça | Imagem/reputação | - Justificativa da contratação apresentada pelo setor demandante de forma sucinta, sem os devidos argumentos técnicos que expressem com clareza a necessidade da demanda. - Desinformação quanto à importância da justificativa pelo demandante. - Ausência de um posicionamento macro da UFC quanto às obras. | - Publicação, no sistema Comprasnet, de demanda não condizente com o contexto da universidade e com o erário, podendo levar os órgãos de controle a questionar a universidade ou o(s) servidor(es) demandante(s) acerca dos motivos do pedido de contratação. - Questionamento da Assessoria Geral / Procuradoria e solicitação para complementação de informações (retrabalho).
Solicitação de Contratação de Obras | FASE 2: Análise de viabilidade técnica e financeira | Elaboração de Orçamento Preliminar abaixo do necessário para realização da obra | Ameaça | Financeiro/orçamentário | - Metodologia errônea ou imprecisa para mensurar o valor do orçamento preliminar. - Falha nas informações de áreas / acabamentos no projeto de arquitetura. | - Aquisição de recurso abaixo do necessário para realização da obra. - Necessidade de obtenção de crédito adicional para o orçamento geral da universidade.
Solicitação de Contratação de Obras | FASE 2: Análise de viabilidade técnica e financeira | Previsão equivocada de despesas de manutenção e custeio do imóvel | Ameaça | Financeiro/orçamentário | - Ausência de estudo para estimativa de custos de manutenção, despesas de custeio, despesas de consumo de água, esgoto e energia. - Imprecisão na definição de mobiliário e/ou equipamentos para aquisição. | - Após implementação do projeto, a Universidade não conseguir garantir o funcionamento do espaço por falta de programação orçamentária.
Solicitação de Contratação de Obras | FASE 2: Análise de viabilidade técnica e financeira | Indisponibilidade orçamentária (PROPLAD) | Ameaça | Financeiro/orçamentário | - Falta de planejamento prévio - Externalidades | - Impossibilidade de licitar - Infraestrutura da UFC ficar inadequada - Retrabalho no desenvolvimento dos projetos - Comprometimento de outras prioridades - Desmotivação dos colaboradores - Desperdício de recursos humanos
Solicitação de Contratação de Obras | FASE 3: Desenvolvimento de Projetos | Entrega de desenhos / informações insuficientes | Ameaça | Operacionais | - Prazos insuficientes para desenvolvimento do projeto. - Ausência de padronização de soluções consolidadas para as demandas recorrentes - "Detalhe Padrão". - Ausência de alinhamento interno quanto aos produtos mínimos a serem entregues (checklist). | - Necessidade de complementação de informações e desenhos. - Implantação de soluções menos adequadas. - Inconsistência no orçamento.
Solicitação de Contratação de Obras | FASE 3: Desenvolvimento de Projetos | Entrega de projetos com soluções inadequadas | Ameaça | Operacionais | - Desconhecimento técnico de condições específicas de projeto (cinema, teatro, laboratórios, etc..). - Desconhecimento / não verificação das normas técnicas atualizadas. - Programa de Necessidades desconsiderado ou equivocado. - Levantamento arquitetônico e fotográfico com informações insuficientes. - Ausência de levantamento topográfico | - Projetos em desacordo com as recomendações técnicas. - Não atendimento de necessidades específicas. - Necessidade de revisão do projeto (retrabalho). - Retrabalho em obra: desperdício do recurso público. - Inconsistência no orçamento. - Questionamentos da Auditoria Interna.
Solicitação de Contratação de Obras | FASE 3: Desenvolvimento de Projetos | Identificação de situações conflituosas entre projetos (arquitetônico e complementares) | Ameaça | Operacionais | - Ausência de reunião de alinhamento entre projetistas, desde a etapa de Anteprojeto. - Ausência de atividade de compatibilização em todas as etapas de projeto. - Leitura/ entendimento errôneo do projeto. | - Sistemas de infraestrutura em conflito.
Solicitação de Contratação de Obras | FASE 3: Desenvolvimento de Projetos | Alteração de projetos em etapas finais | Ameaça | Operacionais | - Alteração da equipe de projetistas envolvidos. - Ausência de aprovação formal das etapas anteriores pelo demandante. - Alteração do demandante durante o processo de projeto. | - Retrabalho em toda a cadeia de projetos. - Desperdício de recurso humano. - Atraso na entrega do projeto.
Solicitação de Contratação de Obras | FASE 3: Desenvolvimento de Projetos | Interpretação errônea dos desenhos/informações de projeto | Ameaça | Operacionais | - Representação gráfica em desacordo com as normas técnicas. - Ausência de padronização na representação gráfica dos projetos. - Ausência de memorial descritivo. - Ausência de maquete eletrônica para demandas mais específicas. | - Erros durante a execução da obra. - Possíveis retrabalhos de execução. - Possível desperdício de recursos. - Inconsistência no orçamento.
Solicitação de Contratação de Obras | FASE 3: Desenvolvimento de Projetos | Reprovação dos projetos pelos órgãos de controle | Ameaça | Operacionais | - Desconhecimento quanto aos trâmites processuais e quanto à documentação necessária. - Ausência de colaborador capacitado para elaboração de estudos/documentos específicos às aprovações (estudo de impacto de vizinhança, estudo de impacto sobre trânsito, plano de gerenciamento de resíduos sólidos, licença ambiental, etc...) - Ausência de cadastro dos edifícios no banco de dados dos órgãos de controle (especialmente campus do Pici). | - Atraso na entrega do projeto. - Paralisação do processo de projeto. - Desperdício de recurso público.
Solicitação de Contratação de Obras | FASE 3: Desenvolvimento de Projetos | Ausência de memória de cálculo | Ameaça | Operacionais | - Prazo curto para elaboração do orçamento. | - Quantidade do valor da administração da obra muito baixo ou muito elevado. - Prazo do contrato é baseado no cronograma da obra e pode ficar muito curto, precisando de aditivos ou alongado demais sem necessidade.
Solicitação de Contratação de Obras | FASE 3: Desenvolvimento de Projetos | Cronograma Físico-Financeiro mal elaborado | Ameaça | Operacionais | - Prazo curto para entregar o orçamento. - Tempo de execução do serviço de cada grupo mal mensurado | - Impacto no tempo de execução - Necessidade de aditivo de prazo - Necessidade de reajuste financeiro
Solicitação de Contratação de Obras | FASE 3: Desenvolvimento de Projetos | Ausência do mapa de cotações de insumos | Ameaça | Operacionais | - Prazo curto para entregar o orçamento | - Processo retornar para inserção do mapa de cotações
Solicitação de Contratação de Obras | FASE 4: Elaboração de documentos para licitação | Exigências desnecessárias de caráter restritivo no Projeto Básico, especialmente no que diz respeito à capacitação técnica dos responsáveis técnicos e técnico - operacional da empresa | Ameaça | Operacionais | - Não utilização da CURVA ABC DE SERVIÇOS para definir as exigências de capacitação técnica. - Não utilização do Modelo de Projeto Básico adotado conforme modelo AGU. - Não utilização da lista de verificação pela Comissão de Análise e Verificação de Orçamentos de Obras. | - Possível impugnação ao Edital. - Necessidade de alteração do Edital. - Retrabalho da CPLOP: atraso na licitação. - Restrição à competitividade. - Licitação deserta. - Repetição da licitação.
Solicitação de Contratação de Obras | FASE 4: Elaboração de documentos para licitação | Projeto básico inadequado, desatualizado ou incompleto sem os elementos necessários e suficientes para caracterizar a obra | Ameaça | Operacionais | - Não utilização do Modelo de Projeto Básico adotado conforme modelo AGU. - Demora no trâmite interno de autorização da abertura da licitação, gerando a desatualização do orçamento e do Projeto Básico. - Não utilização da lista de verificação pela Comissão de Análise e Verificação de Orçamentos de Obras. - Não utilização da Lista de Verificação - Procedimentos internos CPLOP 2021 pela CPLOP | - Possível impugnação ao Edital. - Necessidade de alteração do Edital. - Retrabalho da CPLOP: atraso na licitação. - Restrição à competitividade. - Licitação deserta. - Repetição da licitação.

## ETAPA 3. AVALIAÇÃO DE RISCOS
Avaliação dos Riscos | [6 empty] | Avaliação dos Controles |  |  |  |  | Risco Residual
Evento de Risco | Probabilidade | P | Impacto | I | Risco Inerente (PxI) | Classificação do Risco Inerente | Controles Preventivos (descrever) | Controles de atenuação e recuperação (descrever) | Avaliação dos Controles | FAC | Risco Residual | Classificação do Risco Residual | Data da Última Avaliação
Projetos solicitados fora da janela de recebimento | Média | 5 | Baixo | 2 | 10 | Risco Médio | Inexistente | - Devolução do processo para reapresentação no ano seguinte | Inexistente | 1 | 10 | Risco Médio | nov/2022
Processo com DOD ausente | Média | 5 | Baixo | 2 | 10 | Risco Médio | Inexistente | - Devolução do processo para preenchimento do DOD | Inexistente | 1 | 10 | Risco Médio | nov/2022
Baixo detalhamento da demanda | Média | 5 | Baixo | 2 | 10 | Risco Médio | - Revisão do texto do DOD | - Solicitação de informações complementares via Ofício/SEI - Visita do local da intervenção com o demandante | Mediano | 0.6 | 6 | Risco Baixo | nov/2022
Sinalização equivocada de riscos | Média | 5 | Médio | 5 | 25 | Risco Médio | - Revisão do texto do DOD | - Correção e formalização via Ofício/SEI | Mediano | 0.6 | 15 | Risco Médio | nov/2022
Sinalização equivocada de fonte de recurso | Baixa | 2 | Baixo | 2 | 4 | Risco Baixo | - Revisão do texto do DOD | - Correção e formalização via Ofício/SEI | Mediano | 0.6 | 2.4 | Risco Baixo | nov/2022
Emissão de Lista de Projetos Prioritários Equivocada | Média | 5 | Alto | 8 | 40 | Risco Alto | Inexistente | - Revisão do documento - Correção do método | Inexistente | 1 | 40 | Risco Alto | nov/2022
Análise de Riscos falha | Baixa | 2 | Alto | 8 | 16 | Risco Médio | Inexistente | - Revisão do documento - Correção do método | Inexistente | 1 | 16 | Risco Médio | nov/2022
Elaboração de Programa de Necessidades falho | Média | 5 | Alto | 8 | 40 | Risco Alto | - Relatório de Visita Preliminar; - Planilha Programa de Necessidades; - Formalização de ciência/aprovação pelo demandante via SEI. | - Revisão do documento | Satisfatório | 0.4 | 16 | Risco Médio | nov/2022
Não identificação de restrições legais e físicas dos locais de implantação | Média | 5 | Alto | 8 | 40 | Risco Alto | - Consulta de Adequabilidade - SEUMA; - Análise de Orientação Prévia - SEUMA; - Consulta ao COMPAC; - Arquivo Físico e Digital. | - Realização de nova consulta junto aos órgãos de controle | Satisfatório | 0.4 | 16 | Risco Médio | nov/2022
Descrição de justificativa da demanda com argumento raso | Alta | 8 | Muito baixo | 1 | 8 | Risco Baixo | - Revisão da justificativa feita pelo setor demandante. | Anulação do processo de licitação | Inexistente | 1 | 8 | Risco Baixo | nov/2022
Elaboração de Orçamento Preliminar abaixo do necessário para realização da obra | Alta | 8 | Alto | 8 | 64 | Risco Alto | - Corrigir o valor do PB antes da liberação da abertura do processo licitatório. | Correção do orçamento | Fraco | 0.8 | 51.2 | Risco Alto | nov/2022
Previsão equivocada de despesas de manutenção e custeio do imóvel | Baixa | 2 | Alto | 8 | 16 | Risco Médio | - Corrigir cálculos de despesas de manutenção e custeio do imóvel no ETP Digital. | Anulação do processo de licitação | Mediano | 0.6 | 9.6 | Risco Baixo | nov/2022
Indisponibilidade orçamentária (PROPLAD) | Baixa | 2 | Alto | 8 | 16 | Risco Médio | - Pausar processo e deixar o Projeto Básico em condições de ser facilmente atualizado em posterior consulta orçamentária. | Anulação do processo de contratação de obras de reforma/ construção | Inexistente | 1 | 16 | Risco Médio | nov/2022
Entrega de desenhos / informações insuficientes | Alta | 8 | Médio | 5 | 40 | Risco Alto | Inexistente | - Revisão do projeto | Inexistente | 1 | 40 | Risco Alto | nov/2022
Entrega de projetos com soluções inadequadas | Alta | 8 | Médio | 5 | 40 | Risco Alto | - Cursos de capacitação (externos) - Consulta a especialistas | - Revisão do projeto | Fraco | 0.8 | 32 | Risco Médio | nov/2022
Identificação de situações conflituosas entre projetos (arquitetônico e complementares) | Muito alta | 10 | Alto | 8 | 80 | Risco Extremo | - Reuniões de alinhamento entre projetistas - Definição de etapas de compatibilização entre etapas de projeto | - Nova compatibilização e revisão do projeto | Fraco | 0.8 | 64 | Risco Alto | nov/2022
Alteração de projetos em etapas finais | Média | 5 | Baixo | 2 | 10 | Risco Médio | - Formalização de ciência/aprovação das etapas via SEI | - Revisão do projeto | Inexistente | 1 | 10 | Risco Médio | nov/2022
Interpretação errônea dos desenhos/informações de projeto | Alta | 8 | Médio | 5 | 40 | Risco Alto | - Reuniões de alinhamento entre projetistas e orçamentistas em todas as etapas de projeto - Reuniões com fiscais e construtores antes do início das obras - Elaboração de maquete eletrônica para situações específicas | - Revisão do projeto | Fraco | 0.8 | 32 | Risco Médio | nov/2022
Reprovação dos projetos pelos órgãos de controle | Média | 5 | Alto | 8 | 40 | Risco Alto | Inexistente | - Revisão do projeto - Parceria com outros setores para elaboração de documentação específica - Consultoria/contratação para assuntos específicos | Inexistente | 1 | 40 | Risco Alto | nov/2022
Ausência de memória de cálculo | Baixa | 2 | Baixo | 2 | 4 | Risco Baixo | Verificação pela Comissão de Análise de Orçamento | Elaborar a memória de cálculo | Mediano | 0.6 | 2.4 | Risco Baixo | nov/2022
Cronograma Físico-Financeiro mal elaborado | Baixa | 2 | Muito baixo | 1 | 2 | Risco Baixo | Verificação pela Comissão de Análise de Orçamento | Refazer o Cronograma Físico-Financeiro | Mediano | 0.6 | 1.2 | Risco Baixo | nov/2022
Ausência do mapa de cotações de insumos | Baixa | 2 | Baixo | 2 | 4 | Risco Baixo | Verificação pela Comissão de Análise de Orçamento | Elaborar o Mapa de Cotações | Mediano | 0.6 | 2.4 | Risco Baixo | nov/2022
Exigências desnecessárias de caráter restritivo no Projeto Básico, especialmente no que diz respeito à capacitação técnica dos responsáveis técnicos e técnico - operacional da empresa | Baixa | 2 | Médio | 5 | 10 | Risco Médio | Modelo de Projeto Básico adotado conforme modelo AGU, com informação quanto à limitação da exigência de quantitavivo (Limitado a 50% do quantitativo do serviço), utilização da Curva ABC de Serviços para determinação dos serviços a serem exigidos para qualificação técnica e verificação pela Comissão de Análise e Verificação de Orçamentos de Obras. | Repetir licitação | Fraco | 0.8 | 8 | Risco Baixo | nov/2022
Projeto básico inadequado, desatualizado ou incompleto sem os elementos necessários e suficientes para caracterizar a obra | Baixa | 2 | Médio | 5 | 10 | Risco Médio | Modelo de Projeto Básico adotado conforme modelo AGU, utilização do PROPLAD156 Checklist Contratação de Obras, verificação pela Comissão de Análise e Verificação de Orçamentos de Obras e utilização da Lista de Verificação - Procedimentos internos CPLOP 2021 (SEI 2113979) | Repetir licitação | Fraco | 0.8 | 8 | Risco Baixo | nov/2022

## ETAPA 4. RESPOSTA AOS RISCOS
Resposta aos Riscos
Processo | Fase | Evento de Risco | Opção de Tratamento | Justificativa da escolha da opção de tratamento
Solicitação de Contratação de Obras | FASE 1: Solicitação do demandante | Projetos solicitados fora da janela de recebimento | Aceitar | - Nível de risco dentro do apetite a risco da UFC
Solicitação de Contratação de Obras | FASE 1: Solicitação do demandante | Processo com DOD ausente | Aceitar | - Nível de risco dentro do apetite a risco da UFC
Solicitação de Contratação de Obras | FASE 1: Solicitação do demandante | Baixo detalhamento da demanda | Aceitar | - Nível de risco dentro do apetite a risco da UFC
Solicitação de Contratação de Obras | FASE 1: Solicitação do demandante | Sinalização equivocada de riscos | Aceitar | - Nível de risco dentro do apetite a risco da UFC
Solicitação de Contratação de Obras | FASE 1: Solicitação do demandante | Sinalização equivocada de fonte de recurso | Aceitar | - Nível de risco dentro do apetite a risco da UFC
Solicitação de Contratação de Obras | FASE 2: Análise de viabilidade técnica e financeira | Emissão de Lista de Projetos Prioritários Equivocada | Mitigar | - Nível de risco Alto; - Custo/benefício adequado para implementação de controles
Solicitação de Contratação de Obras | FASE 2: Análise de viabilidade técnica e financeira | Análise de Riscos falha | Aceitar | - Nível de risco dentro do apetite a risco da UFC
Solicitação de Contratação de Obras | FASE 2: Análise de viabilidade técnica e financeira | Elaboração de Programa de Necessidades falho | Aceitar | - Nível de risco dentro do apetite a risco da UFC
Solicitação de Contratação de Obras | FASE 2: Análise de viabilidade técnica e financeira | Não identificação de restrições legais e físicas dos locais de implantação | Aceitar | - Nível de risco dentro do apetite a risco da UFC
Solicitação de Contratação de Obras | FASE 2: Análise de viabilidade técnica e financeira | Descrição de justificativa da demanda com argumento raso | Aceitar | - Nível de risco dentro do apetite a risco da UFC
Solicitação de Contratação de Obras | FASE 2: Análise de viabilidade técnica e financeira | Elaboração de Orçamento Preliminar abaixo do necessário para realização da obra | Mitigar | - Nível de risco Alto; - Custo/benefício adequado para implementação de controles
Solicitação de Contratação de Obras | FASE 2: Análise de viabilidade técnica e financeira | Previsão equivocada de despesas de manutenção e custeio do imóvel | Aceitar | - Nível de risco dentro do apetite a risco da UFC
Solicitação de Contratação de Obras | FASE 2: Análise de viabilidade técnica e financeira | Indisponibilidade orçamentária (PROPLAD) | Aceitar | - Nível de risco dentro do apetite a risco da UFC
Solicitação de Contratação de Obras | FASE 3: Desenvolvimento de Projetos | Entrega de desenhos / informações insuficientes | Mitigar | - Nível de risco Alto; - Custo/benefício adequado para implementação de controles
Solicitação de Contratação de Obras | FASE 3: Desenvolvimento de Projetos | Entrega de projetos com soluções inadequadas | Aceitar | - Nível de risco dentro do apetite a risco da UFC
Solicitação de Contratação de Obras | FASE 3: Desenvolvimento de Projetos | Identificação de situações conflituosas entre projetos (arquitetônico e complementares) | Mitigar | - Nível de risco Alto; - Custo/benefício adequado para implementação de controles
Solicitação de Contratação de Obras | FASE 3: Desenvolvimento de Projetos | Alteração de projetos em etapas finais | Aceitar | - Nível de risco dentro do apetite a risco da UFC
Solicitação de Contratação de Obras | FASE 3: Desenvolvimento de Projetos | Interpretação errônea dos desenhos/informações de projeto | Aceitar | - Nível de risco dentro do apetite a risco da UFC
Solicitação de Contratação de Obras | FASE 3: Desenvolvimento de Projetos | Reprovação dos projetos pelos órgãos de controle | Mitigar | - Nível de risco Alto; - Custo/benefício adequado para implementação de controles
Solicitação de Contratação de Obras | FASE 3: Desenvolvimento de Projetos | Ausência de memória de cálculo | Aceitar | - Nível de risco dentro do apetite a risco da UFC
Solicitação de Contratação de Obras | FASE 3: Desenvolvimento de Projetos | Cronograma Físico-Financeiro mal elaborado | Aceitar | - Nível de risco dentro do apetite a risco da UFC
Solicitação de Contratação de Obras | FASE 3: Desenvolvimento de Projetos | Ausência do mapa de cotações de insumos | Aceitar | - Nível de risco dentro do apetite a risco da UFC
Solicitação de Contratação de Obras | FASE 4: Elaboração de documentos para licitação | Exigências desnecessárias de caráter restritivo no Projeto Básico, especialmente no que diz respeito à capacitação técnica dos responsáveis técnicos e técnico - operacional da empresa | Aceitar | - Nível de risco dentro do apetite a risco da UFC
Solicitação de Contratação de Obras | FASE 4: Elaboração de documentos para licitação | Projeto básico inadequado, desatualizado ou incompleto sem os elementos necessários e suficientes para caracterizar a obra | Aceitar | - Nível de risco dentro do apetite a risco da UFC

## ETAPA 5. ATIVIDADES DE CONTROLE
Plano de Tratamento | [7 empty] | Plano de Contingência
Evento de Risco | Opção de Tratamento | Responsável pelo Tratamento | Data prevista para início da implementação | Data prevista para o fim da implementação | Status | Ações preventivas | Monitoramento | Gatilho (descrever) | Ações de Contingência (descrever) | Responsável
Projetos solicitados fora da janela de recebimento | Aceitar
Processo com DOD ausente | Aceitar
Baixo detalhamento da demanda | Aceitar
Sinalização equivocada de riscos | Aceitar
Sinalização equivocada de fonte de recurso | Aceitar
Emissão de Lista de Projetos Prioritários Equivocada | Mitigar | CPO | 2023-06-01 | 2023-08-01 | Não implementado | - Revisões periódicas dos critérios técnicos e do método de cálculo | Anual | Agravamento de patologia de projetos que não foram contemplados na lista prioritária. | - Revisão do documento - Correção do método | CPO
Análise de Riscos falha | Aceitar
Elaboração de Programa de Necessidades falho | Aceitar
Não identificação de restrições legais e físicas dos locais de implantação | Aceitar
Descrição de justificativa da demanda com argumento raso | Aceitar
Elaboração de Orçamento Preliminar abaixo do necessário para realização da obra | Mitigar | CPO | 2022 | 2023 | Em implementação | - Fortalecer cultura do controle existente (educar, orientar, cobrar) - Estabelecer melhores critérios de orçamentação preliminar - Criar uma base de dados para registro de informações orçamentárias por tipologia de projeto/obra | Anual | Divergência entre o orçamento executivo e o orçamento preliminar. | - Correção do orçamento | CPO
Previsão equivocada de despesas de manutenção e custeio do imóvel | Aceitar
Indisponibilidade orçamentária (PROPLAD) | Aceitar
Entrega de desenhos / informações insuficientes | Mitigar | DEP / DO / CCE / PREFEITURAS | 2022 | 2024 | Em implementação | - Check List de desenhos por etapa, com quantificação de horas trabalhadas para definição de prazos (desenvolvimento pausado) - Planilha "Soluções de Projeto", c/ alinhamentos da obra (desenvolvimento pausado) - Arquivo digital de Detalhes Padrão de soluções arquitetônicas (desenvolvimento pausado) - Caderno de Especificações alinhado com as planilhas orçamentárias (desenvolvimento pausado) | Anual | Solicitação de complementação de informação e desenhos técnicos de projetos. | - Revisão do projeto | DEP / DO / CCE / PREFEITURAS
Entrega de projetos com soluções inadequadas | Aceitar
Identificação de situações conflituosas entre projetos (arquitetônico e complementares) | Mitigar | DEP / DO | 2022 | 2023 | Em implementação | - Fortalecer cultura de reuniões de alinhamento com geração de produtos (relatórios, etc) - Fortalecer a etapa de compatibilização | Check list de compatibilização de projetos | Detecção de conflito entre disciplina de projetos. | - Nova compatibilização e revisão do projeto | DEP / DO
Alteração de projetos em etapas finais | Aceitar
Interpretação errônea dos desenhos/informações de projeto | Aceitar
Reprovação dos projetos pelos órgãos de controle | Mitigar | DEP / ÓRGÃOS DE CONTROLE / TERCERIZAÇÃO | 2023 | 2025 | Não implementado | - Check List de documentação necessária por órgão - Convênios/parcerias para elaboração de documentação específica necessária para aprovação em órgãos de controle - Terceirização de Levantamento do Campus do Pici - Tercerização de documentos específicos à aprovação. | Formação de equipe técnica para planejamento, desenvolvimento e implementação das ações preventivas | Análise negativa dos órgãos de controle . | - Revisão do projeto - Parceria com outros setores para elaboração de documentação específica - Consultoria/contratação para assuntos específicos | DEP / ÓRGÃOS DE CONTROLE / TERCERIZAÇÃO
Ausência de memória de cálculo | Aceitar
Cronograma Físico-Financeiro mal elaborado | Aceitar
Ausência do mapa de cotações de insumos | Aceitar
Exigências desnecessárias de caráter restritivo no Projeto Básico, especialmente no que diz respeito à capacitação técnica dos responsáveis técnicos e técnico - operacional da empresa | Aceitar
Projeto básico inadequado, desatualizado ou incompleto sem os elementos necessários e suficientes para caracterizar a obra | Aceitar

## OCORRÊNCIAS DE RISCO
Ocorrências de Risco
Evento de Risco | Data da Ocorrência | Descrição da Ocorrência (descrever) | Responsável pela Solução | Solução (descrever) | Resultados (descrever)